

**OPATRENIE 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA**

**oPATRENIE 4.3 cHOD MIESTNEJ AKčNEJ SKUPINY**

**pARTNERSTVO bACHUREň, O.Z., oBECNý úRAD rENčIšOV č. 11, 082 63 rENčIšOV**

**iNTEGROVANá STRATéGIA ROZVOJA úZEMIA NA ROKY 2009 - 2015**

**„bACHUREň, úZEMIE KTORé NáS SPáJA“**

**Integrovaná stratégia rozvoja územia na roky 2009 - 2015**

***„BACHUREŇ – územie, ktoré nás spája“***

***Partnerstvo BACHUREŇ***

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠTATUTÁRNY zástupca** | |
| Meno priezvisko, titul | Miroslav Paločko |
| Podpis Pečiatka | |

kapitola 1: konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)

1.1 Identifikácia konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa)

Celý názov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa): Partnerstvo BACHUREŇ o. z.

Sídlo: Renčišov č. 11, 082 63 Jarovnice

Registrovaný v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa: 26.10.2009

IČO: 42089786DIČ: 2022910516

Adresa banky:Dexia Banka Slovensko a.s., Hodžova ul. č. 11, 010 11 ŽilinaČíslo účtu:8876746030/ 5600

IBAN:SK39 5600 0000 0088 7674 6030SWIFT:KOMASK2X

Verzia/ číslo dodatku a dátum Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v zmysle ktorom bola vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia: verzia č. 1.3., príloha č. 1 k dodatku č. 3 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader zo dňa 10.04.2008 aktualizovaného Dodatkom č. 1 zo dňa 20.10.2008, Dodatkom č. 3 zo dňa 24.07.2009 a Dodatku č.4 zo dňa 29.10.2009

Verzia/číslo dodatku a dátum Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v zmysle ktorej bola vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia: verzia č. 2 platná od 15.07.2009

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Štatutárny  zástupca | Meno a priezvisko | Miroslav Paločko |
| Adresa trvalého bydliska | Renčišov 77, 082 63 Jarovnice |
| Adresa pre doručovanie (ak sa líši od trvalého bydliska) | Renčišov 77, 082 63 Jarovnice |
| Email kontakt | obec.rencisov@post.sk |
| Telefón | 0514594211 |
| Fax | ––––––––––––– |
| Mobil | 00421915 93 88 94 |

1.2 Základné údaje o území

|  |  |
| --- | --- |
| Počet obyvateľov[[1]](#endnote-1) | 11209 |
| Rozloha | 122,90 km2 |
| Hustota obyvateľstva | 91,20 obyvateľa na km2 |
| Počet obcí | 12 |
| Z toho mestá (vymenovať) | Nie sú mestá v území |
| Počet obyvateľov najväčšej obce | 5195 |
| Administratívne zaradenie – okres/y | Prešov a Sabinov |
| Administratívne zaradenie – kraj/e | Prešovský samosprávny kraj |
| Počet obcí zaradených do pólov rastu | 4 |
| Počet obcí nezaradených do pólov rastu | 8 |
| % obyvateľstva na území žiadateľa žijúceho vo vidieckych obciach na úrovni okresu  Poznámka: Pri žiadateľovi pokrývajúcom územie 2 a viac okresov sa berie do úvahy údaj za okres s najväčšou rozlohou územia verejno-súkromného partnerstva (MAS). | **42,9**  PRV SR na roky 2007 – 2013 na úrovni NUTS III za Prešovský kraj |

1.3 Budovanie partnerstva

1.3.1 Vznik, história a skúsenosti

**Vznik verejno – súkromného partnerstva**


Popíšte, postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva s dôrazom na preukázanie vyváženosti výberu územia a zostavenie verejno-súkromného partnerstva z geografického, sektorového, inštitucionálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska (max. 30 riadkov).

Územie verejno – súkromného partnerstva BACHUREŇ /ďalej Partnerstvo/tvoria katastre 12 obcí okresu Prešov a Sabinov /Príloha č. 9 – Mapa MAS/. Vzniku tohto partnerstva predchádzali v mesiacoch 08 – 12/2009 z iniciatívy starostov **rokovania obci a predstaviteľov súkromného a občianskeho sektora a informačné semináre** s cieľom vysvetliť zástupcom verejnej správy, podnikateľom a občanom územia podstatu integrovaného prístupu k riešeniu problémov územia. Absolvovanie informačných seminárov **k prístupu LEADER a podstate MAS organizované z úrovne NSRV v Prešove** boli pre účastníkov impulzom pre **vytvorenie združenia**, ktoré svojimi cieľmi a metódou práce prináša nové možnosti zvýšenia kvality života na vidieku, dáva možnosť zapojenia širokej verejnosti do rozhodovacích a plánovacích procesov v území. Územie spĺňa všetky podmienky pre získanie štatútu MAS, je **územne celistvé, sektorovo vyvážené***/obr. č. 1/*, z hľadiska **inštitucionálneho zastúpenia** je pomerne súmerné */tab. č.33/* a **sociálno-ekonomické charakteristiky** dávajú **predpoklad pre jeho rovnovážny rozvoj pri využití miestnych zdrojov a maximálny záber pri implementácii ISRÚ a riešení kľúčových problémov všetkých sociálnych skupín občanov /**Príloha č. 1 – Socio – ekonomické charakteristiky**/.**

P**rípravný výbor** partnerstva bol zriadený z predstaviteľov**verejného a súkromno – občianskeho sektora**. Jeho úlohou bolo administratívne pripraviť územie na vznik verejno – súkromného partnerstva pracujúceho prístupom Leader a na vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva BACHUREŇ na 2009 - 2015. Stanovy Partnerstva boli schválené MV SR **dňa 26.10.2009 /príloha č. 10/.**

Skúsenosti s prácou v partnerstve a integrovaným prístupom k rozvoju územia sú bohaté. Členské **obce sú zapojené aj do iných partnerstiev a združení**, napr. OZ Ekosvinka /Šindliar, Fričovce, Henrichovce, Uzovské Pekľany, Lažany, Jarovnice, Renčišov, Lipovce a Štefanovce/, KOMAD – záujmové združenie právnických osôb /Lipovce, Šindliar, Fričovce, Hendrichovce, Štefanovce, Hermanovce, Bertotovce/, OZ Salvator /Lipovce, Šindliar, Fričovce, Renčišov, Uzovské Pekľany, Hendrichovce/. Partnerstvo BACHUREŇ sa stalo zakladajúcim členom Národnej siete MAS.

Členov Partnerstva spája okrem snahy vzájomnými inovatívnymi aktivitami a na základe spoločných plánovacích dokumentov skvalitniť život obyvateľov a návštevníkov územia, aj množstvo identických problémov, ktoré vyplývajú zo spoločnej histórie, kultúry, charakteru územia, podobného ekonomického vývoja.**Cieľom Partnerstva je komplexný a efektívny rozvoj územia pri maximálnom využití miestneho potenciálu.**

Obrázok č.1: Mapa územného riadenia partnerstva BACHUREŇ

**Zapojenie verejnosti do procesu tvorby partnerstva**

Popíšte, ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby verejno-súkromného partnerstva (ankety, dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov v procese.

Členov Partnerstva spája okrem identických problémov, ktoré vyplývajú zo spoločnej histórie, kultúry, charakteru územia, podobného ekonomického vývoja aj snaha spoločnými inovatívnymi aktivitami za účasti širokej verejnosti, využitím miestneho potenciálu a spoločným plánovaním zabezpečiť komplexný a efektívny rozvoj územia, zvýšiť kvalitu života.

Formovanie verejno – súkromného partnerstva “zdola” ako spoločná aktivita verejného, súkromného a občianskeho sektora na báze prístupu Leader sa realizovalo prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré boli realizované v období od 06 – 12/2009 a realizujú sa naďalej, nakoľko Partnerstvo je stále v pohybe, reaguje na zmeny v území, zmeny v postojoch jeho členov, čo je plne v súlade s jeho poslaním a získanou autoritou. Výsledkom je silné a neformálne partnerstvo s vysokou ambíciou vziať budúcnosť územia do svojich rúk a zodpovedne ho viesť k zlepšeniu života na území využitím miestneho potenciálu.

Aktivity SO/RO a NSRV pre realizáciu PRVSR a konkrétne osi 4 Leader poskytovali veľké možnosti pre oboznámenie sa s princípmi prístupu Leader, jeho funkciou pri realizácii PRV na roky 2007 – 2013, organizovaním rôznych školiacich aktivít a seminárov /napr. Seminár “Budovanie partnerstiev v Prešovskom samosprávnom kraji v mesiaci 06/2009”, seminár “Formovanie Miestnej akčnej skupiny /MAS/ a Integrovanej stratégie rozvoja územia /ISRÚ/“ v mesiaci 09/2009/, ktorých sa zástupcovia samosprávy a podnikatelia Partnerstva zúčastnili.

Prvé jednania o vzniku tohto Partnerstva prebehli v mesiaci **09/2009** medzi zástupcami verejného sektora v obci Renčišov, kde sa zišli starostovia z obcí Renčišov, Lažany, Fričovce, Bertotovce, Hendrichovce, Hermanovce, Šindliar, Lipovce, Uzovské Pekľany a Štefanovce, aby našli spoločné východiska pre vznik verejno – súkromného partnerstva. Stretnutia sa zúčastnili aj externí experti na prístup Leader a vzájomnou výmenou názorov a na základe súhlasných stanovísk všetkých prítomných sa začala črtať konkrétna predstava o území Partnerstva. O niekoľko týždňov neskôr sa pripojili obce Uzovský Šalgov a Jarovnice.

Verejné zhromaždenia obyvateľov obcí územia sa konali podľa harmonogramu v každej obci, avšak z dôvodu chrípkovej epidémie sa nekonalo verejné zhromaždenie v obci Uzovský Šalgov.

Pre dosiahnutie maximálnej informovanosti obyvateľov o procese formovania a vzniku verejno – súkromného partnerstva boli do každej domácnosti distribuované **informačné letáky** v počte 1 800 ks /Príloha č. 14Informačný leták/ s informáciou o vzniku Partnerstva, prístupe Leader, význame miestnej akčnej skupiny. Informačné letáky boli k dispozícii aj na **verejných tabuliach obcí**. Podobná informácia bola zverejnená aj prostredníctvom **obecných rozhlasov**. Tieto aktivity sa organizovali individuálne v každej obci. Výsledkom bolo založenie 3 členného **prípravného výboru, v ktorom boli zastúpené všetky 3 sektory. Sídlom partnerstva sa stala obec Renčišov.**

Prípravný výbor na svojich 6 zasadnutiach v období 09–10/2009 pripravil návrh Stanov Partnerstva, návrh Organizačného poriadku a Rokovacieho a volebného poriadku. Dňa 5.10.2009 **sa konala verejná schôdza pre záujemcov o vstup do Partnerstva pre širokú verejnosť**, ktorú zvolal prípravný výbor a ktorého sa zúčastnili členovia Partnerstva a záujemcovia z radov podnikateľov a občanov. Jej programom bola informácia o možnostiach prístupu Leader a význame kvalitnej ISRÚ.na území. Dňa **25.11.2009** sa konalo ustanovujúce **Zhromaždenie členov ako najvyšší orgán Partnerstva** a boli zvolené **riadiace orgány Partnerstva**. K uvedenému dňu malo Partnerstvo spolu 28 členov – 12 obcí a 16 členov zo súkromného a občianskeho sektora. Pri voľbe riadiacich orgánov bol dodržaný **územný princíp** a **pomer verejného sektora a súkromno-občianskeho v zmysle Stanov**(Príloha č. 10 Stanovy MAS).

Stanovy Partnerstva dávajú možnosť vstupu záujemcov zo širokej verejnosti za člena pri dodržaní **územnej celistvosti a zabezpečení pomeru verejnej správy a súkromno-občianskeho sektora v riadiacich orgánoch Partnerstva v pomere max. 49% z verejného sektora a min. 51% zo súkromno – občianskeho sektora.**

Súbežne s formálnym a administratívnym založením Partnerstva prebiehali rôzne **aktivity**, ktorých cieľom bolo **zapojiť verejnosť územia Partnerstva do procesu plánovania princípom “bottom – up”, teda zapojením širokej verejnosti z radov podnikateľov, tretieho sektora a občanov, ktorí žijú resp. majú záujmy v území verejno – súkromného partnerstva do rozhodovacích a neskôr realizačných aktivít a procesov.** Vyústením týchto procesov bolo rozhodnutie na spracovanie I**ntegrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie rokov 2009 - 2015** /ďalej ISRÚ/. Kvalitne spracovaná ISRÚ, ktorá vychádza z maximálnej znalosti miestnych zdrojov, miestnych potrieb, analýzy a identifikácie problémov a cieľov, je základom pre zlepšenie kvality života pre všetkých obyvateľov a návštevníkov územia.

V období od 10/2009–12/2009 sa konali v obciach územia **verejné zhromaždenia** s cieľom:

- informovať verejnosť o cieľoch a možnostiach PRV SR na roky 2007 - 2013,

- ukázať možnosti ako môže verejnosť zodpovedne rozhodovať o budúcom rozvoji územia pomocou prístupu Leader a vytvorením partnerstva typu MAS,

- zistiť názory širokej verejnosti na kvalitu života v území, identifikovať silné a slabé stránky, definovať príležitosti a ohrozenia, formulovať víziu územia, strategický cieľ, špecifické ciele a opatrenia s aktivitami.

Na verejné zhromaždenia boli obyvatelia pozývaní formou **pozvánky** a taktiež **obecným rozhlasom**. Pozvánka bola súčasťou **dotazníka pre obyvateľov územia**, ktorý bol distribuovaný do vybraných domácností územia a jeho výsledky boli dôležitým zdrojov informácií pre audit zdrojov územia a tvorbu vízie, SWOT analýzy a problémovej analýzy. /Príloha č.15 – Dotazník pre obyvateľov obci územia/ Celkovo sa rozdalo 600 dotazníkov, z ktorých sa vrátilo 105, čo je 17,50% návratnosť.

Cieľom verejných zhromaždení bolo **zapojiť maximálny počet obyvateľov do procesu formovania verejno – súkromného partnerstva**, boli prizývaní podnikatelia, predstavitelia tretieho sektora a taktiež občania. Zo strany účastníkov týchto stretnutí bola vyzdvihnutá hlavne netradičná forma zapojenia občanov do procesu vzniku Partnerstva a následne do procesu tvorby ISRÚ ako hlavného plánovacieho dokumentu na obdobie rokov 2009 – 2015. Verejné zhromaždenia mali **interaktívny charakter**, prebiehala **bohatá diskusia**, prítomní sa otvorene vyjadrovali k situácii v obci a území, predkladali **konkrétne návrhy** na riešenie pomenovaných problémov, formulovali víziu územia až do aktivít.

Okrem kolektívnych aktivít sa konali aj **individuálne stretnutia** členov Partnerstva so zástupcami súkromného sektora – realizované 2informačné stretnutia a 3informačné stretnutia s predstaviteľmi tretieho sektora, z ktorých nie sú záznamy.

**Zastúpenie sektorov v členskej základni verejno – súkromného partnerstva**

Uveďte, v akom pomere sú v členskej základni zastúpené jednotlivé sektory (verejný, súkromný a občiansky) a ako je členská základňa rozložená v území verejno-súkromného partnerstva (MAS).

Členská základňa Partnerstva v súčasnosti vyjadruje vzťahy územia a jeho obyvateľov k jeho potrebám, problémom a potenciálu. V procese tvorby strategického dokumentu ISRÚ a stotožňovania sa s cieľmi a princípmi práce Partnerstva prešla od doby jeho vzniku dynamickým vývojom. Odzrkadľuje stupeň pochopenia inovatívnosti, potreby partnerstva verejného sektora a súkromno – občianskeho, kvalitného prístupu k zodpovednému riadeniu rozvoja územia všetkými sektormi a mieru stotožnenia sa s princípmi prístupu Leader /**rozvoj územia je úlohou a výzvou pre všetkých obyvateľov územia**/.**Pomer zastúpenia jednotlivých sektorov** v partnerstve je znázornený v grafe č.1.

Ako je vidieť z grafu členská základňa je zastúpená jednotlivými sektormi – 42,85% zastúpenie verejného sektora a 57,15% zastúpenie súkromného a občianskeho sektora.

Z **územného hľadiska**má členská základňa Partnerstva BACHUREŇ zastúpenie v každej obci. Členská základňa má svoje zastúpenie buď prostredníctvom verejného sektora, ktorý zastupujú starostovia obcí alebo súkromným a občianskych sektorom, ktorý je prezentovaný podnikateľskými subjektmi v súkromnom sektore a predstaviteľmi športových a kultúrnych inštitúcií, ktoré pôsobia na území Partnerstva. V 7 prípadoch sú členovia Partnerstva občania.

Územná štruktúra a pomer zastúpenia verejného, súkromného a občianskeho sektora v zmysle požiadaviek SO/RO je dodržaný aj pri formovaní riadiacich orgánov Partnerstva */graf č. 2 – Zastúpenie členov vo výkonnom výbore podľa sektorov*, *graf č.4 –Zastúpenie členov v dozornej rade podľa sektorov*, *graf č. 3Zastúpenie členov vo výberovej komisii podľa sektorov/*a taktiež v prílohe č. 6 Zoznam členov verejno – súkromného partnerstva /MAS/ Integrovanej stratégie rozvoja územia a prílohe č. 8 Personálna matica.

Graf č.1: Sektorové rozdelenie členskej základne Partnerstva Bachureň

Graf č. 2: Sektorové rozdelenie členov výkonného výboru Partnerstva Bachureň

Graf č. 3: Sektorové rozdelenie členov Dozornej rady Partnerstva Bachureň

Graf č. 4: Zastúpenie členov vo výberovej komisii podľa sektorov

Príloha č. 6 **Zoznam členov verejno – súkromného partnerstva /MAS/ Integrovanej stratégie územia**

Príloha č. 7 **Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach Integrovanej stratégie rozvoja územia.**

**Projekty verejno – súkromného partnerstva zamerané na integrovaný prístup**

Doteraz realizované projekty, aktivity verejno – súkromného partnerstva hlavne so zameraním na integrovaný prístup

Dôležitou skutočnosťou pri hodnotení úrovne realizovaných aktivít Partnerstva vo všeobecnosti a taktiež vo väzbe na integrovaný prístup je to, že na území Partnerstva neboli realizované žiadne projekty spojené s uplatňovaním prístupu Leader a územie do dnešného dňa nečerpalo žiadne nenávratné finančné zdroje EÚ, ŠR a podobne, na zavádzanie princípov tohto prístupu, všetky aktivity organizované Partnerstvom sú hradené zo zdrojov obcí a členských príspevkov. Tento faktor značne limituje počet, rôznorodosť a rozsah realizovaných aktivít Partnerstva.

**Aktivity** verejno – súkromného partnerstva sú orientované v súčasnosti vzhľadom na pomerne krátku históriuPartnerstva hlavne na:

* Spracovanie **ISRÚ**
* **Prípravu a budovanie kapacít** na implementáciu ISRÚ
* **zvýšenie motivácie občanov** pôsobiť v tomto procese ako dobrovoľníci a neskôr možno platení manažéri
* **zvyšovanie úrovne informovanosti** občanov územia ohľadne jeho cieľov, procesu tvorby ISRÚ
* **spoločné budovanie kapacít a manažmentu** pre riadenie tohto procesu.

Tieto ciele zabezpečuje partnerstvo hlavne:

* **účasťou externých odborníkov** v oblasti prístupu Leader a integrovaného prístupu rozvoja územia prostredníctvom MAS pri definovaní kľúčových problémov územia, jeho vízie, strategického cieľa a špecifických cieľov na verejných stretnutiach občanov - organizovanie 19 verejných zhromaždení, 3 informačných seminárov pre verejnú správu, 5individuálnych informačných stretnutí
* Prezentáciou **príkladov partnerstva a spolupráce** z iných území v rámci SR a zo zahraničia na verejných zhromaždeniach občanov
* Zapojením **mladých ľudí z územia do pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ** a **budovanie kapacít a manažmentu – zapojenie 2 občanov z územia Partnerstva vo veku od 25 – 30 rokov /obec Fričovce, Renčišov/**
* Účasť členov pracovnej skupiny pre tvorbu ISRÚ na verejných zasadnutiach – ako **odborná príprava** na prácu v území – účasť na verejných zhromaždeniach v obciach a na pracovných stretnutiach k SWOT analýze, problémovej analýze a tvorbe strategického rámca územia pre spracovanie ISRÚ
* Tréningy v rámci strategického plánovania – väzba zdrojov na SWOT analýzu, väzba SWOT analýzy a zdrojov na problémovú analýzu a väzba zdrojov, SWOT analýzy , problémovej analýzy na víziu, strategický cieľ, špecifické ciele a opatrenia – 6 pracovných stretnutí
* **Zvyšovaním informovanosti občanov** územia distribúciou informačných letákov 1800 ks, formou dotazníkov s cieľom pripraviť územie na možnosť zapojenia sa do diania v území v počte 600 ks.

**analytická časť**

kapitola 2: prehľad zdrojov územia


2.1 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu

Popíšte, výhody a nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno-súkromného partnerstva (MAS)

Územie verejno – súkromného partnerstva BACHUREŇ tvoria katastre 8 obcí okresu Prešov /Fričovce, Hendrichove, Hermanovce, Šindliar, Štefanovce, Lipovce, Lažany a Bertotovce/ a 4 obce okresu Sabinov /Jarovnice, Renčišov, Uzovské Pekľany a Uzovský Šalgov/ s celkovou rozlohou 122,92 km2/stav k 31.12.2007 a počtom obyvateľov 11 209 /stav k 31.12.2008/ */obr. č.2/*./Zdroj ŠÚ SR, pracovisko Prešov, 2009/

Geograficky sa územie nachádza v severozápadnej časti okresu Prešov a juhozápadnej časti okresu Sabinov na juhozápade Prešovského samosprávneho kraja. Na západe hraničí s okresom Levoča. Najvzdialenejšia obec Partnerstva /Lipovce/ je vzdialená od krajského a okresného mesta Prešov 28 km a od okresného mesta Sabinov 21km. Sídlom Partnerstva je obec Renčišov v okrese Sabinov, ktorá sa nachádza v severnej časti územia.

Obrázok č. 2: Mapa územia Partnerstva BACHUREŇ

Obce sú prepojené cestnou sieťou s nadregionálnym významom - diaľnicou D1 /Fričovce/, cestami I. /E50 v obciach Hendrichovce a Bertotovce/, II. a III. Triedy. Diaľnica D1 v úseku obce Fričovce má nadregionálny význam, nakoľko je časťou sústavy diaľnic SR a spája územie s ostatnými časťami SR a taktiež štátmi Európy. Železnice sa na území Partnerstva nenachádzajú.

**Výhody polohy a lokalizácie územia**

**Výhodoupolohy a lokalizácie územia** sú hlavne tieto skutočnosti:

Poloha v **blízkosti krajského mesta Prešov a okresného mesta Sabinov** poskytuje všetky výhody pri uchovaní **vidieckeho charakteru územia**.

Pomerne kvalitné je **dopravné spojenie**, a to len vo forme cestnej infraštruktúry. Výhodou je taktiež pomerne rýchlo dostupný medzinárodný železničný uzol v obci Kysak, ktorý sa nachádza cca 40 km od územia Partnerstva a taktiež medzinárodné letisko v Košiciach /cca 50 km od územia/ a letisko v Poprade /60 km/.

Ďalšou výhodou je **pracovný potenciál,** ktorý poskytuje Prešov a Sabinov svojimi ekonomickými aktivitami ako sídlo a miesto pôsobenia mnohých štátnych a verejných inštitúcií, bankových ústavov, firiem a spoločností. K dispozícii sú pracovné mieste na rôznej úrovni vzdelanostných požiadaviek, mesto poskytuje možnosť zamestnať sa všetkým ekonomickým skupinám s rôznou vekovou, vzdelanostnou a rodovou štruktúrou. Územie Partnerstva ponúka pracovné možnosti v sektore poľnohospodárstva, lesníctva a poskytovania služieb na miestnej úrovni. V oblasti verejného sektora sú to pracovné pozície pedagogického smeru a v oblasti verejnej správy.

**Široká ponuka vzdelávacích aktivít a možnosť prístupu k informáciám** – dôležitá výhoda polohy územia, ktorú ponúka blízkosť mesta Prešov a Sabinov. K dispozícií je široká škála stredných škôl /Gymnázia, Stredná škola elektrotechnická, stavebná, strojnícka, odevná, spoločného stravovania, ai./, odborné učilištia /pozemných stavieb, drevárske, umeleckých remesiel, odevné, služieb a obchodu,ai./ jazykové školy, vysoké školstvo /napr. Univerzita P.J. Šafárika, vysunuté fakulty Technickej univerzity v Košiciach ai.,/ rôzne školiace strediská, vzdelávacie kurzy a semináre/.

**Kvalitná zdravotná starostlivosť,** ktorú ponúka Nemocnica s poliklinikou v Prešove, poliklinika v Sabinove, špecializované pracoviská, ambulantní lekári, psychologické poradne ai. je ďalšou z výhod polohy územia v blízkosti Prešova a Sabinova.

**Možnosti spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia** ponúka Prešov a Sabinov v širokej škále /Divadlo P.J. Hviezdoslava, Divadlo A. Duchnoviča, kiná, múzeá, galérie, organizovanie výstav, plesov, podujatí pre rôzne cieľové skupiny, rôzne kurzy, krúžky a prednášky, semináre a pod./. Množstvo športových zariadení ponúka možnosť tréningov v rámci profesionálneho ako aj amatérskeho športu /FC Tatran, stolnotenisové kluby, plavárne, tenisové ihriská, kúpaliská a pod./

**Široká škála obchodov a ponuky služieb mesta Prešov a Sabinov** poskytuje aj obyvateľom územia Partnerstva dostatočný priestor pre zabezpečenie každodenných a ostatných potrieb /obchodné centrá, špecializované predajne – elektro, nábytok, mobilné telefóny, automobily a pod., cestovné kancelárie, komunálne služby, celá škála ostatných služieb/.

Mesto Prešov a Sabinov rieši aj **sociálnu problematiku** územia PartnerstvaponukouDomovov sociálnych služieb, ošetrovateľských agentúr, špecializovaných sociálnych inštitúcií a pod.

Územie Partnerstva využíva **infraštruktúru odpadového hospodárstva** mesta Prešov a Sabinov pre niektoré druhy odpadov – stavebný odpad, TKO – skládka na Cemjate.

**Migrácia obyvateľov Prešova, Sabinova a vzdialenejších obcí a miest** do územia Partnerstva z dôvodu horeuvedených výhod a možnosti výstavby nových rodinných domov, resp. rekonštrukcie pôvodných domov. Takto dochádza k výmene skúseností a poznatkov medzi obyvateľmi územia, ktorí pochádzajú z rôznych kultúrno - spoločenských pomerov, sú národnostne a religiózne rôznorodí a prinášajú iné návyky a tradície, čo v konečnom dôsledku skvalitňuje život v území a obohacuje ho.

**Spojenie možností, ktoré ponúka Prešov a Sabinov s miestnymi zdrojmi územia,** vytvorením kvalitnej základne pre oddych obyvateľov Prešova a Sabinova a taktiež návštevníkov územia a okolitých území rozšírením ponuky služieb v cestovnom ruchu, výstavbou infraštruktúry vidieckeho cestovného ruchu so všetkými jeho prednosťami /prírodný potenciál, kvalita životného prostredia, kvalita a široká škála poskytovaných služieb, kvalitný ľudský potenciál, územie pripravené prijať návštevníkov a vytvoriť im kvalitné podmienky pre pobyt na území/.

Obce Partnerstva sú **súčasťou hlavného rekreačného krajinného celku BACHUREŇ – Branisko**, ktoré dáva svojimi prírodnými a klimatickými podmienkami predpoklady pre nadregionálny turizmus a šport.

**Nevýhody polohy a lokalizácie územia**

**Nevýhodou polohy a lokalizácie územia v blízkosti Prešova a Sabinova** je hlavne negatívny vplyv týchto miest v oblasti **znečisťovania ovzdušia a vôd** v dôsledku ich ekonomickej aktivity.

**Migrácia obyvateľov územia do Prešova**, resp. do iných miest a štátov v dôsledku výkonu práce, štúdia, rodinných zväzkov, spôsobuje odchod mladých a produktívnych občanov územia a oslabenie jeho potenciálu.

Ďalšou nevýhodou je postupné **strácanie vidieckosti územia** z hľadiska uchovania intimity prostredia, jeho relatívnej nedotknutosti v dôsledku vzájomných vplyvov vo vzťahu mesto – vidiek /zmena životného štýlu obyvateľov vidieka podľa vzoru mesta, zvýšenie vandalizmu a kriminality na území/ - týka sa to hlavne obcí v blízkosti mesta Prešov – Bertotovce, Hendrichovce.

Pre obce Bertotovce a Hendrichovce je veľkou nevýhodou ich polohy **vysoká hustota cestnej premávky, ktorá je orientovaná v strede týchto obcí.** Stredom obcí prechádzajú významné medzinárodné dopravné trasy so značným množstvom nákladných súprav TIR, čo ohrozuje bezpečnosť občanov, znečisťuje ich verejné priestranstvá, ovzdušie, znižuje kvalitu povrchových vôd a znižuje estetický vzhľad obce. Tento problém by mala ukončiť dostavba diaľničného spojenia D1 – Prešov – Poprad – Žilina – Bratislava.

Z historického hľadiska je nevýhodou polohy územia skutočnosť, že za posledných **40 rokov sa nerealizovala žiadna výstavba technickej infraštruktúry** v obciach v dôsledku plánovania výstavby cestnej infraštruktúry, nebola žiadna **legislatívna podpora rozvoja podnikania v obciach**, záujemcovia o podnikanie nachádzali výhodnejšie podmienky a lepšie trhy v Prešove a iných mestách, resp. v obciach, kde boli vytvorené podmienky pre jeho rozvoj.

Z hľadiska zabezpečenia dopravnej infraštruktúry je nevýhodou, že v území **nie je železničné spojenie**, čo je značne limitujúce z hľadiska dochádzky do zamestnania, za podnikateľskými aktivitami a taktiež ako jedna z foriem prepravy potenciálnych turistov do územia.

Na území Partnerstva sa nachádzajú obce s početným sociálne odkázaným obyvateľstvom, čo zvyšuje úroveň **kriminality a vandalizmu** na území /Jarovnice, Hermanovce, Lažany, Šindliar/.

**Prepojenie územia na širšie rozvojové súvislosti národného alebo regionálneho charakteru**

Rozvojové súvislosti územia Partnerstva sú dané Plánmi hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých obcí, ktoré vo svojej podstate vychádzajú z miestnych zdrojov, poznania miestnych pomerov, problémov územia a schopnosti územia, resp. jeho manažmentu doviesť tieto plány k realizácii. Limitujúcim faktorom pre ich realizáciu sú v konečnom dôsledku finančné možnosti územia.

Rozvojové plány územia sú v úzkej súčinnosti s rozvojovými dokumentmi mesta Prešov a Sabinov a Prešovského samosprávneho kraja /ďalej PSK/, ktorými sú Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na obdobie 2008 - 2015 a mesta Sabinov a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2008 – 2015.

Z hľadiska rozvojových priorít horeuvedených rozvojových a strategických dokumentov je územie svojou polohou priamo napojené na dôležitý investičný zámer nadnárodného charakteru, a to výstavbu diaľnice D1 na úseku Prešov – Poprad, ktorá bude zasahovať do území obcí Bertotovce a Hendrichovce ako súčasti transeurópskej doplnkovej siete TINA koridoru.

Cieľom tohto investičného zámeru je priblíženie sa regionálnym potrebám, odťažiť najväčšiu časť existujúcej komunikačnej siete a zabezpečiť za najoptimálnejších ekonomických a ekologických podmienok prepojenie existujúceho komunikačného systému územia s diaľnicou. Investícia má priamy dopad na územie obcí Bertotovce a Hendrichovce, ktoré sú zapojené do územia Partnerstva a to priamo v zábere ornej a lesnej pôdy v uvedených obciach a vplyvu na životné prostredie.

Z hľadiska tvorby stratégie ISRÚ Partnerstva BACHUREŇ sú tieto skutočnosti zakomponované do aktivít spojených s tvorbou pracovných miest pri rozvoji cestovného ruchu /územie nebude investíciou negatívne dotknuté z hľadiska rozvoja cestovného ruchu/.

**Rozvoj územia z hľadiska integrovaného prístupu a využitia vonkajších zdrojov**

Tendencie verejného sektora rozvíjať územie integrovane sú zrejmé už z ich iniciatívy vytvárať účelové združenia a partnerstva, a to na úrovni regionálnej. Svedčí o tom členstvo obcí územia Partnerstva v rôznych združeniach, mikroregiónoch, ktorých oblasti činnosti zahŕňajú okrem enviromentálnych a sociálnych aktivít aj rozvoj územia na princípe spolupráce a integrovane: OZ Ekosvinka /Šindliar, Fričovce, Henrichovce, Uzovské Pekľany, Lažany, Jarovnice, Renčišov, Lipovce a Štefanovce/, KOMAD – záujmové združenie právnických osôb /Lipovce, Šindliar, Fričovce, Hendrichovce, Štefanovce, Hermanovce, Bertotovce/, OZ Salvator /Lipovce, Šindliar, Fričovce, Renčišov, Uzovské Pekľany, Hendrichovce/.

Rozvoj obcí nie je možné zabezpečiť iba z rozpočtových prostriedkov jednotlivých obcí, čo si verejná správa plne uvedomuje a pre podporu rozvoja obcí v časti technickej infraštruktúry využíva možnosti vonkajších zdrojov, a to hlavne zo zdrojov štátneho rozpočtu /dotácie z rezerv Vlády SR, výťažok z lotérie MF SR, Envirofond MŽP SR a iné./, nenávratné finančné zdroje EÚ – tvz. eurofondy /FSR, ESF, PRV, ai./ *Tab. č.49/*obsahuje výšku takto získaných vonkajších zdrojov podľa jednotlivých obcí.

**Zvláštnosti a výhody územia Partnerstva oproti iným územiam**

Špecifickosť územia je daná týmito jeho zvláštnosťami a výhodami:

* Územie je vidiecke, avšak blízkosť Prešova a Sabinova mu poskytuje niektoré výhody mesta
* Bohatý prírodný potenciál, kvalitné životné prostredie pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, pričom mesto Prešov a Sabinov je vzdialený cca 30 min. autom
* Pomerne kvalitná pracovná sila s potrebnými pracovnými návykmi, ktoré poskytuje náročné ekonomické prostredie Prešova /napr. prítomnosť zahraničných firiem, existencia výrobných firiem s nárokmi na kvalitu práce, dochádzku, dodržiavanie predpisov a noriem, ai./
* Kvalitný prístup k informáciám priamo pri zdroji – mesto Prešov a Sabinov sú bázou pre rôzne školenia a vzdelávacie aktivity pre samosprávu, podnikateľský sektor a tretí sektor
* Skúsenosti verejného, súkromného a tretieho sektora s čerpaním nenávratných finančných zdrojov zo ŠR, EÚ a iných fondov a zdrojov a implementáciou projektov
* Návrat obyvateľov územia zo zahraničia dáva základ pre aplikovanie pozitívnych príkladov z praxe aj na území Partnerstva /často sana verejných zhromaždeniach objavovali príklady zo zahraničia, resp. iných regiónov Slovenska/
* Kvalitná dopravná infraštruktúra – diaľnica, ktoré prechádza územím a spája ho na úrovni regiónu .

**Stupeň vidieckosti územia**

Územie Partnerstva BACHUREŇ tvoria k 31.12.2009 katastre 12 obcí: Bertotovce, Hendrichovce, Hermanovce, Štefanovce, Fričovce, Lipovce, Šindliar a Lažany v okrese Prešov a obce Jarovnice, Renčišov, Uzovské Pekľany a Uzovský Šalgov v okrese Sabinov.Rozloha územia predstavuje122,92 km2*/graf č.6 územné rozdelenie Partnerstva/s počtom obyvateľov 11 209/graf č.5Demografické rozdelenie územie Partnerstva/.*/Najväčšou obcou z hľadiska počtu obyvateľov sú Jarovnice /5195/, z hľadiska rozlohy sú to Lipovce /22.373 km2 a z hľadiska hustoty obec Jarovnice /257,56 obyvateľov/km2. Najmenšou obcou územia podľa počtu obyvateľov sú Lažany /157/, z hľadiska rozlohy Lažany /1,312 km2/ a z hľadiska hustoty Renčišov /20,54 obyvateľov/km2.Priemerný počet obyvateľov v obci je 934, čomu najviac zodpovedná obce Fričovce /1080/, priemerná rozloha 10,24 km2, čomu zodpovedá obec Uzovské Pekľany /9,954 km2/, priemerná hustota je 91,20 obyvateľov /km2, čomu zodpovedá obec Uzovský Šalgov /94,41 obyvateľov /km2/.*/tab. č. 1 Rozdelenie územia Partnerstva podľa hustoty osídlenia, graf č. 7 /*

Graf č.5:Rozloženie počtu obyvateľov v obciach

Graf č. 6: Porovnanie celkovej výmery územia obcí tvoriacich Partnerstvo BACHUREŇ, o.z. zarok2007

Graf č. 7:Hustota osídlenia jednotlivých obcí Partnerstva BACHUREŇ, o.z.

Tabuľka č. 1: Počet obyvateľov, rozloha a hustota osídlenia v rámci Partnerstva BACHUREŇ, o.z.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Počet obyvateľov obce** | **Rozloha katastra obce [km2]** | **Hustota osídlenia obce na km2** |
| Bertotovce | 498 | 8,49 | 58,6 |
| Fričovce | 1080 | 8,57 | 126,0 |
| Hendrichovce | 218 | 4,22 | 51,6 |
| Hermanovce | 1588 | 15,96 | 99,5 |
| Lažany | 157 | 1,31 | 119,6 |
| Lipovce - Lačnov | 506 | 22,37 | 22,6 |
| Šindliar | 550 | 11,32 | 48,6 |
| Štefanovce | 233 | 5,25 | 44,4 |
| Jarovnice | 5195 | 20,17 | 257,6 |
| Renčišov | 182 | 8,86 | 20,5 |
| Uzovské Pekľany | 395 | 9,95 | 39,7 |
| Uzovský Šalgov | 607 | 6,43 | 94,4 |
| **Spolu** | **11209** | **122,92** | **91,2** |

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009

Z hľadiska rozdelenia obcí podľa veľkostí sa vo veľkostnej kategórii 1 – 199 nachádzajú 2 obce /Lažany a Renčišov/, čo predstavuje 16,7% z celkového počtu. V kategórií od 200 – 499 sa nachádzajú 4 obce /Bertotovce, Hendrichovce, Uzovské Pekľany a Štefanovce/, čo je 33,4 % z celkového počtu obcí územia, vo veľkostnej kategórii od 500 – 999 sa nachádzajú 3 obce /Lipovce, Uzovský Šalgov a Šindliar/, čo je 25 %, vo veľkostnej kategórii od 1000 – 1999 sa nachádzajú 2 obce/Fričovce a Hermanovce/ čo je 16,6 % a vo veľkostnej kategórii od 5000 – 9999 sa nachádza obec Jarovnice, čo je 8,3*%. /Tab. č. 2 Rozdelenie územia podľa veľkosti obce/ a graf č. 8 Rozdelenie územia podľa veľkosti obcí/.*

Tabuľka č. 2:Rozdelenie obcí Partnerstva podľa veľkosti /stav počtu obyvateľov k 31.12.2008

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veľkostná kategória obce** | **Počet obcí** | **Počet obyvateľov spolu** | **Podiel z celkového počtu obyvateľov v (%)** | **Rozloha (km2)** | **Podiel z celkovej rozlohy územia (%)** |
| 1 - 199 | 2 | 339 | 3,02 | 10,17 | 9,90 |
| 200 - 499 | 4 | 1344 | 12,01 | 27,92 | 27,17 |
| 500 - 999 | 3 | 1663 | 14,83 | 19,99 | 19,44 |
| 1000 - 1999 | 2 | 2668 | 23,80 | 24,53 | 23,87 |
| 5000 - 9999 | 1 | 5195 | 46,34 | 20,17 | 19,62 |
| Spolu | 12 | 11 209 | 100 | 102,78 | 100 |

Zdroj: Štatistický úrad, Krajská správa Prešov, 2009

Graf č. 8: Rozdelenie obcí podľa veľkostných kategórií

V zmysle Rozhodnutia ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 3/2007 zo 06.06.2007, ktorým sa stanovuje zoznam pólov rastu pre Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013 sú obce Partnerstva rozdelené nasledovne:

* **kohézne póly** rastu mimo záujmového územia inovačných pólov rastu: obce Fričovce, Hermanovce, Lipovce a Jarovnice
* **obce, ktoré nie sú pólmi rastu ležiace v záujmovom území inovačných pólov rastu**: obec Lažany

Podľa metodiky MV a RR SR sú takýmito obcami obce, nachádzajúce sa na území jadrového a prímestského pásma ťažísk osídlenia prvej úrovne a obce nachádzajúce sa na území ťažísk osídlenia druhej úrovne v zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001.

* **obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmových území**: obec Bertotovce, Hendrichovce, Šindliar, Štefanovce, Renčišov, Uzovské Pekľany a Uzovský Šalgov.

Program rozvojavidieka na roky 2007 – 2013 definuje vidieckosť územia nasledovne:

* Prevažne vidiecke regióny – viac ako 50% obyvateľstva regiónu žije vo vidieckych obciach s hustotou osídlenia nižšou ako 150 obyvateľov na km2
* Ostatné vidiecke regióny – vo vidieckych obciach žije 15 – 50% obyvateľstva regiónu
* Prevažne mestské regióny – mene ako 15% obyvateľstva žije vo vidieckych obciach.

Na úrovni NUTS II Východné Slovensko uvádza PRV 41,1 % podiel vidieckeho obyvateľstva na celkovom počte /údaj ŠÚ SR 2004, Bilancia pohybu obyvateľstva podľa obcí v roku 2003/ a 87,9% podiel na celkovej rozlohe región NUTS II.

Na úrovni NUTS III Prešovský kraj uvádza PRV 42,9 % podiel vidieckeho obyvateľstva na celkovom počte /zdroj ako v NUTS II/ a 88,7 % podiel na rozlohe územia NUTS III Prešovský kraj. Týmto sa radí Prešovský kraj na druhé miesto v rozlohe územia na vidieku za Banskobystrickým krajom.

Z hľadiska vidieckosti regiónu /PSK/sa územie Partnerstva radí k **ostatným vidieckym regiónom**, keďže 42,9 % obyvateľov územia žije v obciach s priemernou hustotou obyvateľov na 1 km2 nižšou ako 150 obyvateľov na 1 km2. Priemerná hustota osídlenia je na území 91,20 obyvateľov na 1 km2, najnižšia hustota je v obci Renčišov /20,54/, najvyššiu hustotu má obec Jarovnice /257,56/, priemer územia dosahuje obec Uzovský Šalgov /41,41/. Obce Bertotovce, Hendrichovce, Hermanovce, Lipovce, Renčišov, Uzovský Šalgov, Uzovské Pekľany, Štefanovce a Šindliar dosahujú podpriemernú hustotu osídlenia a obce Jarovnice, Fričovce a Lažany dosahujú nadpriemernú hustotu osídlenia.

Územie Partnerstva BACHUREŇ je z hľadiska teritoriálneho a demografického zaujímavé tým, že štruktúra osídlenia územia je skutočne rôznorodá - sú zastúpené takmer všetky veľkostné kategórie obcí, hustota osídlenia sa pohybuje od 20,54 obyvateľa na 1 km2 /Renčišov/ po 257,56 obyvateľov na 1 km2 /Jarovnice/. V obci Jarovnice je tento stav spôsobený veľkým počtom rómskeho obyvateľstva, ktoré obýva pomerne malé územie s vysokým počtom obyvateľov /kataster obce tvorí 17,22 % z rozlohy územia a počet obyvateľov 5195 tvorí 46,34 % z celkového počtu obyvateľov územia/.

**Administratívno – správna príslušnosť územia**

Územie Partnerstva administratívno – správne patrí v rámci NUTS II do východného Slovenska, v rámci NUTS III do Prešovského kraja a v rámci NUTS IV /LAU 2/ patrí okresu Prešov a Sabinov. */graf č. 9 rozdelenie obcí podľa okresnej príslušnosti/.*

Graf č. 9: Rozdelenie obci Partnerstva Bachureň podľa okresnej príslušnosti

Graf č. 10: Rozdelenie rozlohy územia Partnerstva Bachureň podľa okresnej príslušnosti

Graf č. 11: Rozdelenie obyvateľov Partnerstva Bachureň podľa okresnej príslošnosti

Podľa počtu obyvateľov je 56,9 % obyvateľov z okresu Sabinov /6379/ a 43,1 % z okresu Prešov /4830/, z hľadiska rozlohy katastrov je 63,06% územia v okrese Prešov /77,51 km2/ a 36,94 % v okrese Sabinov /45,41 km2/. /*Graf č. 10Rozdelenie rozlohy územia Partnerstva podľa okresnej príslušnosti/ a graf č. 11 Rozdelenie obyvateľov územia Partnerstva podľa okresnej príslušnosti/.*

Historicky patrí územie do západného Šariša a východného Spiša. Územia jednotlivých obcí sú riadené vlastnou samosprávou, ktorá vykonáva taktiež prenesené kompetencie štátu hlavne v oblasti činnosti stavebného úradu, školstva a sociálnej politiky. V meste Prešov sa nachádzajú štátne orgány a orgány verejnej správy a taktiež orgány samosprávy na úrovni PSK.

Špecializované orgány štátnej správy /daňové úrady, Úrady práce, Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Policajný zbor, kontrolné orgány ai/ sa nachádzajú taktiež v meste Prešov a Sabinov.

Lokalizácia všetkých územných orgánov štátnej a verejnej správy v tesnej blízkosti územia Partnerstva v meste Prešov a Sabinov poskytuje dostatočný komfort podnikateľskej sfére, občanov a verejnej správe územia pri plnení si povinností voči štátu a taktiež poskytuje možnosť zvýšiť si informovanosť pri riešení vzniknutých legislatívnych a iných problémov.

Príloha č. 2 – **Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti verejno – súkromného partnerstva /MAS/ a oboznámením sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia**

Popíšte, zvláštnosti daného územia a jeho komparatívne výhody oproti ostatným územiam.

2.2 Popis prírodných zdrojov

**Všeobecný opis charakteru krajiny**

Územie Partnerstva BACHUREŇ, o.z. sa nachádza v blízkosti krajského mesta Prešov a okresného mesta Sabinov. Územná rozloha katastrov obcí patriacich do Partnerstva BACHUREŇ, o.z. je 122,92 km2 (stav k 31.12.2007) s počtom obyvateľov 11209 (stav k 31.12.2008).Územie leží prakticky v strednej časti regiónu Prešovského kraja. Územie leží medzi tromi okresnými mestami a to Prešov, Sabinov a Levoča. Najbližšia obce k Prešovu sú Jarovnice a Lažany, najbližšia obec k Levoči je Šindliar a najbližšia obec k mestu Sabinov je Uzovský Šalgov. Územie je rozdelené do dvoch okresov, a to okresu Prešov a okresu Sabinov. Presné vymedzenie a lokalizácia územia Partnerstva BACHUREŇ je znázornené na Mape polohy územia občianskeho združenia Partnerstvo BACHUREŇ*/obr. č. 2/.* Územím Partnerstva BACHUREŇ, o.z. (obce Fričovce, Hendrichovce, Bertotovce) prechádza severný ťah diaľnice D1. Obce sú prepojené cestnou sieťou I., II. a III. triedy a kvalitnými poľnými cestami.

Územie Partnerstva BACHUREŇ, o.z. má tvar šesťuholníka s horizontálnou osou v smere západ – východ v dĺžke približne 14,5km a vertikálnou osou v smere juh – sever v dĺžke okolo 11,5km.

Reliéf územie je prevažne členitý. Najsevernejší bod územia sa nachádza v katastri obce Uzovský Šalgov, ktorá patrí do okresu Sabinov, najjužnejší v obci Fričovce, ktorý patrí do okresu Prešov. Najvýchodnejší bod sa nachádza v obci Jarovnice a najzápadnejší v obci Šindliar, pričom obe sa nachádzajú v okrese Prešov.

Z hľadiska prvotne krajinnej štruktúry územie partnerstva BACHUREŇ, o.z. formujú tieto geomorfologické jednotky:

Z hľadiska prvotne krajinnej štruktúry územie partnerstva BACHUREŇ, o.z. patrí k dvom geomorfologickým jednotkám:

Zo severozápadu do územia zasahuje Podhôľno-magurská oblasť s geomorfologickými celkami BACHUREŇ a Šarišská Vrchovina. Do tejto oblasti patrí väčšina katastrálnych území obcí Partnerstva BACHUREŇ.

Masív Bachurne zasahuje západnú časť územia partnerstva, obce Renčišov, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Jarovnice, Štefanovce a západnú časť katastra obce Lipovce.

Masív Šarišskej Vrchoviny preniká do územia z východu od mesta Prešov a zasahuje do katastrálnych území obcí Hermanovce, Bertotovce, Hendrichovce, Fričovce, Šindliar a veľkú časť katastrálneho územia obce Lipovce.

Zo západu zasahuje malú časť územia Partnerstva BACHUREŇ Fatransko-tatranská oblasť s geomorfologickým celkom Branisko. Masív zasahuje katastrálne územia obcí Šindliar, Lipovce a Lipovce – Lačnov.

Z hľadiska vertikálnej členitosti, územie partnerstva BACHUREŇ, o.z., prechádza z málo a stredne členitej pahorkatiny na južnej a východnej strane (Hermanovce, Bertotovce, Jarovnice, Hendrichovce, Fričovce) do stredne až silne členitej vrchoviny (masív Bachurne).     Územie, do ktorého zasahuje masív Braniska je z pohľadu vertikálneho členenia veľmi silne členitou, nižšou hornatinou.

Územie Partnerstva BACHUREŇ, o.z. sa nachádza v severnom miernom pásme. Z hľadiska podnebnej oblasti patrí územie do mierne teplej oblasti, kde priemerná ročná teplota sa pohybuje od 4 °C do 8 °C.


Keďže územie Partnerstva BACHUREŇ, o.z. je prevažne hornaté, je tu značné zastúpenie lesov.

Pre listnaté lesy sú charakteristické vlha, ďateľ, sýkorka, plch, mačka lesná a diviak. Na ihličnaté lesy sa viažu tetrov, hlucháň, medveď hnedý, kuna hôrna a rys ostrovid.

Z hydrografického hľadiska leží územie Prešovského kraja na hlavnom európskom rozvodí. Prevažnáčasť územia patri k úmoriu Čierneho mora (povodie Bodrogu a Hornádu). Územím preteká viacero menších tokov, kde všetky sa odvodňujú do Svinky, ktorá je prítok rieky Torysy.

Územie je významné svojim bohatstvom minerálnych prameňov. Ich výskyt sa viaže na hlboké zlomy v zemskej kôre.

Obrázok č. 3: Mapa a poloha územia Partnerstva BACHUREŇ o.z.



**Súčasná situácia v environmentálnych ukazovateľoch kvalita vody, vzduchu, pôdy a environmentálne záťaže**

**Environmentálny ukazovateľ – kvalita vody**

**Voda a vodné zdroje**

Zdroj: Správa o stave životného prostredia SR v roku 2005

Zdroj: Popis súčasného stavu v Prešovskom kraji – Príloha A, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015, jún 2008

Zdroj: www.wikipedia.org

Zdroj: www.mapy.sk

Z hydrogeografického hľadiska územie partnerstva BACHUREŇ, o.z. leží na hlavnom európskom rozvodí. Všetky vodné toky na území patri k úmoriu Čierneho mora do povodia rieky Hornád. Na území partnerstva BACHUREŇ, o.z. sa nachádzajú nasledovné vodné toky: Daletický potok, Dúbrava, Hermanovský potok, Chminiansky potok, Jarovnícky potok, Kamenný potok, Kanný jarok, Kolbašský potok, Kopytovský potok, Lazný potok, Libešanský potok, Lipovec, Malá Svinka, Močidliansky potok, Renčišovský potok, Strem, Svinka, Šalgov, Šalgovec, Štefanovský potok.

Najdlhším a najvýznamnejším tokom na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. je rieka Svinka. Má dĺžku 50,8 [km](http://sk.wikipedia.org/wiki/Km), plochu [povodia](http://sk.wikipedia.org/wiki/Povodie) 344,56 [km²](http://sk.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2), je tokom V. rádu a priemerná lesnatosť povodia je približne 40 %. Je to ľavostranný prítok [Hornádu](http://sk.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%A1d), vzniká sútokom Malej Svinky a Veľkej Svinky. Podľa novšej klasifikácie sa pojem Veľká Svinka nepoužíva a Malá Svinka je prítokom Svinky. Prakticky celé územie Partnerstva BACHUREŇ, o.z. je odvodňované do Svinky a následne do Torysy a Hornádu cez jej ľavostranné prítoky.

**Veľká Svinka** pramení v pohorí [Branisko](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Branisko_%28pohorie%29&action=edit&redlink=1) v masíve Smrekovice (1 199,9 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 000 m n. m. Najprv tečie na juh, priberá sprava [Dolný potok](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Doln%C3%BD_potok_%28pr%C3%ADtok_Svinky%29&action=edit&redlink=1), preteká popri [priesmyku Branisko](http://sk.wikipedia.org/wiki/Branisko_%28priesmyk%29) a stáča sa na juhovýchod. V [Branisku](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Branisko_%28pohorie%29&action=edit&redlink=1) priberá ešte niekoľko menších prítokov a vstupuje do [Šarišskej vrchoviny](http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ari%C5%A1sk%C3%A1_vrchovina). Veľkým oblúkom obteká obec [Široké](http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0irok%C3%A9), priberá zľava potok z krajnej doliny a dvojitým oblúkom sa dostáva k obci [Fričovce](http://sk.wikipedia.org/wiki/Fri%C4%8Dovce). Tu zľava priberá najprv [Kanný potok](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kann%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1) a potom [Kopytovský potok](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kopytovsk%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1) a tečie ďalej na východ cez [Hendrichovce](http://sk.wikipedia.org/wiki/Hendrichovce) (kde zľava priberá [Štefanovský potok](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0tefanovsk%C3%BD_potok_%28pr%C3%ADtok_Svinky%29&action=edit&redlink=1) a [Lazný jarok](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lazn%C3%BD_jarok&action=edit&redlink=1)). Medzi obcami [Hendrichovce](http://sk.wikipedia.org/wiki/Hendrichovce) a [Bertotovce](http://sk.wikipedia.org/wiki/Bertotovce) vytvára dve väčšie sihote, v [Bertotovciach](http://sk.wikipedia.org/wiki/Bertotovce) priberá ľavostrannú [Hermanovský potok](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermanovsk%C3%BD_potok_%28pr%C3%ADtok_Svinky%29&action=edit&redlink=1) a stáča sa na juhovýchod. Meandruje, preteká okrajom obcí [Chmiňany](http://sk.wikipedia.org/wiki/Chmi%C5%88any) a [Chminianska Nová Ves](http://sk.wikipedia.org/wiki/Chminianska_Nov%C3%A1_Ves), kde sprava priberá [Krížovianku](http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BEovianka), tok sa vzpriamuje a tečie opäť východným smerom. Zľava ďalej priberá [Daletický potok](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Daletick%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1) (347,1 m n. m.) a pri [Kojaticiach](http://sk.wikipedia.org/wiki/Kojatice_%28okres_Pre%C5%A1ov%29) sa spája s Malou Svinkou, pritekajúcou zľava.

**Malá Svinka** pramení v pohorí [BACHUREŇ](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachure%C5%88_%28pohorie%29&action=edit&redlink=1) pod vrchom Žliabky (1 028,0 m n. m.) v nadmorskej výške cca 910 m n. m. Tečie východným smerom popri obci [Renčišov](http://sk.wikipedia.org/wiki/Ren%C4%8Di%C5%A1ov), tu sprava priberá [Renčišovský potok](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C4%8Di%C5%A1ovsk%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1) a stáča sa na juhovýchod. Z ľavej strany priberá potok [Strem](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Strem_%28potok%29&action=edit&redlink=1) a ďalej tečie cez obce [Uzovské Pekľany](http://sk.wikipedia.org/wiki/Uzovsk%C3%A9_Pek%C4%BEany) (kde opúšťa BACHUREŇ a vteká do [Šarišskej vrchoviny](http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ari%C5%A1sk%C3%A1_vrchovina)), [Jarovnice](http://sk.wikipedia.org/wiki/Jarovnice) a [Lažany](http://sk.wikipedia.org/wiki/La%C5%BEany). Tu začína silno meandrovať, preteká popri obci [Svinia](http://sk.wikipedia.org/wiki/Svinia) a napokon sa pri [Kojaticiach](http://sk.wikipedia.org/wiki/Kojatice_%28okres_Pre%C5%A1ov%29) spája s Veľkou Svinkou.

Od [Kojatíc](http://sk.wikipedia.org/wiki/Kojatice) už rieka tečie pod názvom **Svinka**, preteká na juh popri [Šarišských Lužiankach](http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ari%C5%A1sk%C3%A9_Lu%C5%BEianky) a [Kojatickej Doline](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kojatick%C3%A1_Dolina&action=edit&redlink=1) až k [Rokycanom](http://sk.wikipedia.org/wiki/Rokycany_%28okres_Pre%C5%A1ov%29), kde z pravej strany priberá najprv [Brežiansky potok](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bre%C5%BEiansky_potok&action=edit&redlink=1) (305,0 m n. m.) a následne [Kvačiansky potok](http://sk.wikipedia.org/wiki/Kva%C4%8Diansky_potok) a ďalej tečie na juhovýchod okrajom [Bzenova](http://sk.wikipedia.org/wiki/Bzenov). Priberá sprava [Hlboký potok](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlbok%C3%BD_potok_%28pr%C3%ADtok_Svinky%29&action=edit&redlink=1), tečie cez obce [Janov](http://sk.wikipedia.org/wiki/Janov_%28okres_Pre%C5%A1ov%29) a [Radatice](http://sk.wikipedia.org/wiki/Radatice), kde priberá [Chujavu](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Chujava&action=edit&redlink=1) zľava, výraznejšie meandruje, priberá pravostranný [Ľubovec](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%BDubovec_%28potok%29&action=edit&redlink=1) a zarezáva sa do okraja [Čiernej hory](http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_hora_%28pohorie_na_Slovensku%29). Napokon tečie popri [Obišovciach](http://sk.wikipedia.org/wiki/Obi%C5%A1ovce) a pri [Kysaku](http://sk.wikipedia.org/wiki/Kysak_%28okres_Ko%C5%A1ice-okolie%29) sa vlieva do [Hornádu](http://sk.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%A1d). Je to vrchovinovo - nížinný typ rieky s častými jarnými záplavami.

**Zrážkové a odtokové pomery**

Zdroj: Správa o stave životného prostredia SR v roku 2005

V roku 2005 bol charakter zrážkového obdobia veľmi vlhký. Najvyššia hodnota zrážkového úhrnu, a to väčšia ako 140 % príslušného normálu bola dosiahnutá v povodí Hornádu, čo klasifikovalo toto povodie ako zrážkovo mimoriadne vlhké.

**Povrchové vody**

Zdroj: ÚPN VÚC Prešovského kraja – PLNÉ ZNENIE, Slovenská agentúra životného prostredia CKEP Prešov, 2004

V povodí Hornádu sa hodnoty priemerných ročných prietokov pohybovali v rozpätí 80 až 180 % Qa. Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v apríli až auguste. Na hlavnom toku Hornáde dosiahli 135 až 190 % príslušného dlhodobého priemerného mesačného prietoku. Minimálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v januári, februári a decembri. Ich relatívne hodnoty dosahovali 15 až 80 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt. Výskyt maximálnych kulminačných prietokov bol zaznamenaný v marci, júni a auguste. Kulminačný prietok s významnosťou 5-ročneho prietoku sa vyskytol na Svinke (Bzenov). Na Svinickom potoku bol dosiahnutý prietok s významnosťou 5 až 10-ročneho prietoku. Minimálne priemerne denne prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch (január, február, marec, august, november) s hodnotami prietokov od Q270d až Q364d.

**Kvalita povrchových vôd**

Zdroj: ÚPN VÚC Prešovského kraja – PLNÉ ZNENIE, Slovenská agentúra životného prostredia CKEP Prešov, 2004

Základom hodnotenia kvality povrchových vôd je sumarizácia výsledkov klasifikácie v zmysle STN 75 7221 „Kvalita vody. Klasifikácia kvality povrchových vôd“, ktorá hodnotí kvalitu vody v 8-ich skupinách ukazovateľov (A - skupina - kyslíkový režim, B - skupina - základne fyzikálno – chemické ukazovatele, C - skupina - nutrienty, D-skupina - biologické ukazovatele, E - skupina – mikrobiologické ukazovatele, F - skupina - mikropolutanty, G - skupina - toxicita, H - skupina - rádioaktivita). S použitím sústavy medzných hodnôt sa voda zaraďuje do piatich tried kvality (I. trieda - veľmi čista voda až V. trieda - veľmi silno znečistená voda), pričom ako priaznivá kvalita vody je považovaná úroveň I., II. a III.

Tabuľka č. 3: Kvalita povrchových vôd patriacich pod územie partnerstva BACHUREŇ, o.z.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miesto sledovania** | **Riečny km** | **Skupiny ukazovateľov** | | | | | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Svinka - Rokycany** | **17,20** | **I** | **III** | **III** |  |  | **I** |

Zdroj: SHMÚ Bratislava

Základným zdrojom znečistenia povrchových vôd sú odpadové vody. Zdrojom znečistenia vôd na území sú rôzne malé priemyselné prevádzky, rekreačné zariadenia a verejné kanalizácie (ČOV) obcí. V regióne Východného Slovenska je každoročne vypúšťaných 100 – 120 miliónov m3 odpadových vôd, z čoho 80-90% prechádza čistiarňami odpadových vôd. Počet čistiarní odpadových vôd sa zvyšuje, čo možno hodnotiť priaznivo.

**Podzemné vody**

Zdroj: Popis súčasného stavu v Prešovskom kraji – Príloha A, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015, jún 2008

Podzemná voda predstavuje neoceniteľný, dobre dostupný a z kvantitatívneho, kvalitatívneho a ekonomického hľadiska najvhodnejší zdroj pitnej vody. Dostatok prírodných zdrojov podzemných vôd, ich lepšia kvalita, nižšie náklady na jej úpravu, a potenciálne menšia možnosť ich znečistenia predurčujú podzemné vody ako dominantný zdroj pitnej vody v SR. Napriek priaznivým hydrologickým a hydrogeologickým podmienkam pre tvorbu, obeh a akumuláciu podzemných vôd v SR je nevýhodou ich nerovnomerné rozloženie. Z hľadiska celoslovenského rozloženia zásobárni podzemnej vody patrí PSK ku krajom s najnižším podielom spodnej vody.

Územie Prešovského kraja je chudobné na kvalitné podzemné vody. Najväčšie zásoby podzemných Vôd, ktoré môžu priamo ovplyvňovať územie partnerstva BACHUREŇ, o.z. sú zdokumentované v kvartérnych náplavoch hornej Torysy. V regióne Prešovského kraja predstavujú využiteľné zásoby podzemných vôd 3 678l.s-1. Z tohto množstva sa pre zásobovanie pitnou vodou v Prešovskom kraji využíva v súčasnosti 1 537,52l.s-1. Nevyužívaných zdrojov je 2 140,0 l.s-1. Tieto nevyužívané zdroje podzemnej vody sú však veľmi rozptýlené a často málo výdatné. Ich využiteľnosť pre vodárenské sústavy alebo SKV je malá, len 404 l .s-1, a ich hlavné využitie je pre miestne vodovody.

Tabuľka č. 4: Prehľad o zdrojoch podzemnej vody s vplyvom na územie partnerstva BACHUREŇ, o.z.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Využiteľné množstvá [l.s-1]** | **Nevyužívané zdroje [l.s-1]** | **Využívané zdroje [l.s-1]** | **Odbery [l.s-1]** |
| **Prešov** | **258,40** | **219,90** | **38,50** | **31,28** |
| **Sabinov** | **421,10** | **97,70** | **314,40** | **232,13** |

Zdroj: Popis súčasného stavu v Prešovskom kraji – Príloha A, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015, jún 2008

Ďalšími zdrojmi vody využívanými na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sú priame odbery z tokov. Tieto sú zo všetkých zdrojov najzraniteľnejšie a využívajú sa najmä tam, kde nie je možné zabezpečiť vhodnejšie zdroje na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Ich nevýhodou je rozkolísanosť vodných stavov a s tým súvisiaca zmena kvality, ktorá sa zhoršuje najmä po výdatných dažďoch, v období topenia snehu, ale aj pri nízkych stavoch na tokoch. Často je problém zabezpečiť ochranné opatrenia v povodí vodného toku, čo spôsobuje najmä epidemiologické riziko. Po doporučení hygienikov sa postupne tieto zdroje vyraďujú.

V dôsledku nerovnomernej distribúcie zdrojov podzemnej vody na Slovensku, len 17% z ich celkového množstva sa nachádza na východnom Slovensku. Takmer všetky okresy východného Slovenska sú považované za deficitné z hľadiska požiadaviek na množstvo kvalitnej pitnej vody. Z hľadiska významnejšej tvorby a ochrany zdrojov podzemnej vody sa v kraji nachádzajú chránené vodohospodárske oblasti (Vihorlat). Dominantná časť regiónu však leží vo vodárensky výrazne deficitnom území a pre zásobovanie vodou sa využívajú vody aluviálnych náplavov tokov, resp. povrchová voda z vodárenských tokov a z vodárenských nádrží.

**Kvalita podzemných vôd**

Zdroj: Popis súčasného stavu v Prešovskom kraji – Príloha A, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015, jún 2008

Na územie partnerstva BACHUREŇ, o.z. ma vplyv 1 z 5 významných vodohospodárskych oblastí:

* Riečne náplavy Torysy od Brezovičky po Prešov

K najčastejším prekročeniam limitných hodnôt patria prekročenia obsahu Fe a Mn. Toto zvýšenie je spôsobené hlavne v dôsledku nepriaznivých kyslíkových pomerov. Prekročenie limitných hodnôt bolo namerane amónnych iónov, chloridov a dusičnanov ako dôsledok poľnohospodárskej činnosti. Taktiež boli namerane nadlimitne koncentrácie Al, As, kyanidov Ojedinele bolo namerane prekročenie limitných hodnôt u CHSK. Vzhľadom na využívanie podzemných vôd na pitné účely je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť ich ochrane.

**Environmentálny ukazovateľ – kvalita vzduchu**

**Charakteristika zóny Prešov a okolie**

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v slovenskej republike 2007, bratislava 2007, SHMÚ

Prešov sa nachádza v severnom výbežku Košickej kotliny. Okolité hory Šarišskej vrchoviny a Slánskeho pohoria dosahujú 300–400 m n. m. Najvyšší vrch Stráža, nachádzajúci sa na sever od mesta, chráni mesto pred vpádom studeného arktického vzduchu. Mesto leží na svahu obrátenom na juh, a tak je zabezpečený aj odtok chladného vzduchu, ktorý sa pri bezvetrí usadzuje na dne kotliny. V priebehu roka prevláda severné prúdenie vzduchu, ktoré je aj najsilnejšie. Vedľajšie maximum prúdenia vzduchu pripadá na južný smer. V dôsledku rozširovania údolia v sútoku Sekčova do Torysy je zabezpečená dobrá ventilácia mesta. Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia mesta majú mestské kotolne, väčšinou bez odlučovacej techniky, automobilová doprava, ako aj sekundárna prašnosť.

**Ovzdušie**

Zdroj: Popis súčasného stavu v Prešovskom kraji – Príloha A, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015, jún 2008

Územie Prešovského kraja predstavuje z hľadiska čistoty ovzdušia relatívne homogénny priestor. Kotliny a údolia sú v prevažnej miere postihnuté lokálnymi zdrojmi znečistenia, zvlášť v prípade inverzných situácii, vrcholové oblasti sú naopak atakovane diaľkovým prenosom emisii z priemyselných aglomerácii v Českej republike (Ostravsko) a Poľsku (Horne Sliezsko, Krakov). Relatívnu homogénnosť územia narúšajú priestory kumulácie zdrojov a činnosti spôsobujúcich znečistenie ovzdušia (priemyselné plochy, koncentrácia dopravy a pod.). Podľa § 9 ods. 2 zákona č.478/2002 Z. z. o ovzduší bola priamo v regióne Prešova vymedzené 1 zo 4 oblasti riadenia kvality ovzdušia pre tuhé znečisťujúce latky PM10.

Tabuľka č. 5: Vymedzené zóny riadenia kvality ovzdušia v regióne Prešova

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia podľa § 9 ods. 2 zákona** | **Zóna, resp. aglomerácia** | **Znečisťujúca látka** |
| **Územie mesta Prešov a obce Ľubotice** | **zóna Prešovský kraj** | **PM10** |

Zdroj: [www.shmu.sk](http://www.shmu.sk)

Pre uvedenú oblasť riadenia kvality ovzdušia podľa § 11, ods. 2 zákona o ovzduší príslušný KUŽP v Prešove ma vypracovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia pre znečisťujúcu latku PM10 pre uvedenú oblasť riadenia kvality ovzdušia.

V I. polroku 2005 bol v súlade s § 12 zákona o ovzduší spracovaný akčný plán, ktorý obsahuje krátkodobé opatrenia, ktoré sa vykonávajú tam, kde je riziko prekročenia limitných hodnôt pre tuhé častice PM10 , aby sa riziko znížilo o obmedzilo trvanie jeho výskytu. Je to:

*Akčný plán pre katastrálne územia Prešov, Solivar, Šalgovik a Ľubotice Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 3/2005 z 2.maja 2005, ktorou sa vydáva akčný plaň na zabezpečenie kvality ovzdušia, účinná od 1.6.2005.*

Najkritickejšia situácia v znečistení ovzdušia na Východnom Slovensku je znečistenie tuhými emisiami, pri ktorých región dosahuje až 1,9-nasobne hodnoty ako celoslovensky priemer a v emisiách oxidu uhoľnatého, kde skúmaný región dosahuje 2,3-nasobne hodnoty ako celoslovensky priemer. Pričom emisie oxidu uhoľnatého sú zo základných ovzdušie znečisťujúcich látok jediným ukazovateľom, u ktorého dochádza k zhoršovaniu. Emisnú zaťaž ovplyvňujú predovšetkým energetičke zdroje – kotolne a drevospracujúci priemysel. Celkovému znečisteniu ovzdušia prispieva intenzita automobilovej dopravy, ako aj sekundárna prašnosť.

Tabuľka č. 6: Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia a limitných hodnôt zvýšených o medzu tolerancie (MT) za rok 2008

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ochrana zdravia | | | | | | | | | | | | VHP2) | |
| **Znečisťujúca látka** | **SO2** | | **NO2** | | **NO2+MT** | | **PM10** | | **Pb** | **CO** | **Benzén** | **Benzén+MT** | **SO2** | **NO2** |
| **Doba spriemerovania** | **1 hod** | **24 hod** | **1 hod** | **1 rok** | **1 hod** | **1 rok** | **24 hod** | **1 rok** | **1 rok** | **8 hod1)** | **1 rok** | **1 rok** | **3 h., kĺzavý priem. počet výskytov** | **3 h., kĺzavý priem. počet výskytov** |
| **Limitná hodnota [μg.m-3]** | 350 | 125 | 200 | 40 | 220 | 44 | 50 | 40 | 500 | 10000 | 5 | 7 | 500 | 400 |
| **(počet prekročení)** | 24 | 3 | 18 | 18 | 35 | [ng.m-3] |
| **Prešov Solivarská** |  |  | 0 | 19,1 | 0 | 19,1 | **64** | 35,3 |  | 2532 | 1,3 | 1,3 |  | 0 |

Zdroj: [www.shmu.sk](http://www.shmu.sk)

1) maximálna osemhodinová koncentrácia

2) limitné hodnoty pre výstražné hraničné prahy

Znečisťujúce látky, ktoré prekročili limitnú hodnotu sú zvýraznené hrubým písmom

Označenie výťažnosti: > 90 %, a 75–90 %, b 50–75 %, c < 50 % platných meraní

Na väčšine staníc počty prekročení dennej limitnej hodnoty na ochranu zdravia ľudí pre PM10 vzrástli v porovnaní s rokom 2007 viac ako 2-násobne a prekročili 24h limitnú hodnotu na stanici Prešov - Solivarská. Ostatné znečisťujúce látky neprekročili ani limitné ani cieľové hodnoty. Hlavne lokálne zdroje sú doprava, suspenzia a resuspenzia častíc z nedostatočne čistených komunikácii, stavenísk, skládok sypkých materiálov, vykurovanie domov tuhým palivom a poľnohospodárstvo.

**Emisie**

Zdroj: Popis súčasného stavu v Prešovskom kraji – Príloha A, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015, jún 2008

Najväčšími producentmi emisii tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v regióne Prešova sú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ZZO). Veľké ZZO sú najväčšími producentmi emisii SO2. Najvýznamnejším zdrojom emisii CO a NOx v regióne je cestná doprava. V poslednom období v regióne Prešova zaznamenávame pokles emisii znečisťujúcich látok do ovzdušia, kde najvýznamnejším dôvodom je pokles priemyselnej produkcie po roku 1989. Pokles emisií ma však ďalšie dve príčiny:

1. prechod z hnedého uhlia, drevného uhlia a ťažkej ropy na vysokoakostné fosílne palivá – konkrétne zemný plyn,
2. zavedenie vyspelejších technológii (napr. zmena automobilového parku v prospech vozidiel vybavených riadeným katalyzátorom, separácia tuhých častíc a odsírovanie).

Tabuľka č. 7: Poradie najväčších znečisťovateľov v regióne Prešova podľa množstva jednotlivých druhov emisií za rok 2007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka poradia najväčších znečisťovateľov podľa množstva jednotlivých emisií** | | | |
| **Tabuľka č. - 01: Tuhé znečisťujúce látky (TZL) 2007** | | | |
| **Prevádzkovateľ** | **Okres** | **TZL (t)** | **Podiel na celkovom znečisťovaní v rámci kraja (%)\*** |
| KRONOSPAN SK s.r.o. Ľubotice | Prešov | 172,969 | 40.75 |
| IS - lom Maglovec, a.s., Vyšná Šebastová | Prešov | 9,402 | 2,21 |
| **Tabuľka č. - 02: Oxid siričitý (SO2) 2007** | | | |
| **Prevádzkovateľ** | **Okres** | **SO2 (t)** | **Podiel na celkovom znečisťovaní v rámci kraja (%)\*** |
| Fecupral s.r.o.- plynová kotolňa | Prešov | 3,637 | - |
| MO SR - Posádková správa budov | Prešov | 2,837 | - |
| **Tabuľka č. - 03: Oxidy dusíka (NOx) 2007** | | | |
| **Prevádzkovateľ** | **Okres** | **NOx (t)** | **Podiel na celkovom znečisťovaní v rámci kraja (%)\*** |
| KRONOSPAN SK s.r.o. Ľubotice | Prešov | 106,44 | 6,32 |
| SPRAVBYT a.s. Prešov | Prešov | 42,30 | 2,51 |
| **Tabuľka č. - 04: Oxid uhoľnatý (CO) 2007** | | | |
| **Prevádzkovateľ** | **Okres** | **CO (t)** | **Podiel na celkovom znečisťovaní v rámci kraja (%)\*** |
| KRONOSPAN SK s.r.o. Ľubotice | Prešov | 471,231 | 26,64 |
| SPRAVBYT a.s. Prešov | Prešov | 16,300 | 0,92 |
| **Tabuľka č. - 05: Organické plyny a pary (TOC) 2007** | | | |
| **Prevádzkovateľ** | **Okres** | **TOC (t) \*** | **Podiel na celkovom znečisťovaní v rámci kraja (%)\*** |
| Polygraf print s.r.o. | Prešov | 42,59 | 14,74 |
| Slovnaft a.s. | Prešov | 25,23 | 8,73 |
| Gohr s.r.o. | Prešov | 18,90 | 6,54 |
| IK Steel s.r.o. | Prešov | 10,69 | 3,70 |

Zdroj: Informácia o kvalite ovzdušia, podiele jednotlivých zdrojov na znečisťovaní ovzdušia, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2007, KÚŽP Prešov

**Vývoj emisii tuhých znečisťujúcich látok a emisii oxidu siričitého**

Od roku 1990 je zaznamenaný plynulý pokles **emisií tuhých znečisťujúcich látok**. Príčinou klesajúceho trendu emisii SO2 od roku 1996 bolo zníženie spotreby hnedého, čierneho uhlia a ťažkého vykurovacieho oleja a používanie nizkosírnych vykurovacich olejov, ako aj inštalovanie odsírovacích zariadení u veľkých energetických zdrojov. Mierne kolísanie emisii SO2 v rokoch 2001 a 2003 bolo ovplyvnene ich čiastočnou alebo úplnou prevádzkou, kvalitou spaľovaných palív a objemom výroby. V roku 2004 bol zaznamenaný pokles emisii SO2 v dôsledku spaľovania nizkosírnych vykurovacích olejov v čoraz väčšej miere. Mierny nárast tuhých látok bol spôsobený zvýšením spotreby dreva v sektore malé zdroje (domácnosti).

**Vývoj emisii oxidov dusíka**

**Emisie oxidov dusíka (NOx)** vykazovali v období 1990 - 2004 mierny pokles. Tento trend bol z časti narušený v roku 1995, keď bol zaznamenaný mierny nárast, čo súviselo so zvýšenou spotrebou zemného plynu. V roku 1996 bol opäť zaznamenaný pokles emisii oxidov dusíka v dôsledku zmeny emisného faktora zohľadňujúceho aktuálny stav techniky a technológie spaľovacích procesov. Znižovanie spotreby tuhých palív viedlo k ďalšiemu poklesu emisii NOx od roku 1997. V období rokov 2002 - 2003 sa na znížení emisii výrazné prejavila denitrifikácia u veľkých energetických zdrojov. V roku 2004 je trend emisii bez výraznejších zmien.

**Vývoj emisii oxidu uhoľnatého**

**Emisie oxidu uhoľnatého CO** mali od roku 1990 klesajúcu tendenciu, ktorá bola zapríčinená najmä znížením spotreby a zmenou zloženia paliva vo sfére malospotrebiteľov. Vývoj poklesu emisii CO z veľkých zdrojov bol len mierny. Na celkových emisiách sa najvýznamnejšie podieľa priemysel zaoberajúci sa výrobou a spracovaním železa a ocele. Zníženie emisii CO v roku 1992 bolo spôsobené pravé poklesom objemu výroby v tomto type priemyslu. Po jeho náraste v roku 1993 na úroveň z roku 1989 sa úmerné zvýšili aj emisie CO. V roku 1996 nastal opäť mierny pokles emisii oxidov uhlíka, ako následok účinkov opatrení na obmedzovanie emisii CO v najvýznamnejšom zdroji tohto sektora (výroba železa a ocele). Kolísanie emisii v rokoch 1997 až 2003 súvisí s množstvom vyrobeného železa ako aj spotrebou paliva. V roku 2004 emisie CO vzrástli, a to hlavne u veľkých zdrojov, zároveň však v sektore cestná doprava poklesli. Pokles emisii v sektore cestná doprava súvisí s poklesom spotreby benzínov ako aj s pokračujúcou obnovou vozidlového parku generačne novými vozidlami, vybavenými trojcestným riadeným katalyzátorom.

Tabuľkové a grafické znázornenie popísaného stavu sa nachádza v nasledujúcej  tabuľke a dvoch grafoch.

Tabuľka č. 8: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okresoch Prešov a Sabinov za roky 2000 - 2007

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emisie zo stacionárnych zdrojov v území okresov Prešov a Sabinov za roky 2000 - 2007** | | | | | | | | |
| Okres | Emisie [t/rok] | | | | Merné územné emisie [t/rok.km2] | | | |
| Rok | TZL | SO2 | NOx | CO | TZL | SO2 | NOx | CO |
| Prešov  2000 | 507 | 392 | 441 | 1029 | 0,543 | 0,420 | 0,472 | 1,102 |
| Sabinov  2000 | 385 | 308 | 116 | 858 | 0,796 | 0,637 | 0,240 | 1,774 |
| Prešov  2001 | 329 | 227 | 373 | 118 | 0,352 | 0,243 | 0,400 | 1,272 |
| Sabinov  2001 | 268 | 225 | 99 | 737 | 0,554 | 0,466 | 0,205 | 1,523 |
| Prešov  2002 | 151 | 66 | 358 | 642 | 0,16 | 0,07 | 0,38 | 0,69 |
| Sabinov  2002 | 96 | 78 | 83 | 297 | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,61 |
| Prešov  2003 | 438 | 127 | 401 | 919 | 0,74 | 0,14 | 0,43 | 0,98 |
| **Sabinov**  **2003** | 278 | 101 | 117 | 543 | 0,57 | 0,21 | 0,24 | 1,12 |
| **Prešov**  **2004** | 525 | 103 | 499 | 1393 | 0,57 | 0,11 | 0,54 | 1,50 |
| **Sabinov**  **2004** | 314 | 88 | 117 | 514 | 0,65 | 0,18 | 0,24 | 1,06 |
| **Prešov**  **2005** | 666 | 91 | 522 | 1562 | 0,72 | 0,10 | 0,56 | 1,69 |
| **Sabinov**  **2005** | 416 | 81 | 137 | 617 | 0,86 | 0,17 | 0,28 | 1,28 |
| **Prešov**  **2006** | 648 | 100 | 382 | 1251 | 0,70 | 0,11 | 0,41 | 1,35 |
| **Sabinov**  **2006** | 392 | 84 | 131 | 600 | 0,81 | 0,17 | 0,27 | 1,24 |
| **Prešov**  **2007** | 642 | 73 | 349 | 1146 | 0,69 | 0,08 | 0,37 | 1,23 |
| **Sabinov**  **2007** | 389 | 58 | 124 | 543 | 0,80 | 0,12 | 0,26 | 1,12 |

Zdroj: [www.shmu.sk](http://www.shmu.sk)

Graf č. 12: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Prešov za roky 2000 - 2007

Graf č. 13: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Sabinov za roky 2000 - 2007

**Imisie**

Zdroj: Popis súčasného stavu v Prešovskom kraji – Príloha A, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015, jún 2008

Najvyššie hodnoty lokálneho znečistenia ovzdušia sa zvyčajne vyskytujú v priestoroch kumulácie zdrojov a činnosti spôsobujúcich znečistenie ovzdušia plošne zahŕňajúcej koncentráciu osídlenia, priemyselných plôch a dopravy. Najvýraznejší podiel na znečistení ovzdušia ma prašnosť, úroveň znečistenia ovzdušia oxidom siričitým a oxidmi dusíka je výrazné nižšia. Úroveň znečistenia ovzdušia oxidom siričitým a ma dlhodobo klesajúci trend. Úroveň znečistenia ovzdušia sa v niektorých prípadoch pohybovala i nad hodnotami príslušných limitných hodnôt.

V oblasti Prešova, rovnako i celom regióne sa v zvýšenej miere na znečistení ovzdušia podieľajú najmä koncentrácie PM10 (tuhe častice do veľkosti 10μm) rozptýlené v prízemnej vrstve ovzdušia.

Zhodnotenie lokálneho znečistenia ovzdušia je zamerane na kvalitu ovzdušia v sídlach a je jedným z rozhodujúcich indikátorov kvality životného prostredia. Na území Prešova sa nachádza 1 lokálne monitorovacia stanica Prešov – Solivar (niekedy aj Prešov – Sídlisko III). Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia na území Prešova majú kotolne, automobilová doprava a sekundárna prašnosť. Podľa výsledkov merania lokálneho znečistenia ovzdušia v Prešove neboli na lokálnej automatizovanej stanici prekročené imisné limity základných znečisťujúcich látok, t.j. poletavý prach, SO2, NOx, CO. V sledovanej lokalite ma najväčší podiel na znečistení ovzdušia prašnosť a oxidy dusíka.

**Environmentálny ukazovateľ – kvalita pôdy**

**Pôdne typy a druhy**

Zdroj: Atlas Krajiny SR, <http://globus.sazp.sk/atlassr/>, 2009

Zdroj: **Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy,** <http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pt/pt.aspx>**, 2009**

Zdroj: Pôdohospodársky poradenský systém, <http://www.agroporadenstvo.sk/>, 2009

Pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej i agronomickej kategorizácie pôd. Zahŕňa v sebe skupinu pôd charakterizovanú rovnakou stratigrafiou pôdneho profilu, t.j. určitou kombináciou diagnostických horizontov, ako výsledok kvalitatívne špecifického typu pôdotvorného procesu, ktorý sa vyvíjal a vyvíja v rovnakých hydrotermických podmienkach pod približne rovnakou vegetáciou. Pôdne typy sú definované súborom diagnostických horizontov a ich najdôležitejších vlastností získaných dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach i kultiváciou. Nižšími kategóriami klasifikačného systému pôd sú subtyp, varieta, forma.

Z pohľadu pôdnych typov na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. prevažuje výskyt typu *Kambizeme.* V povodí Svinky a Malej Svinky sa vyskytuje pôdny typ *Fluvizeme.* Zo severozápadu (pohoria BACHUREŇ a Branisko) do homogénnej plochy Kambizeme zasahujú plochy pôdnych typov *Kambizeme – Modálne a Kambizeme - Podzolové, Podzoly, Rendziny a Pararendziny.* Na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. sa nachádzajú aj malé plochy *Luvizeme, Hnedozeme a Čiernice.* Nasledujúca tabuľka zobrazuje rozloženie pôdnych typov podľa jednotlivých obcí tvoriacich Partnerstvo BACHUREŇ, o.z.

Tabuľka č. 9: Typy pôd v obciach Partnerstva BACHUREŇ, o.z.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pôdne typy a ich produkčný potenciál**  **(0-100)** | **Kambizeme** | **Fluvizeme** | **Kambizeme - Modálne** | **Kambizeme - Podzolové** | **Podzoly** | **Rendziny** | **Pararendziny** | **Luvizeme** | **Hnedozeme** | **Čiernica** |
| **Bertotovce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fričovce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hendrichovce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hermanovce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lažany** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lipovce – Lačnov** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Šindliar** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Štefanovce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jarovnice** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Renčišov** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uzovské Pekľany** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uzovský Šalgov** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zdroj: Atlas Krajiny SR, <http://globus.sazp.sk/atlassr/>, 2009

Tabuľka č. 10: Ekologická a agronomická charakteristika typov pôd v obciach Partnerstva BACHUREŇ, o.z.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ pôdy**  **Rozloženie v území** | **Ekologická charakteristika** | **Agronomická charakteristika** |
| **Kambizeme**  Bertotovce, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Lažany, Lipovce – Lačnov, Šindliar, Štefanovce, Jarovnice, Renčišov, Uzovské Pekľany, Uzovský šalgov | Kambizeme sa produkčne a ekologicky uplatňujú v stredných a vyšších nadmorských výškach. Z ekologického hľadiska sú to pôdy cenné pre svoju nezastupiteľnú schopnosť zadržiavať a akumulovať zrážkové vody a tiež pre svoje filtračné vlastnosti. Vzhľadom na ich výskyt v svahovitých polohách sú často erodované a tým aj ohrozujúce povrchové vodné zdroje. Pri znečistení ťažkými kovmi je predpoklad ich vysokého transportu do pestovaných rastlín (vzhľadom na kyslú reakciu týchto pôd). | Kambizeme sú stredne úrodné pôdy, vhodné len pre užší sortiment poľnohospodárskych plodín. Vhodné sú najmä na pestovanie jačmeňa a raže ak ide o elúviá, oblasť flyšových pieskovcov, alebo viate piesky Záhorskej nížiny. Na hlbších svahových delúviách a elúviách sa darí lucerne, maku, repke olejnej, cukrovej repe. Kyslé variety hlbších kambizemí vyhovujú zemiakom a konope. Vhodnými plodinami sú aj ľan, šošovica a vika siata. Pšenici a kukurici sa darí len v najteplejších oblastiach ich výskytu, za predpokladu že ide o pôdy dostatočne hlboké (nad 0,6 m) a slabo kamenité. |
| **Fluvizeme**  Bertotovce | U fluvizemí je dôležitý pravidelný monitoring na kontamináciu týchto pôd, pretože potenciálne kontaminované podzemné vody alúvií ale aj samotné povodňové kaly pochádzajú z rôznych zdrojov (prítokov). Ekopriestor fluvizemí je pre nás významný najmä ako potravinová základňa a zásobareň vôd. | Pôvodným prirodzeným porastom fluvizemí boli v minulosti lužné lesy a nivné lúky. Skultúrnené fluvizeme majú rôznorodé chemické a fyzikálne vlastnosti. Môžu byť kyslé až alkalické, piesočnaté až ílovité, silikátové, aj karbonátové. Obsah humusu a živín aj napriek svetlosti A-horizontu môže byť najmä na širších alúviách dosť vysoký z dôvodu občasného naplavovania humifikovaných organických látok počas povodní. Naviac sa organické látky nachádzajú aj v podpovrchových horizontoch a vrstvách fluvizemí, kde postupne vyznievajú s hĺbkou. Fluvizeme majú teda rôznu bonitu. Môžu byť veľmi úrodné, ale tiež aj neplodné. Na hlbokých hlinitých a ťažších fluvizemiach s podzemnou vodou hlbšie ako 1,5 m sa dobre darí obilninám, technickým plodinám a tiež okopaninám. Piesčitejšie druhy fluvizemí sú po dôkladnej kultivácii vhodné pre pestovanie zeleniny a krmovín, hlavne ďateľovín. Na tieto plodiny možno využiť aj fluvizeme kultizemné glejové. Fluvizeme modálne a kultizemné karbonátové sú pri priaznivých klimatických podmienkach vhodné aj na pestovanie pšenice a jačmeňa, na nekarbonátových varietach fluvizemí možno úspešne pestovať konope a ľan. |
| **Podzoly**  Lipovce – Lačnov, Šindliar | Podzoly sú významným stabilizátorom vegetácie vo vysokohorskom prostredí. Sú dôležité ako producent biomasy. Vzhľadom na svoju polohu vo vrcholových partiách Karpatského oblúka ich mimoriadne dôležitou funkciou pri ochrane životného prostredia je zachytávanie a filtrácia emisných látok, transportovaných ovzduším k nášmu územiu. | Obhospodarovanie a poľnohospodárske využívanie podzolov je vzhľadom na ich vlastnosti dosť nákladné a nerentabilné. Sú to pôdy kyslé, s nenasýteným sorpčným komplexom v celom profile (pH/H2O < 5, V = < 30 %), s nedostatkom vápnika a ostatných živín, prevažne sú textúrne ľahké a silne kamenité, často sú vyvinuté na strmších svahoch. Pri ich zúrodňovaní vo vhodnejších podmienkach sa odporúča opa-trné a postupné prehlbovanie ornice a podrývanie podorničných vrstiev pre zvýšenie mikrobiálnej činnosti a uvoľňovanie živín z vyplavených nerozpustných zlúčenín. Podzoly sú vhodné na pestovanie raže, zemiakov, lupiny a iných menej náročných plodín. Celkove sú to málo produktívne pôdy zemiakárskej a krmovinárskej výrobnej oblasti. Odporúča sa ich zalesňovanie, alebo ich využitie ako dočasné lúky a pasienky. Len podzoly s minimom uvedených negatív možno po príslušných agromelioračných opatreniach použiť aj ako ornú pôdu. |
| **Rendziny**  Lipovce - Lačnov | Tvorba humusu u rendzín je v dôsledku malého podielu nerozpustných minerálov podstatne pomalšia ako u iných pôdnych typov a navyše sú vyvinuté často vo veľmi členitom reliéfe. Vyžadujú si preto zvýšenú pozornosť pri protieróznej ochrane. Dôležitá je ich stabilizácia vhodným trvalým vegetačným krytom. Pre puklinový charakter pôdotvorného substrátu sú najmä horské rendziny značne výsušnými pôdami. Na druhej strane sú vápence a dolomity významnou zásobárňou podzemných vôd. Ekologický prístup si vyžadujú pôdotvorné substráty rendzín aj z toho dôvodu, že sú významnou priemyselnou surovinou. | Vo vyšších horských oblastiach sú plytšie štrkovité rendziny poľnohospodársky využívané len ako pasienky. Dostatočne hlboké humózne rendziny nižších polôh môžu byť aj dobrými pšeničnými pôdami a možno na nich úspešne pestovať plodiny náročnejšie na obsah vápnika, ako sú ďateloviny, ovocné stromy (čerešňa, vlašský orech) a pod. Hlbšie rendziny sú vhodné aj pre pestovanie lucerny, maku, repky olejnej a kŕmnej mrkvy, v nižších polohách sa darí aj kukurici a fazuli. Slabo a stredne štrkovité pôdy možno využiť ako ovocné sady. Limitačnými faktormi agronomického využívania rendzín sú klimatické pomery dané nadmorskou výškou, plytkosť pôd, skeletovitosť a členitosť reliéfu. |
| **Luvizeme**  Bertotovce, Hermanovce, Jarovnice, Uzovský Šalgov | Luvizeme boli ešte do nedávna predovšetkým lesnými pôdami. K rozsiahlemu vyklčovaniu lesov došlo len pred niekoľkými desiatkami, resp. sto rokmi. Preto ich považujeme za menej skultúrnené pôdy. Sú málo biologicky oživené, často povrchovo zamokrené s relatívne nevhodnými fyzikálnymi vlastnosťami. Majú nižšie obsahy a horšiu kvalitu humusu. Ich ekologický potenciál je stredný až nízky.  V minulosti sme luvizeme nazývali ilimerizované pôdy. Pod týmto názvom boli vždy synonymom horších pôd.  Vzhľadom na ich geografickú polohu môžu trpieť eróziou. Taktiež sú náchylné na utuženie najmä v podornici. Niekedy sú zamokrené a to od povrchu (v dôsledku nižšej priepustnosti B-horizontu). | Luvizeme sú menej úrodné slabo kyslé až kyslé pôdy a aby poskytovali dobré úrody treba ich predovšetkým vápniť a dostatočne hnojiť. Vyhovujú menšiemu sortimentu poľnohospodárskych plodín. Sú vhodné pre pestovanie raže a to aj oglejené subtypy, avšak len vtedy keď nie sú zamokrené stagnujúcou povrchovou vodou. Sú vhodné aj na pestovanie repky olejnej, konope, ďateliny a ak sú vyvinuté na sprašových sedimentoch, tak aj kukurice (nesmú však byť kyslé a treba ich dobre hnojiť). Ak vznikali na sprašových hlinách sú vhodné pre pšenicu, avšak aj k tejto plodine ich treba dobre hnojiť a vápniť. Keď majú E-horizont hlbšie ako 0,4 m sú v suchšom roku vhodné aj na pestovanie zemiakov a kŕmnej repy. Nesmú však byť ani sezónne zamokrované. Sú vhodné aj pre ľan, fazuľu (pri dostatočnom hnojení organickými hnojivami) a ďatelinu lúčnu. |
| **Hnedozeme**  Hermanovce, Jarovnice | Hnedozeme majú stredný až vysoký pozitívny ekologický potenciál, relatívne dobre tvoria biomasu (najmä keď sú hnojené). V Bt-horizonte majú hnedozeme 1,2-2,0-krát viac ílovitých častíc v porovnaní s ornicou. Preto niektoré hnedozeme majú hlinitú ornicu, ale ílovitohlinitú podornicu, čo sa pozitívne prejavuje na vododržnosti pôdy. V suchých obdobiach sú náchylné na veternú eróziu a počas prívalových zrážok môžu byť poškodzované aj vodnou eróziou. Pretože podzemná voda je u nich obyčajne hlboko nie sú príliš “nebezpečné” z hľadiska znečistenia vodných zdrojov vyplavovaním látok z pôdneho profilu. | Hnedozeme majú dobrú pútaciu schopnosť a obsahujú aj dosť živín, takže patria medzi naše agronomicky najvhodnejšie pôdy. Sú to úrodné pôdy, ktoré vyhovujú širšiemu sortimentu rastlín. Keď sa dodržiavajú správne zásady obhospodarovania, stáva sa z nich dobrý produkčný typ, vhodný pre pestovanie väčšiny bežných poľnohospodárskych plodín – najmä obilnín. Sú po černozemiach a čierniciach našimi najúrodnejšími pôdami, umožňujúcimi značnú pružnosť osevného postupu. Za dobré “pšeničné pôdy” môžeme považovať hnedozeme na sprašiach a hnedozeme na sprašových hlinách, avšak len pri intenzívnom hnojení a vápnení. Na hnedozemiach sa darí aj kukurici, tabaku, repke olejnej, ale aj cukrovej repe, maku, lucerne a ľanu. Vzhľadom na nedostatok humusu a často aj pomerne plytký humusový horizont je dôležité, aby sa na nich pravidelne pestovali viacročné krmoviny. Sú vhodné aj na založenie sadov, najmä tam, kde povrchové vrstvy sú štrkovité. Darí sa na nich aj hrachu (ak sú dostatočne hlboké a nie sú ťažké a kyslé), ale aj fazuli a to pri dostatočnom kyprení a organickom hnojení.  Vzhľadom na nižšiu stabilitu humusu sú hnedozeme zraniteľné z hľadiska zachovania obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty. Pri hospodárení treba starostlivo usilovať o aspoň vyrovnanú bilanciu organických látok. Ak sú na svahoch, treba ich chrániť aj proti erózii. Stáva sa, že sú erodované až na pôdotvorný substrát. |
| **Čiernica**  Jarovnice | Niektoré subtypy čiernic sú našimi najúrodnejšími pôdami. Z ekologického hľadiska sú preto mimoriadne významné ako potravinová základňa a často tiež ako významná zásobáreň podzemných vôd. Z toho dôvodu podobne ako u fluvizemí je dôležitý pravidelný monitoring na kontamináciu týchto pôd a zmenu ich vlastností pôsobením prírodných, ale najmä antropogénnych činiteľov. | Subtypy čiernic sa líšia svojou úrodnosťou a to často až extrémne. Subtypy čiernic blízke typickému vývoju (najmä ak sú karbonátové a s hlinitou textúrou – spolu s kvalitným humusom spolupôsobia aj na priaznivú štruktúru pedonu) sú našimi najúrodnejšími pôdami vhodnými pre široký rozsah náročných plodín. Hydromorfnejšie subtypy čiernic už majú vážne limitácie aj v úrodnosti, aj v rozsahu pestovaných plodín. Tie sa znásobujú ak ide o kombináciu glejových a salinických subtypov. |

Zdroj: Pôdohospodársky poradenský systém, <http://www.agroporadenstvo.sk/>, 2009

Na základe zistených údajov o druhoch pôdy môžeme konštatovať, že územie Partnersva Bachure, o.z. je charakteristické rôznorodým rozložením úrodných a neúrodných druhou pôd, čo vylučuje intenzívnejšie využívanie územia ako významnej poľnohospodárskej krajiny.

Ďalšími ukazovateľmi kvality pôdy na území Partnerstva BACHUREŇ o.z. sú zrnitosť pôdy, vlhkostný režim pôdy, ratenčná schopnosť pôdy, kyslosť pôdy a množstvo obsiahnutého humusu v pôde.

Podľa kategorizácie zrnitosti pôdy na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. prevláda trieda zrnitosti *hlinitá.* Tá je spojená s rozložením pôdneho typu Kambizem. V povodí rieky Svinka a na svahoch Braniska a Bachurne sa nachádzajú oblasti s triedou zrnitosti *piesočnato – hlinitá.* V povodí rieky Malá Svinka v blízkosti obce Lažany sa nachádza oblasť s triedou zrnitosti *ílovito – hlinitá.*

Územie Partnerstva BACHUREŇ, o.z. patrí do vlhkostného režimu *vlhký.* Obce Uzovský Šalgov, Jarovnice, Lažany a Bertotovce ležia na hranici stretu dvoch vlhkostných režimov *vlhký* a*mierne vlhký.*

Z hľadiska priepustnosti a ratenčnej schopnosti pôdy sa pôda na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. pohybuje v troch úrovniach. Ide o pôdy so *strednou, strednou až veľkou a veľkou* priepustnosťou a ratenčnou schopnosťou.

Z pohľadu kyslosti pôdy je pôda na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. prevažne kyslá. Alkalickú pôdu v rozpätí *pH 7, 3 – 7,8* čo predstavuje *slabo a stredne alkalickú pôdu* nájdeme na území obce Jarovnice a Lažany. Malé územie slabo alkalickej pôdy sa nachádza v katastrálnom území obce Lipovce. Tento jav je spojený s výskytom minerálneho prameňa a jeho priesakom do pôdy. Kyslá pôda v rozpätí *pH 5,5 – 5,0 – 4,5, čo predstavuje stredne – veľmi silno a extrémne kyslú pôdu* sa nachádza na väčšine územia. Územie s kyslosťou pôdy v rozpätí pH 6 a 6,5, čo predstavuje slabo kyslú a neutrálnu pôdu, sa nachádza v katastri obce Uzovské Pekľany.

Z pohľadu obsahu humusu v pôde sa jedná o územie s nízkym obsahom humusu (<1,8%). Stredný obsah humusu (1,8% – 2,3 %) majú čiastočne pôdy v katastrálnych územiach obcí Jarovnice a Hermanovce.

**Environmentálny ukazovateľ - environmentálne záťaže**

Podľa údajov zo Slovenskej agentúry životného prostredia a jej Informačného systému o stave životného prostredia sa na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. nachádzajú environmentálne záťaže uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 11: Environmentálne záťaže na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Všeobecné údaje** | | **Charakteristika prírodných pomerov** | | **Kategorizácia EZ** | | **Zrealizovaný monitoring** |
| **Obec** | **Názov lokality EZ** | **Hydrogeologická charakteristika** | **Kategória prirodzenej ochrany** | **Kategória rekultivovanej záťaže** | **Popis rekultivovanej záťaže, alebo stav sanovanej záťaže** |
| Hendrichovce | Skládka KO | Územie je odvodňované Libešanským potokom | Žiadna prirodzená ochrana – ohrozenie podzemnej vody veľmi vysoké (A), vysoké (B) | REK – 2c | Rekultivovaná skládka prevádzkovaná za osobitných podmienok, t.j. nespĺňajúca kritériá nar. vlády č. 606/1992 Zb. a neskorších predpisov, prevádzkovaná najviac do 31.7.2000 | lokalita nie je monitorovaná |
| Fričovce | ČS PHM (západný okraj obce) | Územie je odvodňované riekou Sninka, s ktorou je v hydraulickej spojitosti. | b) priemerná prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej vody stredné (C) | SAN-1b | Sanácia je ukončená. Neplánuje sa vykonanie ďalších prieskumných a sanančných prác, v ideálnom prípade je lokalita monitorovaná. | údaje o monitoringu lokality nie sú dostupné |

Zdroj: **Slovenská agentúra životného prostredia**, Informačný systém o životnom prostredí, 2009

Na základe vyššie uvedených zdrojov environmentálnych záťaží nachádzajúcich sa na území Partnerstva BACHUREŇ je možné konštatovať, že do veľkej miery sú ich pôsobením ohrozené podzemné vody a ich kvalita z dôvodu možného presakovanie kontaminácie. Rovnako je takto ohrozená aj kvality hlavne poľnohospodárskej pôdy. Na území Partnerstva BACHUREŇ, sa nenachádzajú žiadne väčšie zdroje znečisťovanie ovzdušia. Kvalitu ovzdušia vzhľadom na blízkosť mesta Prešov, možno hodnotiť podľa stavu zisteného monitoringom na území mesta. Z tohto pohľadu je najväčším možným znečisťovateľom územia firma Kronospan SR, s.r.o. Menšie (sezónne) znečistenie ovzdušia na území je spôsobené spaľovaním tuhých palív (drevo, uhlie) za účelom vykurovania domácnosti počas vykurovacej sezóny.

**Využitie územia a pôdneho fondu**

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009

Zdroj: Atlas Krajiny SR, <http://globus.sazp.sk/atlassr/>, 2009

Celková výmera územia Partnerstva BACHUREŇ, o.z. je 12292,5 ha. Z tabuľky Celková výmera územia Partnerstva BACHUREŇ, o.z. vyplýva, že väčšiu plochu zaberá poľnohospodárska pôda, a to 54,72% z celkovej výmery územia. Z toho orná pôda zaberá 35%, čo predstavuje plochu o rozlohe 1865,7 ha. Trvalé trávnaté porasty zaberajú 61% a záhrady a ovocné sady majú spoločný minimálny podiel na poľnohospodárskom využívaní pôdy. Spolu zaberajú 4% celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy.

Nepoľnohospodárska pôda zaberá 45,28 %, čo predstavuje plochu o rozlohe 5566 ha z celkovej výmery územia partnerstva BACHUREŇ, o.z. Zo svojou rozlohou 4657,7 ha, dominujú lesné pozemky. Vodné plochy zaberajú 171,5 ha a ostatné plochy 329,7 ha. Zastavaná plocha a nádvoria zaberajú 7,31 % nepoľnohospodárskej pôdy v rámci územia Partnerstva BACHUREŇ, o.z.

Z uvedených údajov vyplýva, že značný podiel územia Partnerstva BACHUREŇ, o.z. zaberajú trvalo trávnaté porasty a lesné pozemky. Najväčšie lesné pozemky sa nachádzajú na katastrálnom území obce Lipovce, kde je ich rozloha oproti iným obciam dvoj a viacnásobná.

Tabuľka č. 12: Celková výmera územia Partnerstva BACHUREŇ, o.z. v ha za rok 2007

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Názov územia** | **Celková výmera územia Partnerstva BACHUREŇ, o.z. v ha za rok 2007** | | | | | | |
| **spolu** | **v tom** | | | | | |
| **poľnohosp. pôda** | **nepoľnohosp. pôda** | **v tom** | | | |
| **lesný pozemok** | **vodná plocha** | **zast. plochaa nádvorie** | **ostatná plocha** |
|
|
| **PO** | Bertotovce | 849,1 | 553,3 | 295,9 | 215,3 | 23,9 | 35,0 | 21,6 |
| Fričovce | 857,0 | 552,7 | 304,3 | 155,9 | 21,4 | 62,3 | 64,6 |
| Hendrichovce | 422,4 | 269,9 | 152,5 | 103,9 | 15,4 | 20,1 | 13,1 |
| Hermanovce | 1596,2 | 1017,6 | 578,6 | 501,9 | 11,4 | 56,8 | 8,5 |
| Lažany | 131,3 | 103,8 | 27,4 | 9,8 | 2,5 | 10,0 | 5,1 |
| Lipovce | 2237,4 | 1096,4 | 1141,0 | 1037,0 | 9,4 | 49,7 | 44,9 |
| Šindliar | 1132,4 | 360,3 | 772,1 | 715,7 | 4,1 | 13,0 | 39,2 |
| Štefanovce | 525,1 | 389,4 | 135,8 | 102,7 | 10,9 | 17,6 | 4,6 |
| **SB** | Jarovnice | 2017,0 | 1366,6 | 650,4 | 464,2 | 34,9 | 84,1 | 67,1 |
| Renčišov | 886,1 | 347,7 | 538,4 | 492,5 | 9,1 | 12,0 | 24,8 |
| Uzovské Pekľany | 995,5 | 368,2 | 627,3 | 572,6 | 12,2 | 26,5 | 15,9 |
| Uzovský Šalgov | 642,9 | 300,5 | 342,5 | 286,1 | 16,2 | 19,8 | 20,3 |
| **Údaje za obce spolu** | | **12292,5** | **6726,4** | **5566,0** | **4657,7** | **171,5** | **407,1** | **329,7** |

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009

Graf č. 14: Rozdelenie pôdy Partnerstva BACHUREŇ, o.z. z hľadiska poľnohospodárskeho využitia za rok 2007

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009

Graf č. 15: Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy Partnerstva BACHUREŇ, o.z. za rok 2007

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009

**Využitie lesných a vodných zdrojov, využitie poľnohospodárskej pôdy**

**Využitie poľnohospodárskej pôdy**

V nasledujúcej tabuľke a grafe je popísané štruktúralne rozdelenie a využívanie poľnohospodárskej pôdy na území partnerstva BACHUREŇ, o.z. Z uvedenej tabuľky a grafu je zjavné, že najväčšie využitie poľnohospodárskej pôdy je v podobe trvalých trávnatých pozemkov, čo do istej miery záleží aj od krajinnej štruktúry územia, keďže to sa nachádza v prevažne pahorkatinovej až horskej krajinnej štruktúre. Orná pôda tvorí 35% z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy v rámci územia a jej najväčšia rozloha je v obciach Hermanovce a Bertotovce, pričom spolu tvoria takmer 50% podiel z celkovej výmery ornice v rámci Partnerstva BACHUREŇ, o.z.

Tabuľka č. 13: Celková výmera územia Partnerstva BACHUREŇ, o.z. v ha za rok 2007

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Názov územia** | **Poľnohospodárska pôda v ha za územie Partnerstva BACHUREŇ, o.z. v ha za rok 2007** | | | | | | | |
|
| **spolu** | **v tom** | | | | | | |
| **orná pôda** | **chmeľnica** | | **vinica** | **záhrada** | **ovocný sad** | **trvalý trávnatý porast** |
|
|
| **PO** | Bertotovce | 553,3 | 337,2 | - | - | | 16,6 | 4,5 | 195,0 |
| Fričovce | 552,7 | 181,8 | - | - | | 11,9 | 5,3 | 353,8 |
| Hendrichovce | 269,9 | 115,7 | - | - | | 9,9 | 0,7 | 143,6 |
| Hermanovce | 1017,6 | 572,8 | - | - | | 26,2 | 2,3 | 416,3 |
| Lažany | 103,8 | 47,5 | - | - | | 7,0 | 2,0 | 47,3 |
| Lipovce-Lačnov | 1096,4 | 221,9 | - | - | | 16,6 | 1,6 | 856,2 |
| Šindliar | 360,3 | 39,9 | - | - | | 12,2 | 3,6 | 304,5 |
| Štefanovce | 389,4 | 139,4 | - | - | | 10,2 | 12,6 | 227,2 |
| **SB** | Jarovnice | 0,0 | 0,0 | - | - | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renčišov | 347,7 | 9,4 | - | - | | 11,3 | 0,4 | 326,7 |
| Uzovské Pekľany | 368,2 | 106,4 | - | - | | 20,6 | 0,8 | 240,4 |
| Uzovský Šalgov | 300,5 | 93,6 | - | - | | 16,0 | 1,3 | 189,6 |
| **Údaje za obce spolu** | | **5359,8** | **1865,7** | **-** | **-** | | **158,4** | **35,3** | **3300,4** |

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009

Graf č. 16: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy Partnerstva BACHUREŇ, o.z. za rok 2007

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009

Využitie pôdneho fondu v rámci územia Partnerstvo BACHUREŇ, o.z. je do značnej miery ovplyvnené prírodnými podmienkami. Územie patrí do typu poľnohospodárskej krajiny s pomerne dlhým vegetačným obdobím so silnou potenciálnou vodnou eróziou pôdy. Ide o poľnohospodársku krajinu s malou potrebou doplnkovej vlahy. Pre územie je charakteristický výskyt chladnej zimy.

Najviac pestovanými plodinami v tejto oblasti sú: jačmeň, pšenica, okopaniny a kukurica. Chov zvierat je zameraný predovšetkým na hovädzí dobytok a chov oviec s menším podielom chovu ošípaných.

**Využitie lesných zdrojov**

Lesný pôdny fond na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. zaberá 37,89% z celkovej výmery územia, čo predstavuje plochu o rozlohe 4657,7 ha. Najväčšia rozloha lesných porastov sa nachádza v katastrálnom území obce Lipovce – 1037 ha. Najmenšiu výmeru lesných pozemkov má kataster obce Lažany – 9,8 ha.

Tabuľka č. 14: Štruktúra vlastníkov lesa na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Lesné pozemky (ha)** | **z toho**  **Lesné porasty (ha)** | **Kategória lesa** | | | **Štruktúra vlastníkov lesa** | **Vo vlastníctve** |
| **H** | **O** | **U** |
| **Bertotovce** | 215,32 | 215,07 | 215,07 | 0 | 0 | Neznámi (OZ Prešov, LS CH.N.Ves) | 157,9 |
| Kuchár Gabriel | 3,45 |
| SL | 53,72 |
| **Fričovce** | 155,84 | 153,25 | 153,25 | 0 | 0 | Neznámi (OZ Prešov, LS CH.N.Ves.) | 44,72 |
| US obce Fričovce | 12,14 |
| ŠL | 96,39 |
| **Hendrichovce** | 103,92 | 103,87 | 103,87 | 0 | 0 | neznámi (OZ Prešov, LS CH.N.Ves.) | 4,01 |
| ŠL | 99,86 |
| **Hermanovce** | 461,55 | 458,87 | 341 | 0 | 117,67 | Neznámi (OZ Prešov, LS CH.N.Ves.) | 54,63 |
| Urbár Tomáš Filip a spol. | 25,73 |
| Vincent Karabinoš a spol. | 1,44 |
| Rim.kat.cirkev far. Hermanovce | 10,53 |
| Klára Wettsteinová | 218,55 |
| **Lažany** | 9,80 | 9,67 | 9,67 | 0 | 0 | neznámi (OZ Prešov. LS CH.N.Ves ) | 0,16 |
| US obce Lažany | 9,51 |
| **Lipovce - Lačnov** | 987,36 | 968,99 | 38,87 | 781,93 | 148,29 | neznámi (OZ Prešov, LS CH.N.Ves.) | 166,01 |
| PS BACHUREŇ Lipovce | 330,92 |
| PSUS Šindliar | 193,89 |
| Rímkat.cirkef.far. Lipovce (LS CHNV) | 20,51 |
| US PS Magura Lačnov | 127,02 |
| ŠKL Cemjata, SLŠ Prešov | 17,62 |
| ŠL | 95,3 |
| Imrich Pavol a spol. | 14,56 |
| Vincent Cicoň a spol. | 3,16 |
| **Šindliar** | 463,07 | 456,29 | 0,25 | 166,61 | 289,43 | PSUS Šindliar | 91,09 |
| Neštátne neodovzdané | 6,69 |
| RKC Lipovce | 4,15 |
| Mesto Prešov | 316,03 |
| fyzické osoby obce Šindliar | 38,33 |
| **Štefanovce** | 9,43 | 9,43 | 2,42 | 0 | 7,01 | SL | 2,42 |
| neznámi (OZ Prešov, LS CH.N.Ves.) | 7,01 |
| **Jarovnice** | 154,18 | 153,73 | 142,52 | 0 | 11,21 | PS Hury Jarovnice | 79,79 |
| PS Uzovské Pekľany | 2,87 |
| PS Raša hura Jarovnice | 0,82 |
| neznámi (OZ Prešov, LS Sab.) | 70,25 |
| **Renčišov** | 496,81 | 479,95 | 365,66 | 89,10 | 25,19 | RKC Renčišov | 17,79 |
| PS Urbár Renčišov | 315,54 |
| Neštátne neodovzdané | 27,89 |
| Čontofalský František | 4,62 |
| PS Magura Lačnov | 94,47 |
| PS Poľany Lačnov | 19,64 |
| **Uzovské Pekľany** | 572,5 | 561,12 | 517,66 | 42,89 | 0 | PS Uzovské Pekľany | 199,92 |
| ZBUaPS obyvat. Obce Ražňany | 46,12 |
| LS Čolo Jarovnice | 18,2 |
| LS Revák uzovské Pekľany | 29,03 |
| US Rožkovany | 72,47 |
| Soľar Ján | 8,61 |
| PS Urbár Renčišov | 0,86 |
| RKC Ražňany | 11,38 |
| PS Skaľo Jarovnice | 54,02 |
| PS Rača hura Jarovnice | 33,11 |
| PS Hury Jarovnice | 8,6 |
| SL | 0,57 |
| neštátne neodovzdané | 78,23 |
| **Uzovský Šalgov** | 287,26 | 278,79 | 258,27 | 20,52 | 0 | Gedeon Pechy | 0,18 |
| Urbár Uzovský Salgov | 31,57 |
| Štátne lesy OZ Prešov | 243,23 |
| Neštátne neodovzdané | 3,81 |

Zdroj: Obvodný lesný úrad v Prešove, 2009

Vysvetlivky Kategória lesa:

**H** – Hospodárske lesy, **O** – Ochranné lesy, **U** – Lesy osobitného určenia

Tabuľka č. 15:Štruktúra lesa podľa vlastníctva

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vlastník lesa** | **Štátne lesy, VUC** | **Súkromné** | **Urbárske** | **Cirkevné** | **Ostatné** |
| **Katastrálne územie** |
| Bertotovce | 53,72 | 3,45 | - | - | 157,9 |
| Fričovce | 96,39 | 0,00 | 12,14 | - | 44,72 |
| Hendrichovce | 99,86 | - | - | - | 4,01 |
| Hermanovce | 76,6 | 262,33 | 54,78 | 10,53 | 54,63 |
| Lažany | 0,00 | - | 9,51 | - | 0,16 |
| Lipovce - Lačnov | 112,92 | 17,72 | 651,83 | 20,51 | 166,01 |
| Šindliar | 316,03 | 38,33 | 91,09 | 4,15 | 6,69 |
| Štefanovce | 2,42 | - | - | - | 7,01 |
| Jarovnice | - | - | 83,48 | - | 70,25 |
| Renčišov | - | 4,62 | 429,65 | 17,79 | 27,89 |
| Uzovské Pekľany | 0,57 | 54,73 | 416,21 | 11,38 | 78,23 |
| Uzovský Šalgov | 243,23 | 0,18 | 31,57 | - | 3,81 |
| **Spolu** | **339,63** | **338,23** | **1657,60** | **64,36** | **368,79** |

Zdroj: Obvodný lesný úrad v Prešove, 2009

Z tabuľky a grafu popisujúcich štruktúru vlastníkov lesa je zjavné, že najväčšia časť lesných pozemkov a porastov patrí urbárskym spoločenstvám, a to 59,87% všetkých lesov na území. Pozitívnym ukazovateľom je aj podiel nevysporiadaných lesných pozemkov, ktorý je iba 13,32 % z celkovej výmery lesných pozemkov Partnerstva BACHUREŇ, o.z.

Tabuľka č. 16: Štruktúra lesa podľa určenia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hospodárske lesy** | **Ochranné lesy** | **Lesy osobitného určenia** |
| 2148,71 | 1101,05 | 598,8 |

Zdroj: Obvodný lesný úrad v Prešove, 2009

Z tabuľky a grafu popisujúcich štruktúru lesa podľa určenia je viditeľné rozdelenie lesa, kde najväčší podiel má hospodárske využívanie lese. Značná časť lesných porastov patrí medzi ochranné lesy a 15,56% lesných porastov tvoria lesy osobitného určenia.

Graf č. 17: Štruktúra lesa podľa vlastníctva

Graf č. 18: Štruktúra lesa podľa určenia

**Využitie vodných zdrojov**

**Minerálne a liečivé vody**

Zdroj: Popis súčasného stavu v Prešovskom kraji – Príloha A, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015, jún 2008

Právne podmienky na využívanie prírodných liečivých zdrojov v prírodných liečebných kúpeľoch stanovuje zákon č.277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon tiež určuje práva a povinnosti na ochranu prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd ustanovením ich ochranných pásiem – I., II. a III. stupňa.

V zmysle zákona za prírodné liečivé zdroje možno vyhlásiť zdroje: prirodzene sa vyskytujúcich vôd, plynov a exhalácií, ložiská prirodzene sa vyskytujúcich rašelín, slatín, bahien a iných zemín, ak priaznivo pôsobia na ľudské zdravie, takže ich možno používať na liečebné účely.

Klimatické podmienky sú priaznivé na liečenie, ak spôsobujú vhodné zmeny reaktivity alebo iných fyziologických funkcií organizmu. Takéto klimatické podmienky treba Ministerstvu zdravotníctva preukázať fyzikálnymi a fyzikálno-chemickými vlastnosťami miestneho podnebia a jeho biologických účinkov na ľudský organizmus.

Prírodné zdroje minerálnych stolových vôd sa využívajú v potravinárskom priemysle ako stolové vody. Na plnenie do fliaš a iných obalov možno použiť len zdroje, ktoré sú vyhlásené Ministerstvom zdravotníctva SR (PLZ - prírodný liečivý zdroj, PZMSV - Prírodné zdroje minerálnych stolových vôd).

Tabuľka č. 17: Minerálne stolové vody na území partnerstva BACHUREŇ, o.z.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lokalita**  **Katastr. územie** | **Názov zdroja** | **Reg. číslo** | **Techn. označenie** | **Vyhlásený ako** | **Spôsob využitia** | **Charakteristika zdroja** |
| **Lipovce**  **Lipovce** | Cifrovaný | PV-100 | vrt S-1 | PZMSV | Plniareň | je prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, uhličitá, hydrogenuhličitanová, vápenatohorečnato- sodná, so zvýšeným obsahom horčíka, slabo kysla, studena, hypotonická |
| **Lipovce**  **Lipovce** | Salvator | PV-45 | vrt S-2 | PZMSV | Plniareň | je prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, sulfátová, uhličitá hydrogenuhličitanová, vápenatohorečnato- sodná, , so zvýšeným obsahom horčíka, slabo kyslá, studená, hypotonická |

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR – IKŽ

**Pitná voda**

Zdroj: Popis súčasného stavu v Prešovskom kraji – Príloha A, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015, jún 2008

V Prešovskom kraji sa vo veľkej miere pre zásobovanie pitnou vodou využívajú zdroje povrchových vôd. Zásoby podzemných vôd sa nachádzajú hlavne v pririečnych naplaveninách. Na území Prešovského kraja je určených 44 vodárenských tokov, ktoré sú ako zdroje vody už využívané, alebo môžu byť využívané v budúcnosti. Vzhľadom k nepriaznivým hydrogeologickým pomerom (flyšové súvrstvia) pre výskyt väčších akumulácii podzemných vôd, nielen pre zásobovanie pitnou vodou, ale aj pre úpravu odtokových pomerov sa pristupuje k budovaniu vodárenských nádrži.

Centrálne oblasti regiónu (Košice, Prešov), kam patrí ja územie partnerstva BACHUREŇ, o.z. sa vyznačujú najväčšími potrebami na dodavky pitnej vody. Tieto oblasti sú prepojene hlavným prívodom z vodárenskej nádrže Starina a tým sú zdrojovo zabezpečene asi do roku 2007 – 2010.

Územie Prešovského kraja a celého východného Slovenska je považovane za deficitne z hľadiska požiadaviek na zásobovanie vodou. Vzhľadom na to, ma z hľadiska územného plánovania mimoriadny význam ochrana záujmových území najmä pre výstavbu výhľadových vodohospodárskych diel. Z hľadiska ochrany, ale aj účelného využívania územia do doby realizácie sú v Prešovskom kraji pre vodárenské nádrže vyčlenene tri lokality - Tichý potok, Jakubany a Lukov. Pre územie partnerstva BACHUREŇ, o.z. by malo najväčší význam vodohospodárske dielo Tichý potok nakoľko vzdialenosť územia a predpokladanej polohy diela je vzdušnou čiarou necelých 15 km.

**Ochrana vodných zdrojov**

Zdroj: Popis súčasného stavu v Prešovskom kraji – Príloha A, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015, jún 2008

Chránenými územiami podľa zákona o vodách sú: územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu, územia s vodou vhodnou na kúpanie, územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti), ochranne pásma vodárenských zdrojov, citlivé oblasti, zraniteľne oblasti a chránené územia a ich ochranne pásma podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vodárenské toky sú vodne toky alebo úseky vodných tokov, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje na odber pre pitnú vodu. Zoznam vodárenských tokov ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.

Tabuľka č. 18: Chránený prírodný zdroj vody na území partnerstva BACHUREŇ, o.z.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov toku** | **Číslo hydrologického poradia** | **Vodárenský tok** | |
| **od km** | **do km** |
| **Hermanovský potok** | **4-30-09-143** | **6,2** | **10,8** |

Zdroj: [www.shmu.sk](http://www.shmu.sk)

Na území Prešovského kraja všetky významné využívané zdroje vody, majú rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu určené ochranné pásmo, ale v rozhodnutí je nezriedka len popis vedenia hranice ochranného pásma 2. stupňa a nie aj jeho Plocha. Preto údaje o plochách majú len Popis súčasného stavu v Prešovskom kraji – informatívny charakter. Ešte nedostatočnejšie sú údaje o charaktere chránených území, kde pre ochranné pásma 2. stupňa podzemných zdrojov a všetky ochranné pásma povrchových zdrojov absentujú údaje o plochách plôch lesnej, poľnohospodárskej a inej pôdy. Ochranné pásma zdrojov povrchových vôd, ktoré sa v Prešovskom kraji využívajú v značne väčšom rozsahu ako v iných krajoch SR, sú veľmi rozsiahle a mnohonásobne prevyšujú rozlohu ochranných pásiem zdrojov podzemných vôd. Ochranné pásma zaberajú 3 882,49 km2 čo je až 43,17 % celého územia kraja. Ochranné pásma povrchových zdrojov predstavujú 95 % a ochranné pásma podzemných zdrojov len 5 % z celkovej rozlohy ochranných pásiem na území Prešovského kraja.

Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) je územie, ktoré svojim prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd. Podmienky ochrany vôd v CHVO sú upravene zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách, § 31. Podľa zoznamu CHVO platného pre PSK do územia partnerstva BACHUREŇ nezasahuje žiadna CHVO. Nariadenie vlády č. 617/2004 Z.z. ustanovuje citlivé a zraniteľné oblasti podľa § 33 a 35 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Podľa tohto nariadenia sú za citlivé oblasti vyhlásené vodne útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza, alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín k nežiaducemu stavu kvality vôd, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľne ako vodárenské zdroje a ktoré si vyžadujú v zaujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd. Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Medzi zraniteľné oblasti na území partnerstva BACHUREŇ, o.z. nepatrí žiadna z obcí tvoriacich územia partnerstva.

**Výskyt a využitie nerastných surovín**

**Zhodnotenie územia z hľadiska hospodárskeho využitia nerastných surovín.**

Zdroj: ÚPN VÚC Prešovského kraja – PLNÉ ZNENIE, Slovenská agentúra životného prostredia CKEP Prešov, 2004

Zdroj: Čičaj, Vilian a kol.: Slovensko A-Ž, IKAR, a.s., 2009. 488 s. ISBN 978-80-551-2048-5

BACHUREŇ patrí geomorfologicky do Podhôľno - magurskej oblasti Vonkajších Západných Karpát, ktoré je budované flyšovými horninami, najmä pieskovcami, zlepencami a ílovcami.

Územie Partnerstva BACHUREŇ je po geologickej stránke tvorené nasledujúcimi jednotkami:

* kryštalinikum: masívy Braniska a obalové série
* mezozoikum: obalové série Braniska
* paleogén: paleogénne pieskovce vnútrokarpatského flyšu, centrálnokarpatský paleogén - Levočské vrchy, Šarišská vrchovina

Táto geologická stavba priamo ovplyvňuje štruktúru nerastných surovín.

Na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. sa nenachádzajú žiadne z týchto výhradných ložísk:

* energetických surovín
* rudných surovín
* nerudných surovín
* prírodných keramických surovín

Na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. sa nenachádzajú žiadne z týchto ložísk nevyhradených nerastov (resp. nevyhradené ložiská):

* stavebný kameň
* štrkopiesok
* tehliarske íly
* expandovateľné bridlice

Na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. sa nevyskytujú ložiská vyhradených nerastov, ktoré by v súčastnosti nevyhovovali ekonomickým podmienkam využiteľnosti.

**Popis a vymedzenie chránených území, území NATURA 2000, ÚSES a územia spadajúce pod nitrátovú smernicu**

**Vymedzenie chránených území prírody**

**Základným legislatívnym dokumentom ochrany prírody a krajiny Slovenskej republiky**, účinným od 1. januára 2003, je **zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2003 z 25. júna 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny** (ďalej len "zákon").

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.

Jedným zo spôsobov dosiahnutia tohto cieľa je **územná ochrana.** Ňou sa podľa zákona rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti. Pre územnú ochranu sa ustanovuje **päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje.** Na území, kde sa prekrývajú viaceré chránené územia s rôznymi stupňami ochrany, vždy platí najvyšší z nich.

**Prvý stupeň ochrany platí všeobecne na území Slovenskej republiky**, ktorému sa neposkytuje územná ochrana podľa § 17 až 31, čiže na území mimo osobitne vyhlásených chránených území.

Za **chránené územia (CHÚ)** možno vyhlásiť lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo územia medzinárodného významu.

### Kategórie chránených území (CHÚ)

Národné parky a chránené krajinné oblasti sa označujú ako **veľkoplošné chránené územia (VCHÚ)**. Chránené areály, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky a chránené krajinné prvky sa označujú ako **maloplošné chránené územia (MCHÚ).**

**Chránená krajinná oblasť (CHKO)** – rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so špecifickými formami historického osídlenia. Na území CHKO platí 2. stupeň ochrany, ak nie je ustanovené inak.

**Národný park (NP)** – rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou, alebo v prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Na území NP platí 3. stupeň ochrany, ak nie je ustanovené inak.

**Chránený areál (CHA)** – lokalita, spravidla s výmerou do 1 000 ha, na ktorej sú biotopy európskeho alebo národného významu alebo ktorá je biotopom druhu európskeho alebo národného významu a kde priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom. Na území CHA platí 3., 4. alebo 5. stupeň ochrany.

**Prírodná rezervácia (PR) a národná prírodná rezervácia (NPR)** – lokalita, spravidla s výmerou do 1 000 ha, ktorá predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho alebo národného významu alebo biotopy druhov európskeho alebo národného významu. Na území PR a NPR platí 4. alebo 5. stupeň ochrany.

**Prírodná pamiatka (PP) a národná prírodná pamiatka (NPP)** – bodový, líniový alebo iný maloplošný ekosystém, jeho zložky alebo prvky, spravidla s výmerou do 50 ha, ktoré majú vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam. Na území PP a NPP platí 4. alebo 5. stupeň ochrany.

**Chránený krajinný prvok (CHKP)** – významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä miestneho alebo regionálneho významu. Na území CHKP platí 2., 3., 4. alebo 5. stupeň ochrany.

**Chránené vtáčie územie (CHVÚ)** – biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov. Účelom vyhlásenia CHVÚ je zabezpečenie prežitia a rozmnožovania týchto druhov. CHVÚ sú súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

**Podľa vyššie uvedeného znenia zákona o ochrane prírody a krajiny a kategorizácie chránených území sa na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. nachádzajú tieto chránené územia:**

## Národná prírodná rezervácia Kamenná Baba (1964)

## NPR pod evidenčným číslom 580 o rozlohe 1 275 900 m 2 sa nachádza v katastrálnom území obce Lipovce a časti ktorá je v administratívnej správe obce Lipovce, Lipovce – Lačnov. Ide o NPR s 5. stupňom ochrany, ktoré je v správe ŠOP – regionálna správa Prešov a ktoré je bez príslušnosti k VCHÚ a bez príslušnosti k súvislej európskej sústave chránených území.

## NPR predstavuje geomorfologicky a botanicky vzácne územie s výskytom prealpínskych a dealpínskych druhov rastlín. Zároveň má aj krajinársko-estetický význam ako objekt turistického ruchu. Klasické ukážky krasu, výskyt vtáčieho druhu Murárik červenokrídly.

## Prírodná rezervácia Salvátorské lúky (1980)

## PR pod evidenčným číslom 667 o rozlohe 26 765 m 2 sa nachádza v katastrálnych územiach obcí Lipovce a Šindliar. Ide o PR so 4. stupňom ochrany, ktoré je v správe ŠOP – regionálna správa Prešov a ktoré je bez príslušnosti k VCHÚ a bez príslušnosti k súvislej európskej sústave chránených území.

## Ide o ojedinelý a svojrázny biotop v rámci Braniska. Cenná je bohatá bryoflóra na okrajoch lesného porastu s významným zastúpením rašelinníka (Sphagnum nemoreum). V okolí vápencových a dolomitových skál pestrá vápnomilná vegetácia.

## Prírodná rezervácia Šindliar (1993)

## PR pod evidenčným číslom 865 o rozlohe 76 900 m 2 sa nachádza v katastrálnom území obce Šindliar. Ide o PR s 5. stupňom ochrany, ktoré je v správe ŠOP – regionálna správa Prešov a ktoré je bez príslušnosti k VCHÚ a bez príslušnosti k súvislej európskej sústave chránených území.

## PR je vyhlásená na ochranu mokrých lúčnych slatinných rastlinných spoločenstiev s výskytom zriedkavých druhov rastlín na vedeckovýskumné a náučné ciele. Jedno z 2 nálezísk jazyčníka sibírskeho (Lingularia sibirica) v SR okrem údolia Hnilca v Sl. raji.

## Prírodná pamiatka Komín (1994)

## PP pod evidenčným číslom 1150 sa nachádza v katastrálnom území obce Lipovce. Ide o PP s druhom ochrany „ochrana jaskyne”, ktorá je v správe Krajského úradu životného prostredia v Prešove a ktorá je bez príslušnosti k VCHÚ a bez príslušnosti k súvislej európskej sústave chránených území.

## Jaskyňa Zlá diera je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.

**Navrhované chránené územia menšieho plošného rozsahu nachádzajúce sa na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z.**

* Chranánený areál (CHA) **Panová lúka**, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Lipovce. Areál zatiaľ nemá stanovenú výmeru územia. Predmetom ochrany je ochrana ekosystému a druhová ochrana rastlín.
* Prírodná rezervácia (PR) **Skaly pri Lipovciach**, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Lipovce. Rezervácia zatiaľ nemá stanovenú výmeru územia. Predmetom ochrany je anorganika a ochrana ekosystémov.

**Natura 2000**

Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky, <http://www.sopsr.sk/natura/>, 2009

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.

Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.

**Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ:**

* smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako [**smernica o vtákoch**](http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=2&lang=sk) - Birds Directive);
* smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako [**smernica o biotopoch**](http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=2&lang=sk) - Habitats Directive).

**Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území:**

* osobitne chránené územia (Special Protection Areas, **SPA**) - vyhlasované na základe smernice o vtákoch - v národnej legislatíve: **chránené vtáčie územia**;
* osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, **SAC**) - vyhlasované na základe smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: **územia európskeho významu** - pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území.

Tieto dve smernice predstavujú doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete.

**V zmysle vyššie uvedených právnych predpisov sa na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. nachádzajú tieto územia európskeho charakteru (SAC – Special Areas of Conservation):**

* **SKUEV0207 Kamenná Baba**

Územie s rozlohou 339.98 ha v správe RSOPK Prešov sa nachádza v katastrálnom území 830453 obce Lačnov a na katastrálnom území 832294 obce Lipovce. Dôvodom ochrany územia je výskyt biotopov Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi, Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia Orchideaceae), Nížinné a podhorské kosné lúky, Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, Nesprístupnené jaskynné útvary, Kyslomilné bukové lesy, Bukové a jedľové kvetnaté lesy, Vápnomilné bukové lesy, Lipovo-javorové sutinové lesy, Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, v ktorých sa vyskytujú Fúzač alpský, Rys ostrovid, Podkovár malý, Netopier veľkouchý, Uchaňa čierna, Netopier obyčajný, Netopier brvitý, Vlk dravý, Črievičník papučkový, Poniklec slovenský, Netopier ostrouchý

* **SKUEV0320 Šindliar**

Územie s rozlohou 7,69 ha v správe RSOPK Prešov sa nachádza v katastrálnom území 860841 obce Šindliar. Dôvodom ochrany územia je výskyt biotopu Kyslomilné bukové lesy, v ktorom sa vyskytuje Fúzač alpský a Rys ostrovid.

* **SKUEV0321 Salvátorské lúky**

Územie s rozlohou 2,68 ha v správe RSOPK Prešov sa nachádza v katastrálnom území 832294 obce Lipovce a v katastrálnom území 860841 obce Šindliar. Dôvodom ochrany územia je výskyt biotopov Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, Bezkolencové lúky, Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa, Nížinné a podhorské kosné lúky, Slatiny s vysokým obsahom báz, v ktorých sa vyskytuje Jazyčník sibírsky.

**V zmysle vyššie uvedených právnych predpisov sa na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. nenachádzajú chránené vtáčie územia (SAP – Special Protection Areas)**

**Biodiverzita, Územný systém ekologickej stability (ÚSES)**

Zdroj: ÚPN VÚC Prešovského kraja – PLNÉ ZNENIE, Slovenská agentúra životného prostredia CKEP Prešov, 2004

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Význam ÚSES spočíva najmä:

* v územnom zabezpečení zachovania a rozvoja druhotnej rozmanitosti rastlín a živočíchov v ich prirodzenom prostredí
* vo vytvorení optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch a línií
* v zachovaní unikátnych krajinných prírodných celkov a prvkov

Základom tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho, alebo miestneho významu. Okrem vymedzenia kostry ekologickej stability súčasťou ÚSES je aj systém opatrení na ekologicky vhodné a optimálne využitie krajiny a jej potenciálu. Realizácia ÚSES v praxi je nevyhnutná z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja.

V rokoch 1993 – 1995 boli pre jednotlivé okresy (pôvodného územného členenia) spracované regionálne systémy ekologickej stability (RÚSES), ktoré vychádzajú z nadregionálneho ÚSES Slovenskej republiky.

**Prvky ÚSES (RÚSES)**

Územný systém ekologickej stability rieši celoplošnú ochranu územia, v ktorej je vyčlenený systém navzájom súvisiacich prírodných prvkov: Biocentrá, biokoridory, interkčné prvky.

* **Biocentrá** sú vymedzené územia v krajine, ktoré na základe stavu ekologických podmienok umožňujú trvalú existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a majú charakter jadrových území s prioritným ekostabilizačným účinkom v krajine.
* **Biokoridory** umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a obyčajne spájajú biocentrá.
* **Interakčné prvky** zabezpečujú priaznivé pôsobenie biokoridorov a biocentier na okolité časti krajiny, pozmenenej, alebo narušenej človekom.

Tabuľka č. 19: Prvky ÚSES nachádzajúce sa na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvky ÚSES na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. | | | | | | |
| **okres Prešov** | **Názov** | **Kategória** | **Geomorfologická jednotka** | **Jadro** | **Charakteristika** | **Katastre** |
| **Svinka** | RBk - Regionálny biokoridor | Šarišská vrchovina |  | aluviálne lúky a zachované brehové porasty | Fričovce  Hendrichovce  Bertotovce |
| **okres Sabinov** | **Názov** | **Kategória** | **Geomorfologická jednotka** | **Jadro** | **Charakteristika** | **Katastre** |
| **BACHUREŇ** | RBc – Regionálne biocentrum | BACHUREŇ |  | Komplex lesov (dubové bučiny, jedľové bučiny so smrekovcom) a vrcholových lúk | Renčišov |

Zdroj: ÚPN VÚC Prešovského kraja – PLNÉ ZNENIE, Slovenská agentúra životného prostredia CKEP Prešov, 2004

**Územia spadajúce pod nitrátovú smernicu**

**Nitrátová direktíva - Smernica 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva**

Zdroj – informačný servis VÚPOP (výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy)

**"Nitrátová direktíva"** je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív, a z hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované.

Zraniteľné oblasti boli na území SR vyčlenené Nariadením vlády SR zo dňa 26.6.2003. Podľa tohto nariadenia bolo 1546 obcí vyhlásených za územia zraniteľné z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v spomínaných územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia.

V zraniteľných oblastiach sa na základe súboru pôdnych, hydrologických, geografických a ekologických parametrov určili pre každý poľnohospodársky subjekt 3 kategórie obmedzení hospodárenia:

**kategória A** - produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia

**kategória B** - produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia

**kategória C** - produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia

V rámci územi Partnerstva BACHUREŇ, o.z. Nie je do zoznamu zraniteľných území zaradená žiadna časť územia niektorej z uvažovaných obcí.

2.3 Popis demografickej situácie

**Počet obyvateľov, populačné vývojové pyramídy**

Analýza demografického vývoja v území Partnerstva BACHUREŇ, vychádzajúc z údajov v *tabuľke č. 20,* poukazuje na pozitívny trend nárastu počtu obyvateľov za posledných 6 rokov. Trend nárastu obyvateľov je v týchto rokoch rovnomerný. Podklady pre spracovanie tejto častiboli prevzaté od ŠÚ SR, pracovisko Prešov, 2009. Vývoj počtu obyvateľov zobrazuje *graf č. 19 .*

Ak porovnáme vývoj počtu obyvateľov v jednotlivých obciach Partnerstva BACHUREŇ, najvýraznejší celkový nárast počtu obyvateľov v rokoch 2003 až 2008 zaznamenávame v najväčšej obci Jarovnice (789 obyvateľov) a ďalej v obci Hermanovce (72 obyvateľov) a Uzovský Šalgov (42 obyvateľov). Úbytok počtu obyvateľov, podľa údajov zo Štatistické úradu SR (2008) je zaznamenaný v Lipovci (celkový pokles o 2 obyvateľov).

Tabuľka č. 20: Vývoj počtu obyvateľov na území Partnerstva BACHUREŇ v rokoch 2003 – 2008

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Počet obyvateľov v rokoch** | | | | | |
| **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** |
| **Bertotovce** | 485 | 492 | 487 | 493 | 493 | 498 |
| **Fričovce** | 1065 | 1079 | 1088 | 1102 | 1079 | 1080 |
| **Hendrichovce** | 213 | 217 | 217 | 222 | 224 | 218 |
| **Hermanovce** | 1516 | 1539 | 1532 | 1547 | 1555 | 1588 |
| **Jarovnice** | 4406 | 4562 | 4708 | 4882 | 5060 | 5195 |
| **Lažany** | 144 | 151 | 156 | 151 | 156 | 157 |
| **Lipovce - Lačnov** | 508 | 500 | 506 | 509 | 507 | 506 |
| **Renčišov** | 173 | 178 | 182 | 181 | 184 | 182 |
| **Šindliar** | 549 | 553 | 541 | 543 | 543 | 550 |
| **Štefanovce** | 222 | 224 | 228 | 229 | 226 | 233 |
| **Uzovské Pekľany** | 377 | 375 | 374 | 379 | 394 | 395 |
| **Uzovský Šalgov** | 565 | 570 | 579 | 595 | 593 | 607 |
| **Spolu** | **10223** | **10440** | **10598** | **10833** | **11014** | **11209** |

Zdroj : Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove 2003 - 2008

Graf č. 19: Vývoj počtu obyvateľov na území Partnerstva Bachureň v rokoch 2003 - 2008

**Štruktúra populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity**

Z hľadiska demografickej štruktúry *(tabuľka č. 21)* je v predproduktívnom veku 32,88% obyvateľov, v produktívnom veku 54,37% obyvateľov a v poproduktívnom veku 12,76% obyvateľov. *Graf č. 20* zobrazuje percentuálne zastúpenie obyvateľov územia Partnerstva v predproduktívnom, produktívnom a poproduktívnom veku v roku 2008.

Tabuľka č. 21: Prehľad počtu obyvateľov a demografického rozdelenia na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2008

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov obce | obyvateľstvo v roku 2008 | | | | | | | | | | | | | index vitality |
| predproduktívne | | | | produktívne | | | | poproduktívne | | | | spolu |
| muži | ženy | spolu | % | muži | ženy | spolu | % | muži | ženy | spolu | % |
| Bertotovce | 56 | 45 | 101 | 20,28 | 166 | 130 | 296 | 59,44 | 35 | 66 | 101 | 20,28 | 498 | 100,00 |
| Fričovce | 133 | 80 | 213 | 19,72 | 364 | 301 | 665 | 61,57 | 70 | 132 | 202 | 18,70 | 1080 | 105,45 |
| Hendrichovce | 25 | 15 | 40 | 18,35 | 63 | 59 | 122 | 55,96 | 23 | 33 | 56 | 25,69 | 218 | 71,43 |
| Hermanovce | 240 | 192 | 432 | 27,20 | 494 | 412 | 906 | 57,05 | 82 | 168 | 250 | 15,74 | 1588 | 172,80 |
| Jarovnice | 1184 | 1153 | 2337 | 44,99 | 1292 | 1257 | 2549 | 49,07 | 103 | 206 | 309 | 5,95 | 5195 | 756,31 |
| Lažany | 24 | 13 | 37 | 23,57 | 46 | 40 | 86 | 54,78 | 12 | 22 | 34 | 21,66 | 157 | 108,82 |
| Lipovce - Lačnov | 42 | 42 | 84 | 16,60 | 165 | 135 | 300 | 59,29 | 54 | 68 | 122 | 24,11 | 506 | 68,85 |
| Renčišov | 21 | 22 | 43 | 23,63 | 57 | 52 | 109 | 59,89 | 9 | 21 | 30 | 16,48 | 182 | 143,33 |
| Šindliar | 71 | 60 | 131 | 23,82 | 173 | 149 | 322 | 58,55 | 39 | 58 | 97 | 17,64 | 550 | 135,05 |
| Štefanovce | 28 | 20 | 48 | 20,60 | 69 | 67 | 136 | 58,37 | 21 | 28 | 49 | 21,03 | 233 | 97,96 |
| Uzovské Pekľany | 55 | 50 | 105 | 26,58 | 123 | 101 | 224 | 56,71 | 19 | 47 | 66 | 16,71 | 395 | 159,09 |
| Uzovský Šalgov | 53 | 61 | 114 | 18,78 | 213 | 166 | 379 | 62,44 | 41 | 73 | 114 | 18,78 | 607 | 100,00 |
| územie spolu |  |  | 3685 | 32,88 |  |  | 6094 | 54,37 |  |  | 1430 | 12,76 | 11209 | 257,69 |
| územie muži | 1932 |  |  | 34,10 | 3225 |  |  | 56,93 | 508 |  |  | 8,97 | 5665 | 380,31 |
| územie ženy |  | 1753 |  | 31,62 |  | 2869 |  | 51,75 |  | 922 |  | 16,63 | 5544 | 190,13 |

Zdroj : Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove 2008

Grafč. 20: Demografické rozdelenie obyvateľov územia Partnerstva Bachureň

V rámci vnútorných ukazovateľov *(graf č. 21),* podľa údajov zo Štatistického úradu SR (2008), majú v jednotlivých obciach Partnerstva BACHUREŇ jednoznačne najvyššie percentuálne zastúpenie obyvateľov v predproduktívnom veku Jarovnice – 44,99%.

Najvyššie % obyvateľov v produktívnom veku majú obce Fričovce – 61,57% a Uzovský Šalgov – 62,44%. Najmenej obyvateľov v produktívnom veku má obec Jarovnice – 49,07 %. Na území sa nachádzajú 2 obce, v ktorých prevláda poproduktívna zložka obyvateľstva nad predproduktívnou – Hendrichovce a Lipovce. Pritom najvyššie percento poproduktívnej zložky má obec Hendrichovce – 25,69%.

Najvyváženejšiu demografiu z hľadiska pomeru predproduktívnej a poproduktívnej zložky obyvateľstva majú obce Bertotovce a Uzovský Šalgov (predproduktívna i poproduktívna zložka dosahujú rovnakú hodnotu).

Grafč.21: Demografická štruktúra obyvateľov v obciach na území Partnerstva Bachureň

Ak porovnáme percentuálne zastúpenie mužov a žien na základe demografickej štruktúry *(graf č. 22 a graf č. 23),* je evidentné, že rozdiel medzi mužmi a ženami v poproduktívnom veku je výrazný, takmer dvojnásobný v prospech žien. Percentuálne zastúpenie mužov v predproduktívnom veku je o 3% vyššie ako percentuálne zastúpenie žien.

Graf č. 22: Demografická štruktúra mužov na území Partnerstva Bachureň v roku 2008

Graf č. 23: Demografická štruktúra žien na území Partnerstva Bachureň v roku 2008

Podľa údajov uvedených v *tabuľke č. 22,* podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov územia partnerstva BACHUREŇ v roku 2001 tvorilo 40,40 %. Tento fakt názorne zobrazuje *graf č. 23.*

Tabuľka č. 22: Prehľad ekonomicky aktívnych osôb v jednotlivých obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Trvale bývajúce obyvateľstvo** | | | **Podiel žien v %** | **Ekonomicky aktívne obyvateľstvo** | | | **Podiel ekonomicky aktívnych v %** |
| **spolu** | **muži** | **ženy** | **spolu** | **muži** | **ženy** |
| **Bertotovce** | 474 | 240 | 234 | 49,37 | 207 | 107 | 100 | 43,67 |
| **Fričovce** | 1064 | 539 | 525 | 49,34 | 507 | 286 | 221 | 47,65 |
| **Hendrichovce** | 213 | 110 | 103 | 48,36 | 97 | 51 | 46 | 45,54 |
| **Hermanovce** | 1467 | 748 | 716 | 48,81 | 608 | 336 | 272 | 41,45 |
| **Jarovnice** | 4051 | 2006 | 2045 | 50,48 | 1398 | 849 | 549 | 34,51 |
| **Lažany** | 141 | 67 | 74 | 52,48 | 70 | 34 | 36 | 49,65 |
| **Lipovce - Lačnov** | 506 | 254 | 252 | 49,80 | 245 | 138 | 107 | 48,42 |
| **Renčišov** | 172 | 88 | 84 | 48,84 | 75 | 40 | 35 | 43,60 |
| **Šindliar** | 547 | 284 | 263 | 48,08 | 234 | 137 | 97 | 42,78 |
| **Štefanovce** | 215 | 115 | 100 | 46,51 | 103 | 58 | 45 | 47,91 |
| **Uzovské Pekľany** | 382 | 187 | 195 | 51,05 | 151 | 83 | 68 | 39,53 |
| **Uzovský Šalgov** | 577 | 304 | 273 | 47,31 | 268 | 158 | 110 | 46,45 |
| **územie spolu** | **9809** | **4942** | **4864** | **49,59** | **3963** | **2277** | **1686** | **40,40** |

Zdroj : SODB 2001, Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove

Graf č. 24: Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na území Partnerstva Bachureň v roku 2001

V rámci vnútorných ukazovateľov *(graf č. 25)* podľa údajov z SODB 2001, najvyšší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov majú obce Lažany – 49,65% a Lipovce – 48,42%. Naopak najnižší podiel ekonomicky aktívnych má obec Jarovnice – 34,51%, čo je zapríčinené vysokým podielom zastúpenia predproduktívnej zložky obyvateľstva v tejto obci.


Graf č. 25: Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v jednotlivých obciach územia Partnerstva Bachureň z trvale bývajúceho obyvateľstva v roku 2001

**Trendy vo vývoji jednotlivých vekových kategórií**


Trendy vo vývoji jednotlivých vekových kategórií obyvateľstva odzrkadľujú vekové pyramídy. Vzhľadom na dostupnosť údajov z Krajskej správy Štatistického úradu SR v Prešove, pre územie Partnerstva BACHUREŇ bolo možné spracovať vekovú pyramídu iba za rok 2001, na základe údajov z SODB 2001. Na porovnanie vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva teda uvádzame vekovú pyramídu z okresu Prešov za rok 2008.

Veková pyramída územia Partnerstva BACHUREŇ z roku 2001 sa oproti vekovej pyramíde okresu Prešov z roku 2008 vyznačuje výrazne vyšším počtom obyvateľov v nízkych vekových kategóriách, čo naznačuje pozitívny trend prírastkov obyvateľstva narodením. Je predpoklad, že oproti vývoju vekovej pyramídy na území okresu Prešov, na tomto území nedochádza k tak výraznému trendu starnutia zdola. Porovnanie vekovej štruktúry v spomínaných rokoch prezentujú *grafy č. 26 a č. 27.*

Graf č. 26: Veková pyramída obyvateľov žijúcich na území Partnerstva Bachureň v roku 2001



Graf č. 27: Veková pyramída obyvateľov okresu Prešov v roku 2008



**Trendy v demografických pohyboch, ich príčiny**

Tabuľka č. 23: Prehľad vývoja prirodzeného prírastku obyvateľov v jednotlivých obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v rokoch 2003 – 2008

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **prirodzený prírastok v rokoch** | | | | | | | |
|  |  | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** |
| **Bertotovce** | narodení | | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| zomrelí | | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| demografické saldo | | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| **Fričovce** | narodení | | 12 | 11 | 24 | 17 | 11 | 19 |
| zomrelí | | 3 | 11 | 12 | 2 | 10 | 8 |
| demografické saldo | | 9 | 0 | 12 | 15 | 1 | 11 |
| **Hendrichovce** | narodení | | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| zomrelí | | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| demografické saldo | | -1 | 2 | 2 | 4 | -1 | -2 |
| **Hermanovce** | narodení | | 30 | 27 | 30 | 33 | 23 | 28 |
| zomrelí | | 12 | 11 | 19 | 7 | 14 | 8 |
| demografické saldo | | 18 | 16 | 11 | 26 | 9 | 20 |
| **Jarovnice** | narodení | | 164 | 179 | 184 | 190 | 198 | 184 |
| zomrelí | | 26 | 24 | 26 | 37 | 25 | 21 |
| demografické saldo | | 138 | 155 | 158 | 153 | 173 | 163 |
| **Lažany** | narodení | | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| zomrelí | | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| demografické saldo | | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | 5 |
| **Lipovce - Lačnov** | narodení | | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| zomrelí | | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| demografické saldo | | -1 | -3 | -3 | 0 | -3 | 3 |
| **Renčišov** | narodení | | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| zomrelí | | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| demografické saldo | | 1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 |
| **Šindliar** | narodení | | 5 | 10 | 13 | 7 | 8 | 8 |
| zomrelí | | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| demografické saldo | | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| **Štefanovce** | narodení | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| zomrelí | | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| demografické saldo | | -4 | -1 | 1 | 0 | -3 | 6 |
| **Uzovské Pekľany** | narodení | | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 |
| zomrelí | | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| demografické saldo | | -1 | 1 | 2 | 6 | -3 | 4 |
| **Uzovský Šalgov** | narodení | | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 |
| zomrelí | | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 |
| demografické saldo | | -3 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| **územie spolu** | narodení | | 243 | 250 | 283 | 277 | 269 | 279 |
| zomrelí | | 85 | 74 | 89 | 73 | 94 | 61 |
| **demografické saldo** | | **158** | **176** | **194** | **204** | **175** | **218** |

Zdroj : Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove 2003 - 2008

Tabuľka č. 24: Prehľad vývoja migračného salda v jednotlivých obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v rokoch 2003 – 2008

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **migračné saldo v rokoch** | | | | | | | |
|  |  | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** |
| **Bertotovce** | prisťahovaní | | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| vysťahovaní | | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 |
| migračné saldo | | 10 | 4 | -7 | 8 | 0 | 3 |
| **Fričovce** | prisťahovaní | | 13 | 19 | 17 | 11 | 7 | 7 |
| vysťahovaní | | 5 | 5 | 20 | 12 | 31 | 17 |
| migračné saldo | | 8 | 14 | -3 | -1 | -24 | -10 |
| **Hendrichovce** | prisťahovaní | | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| vysťahovaní | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| migračné saldo | | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 | -4 |
| **Hermanovce** | prisťahovaní | | 2 | 15 | 10 | 8 | 7 | 19 |
| vysťahovaní | | 6 | 8 | 28 | 19 | 8 | 6 |
| migračné saldo | | -4 | 7 | -18 | -11 | -1 | 13 |
| **Jarovnice** | prisťahovaní | | 19 | 27 | 26 | 65 | 46 | 4 |
| vysťahovaní | | 25 | 26 | 38 | 44 | 41 | 32 |
| migračné saldo | | -6 | 1 | -12 | 21 | 5 | -28 |
| **Lažany** | prisťahovaní | | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| vysťahovaní | | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| migračné saldo | | -1 | 6 | 2 | -6 | 7 | -4 |
| **Lipovce - Lačnov** | prisťahovaní | | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 6 |
| vysťahovaní | | 6 | 9 | 11 | 12 | 4 | 10 |
| migračné saldo | | -5 | -5 | 9 | 3 | 1 | -4 |
| **Renčišov** | prisťahovaní | | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| vysťahovaní | | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| migračné saldo | | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| **Šindliar** | prisťahovaní | | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| vysťahovaní | | 6 | 3 | 16 | 2 | 8 | 5 |
| migračné saldo | | 0 | 0 | -16 | 0 | -6 | 2 |
| **Štefanovce** | prisťahovaní | | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| vysťahovaní | | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| migračné saldo | | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| **Uzovské Pekľany** | prisťahovaní | | 1 | 3 | 9 | 1 | 18 | 1 |
| vysťahovaní | | 1 | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 |
| migračné saldo | | 0 | -3 | -3 | -1 | 18 | -3 |
| **Uzovský Šalgov** | prisťahovaní | | 4 | 14 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| vysťahovaní | | 14 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| migračné saldo | | -10 | 6 | 9 | 16 | -1 | 12 |
| **územie spolu** | prisťahovaní | | 61 | 118 | 115 | 136 | 111 | 69 |
| vysťahovaní | | 66 | 77 | 151 | 105 | 105 | 92 |
| **migračné saldo** | | **-5** | **41** | **-36** | **31** | **6** | **-23** |

Zdroj : Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove 2003 – 2008

Tabuľka č. 25: Prehľad vývoja celkového prírastku v jednotlivých obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v rokoch 2003 – 2008

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **celkový prírastok v rokoch** | | | | | | | | | | | |
| **2003** | | **2004** | | **2005** | | **2006** | | **2007** | | **2008** | |
| **Celkový prírastok** | **Stav k 31.12.** | **Celkový prírastok** | **Stav k 31.12.** | **Celkový prírastok** | **Stav k 31.12.** | **Celkový prírastok** | **Stav k 31.12.** | **Celkový prírastok** | **Stav k 31.12.** | **Celkový prírastok** | **Stav k 31.12.** |
| **Bertotovce** | 11 | 485 | 7 | 492 | -5 | 487 | 6 | 493 | 0 | 493 | 5 | 498 |
| **Fričovce** | 17 | 1065 | 14 | 1079 | 9 | 1088 | 14 | 1102 | -23 | 1079 | 1 | 1080 |
| **Hendrichovce** | 0 | 213 | 4 | 217 | 0 | 217 | 5 | 222 | 2 | 224 | -6 | 218 |
| **Hermanovce** | 14 | 1516 | 23 | 1539 | -7 | 1532 | 15 | 1547 | 8 | 1555 | 33 | 1588 |
| **Jarovnice** | 132 | 4406 | 156 | 4562 | 146 | 4708 | 174 | 4882 | 178 | 5060 | 135 | 5195 |
| **Lažany** | 0 | 144 | 7 | 151 | 5 | 156 | -5 | 151 | 5 | 156 | 1 | 157 |
| **Lipovce - Lačnov** | -6 | 508 | -8 | 500 | 6 | 506 | 3 | 509 | -2 | 507 | -1 | 506 |
| **Renčišov** | 2 | 173 | 5 | 178 | 4 | 182 | -1 | 181 | 3 | 184 | -2 | 182 |
| **Šindliar** | 0 | 549 | 4 | 553 | -12 | 541 | 2 | 543 | 0 | 543 | 7 | 550 |
| **Štefanovce** | -2 | 222 | 2 | 224 | 4 | 228 | 1 | 229 | -3 | 226 | 7 | 233 |
| **Uzovské Pekľany** | -1 | 377 | -2 | 375 | -1 | 374 | 5 | 379 | 15 | 394 | 1 | 395 |
| **Uzovský Šalgov** | -13 | 565 | 5 | 570 | 9 | 579 | 16 | 595 | -2 | 593 | 14 | 607 |
| **Spolu územie** | **154** | **10223** | **217** | **10440** | **158** | **10598** | **235** | **10833** | **181** | **11014** | **196** | **11209** |

Zdroj : Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove 2003 - 2008

Prehľad vývoja prirodzených prírastkov obyvateľstva na území Partnerstva BACHUREŇ, podľa údajov prezentovaných v *tabuľke č. 23*. ukazuje, že v rokoch 2003 – 2008 na celom území prevyšuje počet narodených detí nad počtom zomretých obyvateľov. V rámci vnútorných ukazovateľov, tento trend prevláda i v jednotlivých obciach územia, výkyv do negatívnych hodnôt je za posledných 6 rokov minimálny, dosahuje hodnotu -3.

Striedavý nárast a pokles sledujeme v oblasti migrácie obyvateľstva (*tabuľka č*. *24*). Tento trend sledujeme i vo väčšine obcí Partnerstva.

Vývoj celkového prírastku na území Partnerstva BACHUREŇ v rokoch 2003 – 2008 prezentuje *tabuľka č. 25* , podľa ktorej na území celkovo prevláda pozitívny vývoj.

*Tabuľka č. 26* prezentuje porovnanie vývoja demografického, migračného a celkového salda na území Partnerstva BACHUREŇ v rokoch 2003 – 2008. Podľa uvedených údajov môžeme konštatovať, že demografické saldo má dlhodobo stúpajúci charakter a udržiava sa na vysokých hodnotách, zatiaľ čo migračné saldo má sínusoidnú tendenciu, ktorá sa v poslednom vyhodnotenom roku 2008 nachádzala v mínusových hodnotách. Tento vývoj názorne ukazuje *graf č. 28.*

Tabuľka č. 26: Prirodzený prírastok a migrácia obyvateľstva na území Partnerstva BACHUREŇ v rokoch 2003 -2008

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Územie Partnerstva BACHUREŇ** | **vývoj sáld v rokoch** | | | | | | | |
|  |  | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** |
| **Narodení** | | 243 | 250 | 283 | 277 | 269 | 279 |
| **Zomretí** | | 85 | 74 | 89 | 73 | 94 | 61 |
| **Demografické saldo** | | 158 | 176 | 194 | 204 | 175 | 218 |
| **Prisťahovaní** | | 61 | 118 | 115 | 136 | 111 | 69 |
| **Vysťahovaní** | | 66 | 77 | 151 | 105 | 105 | 92 |
| **Migračné saldo** | | -5 | 41 | -36 | 31 | 6 | -23 |
| **Celkom saldo** | | **153** | **217** | **158** | **235** | **181** | **195** |

Zdroj : Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove 2003 - 2008

Graf č. 28: Vývoj demografického, migračného a celkového salda na území Partnerstva Bachureň v rokoch 2003-2008

**Národnostné a etnické zloženie obyvateľstva**

Národnostné zloženie bolo spracované na základe údajov ŠÚ SR zo sčítania obyvateľstva v roku 2001. Z hľadiska národnostného zloženia je možné považovať územie Partnerstva za etnograficky homogénne, nakoľko podľa údajov uvedených v tabuľke č. 27 podiel slovenskej národnosti tvorí 87,49 %. Dôležitou skutočnosťou je, že napr. v obci Jarovnice je v súčasnosti podiel obyvateľov rómskej národnosti viac ako 50%, avšak z hľadiska národnosti, sa títo obyvatelia hlásia k slovenskej národnosti. Z uvedeného dôvodu táto štatistika ŠÚ SR v súčasnosti nevyjadruje reálny stav.

Najväčšie zastúpenie z hľadiska menšín v roku 2001 mala rómska národnosť, ku ktorej sa hlásilo 11,19% obyvateľstva. Čiastkovo sú zastúpené česká národnosť – 0,16%, rusínska národnosť – 0,05%, maďarská národnosť – 0,04% a ukrajinská národnosť – 0,03% obyvateľstva.

V rámci jednotlivých obcí, najvyššie zastúpenie rómskej národnosti bolo v obciach Jarovnice – 660 obyvateľov a Hermanovce – 313 obyvateľov.

Tabuľka č.27: Národnostné zloženie obyvateľstva v obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Národnosť** | | | | | | | | | | | | | **trvalo žijúci obyvatelia** |
| **slovenská** | **maďarská** | **rómska** | **rusínska** | **ukrajinská** | **česká** | **nemecká** | **poľská** | **chorvátska** | **srbská** | **ruská** | **židovská** | **ostatné, nezistené** |
| **Bertotovce** | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 474 |
| **Fričovce** | 1026 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1064 |
| **Hendrichovce** | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213 |
| **Hermanovce** | 1148 | 3 | 313 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1467 |
| **Jarovnice** | 3330 | 1 | 660 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4051 |
| **Lažany** | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| **Lipovce - Lačnov** | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| **Renčišov** | 144 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 172 |
| **Šindliar** | 509 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 547 |
| **Štefanovce** | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| **Uzovské Pekľany** | 309 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 382 |
| **Uzovský Šalgov** | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 577 |
| **Uzemie spolu** | **8582** | **4** | **1098** | **5** | **3** | **16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **101** | **9809** |
| **%** | **87,49** | **0,04** | **11,19** | **0,05** | **0,03** | **0,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,03** | **100,00** |

Zdroj : SODB 2001, Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove

Graf č. 29: Národnostné zloženie obyvateľstva na území Partnerstva Bachureň v roku 2001

**Vierovyznanie**

Z hľadiska vierovyznania je územie Partnerstva BACHUREŇ veľmi homogénne. Podľa údajov z SODB 2001 (*tabuľka č. 28),* dominantným vierovyznaním na území Partnerstva BACHUREŇje rímskokatolícke vierovyznanie, ku ktorému sa hlási 9350 trvalo žijúcich obyvateľov, čo predstavuje 95,32%.

Z ostatných vierovyznaní je najsilnejšie zastúpená gréckokatolícka cirkev a to 2,23%. Ostatné vierovyznania predstavujú minimálne percentuálne zastúpenie v tomto poradí : evanjelická cirkev augsburského vyznania – 0,24%, pravoslávna cirkev a cirkev bratská – 0,02%, apoštolská cirkev a kresťanské zbory – 0,01%.

Ak porovnáme náboženskú skladbu obyvateľov medzi jednotlivými obcami, v obciach Partnerstva prevláda rímskokatolícka cirkev, s výnimkou obce Renčišov, kde je silnejšie zastúpená gréckokatolícka cirkev.

Tabuľka č. 28: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania v obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Náboženské vyznanie/cirkev** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **trvalo žijúci obyvatelia** |
| **rímskokatolícka cirkev** | **gréckokatolícka cirkev** | **pravoslávna cirkev** | **evanjelická cirkev augsburského vyznania** | **reformovaná kresťanská cirkev** | **evanjelická cirkev metodistická** | **apoštolská cirkev** | **starokatolícka cirkev** | **bratská jednota baptistov** | **cirkev československá husitská** | **cirkev adventistov siedmeho dňa** | **cirkev bratská** | **kresťanské zbory** | **židovské náboženské obce** | **náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia** | **ostatné** | **bez vyznania** | **nezistené** |
| **Bertotovce** | 455 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 474 |
| **Fričovce** | 1050 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1064 |
| **Hendrichovce** | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 |
| **Hermanovce** | 1441 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1467 |
| **Jarovnice** | 3888 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 76 | 4051 |
| **Lažany** | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 141 |
| **Lipovce - Lačnov** | 483 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 506 |
| **Renčišov** | 39 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 172 |
| **Šindliar** | 518 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 547 |
| **Štefanovce** | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 |
| **Uzovské Pekľany** | 358 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 382 |
| **Uzovský Šalgov** | 564 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 577 |
| **Územie spolu** | **9350** | **219** | **2** | **24** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **1** | **0** | **0** | **0** | **58** | **152** | **9809** |
| **%** | **95,32** | **2,23** | **0,02** | **0,24** | **0,00** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,59** | **1,55** | **100,00** |

Zdroj : SODB 2001, Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove

Graf č.30: Predstavuje grafické znázornenie pomerného rozloženia vierovyznaní na území Partnerstva BACHUREŇ, na základe údajov SODB 2001.

**Vzdelanostná úroveň – stupeň aj druhy, vývojové trendy vo vzdelanosti**

Podľa najvyššieho ukončeného stupňa vzdelania, má najväčšia skupina obyvateľov územia Partnerstva BACHUREŇ dosiahnuté základné vzdelanie – 32,24%. Učňovské vzdelanie bez maturity má ukončené 14,65% obyvateľstva. 6,37% predstavujú obyvatelia s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou. Stredné odborné vzdelanie bez maturity dosiahlo 4,99% obyvateľstva a úplné stredné učňovské vzdelanie s maturitou 3,23% obyvateľstva. Počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov je veľmi nízky, tvorí iba 1,07 % *(tabuľka č. 29).*

Tabuľka č. 29: Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | | **Vzdelanie** | | | | | | | | | | | | | **spolu** |
| **základné** | **učňovské bez maturity** | **stredné odborné (bez maturity)** | **úplné stredné učňovské (s maturitou)** | **úplné stredné odborné (s maturitou)** | **úplné stredné všeobecné** | **vyššie** | **vysokoškolské bakalárske** | **vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské** | **vysokoškolské doktorandské** | **ostatní bez udania školského vzdelania** | **ostatní bez školského vzdelania** | **deti do 16 rokov** |
| **Bertotovce** |  | 116 | 141 | 10 | 30 | 30 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 118 | **474** |
| **Fričovce** |  | 293 | 260 | 41 | 54 | 90 | 23 | 3 | 1 | 23 | 0 | 3 | 1 | 272 | **1064** |
| **Hendrichovce** |  | 55 | 73 | 7 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 40 | **213** |
| **Hermanovce** |  | 429 | 262 | 117 | 38 | 123 | 19 | 3 | 1 | 10 | 0 | 9 | 2 | 454 | **1467** |
| **Jarovnice** |  | 1616 | 167 | 134 | 51 | 119 | 32 | 6 | 2 | 18 | 0 | 51 | 10 | 1845 | **4051** |
| **Lažany** |  | 30 | 24 | 14 | 7 | 24 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | **141** |
| **Lipovce - Lačnov** |  | 113 | 89 | 36 | 39 | 83 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 110 | **506** |
| **Renčišov** |  | 52 | 36 | 14 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 46 | **172** |
| **Šindliar** |  | 157 | 146 | 0 | 24 | 31 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 5 | 164 | **547** |
| **Štefanovce** |  | 50 | 80 | 0 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | **215** |
| **Uzovské Pekľany** |  | 126 | 38 | 42 | 5 | 31 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 116 | **382** |
| **Uzovský Šalgov** |  | 125 | 121 | 74 | 36 | 59 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 140 | **577** |
| **Územie spolu** | **muži** | **1398** | **923** | **282** | **181** | **234** | **53** | **7** | **6** | **62** | **1** | **42** | **8** | **1745** | **4942** |
| **%** | **28,29** | **18,68** | **5,71** | **3,66** | **4,73** | **1,07** | **0,14** | **0,12** | **1,25** | **0,02** | **0,85** | **0,16** | **35,31** | **64,69** |
| **ženy** | **1764** | **514** | **207** | **136** | **391** | **95** | **14** | **1** | **43** | **1** | **53** | **13** | **1635** | **4867** |
| **%** | **36,24** | **10,56** | **4,25** | **2,79** | **8,03** | **1,95** | **0,29** | **0,02** | **0,88** | **0,02** | **1,09** | **0,27** | **33,59** | **66,41** |
| **spolu** | **3162** | **1437** | **489** | **317** | **625** | **148** | **21** | **7** | **105** | **2** | **95** | **21** | **3380** | **9809** |
| **%** | **32,24** | **14,65** | **4,99** | **3,23** | **6,37** | **1,51** | **0,21** | **0,07** | **1,07** | **0,02** | **0,97** | **0,21** | **34,46** | **65,54** |

Zdroj : SODB 2001, Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove

Čo sa týka vzdelanostnej úrovne v jednotlivých obciach, najvyšší podiel obyvateľov so základným vzdelaním je v Jarovniciach (40%). Dominantné zastúpenie obyvateľov s učňovským vzdelaním bez maturity – nad 30 % majú obyvatelia žijúci v Hendrichovciach a Štefanovciach. Z toho najviac obyvateľov s učňovským vzdelaním bez maturity je v Štefanovciach – 37%. Najviac obyvateľov celkovo (všetky skupiny učňovského vzdelania spolu) je taktiež v Štefanovciach – 45%.

Najviac vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, čo do počtu je v Jarovniciach, ktoré sú najväčšou obcou partnerstva, avšak najväčší podiel vysokoškolsky vzdelaných ku celkovému počtu obyvateľov je v Lažanoch. Pomerne vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaných majú i Hendrichovce a Lipovce. Doktorandi sú v Hendrichovciach a Lažanoch.

Graf č. 31: Predstavuje grafické rozloženia stupňov dosiahnutého vzdelania v rámci obyvateľstva územia Partnerstva BACHUREŇ, na základe údajov SODB 2001.

Ako znázorňuje *graf č. 32* základné vzdelanie má ukončený väčší počet žien. Učňovské vzdelanie bez maturity, stredné odborné vzdelanie bez maturity i úplné stredné učňovské vzdelanie s maturitou ukončil vyšší počet mužov. Naopak úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a úplné stredné všeobecné vzdelanie má ukončený vyšší počet žien.

Graf č. 32: Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva na území Partnerstva Bachureň v roku 2001

Z hľadiska zamerania vysokoškolského vzdelania 42.98 % vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov územia Partnerstva BACHUREŇ má ukončené univerzitné vzdelanie, 26,32% obyvateľov má skončené technické vzdelanie, 12,28% zastupuje ekonomické vzdelanie, 9,65% poľnohospodárske vzdelanie, ostatné zamerania skončilo 8,77% vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva. *(tabuľka č. 30).* Toto percentuálne zastúpenie vysokoškolských zameraní názorne zobrazuje *graf č.33*.

Tabuľka č. 30: Vysokoškolské vzdelanie obyvateľstva podľa zamerania, v jednotlivých obciach územia Partnerstva BACHUREŇ v roku 2001

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | | **Vysokoškolské vzdelanie** | | | | | **spolu** |
| **univerzitné** | **technické** | **ekonomické** | **poľnohospodárske** | **ostatné** |
| **Bertotovce** |  | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 |
|  | **%** | 36,36 | 45,45 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| **Fričovce** |  | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 24 |
|  | **%** | 37,50 | 20,83 | 16,67 | 16,67 | 8,33 | 100 |
| **Hendrichovce** |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
|  | **%** | 16,67 | 16,67 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 100 |
| **Hermanovce** |  | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
|  | **%** | 72,73 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 100 |
| **Jarovnice** |  | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
|  | **%** | 75,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 15,00 | 100 |
| **Lažany** |  | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
|  | **%** | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| **Lipovce - Lačnov** |  | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 |
|  | **%** | 41,18 | 17,65 | 23,53 | 11,76 | 5,88 | 100 |
| **Renčišov** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Šindliar** |  | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
|  | **%** | 12,50 | 62,50 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 100 |
| **Štefanovce** |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | **%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100 |
| **Uzovské Pekľany** |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | **%** | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| **Uzovský Šalgov** |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
|  | **%** | 16,67 | 66,67 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 100 |
| **Územie spolu** | **spolu** | **49** | **30** | **14** | **11** | **10** | **114** |
| **%** | **42,98** | **26,32** | **12,28** | **9,65** | **8,77** | **100** |

Zdroj : SODB 2001, Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove

Graf č. 33: Podiel vysokoškolských zameraní v rámci skupiny vysokoškolsky vzdelaných na území Partnerstva

Keďže v prípade prezentovaných údajov vzdelanostnej štruktúry obyvateľov územia Partnerstva sa v popise vyššie vychádzalo z údajov získaných z SODB 2001, vzhľadom na aktuálny rok 2010 je predpoklad „určitého posunu“ v súčasnej vzdelanostnej štruktúre obyvateľov.

**Prehľad zručností obyvateľstva**

Vzhľadom na výsledky vlastného zisťovania a dostupných informácií o zručných ľudoch v území, je možné konštatovať, že územie takýchto ľudí nešpecifikuje. Budúcou úlohou Partnerstva je týchto ľudí podchytiť a evidovať v databáze.

2.4 Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov

**Situácia v školstve, zdravotníctve, sociálnych a iných verejných službách**

Prehľad a opis inštitúcií pôsobiacich v území – na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni, ak sú tieto lokalizované v území, vrátane obecných úradov a pod. Popis ich úlohy vo verejno-súkromnom partnerstve (MAS) alebo spoluprácu s verejno-súkromným partnerstvom (MAS)

**Školské zariadenia**

Analýza inštitucionálnej infraštruktúry ukázala na pomernú vyrovnanosť v oblasti vybavenia MŠ a ŠJ, keď tieto sa nachádzajú v podstate v každej obci územia. Materská škola nie je v obciach Hendrichovce, Lažany, Renčišov a Štefanovce. Vybavenosť v oblasti ZŠ je slabšia, ZŠ sa nachádza v menej ako polovici obcí, pričom 2 ZŠ sa nachádzajú v obci Jarovnice. Nedostatočná je aj vybavenosť školskými jedálňami pri ZŠ, ktoré sú v území iba dve, obe v obci Jarovnice. (*tabuľka č.31).*

Tabuľka č. 31: Prehľad školských zariadení v obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2008

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Školské zariadenia** | | | | **Zariadenia školského stravovania** | | | | | |
| **materská škola** | | **základná škola** | | **školská jedáleň pri materskej škole** | | **školská jedáleň pri základnej škole** | | **výdajná školská jedáleň** | |
| počet zariadení | počet detí | počet zariadení | počet žiakov | počet zariadení | počet stravníkov | počet zariadení | počet stravníkov | počet zariadení | počet stravníkov |
| **Bertotovce** | 1 | 21 | 1 | 32 | 1 | 31 | N | N | N | N |
| **Fričovce** | 1 | 21 | 1 | 52 | 1 | 28 | N | N | N | N |
| **Hendrichovce** | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Hermanovce** | 1 | 25 | 1 | 132 | 1 | 37 | N | N | N | N |
| **Jarovnice** | 1 | 65 | 2 | 868 | N | N | 2 | 262 | N | N |
| 142 | 159 |
| **Lažany** | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Lipovce - Lačnov** | 1 | 16 | 1 | 143 | 1 | 78 | N | N | N | N |
| **Renčišov** | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Šindliar** | 1 | 16 | N | N | 1 | 26 | N | N | N | N |
| **Štefanovce** | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Uzovské Pekľany** | 1 | 15 | N | N | 1 | 59 | N | N | N | N |
| **Uzovský Šalgov** | 1 | 17 | N | N | 1 | 31 | N | N | N | N |
| **Územie spolu** | **8** | **196** | **6** | **1369** | **7** | **290** | **2** | **421** | **0** | **0** |

Zdroj : Ústav informácií a prognóz školstva 2008

Na základe demografických trendov územia (hlavne v dôsledku demografického salda a rómskej menšine v obci Jarovnice) sa predpokladá zvýšený nárast počtu žiakov v základných školách, čo si bude vyžadovať intervenciu v rozširovaní vzdelávacích a stravovacích kapacít v jednotlivých MŠ a ZŠ.

**Sociálna a zdravotná infraštruktúra**

Stav zdravotnej a sociálnej infraštruktúry územia je priamo úmerný polohe územia, kde ako pozitíva lokalizácie ISRÚ uvádza benefit vo forme dostupnosti zdravotnej a sociálnej infraštruktúry mesta Prešov. Táto skutočnosť vyplynula aj z hodnotení občanov priamo na verejných zhromaždeniach a na pracovných stretnutiach ku tvorbe problémovej analýzy. Túto skutočnosť odráža aj nasledovná *tabuľka č. 32*tým, že na území sa nachádzajú 3 zdravotné strediská /Jarovnice, Fričovce a Bertotovce/. Lekáreň je v obci Jarovnice.

Tabuľka č. 32: Prehľad zariadení poskytujúcich služby v oblasti zdravotníctva na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2007

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Služby** | | | | | |
| **Zdravotníctvo** | | | | | |
| **Lekárne a výdajne liekov** | **Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých** | **Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast** | **Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa** | **Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa** | **Stanica rýchlej zdravotnej pomoci** |
| **Bertotovce** | N | 1 | N | N | N | N |
| **Fričovce** | N | 1 | N | N | N | 1 |
| **Hendrichovce** | N | N | N | N | N | N |
| **Hermanovce** | N | N | N | N | N | N |
| **Jarovnice** | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N |
| **Lažany** | N | N | N | N | N | N |
| **Lipovce - Lačnov** | N | N | N | N | N | N |
| **Renčišov** | N | N | N | N | N | N |
| **Šindliar** | N | N | N | N | N | N |
| **Štefanovce** | N | N | N | N | N | N |
| **Uzovské Pekľany** | N | N | N | N | N | N |
| **Uzovský Šalgov** | N | N | N | N | N | N |
| **Územie spolu** | **1** | **3** | **1** | **1** | **0** | **1** |

Zdroj : Štatistický úrad SR, Mestská a obecná štatistika, Krajská správa v Prešove 2007

**Prehľad a opis inštitúcií pôsobiacich v území – na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni, ak sú tieto lokalizované v území, vrátane obecných úradov a pod.**

**Inštitúcie verejnej správy**

Zastúpenie samosprávy v členstve Partnerstva BACHUREŇ je zastúpené 12 obcami a ich obecnými úradmi. Územie poskytuje taktiež služby matričného úradu (v obciach Fričovce, Hermanovce a Jarovnice) a stavebného úradu a sídlo pracoviska obvodného oddelenia PZ, ktoré sú situované v obci Jarovnice. Z hľadiska miesta a pôsobenia jednotlivých členov Partnerstva BACHUREŇ je možné hodnotiť verejný sektor ako hlavného iniciátora budovania partnerstva a tvorby ISRÚ, keď hlavne z iniciatívy starostov obcí sa začali prvé jednania ohľadne vzniku Partnerstva na prístupe Leader.

Tabuľka č.33: Prehľad inštitúcií verejnej správy na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2007

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | Inštitúcie verejnej správy | | | |
| Obecný úrad | Sídlo matričného úradu | Sídlo pracoviska obvodného oddelenia policajného zboru | Stavebný úrad |
| **Bertotovce** | 1 | N | N | N |
| **Fričovce** | 1 | 1 | N | N |
| **Hendrichovce** | 1 | N | N | N |
| **Hermanovce** | 1 | 1 | N | N |
| **Jarovnice** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Lažany** | 1 | N | N | N |
| **Lipovce - Lačnov** | 1 | N | N | N |
| **Renčišov** | 1 | N | N | N |
| **Šindliar** | 1 | N | N | N |
| **Štefanovce** | 1 | N | N | N |
| **Uzovské Pekľany** | 1 | N | N | N |
| **Uzovský Šalgov** | 1 | N | N | N |
| **Územie spolu** | 12 | 3 | 1 | 1 |

Zdroj : Štatistický úrad SR, Mestská a obecná štatistika, Krajská správa v Prešove 2007

**Zariadenia poskytujúce vybrané služby na území Partnerstva BACHUREŇ**

Kvalita života na vidieku sa hodnotí aj z hľadiska zabezpečenia služieb občianskej vybavenosti v území *(tabuľka č. 34)*. Partnerstvo disponuje potenciálom napríklad v pokrytí sieťou predajňami potravinárskeho tovaru (okrem Lažian) a v pokrytí pohostinskými a odbytovými strediskami (okrem Lažian). Nedostatočná je vybavenosť predajní nepotravinárskeho tovaru (nachádzajú sa len v obci Jarovnice a Hermanovce). Úplne chýba čerpacia stanica PHL. Pošta sa nachádza v Hermanovce, Hendrichovce, Jarovnice, Lipovce.

Tabuľka č. 34: Prehľad zariadení poskytujúcich vybrané služby na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2007

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Služby** | | | | | | | | | |
| **Predajňa potravinárskeho tovaru** | **Pohostinské a odbytové stredisko** | **Predajňa nepotravinárskeho tovaru** | **Predajňa pohonných látok** | **Zariadenia pre údržbu a opravu motorových vozidiel** | **Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá** | **Novinový stánok** | **Telefónny automat** | **Poštová schránka** | **Pošta** |
| **Bertotovce** | 1 | 1 | N | N | N | N |  | 1 | 1 | N |
| **Fričovce** | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N |  | 1 | 1 | N |
| **Hendrichovce** | 1 | 1 | N | N | N | N |  | 1 | 1 | 1 |
| **Hermanovce** | 1 | 1 | **1** | N | N | N |  | 1 | 1 | 1 |
| **Jarovnice** | 1 | 1 | **1** | N | N | N |  | 1 | 1 | 1 |
| **Lažany** | N | N | N | N | 1 | N |  | 1 | 1 | N |
| **Lipovce - Lačnov** | 1 | 1 | N | N | N | N |  | 1 | 1 | 1 |
| **Renčišov** | 1 | 1 | N | N | N | N |  | 1 | 1 | N |
| **Šindliar** | 1 | 1 | N | N | 1 | N |  | 1 | 1 | N |
| **Štefanovce** | 1 | 1 | N | N | N | N |  | 1 | 1 | N |
| **Uzovské Pekľany** | 1 | 1 | N | N | N | N |  | 1 | 1 | N |
| **Uzovský Šalgov** | 1 | 1 | N | N | N | N |  | 1 | 1 | N |
| **Územie spolu** | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 |

Zdroj : Štatistický úrad SR, Mestská a obecná štatistika, Krajská správa v Prešove 2007

Z hľadiska infraštruktúry cestovného ruchu *(tabuľka č. 35)* sana území nachádzajú 4 zariadenia poskytujúce služby v tejto oblasti. Ide o Hromadné ubytovacie zariadenie v Bertotovciach, penzión vo Fričovciach a hotel a turistickú ubytovňu v Lipovciach. Je možné koštatovať, že všetky tieto zariadenia sa nachádzajú na trase vedúcim ku najznámejším turistickým lokalitám územia.

Hodnotenie dopravnej infraštruktúry z hľadiska autobusovej dopravy je v rámci územia veľmi diferencované. Obce v blízkosti Prešova sú zabezpečené dopravnými spojmi spoločnosti SAD Prešov a ostatnými prepravcami pomerne kvalitne a s častou frekvenciou spojov (Bertotovce, Hendrichovce ), na rozdiel od vzdialených obcí, kde je zabezpečenie dochádzky obyvateľov veľmi nevyhovujúce (Renčišov, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Štefanovce, Hermanovce, Lipovce, Lažany, Šindliar a Fričovce).

Tabuľka č. 35: Prehľad zariadení poskytujúcich vybrané služby na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2007

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Služby** | | | | | | | | |
| **Hotel (motel, botel)** | **Penzión** | **Turistická ubytovňa** | **Chatová osada** | **Kemping** | **Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia** | **Komerčná poisťovňa** | **Komerčná banka** | **Bankomat** |
| **Bertotovce** | N | N | N | N | N | 1 | N | N | N |
| **Fričovce** | N | 1 | N | N | N | N | N | N | N |
| **Hendrichovce** | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Hermanovce** | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Jarovnice** | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Lažany** | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Lipovce - Lačnov** | 1 | N | 1 | N | N | N | N | N | N |
| **Renčišov** | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Šindliar** | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Štefanovce** | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Uzovské Pekľany** | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Uzovský Šalgov** | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Územie spolu** | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** |

Zdroj : Štatistický úrad SR, Mestská a obecná štatistika, Krajská správa v Prešove 2007

**´**

**Voľnočasová infraštruktúra**

Voľnočasové aktivity v rámci územia nie sú rozvinuté, nakoľko limitujúcim faktorom je chýbajúca respektíve zaostalá voľnočasová infraštruktúra. V obciach chýbajú športové ihriská, voľnočasové zariadenia, jestvujúce sú nemoderné a v zlom technickom stave. Pomerne kvalitné zastúpenie majú knižnice, ktoré sú v každej obci. Na území je k dispozícii telocvičňa v ZŠ Jarovnice a Lipovce, žiadna videopožičovňa a kúpalisko. Analýzou stavu týchto zariadení možeme konštatovať veľmi zlý stav voľnočasovej infraštruktúry v území. Pre naplnenie svojich voľnočasových aktivít musia občania dochádzať do voľnočasových zariadení , ktoré poskytuje krajské mesto Prešov a Sabinov, čo je časovo i finančne dosť náročné.

Tabuľka č. 36: Prehľad zariadení poskytujúcich služby v oblasti športu a kultúry na území Partnerstva, 2007

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Služby** | | | | | | |
| **Šport** | | | **Kultúra** | | | |
| **Kúpalisko (umelé/prírodné)** | **Telocvičňa** | **Ihrisko pre futbal (mimo školských)** | | **Knižnica** | **Videopožičovňa a DVD požičovňa** | **Kino (stále)** |
| **Bertotovce** | N | N | 1 | | 1 | N | N |
| **Fričovce** | N | N | 1 | | 1 | N | N |
| **Hendrichovce** | N | N | 1 | | N | N | N |
| **Hermanovce** | N | N | 1 | | 1 | N | N |
| **Jarovnice** | N | 1 | 1 | | 1 | N | N |
| **Lažany** | N | N | N | | N | N | N |
| **Lipovce - Lačnov** | N | 1 | 1 | | 1 | N | N |
| **Renčišov** | N | N | N | | 1 | N | N |
| **Šindliar** | N | N | N | | 1 | N | N |
| **Štefanovce** | N | N | 1 | | 1 | N | N |
| **Uzovské Pekľany** | N | N | 1 | | 1 | N | N |
| **Uzovský Šalgov** | N | N | 1 | | 1 | N | N |
| **Územie spolu** | 0 | 2 | 9 | | 10 | 0 | 0 |

Zdroj : Štatistický úrad SR, Mestská a obecná štatistika, Krajská správa v Prešove 2007

**Informatizácia**

Kvalita prístupu k informáciám je v súčasnosti chápaná ako dôležitý indikátor hodnotenia kvality života a prehľad internetizácie územia v *tabuľke č. 37* ukazuje na pomerne slabé vybavenie internetom a teda nedostatočný prístup obyvateľov územia k informáciám prostredníctvom moderných IT. Možnosti internetizácie územia ukazuje aj pokrytie územia signálom mobilných operátorov v *tabuľke č. 38.*

Tabuľka č.37: Úroveň informatizácie v inštitúciách samosprávy na území Partnerstva BACHUREŇ,2009

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Napojenie na internetovú sieť v inštitúcii samosprávy typu** | | | | | |
| **Obecný úrad** | **Matrika** | **Materská škola** | **Základná škola** | **Knižnica** | **Pošta** |
| **Bertotovce** | A |  |  |  |  |  |
| **Fričovce** | A |  |  |  |  |  |
| **Hendrichovce** | A |  |  |  |  |  |
| **Hermanovce** | A |  |  |  |  |  |
| **Jarovnice** | A |  |  |  |  |  |
| **Lažany** | A |  |  |  |  |  |
| **Lipovce - Lačnov** | A |  |  |  |  |  |
| **Renčišov** | A |  |  |  |  |  |
| **Šindliar** | A |  |  |  |  |  |
| **Štefanovce** | A |  |  |  |  |  |
| **Uzovské Pekľany** | A |  |  |  |  |  |
| **Uzovský Šalgov** | A |  |  |  |  |  |

Zdroj : Dotazníky obce, 2009

Tabuľka č. 38: Pokrytie územia Partnerstva BACHUREŇ telekomunikačnými sieťami v roku 2009

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Pokrytie územia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **T-com/T - mobile** | | | | | | | | **Orange** | | | | | | **O2** | |
| **signál** | **mobilný internet** | | | **fixný internet** | | | **centrum predajňa** | **signál** | **mobilný internet** | | | **Vstup do dátovej a optickej siete** | **centrum predajňa** | **signál+ mobilný internet** | **centrum predajňa** |
| **3G/HSPA** | **EDGE** | **GPRS** | **DSL** | **MAGIO** | **OPTIKA** | **3G/HSPA** | **EDGE** | **GPRS** |
| **Bertotovce** | A | N | A | A | A | N | N | N | A | N | A | A | N | N | A | N |
| **Fričovce** | A | N | N | A | A | N | N | N | A | N | A | A | N | N | A | N |
| **Hendrichovce** | A | N | N | A | O | N | N | N | A | N | A | A | N | N | A | N |
| **Hermanovce** | A | N | A | A | A | N | N | N | A | A | A | A | N | N | A | N |
| **Jarovnice** | A | N | A | A | A | N | N | N | A | A | A | A | N | N | A | N |
| **Lažany** | A | N | A | A | A | N | N | N | A | N | A | A | N | N | A | N |
| **Lipovce - Lačnov** | A | N | N | A | N | N | N | N | A | N | A | A | N | N | N | N |
| **Renčišov** | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | A | A | N | N | N | N |
| **Šindliar** | A | N | N | A | N | N | N | N | A | N | A | A | N | N | N | N |
| **Štefanovce** | A | N | N | A | N | N | N | N | A | N | A | A | N | N | A | N |
| **Uzovské Pekľany** | O | N | O | O | O | N | N | N | A | N | A | A | N | N | N | N |
| **Uzovský Šalgov** | A | N | A | A | A | O | N | N | A | N | A | A | N | N | A | N |

Zdroj : www.t-com.sk, www.orange.sk, [www.sk.o2.com](http://www.sk.o2.com), 2009

**Prehľad kultúrnych a historických zdrojov vrátane stručného opisu histórie územia, prehľad pamiatok zaradených do pamiatkovej starostlivosti a ich súčasný stav i využitie, popis tradícií a duchovného dedičstva**

**Kultúrne a spoločenské organizácie pôsobiace na území Partnerstva BACHUREŇ**

Kultúrno spoločenské tradície územia sú reprezentované združeniami a spolkami uvedenými *v tabuľke č. 39*.

Tabuľka č. 39: Kultúrne a spoločenské organizácie pôsobiace na území Partnerstva BACHUREŇ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ organizácie** | **Územie Partnerstva BACHUREŇ** | **Názov organizácie/poznámky** | | |
| **Názov obce/mesta** |
| **Kultúrne súbory a kluby** | **Bertotovce** | Spevácky súbor Brežina | | |
| Detský folklórny súbor Brežinka | | |
| **Hermanovce** | Folklórny súbor Hermanovčan | | |
| Detský folklórny súbor Hermanček | | |
| **Šindliar** | Ochotnícky divadelný súbor Šindliarske naše divadlo | | |
| **Uzovský Šalgov** | Spevácky súbor pri Klube dôchodcov | | |
| Chrámový zbor | | |
| **Športové kluby** | **Bertotovce** | MARINI - RACING TEAM | | |
| Telovýchovná jednota BERTOTOVCE | | |
| **Hendrichovce** | Telovýchovná jednota | | |
| **Hermanovce** | Telovýchovná jednota Družstevník | | |
| **Jarovnice** | Telovýchovná jednota | | |
| Kynologický športový klub Jarovnice | | |
| **Lipovce** | Obecný futbalový oddiel Lipovce | | |
| **Uzovské Pekľany** | Klub slovenských turistov Uzovské Pekľany | | |
| **Uzovský Šalgov** | Futbalový klub Uzovský Šalgov | | |
| **Verejno prospešné organizácie /záujmové združenia /spoločenstvá /zväzy** | **Fričovce** | Združenie obcí SEPAD | | |
| **Hendrichovce** | KOMAD | | |
| **Hermanovce** | Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Hermanovce | | |
| Rodina profesora Hlaváča Hermanovce | | |
| **Jarovnice** | Občianske združenie SAVORE - Poďme spolu | | |
| Občianske združenie - POMOŽIN - Pomôcť | | |
| Občianske združenie - LAČHO DROM - DOBRÁ CESTA | | |
| DEL ODEL | | |
| Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou 464, 082 63 Jarovnice | | |
| OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODEL DIKEL - BOH SA DÍVA | | |
| Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri I. Základnej škole, 082 63 Jarovnice | | |
| Občianske združenie rómskych občanov ASAL | | |
| Občianske združenie Jarovnice | | |
| Občianske združenie SAKONESKE MIŠTES - Každému dobre | | |
| Občianske združenie JILO - SRDCE | | |
| Občianske združenie ČAČIPEN - PRAVDA | | |
| Občianske združenie - ROVEL - PLAČ | | |
| Občianske združenie - LAČO LAF ROMANO - DOBRÉ SLOVO RÓMSKE | | |
| Rómske komunitné centrum Jarovnice | | |
| Občianske združenie - POMOŽIN AVRESKE-POMÁHAJ DRUHÝM | | |
| Druhá šanca - Jarovnice | | |
| Občianske združenie - LAČIPEN - DOBRO | | |
| Občianske združenie PHARES THEDŽIVEL - ŤAŽKO ŽIŤ | | |
| Občianske združenie DOBRÍ ĽUDIA - LAČENIPY | | |
| **Lipovce** | Občianske združenie Lačnov | | |
| Občianske združenie MIKROREGIÓN SALVATOR | | |
| **Štefanovce** | HRDZA | | |
| **Hasičské zbory** | **Berotovce** | Dobrovoľný požiarny zbor | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| **Cirkevné a náboženské organizácie** | **Bertotovce** | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Fričovce, filiálka Bertotovce | | |
| **Fričovce** | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Fričovce | | |
| **Hendrichovce** | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Fričovce, filiálka Hendrichovce | | |
| **Hermanovce** | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hermanovce | | |
| **Jarovnice** | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice | | |
| **Lažany** | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svinia, filiálka Lažany | | |
| **Lipovce** | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lipovce | | |
| **Renčišov** | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Renčišov | | |
| **Šindliar** | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lipovce, filiálka Šindliar | | |
| **Štefanovce** | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lipovce, filiálka Štefanovce | | |
| **Uzovské Pekľany** | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ražňany, filialka Uzovské Pekľany | | |
| **Uzovský Šalgov** | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ražňany, filiálka Uzovský Šalgov | | |
| **Pozemkové spoločenstvá** | **Fričovce** | Urbárska spoločnosť Fričovce, pozemkové spoločenstvo | | |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov | | |
| **Jarovnice** | Lesné spoločenstvo SKAĽO - Pozemkové spoločenstvo | | |
| Pozemkové spoločenstvo Hury Jarovnice | | |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov Rybník | | |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov | | |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov Rybník 1 | | |
| Spoločenstvo 12 bytovej jednotky Jarovnice | | |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov Horná bytovka | | |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov | | |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov | | |
| **Lažany** | Urbárska spoločnosť Rudolf Mišenko a spol. Pozemkové spoločenstvo obce Lažany | | |
| **Lipovce** | Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo MAGURA Lačnov | | |
| Pozemkové spoločenstvo BACHUREŇ Lipovce | | |
| Pozemkové spoločenstvo MAGURA Lačnov | | |
| **Renčišov** | Pozemkové spoločenstvo - Urbár - Renčišov | | |
| Pozemkové spoločenstvo Šmigovec Renčišov | | |
| **Šindliar** | Spoločenstvo vlastníkov lesov a iných trávnatých porastov so sídlom v Šindliari | | |
| **Štefanovce** | Pozemkové spoločenstvo Bašarka Štefanovce | | |
| **Klub dôchodcov** | **Uzovský Šalgov** | Klub dôchodcov | | |
| **Matica Slovenská** |  |  | | |
| **Červený kríž** |  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| **Poľovnícke zväzy** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rybárske zväzy** |  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| **Rybárske revíry** |  |  | | |
|  |  | | |
| **Rybníky** |  |  | | |
| **Včelárske zväzy** |  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

Zdroj : Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove, 2009

Dotazníky od obcí

Vlastný prieskum web:

web obcí

[Matica Slovenská, www.matica.sk,](http://www.matica.sk/)

Slovenský červený kríž, www.redcross.sk

[Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícka informačná databáza, www.lovuzdar.sk,](http://www.lovuzdar.sk/)

Slovenský rybársky zväz – Meststká organizácia Prešov,

Slovenský zväz včelárov, www.vcelari.sk

Bohatosť histórie a kultúrno - historický potenciál územia ukazuje aj doleuvedená analýza týchto zdrojov *– tabuľka č. 40, tabuľka č. 41 a tabuľka č. 42.*

Tabuľka č.40: História a kultúrne dedičstvo obcí na území Partnerstva Bachureň

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Erb** | **Popis** | |
| **Bertotovce** | erb bertotovce.gif | História | Obec vznikla v 13. storočí. Obec je doložená z roku 1320 ako (vila) Bertholdi, neskôr ako Perthold (1338), Bertotowec (1786), Bertotowce (1808); maďarsky Bertót. Obec bola súčasťou panstva Svinia. Patrila Merseovcom, Tekulovcom, Drugethovcom. Stala sa sídlom Bertótyovcov (jednej vrstvy Abovcov).  V roku 1427 mala 23 port. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a zberom chmeľu. Koncom 18. storočia v obci bola pošta, od začiatku 19. storočia kameňolom. V roku 1787 mala obec 57 domov a 447 obyvateľov a v roku 1828 mala 57 domov a 430 obyvateľov. Za I. ČSR boli Bertotovce poľnohospodárskou obcou. JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Prešove, Košiciach a v Ostrave. |
| **Kultúrne dedičstvo** | **Kostol rímsko-katolícky** sv. Martina, neskoroklasicistický z roku 1865 (oltárna skriňa s gotickými sochami z čias okolo roku 1480 je v Šarišskom múzeu v Bardejove)  **Kaštieľ klasicistický** z rokov 1830 – 1840  **Pamätná tabuľa** na rímsko – katolíckej kaplnke Panny Márie (František Majoch, 1890 – 1919) |
| **Fričovce** | erb fricovce.gif | História | V chotári ležala stará dedina Hradisko. Dnešná obec vznikla v polovici 13. storočia kolonizáciou. Patrila panstvu Svinia, neskôr Drugethovcom, Abovcom, Bertótyovcom. Obec je doložená z roku 1320 ako Frich, neskôr ako Fferich, Furich (1330), Fričowze (1786), Fričovec (1920), Fričovce (1927); maďarsky Frics; nemecky Fritsch.  V 15. – 19. storočí zemepáni často obec zálohovali. V 18. storočí tu pracovala píla. V roku 1427 mala 15 port, v roku 1787 mala 67 domov a 500 obyvateľov, v roku 1828 mala 73 domov a 540 obyvateľov. Boli poľnohospodári. Zaoberali sa šindliarstvom a plátenníctvom.  V roku 1923 tu bola založená organizácia Komunistickej strany Československa. Obyvatelia sa za I. ČSR zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a sezónne prácou v lesoch. Povodeň v roku 1945 spôsobila značné hospodárske škody.  V obci bol liehovar. Štátny majetok bol založený v roku 1945 a Jednotné roľnícke družstvo v roku 1958. Časť obyvateľstva pracovala v podnikoch v Prešove a Košiciach |
| **Kultúrne dedičstvo** | **Kostol rímsko-katolícky** sv. Bartolomeja neskorobarokový z rokov 1737 – 38  **Kaštieľ** renesančný z rokov 1623 – 30 od M. Sorgera z Prešova; renesančná atika so sgrafitami zobrazujúcimi historické mytologické postavy na fasáde od M. Waxmana; prestavaný v interiéri v roku 1840, v rokoch 1953 – 55 reštaurovaný (projektový architekt J. Habětín), pôvodne obohnaný priekopou s valmi (strieľne na zadnom priečelí) – dnes **park**  **Kaplnka** pohrebná z rokov 1811, novogotika |
| **Hendrichovce** | erb hendrichovce.gif | História | Obec vznikla v 13. storočí zemianskou kolonizáciou. Obec je doložená z roku 1320 ako (villa) Herrici, neskôr ako Hedrychfalva (1330), Hedrichowcze (1773), Hedrihovce, Henrihovce (1920), Hendrichovce (1927); maďarsky Hedri.  Obec po delení v roku 1320 pripadla Meršovi. V roku 1330 ju zámenou získali Abovci, v roku 1427 mala 16 port. Do začiatku 19. storočia patrila rodine Hendriovcov. V roku 1787 mala 32 domov a 193 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 22 domov a 175 obyvateľov. Okrem poľnohospodárstva sa zaoberali príležitostnou furmankou.  Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom a sezónnou prácou v lesoch. JRD (Jednotné roľnícke družstvo bolo založené v roku 1959 a v roku 1966 prešlo do Štátneho majetku. Časť obyvateľstva pracovala v stavebných a priemyselných podnikoch. |
| **Kultúrne dedičstvo** | **Kostol rímsko-katolícky** sv. Štefana, pôvodne gotický z 2. polovice 14. storočia, prestavaný okolo roku 1641, zbarokizovaný v roku 1753  **Kaštieľ** klasicistický z roku 1832  **Hospodárska budova** z roku 1843 |
| **Hermanovce** | erb hermanovce.gif | História | Pôvodne tu bolo sídlisko kultúry popolnicových polí; hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej, hallštattské pohrebisko, sídlisko rímsko-barbarské a slovanské z doby veľkomoravskej a z 11. – 12. storočia.  Obe c sa spomína z roku 1320 na území panstva Svinia. Obec je doložená z roku 1320 ako (villa) Hermani Superior et Inferior, neskôr ako Nogherman (1372), Felseuherman et altera Felseuherman (1389), Hermanowze (1773); maďarsky Sztankahermány.  Pôvodne tu vznikli Veľké Hermanovce, založené v polovici 13. storočia zemianskou kolonizáciou a Vyšné Hermanovce, založené na zákupnom práve. Rozdelenie sa udržiavalo do 18. storočia. V 18. storočí patrili Péchyovcom, v 19. storočí tu mali majetok aj Semseyovci.  V roku 1427 mali 42 port. V roku 1787 mala obec 77 domov a 564 obyvateľov, v roku 1828 mala 88 domov a 656 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka, ovčiarstvom, plátenníctvom a pálili kolomaž.  V decembri roku 1920 sa poľnohospodárski robotníci zúčastnili na generálnom štrajku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. JRD bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľstva pracovala v Sabinove a Prešove. |
| **Kultúrne dedičstvo** | **Kostol rímsko-katolícky** sv. Alžbety, barokový z roku 1650 na mieste starého gotického (spomínaný v roku 1438); pôvodne goticky maľované krídla hlavného oltára, gotické sochy Madony, Doroty a Barbory, z dvoch starších krídlových oltárov.  **Kúria** z konca 18. storočia  **Kaštieľ** klasicistický z 1. tretiny 19. storočia  **Park** prírodno krajinársky pri kaštieli  **Staré náhrobníky** na cintoríne okolo kostola z 18. – 19. storočia    **Tradície**  Potočná radová zástavba. Ešte v polovici 20. storočia sa tu tkalo bavlnené plátno a vzorované tkaniny. |
| **Jarovnice** | erb jarovnice.gif | História | Osídlenie bolo už neolite, sú tu slovanské hrobové nálezy. Obec je doložená z roku 1260 ako Jerne, Therenye, neskôr ako Due ville Sancti Antoni Superior et Inferior (1320), Jerona aliter de Sancto Antonio, Gerona, Jeregna (1330), Jerawnicze (1773), Jerawnica (1786), Jarownice (1808), Jaronivce (1920), Jarovnice (1927); maďarsky Jernye.  Obec patrila začiatkom 13. storočia Bankovi. Spomína sa rok 1260 v majetku Merša, Jána zo Svinie. V chotári mala 3 mlyny. Začiatkom 14. storočia tvorila dve osady, Vyšné a Nižné Jarovnice, ktoré do 15. storočia splynuli. V roku 1427 mala obec 56 port.  Obec patrila Berzeviczyovcom, v 17. storočí Szinyeiovcom. V roku 1787 mala 87 domov a 613 obyvateľov, v roku 1828 mala 83 domov a 616 obyvateľov. Boli roľníci ovocinári, vyrábali drevené náradie. Aj za I. ČSR boli Jarovnice poľnohospodársko-ovocinárska obec, so stupami a pílou. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Sabinove, Michaľanoch, Prešove a Košiciach. |
| **Kultúrne dedičstvo** | **Kostol rímsko-katolícky** sv. Antona Pustovníka, prestavaný renesančne v roku 1524, rozšírený v roku 1768; obraz z konca 19. storočia od P. Szinyei-Merseho  **Kaštieľ** pôvodne neskororenesančný, barokovo prestavaný v 70. rokoch 18. storočia  **Kúria** klasicistická z 1. polovice 19. storočia  **Hrob s náhrobníkom** P. Szinyei-Merseho , ktorý je tu pochovaný  Močidľany nad Svinkou  **Archeologická lokalita** – praveké neolitické hradisko  **Pomník** obetiam povodne z 20.7.1998 |
| **Lažany** | Lazany_erb | História | Osídlenie nastalo v neolite – sídlisko lengyelskej kultúry, mohylové pohrebisko skupiny východoslovenských mohýl, osídlenie v dobe hallštattskej, laténskej a slovanskej. Obec je doložená z roku 1320 ako Laz, neskôr ako Lazany (1773), Lazani (1786), Lažany (1920); maďarsky Lászka.  Obec v roku 1320 patrila panstvu Svinia, keď v roku 1427 mala 2 porty, Detrikovi z Brezovice. V roku 1787 mala 7 domov a 47 obyvateľov, v roku 1828 mala 12 domov a 100 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, plátenníctvom, furmankou a pálili vápno. Dodnes je to poľnohospodárska obec.  JRD (Jednotné poľnohospodárske družstvo) bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Prešova. |
| **Kultúrne dedičstvo** | **Kostol rímsko-katolícky** neoklasicistický z roku 1887 |
| **Lipovce - Lačnov** | erb lipovce.gif | História | Obec založili na zákupnom práve na prelome 13. – 14. storočia. Spomína sa rok 1320, keď ju po delení panstva Svinia dostal Beňadik, syn Mikuláša. Obec je doložená z roku 1320 ako Lypouch, neskôr ako Lipoch (1389), Lypolch (1427), Lipowecz (1773), Lipowce (1786), Lipovec (1920), Lipovce (1927); maďarsky Szinyelipóc.  Začiatkom 13. storočia postavili v chotári obce kráľovský hrad, ktorý Ondrej II. daroval Kecerovcom. Zbúraný bol koncom kuruckých vojen. V roku 1427 obec mala 27 port. Patrila Berzeviczyovcom, Dobyovcom, Zichyovcom; až do 20. storočia tu mali majetky Szinyeiovci.  Obyvatelia boli roľníci, chovali ošípané, vyrábali šindle, laty odkvapové rúry. V 18. – 19. storočí pracoval v obci papierový mlyn. V roku 1787 mala obec 67 domov a 516 obyvateľov, v roku 1828 mala 73 domov a 551 obyvateľov.  Aj po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, sezónne pracovali v lesoch. Od roku 1959 tu bolo celoobecné JRD (Jednotné roľnícke družstvo). Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Prešove. |
| **Kultúrne dedičstvo** | **Kostol rímsko-katolícky** sv. Juraja, pôvodne gotický, v roku 1663 renesančne prestavaný (veža), nová svätyňa z roku 1882  **Ľudový dom**, 1898  **Archeologická lokalita** – stredoveký hrádok z 13. storočia, známy pod menom hrad Varhoška  **Plastika**J. Andraščíka, spisovateľa, z roku 1979  **Pamätná tabuľa** venovaná J. Andraščíkovi, doba vzniku 22.11.1969  Lipovce – Lačnov  **Grécko-katolícky kostol** sv. Michala, barokovo klasicistický, z roku 1833  **2 ľudové domy** drevené z roku 1918  **Ľudový dom** drevený z roku 1905  **Ľudový dom** drevený z roku 1920 Tradície Potočná radová zástavba. Prevažne murované domy s maštaľou pod spoločnou valbovou strechou, priečelím orientovaným na ulicu sú z 19. storočia.  Ešte v 1. polovici 20. storočia sa tu tkalo ľanové a konopné plátno a keper. Variant ľudového odevu – Šarišské Michaľany. |
| **Renčišov** | erb rencisov.jpg | História | Obec sa spomína z roku 1389 ako súčasť panstva Svinia. Obec je doložená z roku 1389 ako Rezencei, neskôr ako Rencseso alebo Zvingefev (1426), Synefew (1448), Resencho (1457), Renszissow (1773), Rencschicschcó (1786), Renčicov (1920), Renčišov (1927); maďarsky Rencsissó, Szinyefő. Obec mala v roku 1427 20 port. Bola majetkom Semseyovcov, od 16. storočia Szineyovcov. V 19. storočí tu mali majetky Füzyovci, Szirmayovci a iní.  V roku 1787 mala obec 34 domov a 256 obyvateľov, v roku 1828 mala 45 domov a 344 obyvateľov. Boli roľníci, známi tkaním ľanového plátna a pestovaním čerešieň.  Za I. ČSR obyvatelia ostali pri tradičných zamestnaniach. V roku 1944 v okolí obce pôsobili partizánske skupiny. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci, časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Prešove, Sabinove a Košiciach. |
| **Kultúrne dedičstvo** | **Kostol grécko-katolícky** z roku 1828 |
| **Šindliar** | erb sindliar.gif | História | Obec založil na zákupnom práve na panstve Svinia dedičný richtár Mikuláš Šindliar. Obec je doložená z roku 1331 ako (silva) Nikolai Schindler, neskôr ako Sendleer (1336), Sindler (1454), Singlar (1773), Schinglér (1786), Šingliar (1920), Šinglar (1927), Šindliar (1948); maďarsky Singlér.  Obec v roku 1427 mala 29 port. Patrila Soósovcom zo Solivaru, od 16. storočia Bertótyovcom a iným. V roku 1787 mala obe 48 domov a 337 obyvateľov, v roku 1828 mala 47 domov a 359 obyvateľov. Zaoberali sa poľovníctvom, rybolovom a povozníctvom, pálili vápno, pracovali v lesoch. V 19. storočí mali v obci majetok Ghillányiovci.  Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a drevorubačstvom. JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľstva pracovala v rozličných priemyselných podnikoch v Prešove, Košiciach a Lipovciach. |
| **Kultúrne dedičstvo** | **Kostol rímsko-katolícky** sv. Michala, gotický z čias okolo roku 1300, drevená veža po roku 1714. obnovený v roku 1840, kópia gotickej Madony z konca 14. storočia, ostatné zariadenia zväčša zo začiatku 17. storočia |
| **Štefanovce** | erb stefanovce.gif | História | Obec je doložená z roku 1331 ako (villa) Stefani, neskôr ako Stephanwagasa (1338), Estvanugasa (1427), Stefanowcze (1773), Ssteffanowze (1786), Sstefanowce (1808); maďarsky Istvánvágás. Do začiatku 15. storočia bola súčasťou panstva Svinia.  V roku 1427 mala 17 port. Patrila Berzeviczyovcom, neskoršie Szinyeovcom, v 17. storočí Merseovcom. V roku 1787 mala 32 domov a 182 obyvateľov, v roku 1828 mala 22 domov a 192 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, chovom oviec a plátenníctvom.  Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Prešove a Košiciach. |
| **Kultúrne dedičstvo** | **Kostol rímsko-katolícky** pôvodne ranogotický, obnovený v 2. polovici 18. storočia, upravený v roku 1859 |
| **Uzovské Pekľany** | erb uzovske peklany.gif | História | Obec založili na zákupnom práve začiatkom 14. storočia. Obec je doložená z roku 1337 ako ako majetok vetvy Tekulovcov pod názvom Herdunghau, neskôr ako Herdegenshau (1339), Peklen (1354), Nemethfalua (1360), Nemethfalu alebo Puklen (1373), Herdegenshorr, que nunc Peklen vocatur (1439), Usowske Peklany (1773), Ussowsske Peklani (1786), Uzovské Pekľany (1927); maďarsky Úszpeklén.  Obec v roku 1427 mala 21 port. Patrila Uszovcom. V roku 1787 mala 43 domov a 262 obyvateľov, v roku 1828 mala 65 domov a 496 obyvateľov. Ako početní želiari sa zaoberali poľnohospodárstvom, plátenníctvom a košikárstvom. V polovici 19. storočia sa mnohí vysťahovali. V roku 1800 bol tu kameňolom.  Za I. ČSR zamestnanie obyvateľstva sa nezmenilo. JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Prešove, Veľkom Šariši a Šarišských Lúkach. |
| **Kultúrne dedičstvo** | **Kostol rímsko-katolícky** pôvodne renesančný (okolo roku 1615), v poslednej tretine 18. storočia zvonku upravený  **Pomník** obetiam povodne z 20.7.1998 |
| **Uzovský Šalgov** | erb uzovsky salgov.gif | História | Osídlenie nastalo v neolite – sídlisko bukovohorskej kultúry, eneolit. s kanelovanou keramikou a mohylové násypy. Obec je doložená z roku 1314 ako Nassfeu, neskôr ako Naasfeu et. alebo Totthfalu (1323), Solgou (1348), Salgov et. alebo Totfalu (1370), Usowsky Salgow (1773), Uss Schalgo (1786), Šalgov (1920), Uzovský Šalgov (1927); maďarsky Úszsalgó, Pusztasalgó.  Obec patrila Tekulovcom. V roku 1427 ma 19 port. Zemepánmi boli Uszovci, v 19. storočí Semseyovci a Péchyovci. V roku 1787 mala obec 34 domov a 200 obyvateľov, v roku 1828 mala 49 domov a 390 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Počas bojov medzi maďarskou Červenou armádou a československým vojskom v roku 1919 bola obec vypálená.  Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali ovocinárstvom, chovom dobytka, sezónnou prácou v lesoch a okrem toho pracovali ako poľnohospodárski robotníci na veľkostatku Péchyho.  V decembri 1920 sa zúčastnili na generálnom štrajku. V roku 1934 v chotári obce zriadili vojenskú strelnicu. JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo zriadené v roku 1959. V obci bol v prevádzke hydinársky závod.  Obyvatelia pracovali v miestnom JRD a hydinárskom závode, časť v priemyselných podnikoch v Sabinove a Prešove. |
| **Kultúrne dedičstvo** | **Kostol rímsko-katolícky** sv. Imricha, pôvodne renesančný (okolo roku 1610), zbarokizovaný v roku 1743, bez veže, s ohradným múrom  **Kaštieľ** neskoroklasicistický z rokov 1840 – 1850 na starších základoch |

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2009

www.wikipedia.sk

**Kultúrne a historické pamiatky – prehľad umiestnenia pamiatok na území**

Tabuľka č. 41: Kultúrne pamiatky v obciach na území Partnerstva Bachureň

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Typ kultúrnej pamiatky / typ inštitúcie zhromažďujúcej kultúrne pamiatky** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kostol | kaplnka | zvonice | významné hroby | náhrobníky | sochy/plastiky | pamätné tabule | kaštieľ | park | kúria | hospodárska budova | archeologické nálezisko | ľudová architektúra | technické pamiatky | pamätné miesto/pomník | pamätná izba | múzeum | galéria |
| **Bertotovce** | 1 | N | N | N | N | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Fričovce** | 1 | 1 | N | N | N | N | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Hendrichovce** | 1 | N | N | N | N | N | N | 1 | N | N | 1 | N | N | N | N | N | N | N |
| **Hermanovce** | 1 | N | N | 1 | 2 | N | N | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Jarovnice** | 1 | N | N | 1 | 1 | N | N | 1 | N | 1 | N | 1 | N | N | 1 | N | N | N |
| **Lažany** | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | N | N |
| **Lipovce - Lačnov** | 2 | N | N | N | N | 1 | 1 | N | N | N | N | 1 | 5 | N | N | 1 | N | N |
| **Renčišov** | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Šindliar** | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Štefanovce** | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Uzovské Pekľany** | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | N | N | N |
| **Uzovský Šalgov** | 1 | N | N | N | N | N | N | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| **Územie spolu** | **13** | **1** | **0** | **2** | **3** | **1** | **2** | **6** | **2** | **2** | **1** | **2** | **5** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** |

Zdroj : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2009 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku

[www.wikipedia.sk](http://www.wikipedia.sk)

**Kultúrne a historické zdroje – významní rodáci**

Tabuľka č. 42: Významní rodáci z územia Partnerstva BACHUREŇ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov obce** | **Meno Priezvisko** | **akou činnosťou sa zaoberal** | **roky života** |
| **Bertotovce** |  |  |  |
| **Fričovce** | **Jozef Špirko** | Historik, tu pochovaný | 1896 - 1954 |
| **Hendrichovce** |  |  |  |
| **Hermanovce** | **Prof.ThDr.** [Štefana Hlaváč](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0tefan_Hlav%C3%A1%C4%8D&action=edit&redlink=1) | profesor, biskupský radca, veľký ľudomil a priateľ mládeže |  |
| **Jarovnice** | **Vojtech Šipoš** | architekt, maliar | 1888 - 1969 |
| **PavolSzinyei-Merse** | maliar, tu pochovaný | 1845 - 1920 |
| **Lažany** |  |  |  |
| **Lipovce - Lačnov** | **Ján Andraščík** | básnik, osvetový pracovník | 1799 - 1853 |
| **Renčišov** |  |  |  |
| **Šindliar** |  |  |  |
| **Štefanovce** |  |  |  |
| **Uzovské Pekľany** | **Anton Mihok** | bývalý niekoľko násobný reprezentant Slovenska v silovom trojboji |  |
| **Uzovský Šalgov** |  |  |  |

Zdroj: www.e-obce.sk, Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, www.wikipedia.sk

**Typické črty územia, ktoré môžu byť základom pre budovanie identity.**

Na základe analýzy horeuvedených zdrojov v oblasti prírodných, ľudských, kultúrno – historických a inštitucionálnych zdrojov je možné konštatovať identickosť hlavne v socio – ekonomických charakteristikách, v časti demografických zdrojov, materiálových a ekonomických zdrojov /rovnomerne rozložené podnikateľské zázemie, odvetvové a sektorové rozdelenie, demografická štruktúra identická, materiálové vybavenie na pomerne rovnakej úrovni a kultúrno – historické korene.

Z hľadiska identickosti prírodných zdrojov je územie v dôsledku prítomnosti cestnej infraštruktúry diferencované – pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu je zaujímavé katastre obcí Renčišov, Lipovce, Šindliar, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Lažany, Hermanovce a Štefanovce, obce Bertotovce, Hendrichovce, Hermanovce a Jarovnice sú hľadiska ich polohy a ekonomického zázemia vhodné na rozvoj štruktúry služieb a obchodu.

Identickosť území horeuvedených obcí pre rozvoj cestovného ruchu je daný aj už existujúcou štruktúrou infraštruktúry cestovného ruchu, prírodnými podmienkami /minerálne pramene, turistické chodníky, už existujúca infraštruktúra a tradícia z minulosti/.

2.5 Popis materiálnych zdrojov

**Vysporiadanie vlastníckych vzťahov a pripravenosť územia na rozvoj**

Stav vysporiadania vlastníckych vzťahov (situáciou v ROEP a pozemkových úpravách) a pripravenosť územia na rozvoj (situácia v PHSR, územnoplánovacej dokumentácii a pod.);

Stav vysporiadania vlastníckych vzťahov v súvislosti s realizáciou ROEP je dobrý, v 10 obciachbola spracovaná ROEP a v dvoch obciach sa stále spracováva. Tie sú základom pre realizáciu prijatých PHSR obcí. Plány PHSR sú spracované vo všetkých obciach územia /okrem obce Lažany/a boli jedným z dôležitých podkladov pre spracovanie tejto ISRÚ a v nasledujúcich rokoch sa pripravuje ich aktualizácia. Problematický je stav spracovania ÚPD, kde je tento spracovaný iba v dvoch obciach. Ostatné sú v štádiu zadania s predpokladaným ukončením koncom roka 2010.Celkovo stav spracovania UPN – O v rámci PSK je nedostatočný, keď podľa orificiálnej stránky PSK má ÚPN – O spracovaných k 31.12.2008 len 49% obcí kraja.*/tab. č. 43/.*

Napriek skutočnosti, že ROEP bola spracovaná, veľkým problémom pre rozvoj územia sú nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pôde a veľký nápor záujemcov o stavebné parcely v celom území partnerstva, nakoľko je to územie atraktívne z hľadiska všetkých výhod, ktoré sú opísané v tejto ISRÚ z dôvodu tesnej blízkosti krajského mesta Prešov a okresného mesta Sabinov. Spracované ROEP nevyjadrujú reálny vzťah užívania pozemkov, čo spôsobuje nárast sporov a sťažuje investičné zámery obcí. Najvýraznejší je problém so zastavanosťou obce v Jarovniciach a Hermanovciach, kde je v niektorých častiach zahustená výstavba v rozpore so všetkými hygienickými a bezpečnostnými predpismi, a to z dôvodu osídlenia rómskymi komunitami, sídla sú často postavené na nevysporiadaných pozemkoch a bez riadneho stavebného povolenia.

Analýza hustoty obyvateľov v rámci spracovania ISRÚ ukázala na kritický stav z hľadiska realizácie novej zástavby hlavne v obci Fričovce a Jarovnice kde je hustota osídlena v rozpätí od 126 – 257 obyvateľov na km2.

Tabuľka č. 43: Stav spracovania dokumentácie k 31.12.2009

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stav ROEP** | | **Stav ÚPD** | | **Stav PHSR** |
| **Bertotovce** | | rozpracovaná | | spracovaná | nie je spracovaný |
| **Fričovce** | | spracovaná | | nie je spracovaná | spracovaný |
| **Hendrichovce** | | spracovaná | | nie je spracovaná | spracovaný |
| **Hermanovce** | | spracovaná | | rozpracovaná | spracovaný |
| **Jarovnice** | | spracovaná | | spracovaná | spracovaný |
| **Lažany** | | spracovaná | | nie je spracovaná | rozpracovaný |
| **Lipovce** | | rozpracovaná | | rozpracovaná | spracovaný |
| **Renčišov** | | spracovaná | | nie je spracovaná | spracovaný |
| **Šindliar** | | spracovaná | | rozpracovaná | spracovaný |
| **Štefanovce** | | spracovaná | | nie je spracovaná | rozpracovaný |
| **Uzovské Pekľany** | | spracovaná | | nie je spracovaná | spracovaný |
| **Uzovský Šalgov** | | spracovaná | | nie je spracovaná | spracovaný |

Zdroj : dotazníky obce, 2009

**Vybavenosť územia infraštruktúrou**

Vybavenosť územia infraštruktúrou, *situáciu v bývaní, obývanosti a vybavenosti bytového fondu,* zameranie sa na, vekovú štruktúru domov a bytov, identifikuje rekreačné, ubytovacie a stravovacie zariadenia, poľnohospodárske a výrobné objekty, rekreačné areály a areály poskytujúce zázemie pre diverzifikáciu činností na vidieku s dôrazom na cestovný ruch. (Popis stavu technickej, komunikačnej a cestnej infraštruktúry. *Prehľad* voľných budov, ich stav, vlastníctvo a plány s budúcim využitím) – tab. č. 47.

Vo všeobecnosti je možno charakterizovať vybavenosť územia infraštruktúrov ako priemerné. Technická infraštruktúra zastúpená dopravnou infraštruktúrou, technickou a komunikačnou, je pomerne zastaralá, čo odzrkadľuje približne 40 – ročnú stagnáciu tohto územia, kedy všetky investičné aktivity okresu Prešov boli orientované na mesto Prešov a Sabinov. V obciach chýbajú chodníky, čo ohrozuje bezpečnosť občanov a návštevníkov územia a taktiež jeho atraktívnosť, nekvalitné sú aj miesstne komunikácie ai. Na nedostatočnej úrovni sú prvky drobnej vidieckej architektúry (chýbajúce parky, lavičky, altánky, čakárne v zlom technickom stave, chýbajúce verejne osvetlenie a obecný rozhlas v niektorých častiach obcí).

Pomerne dobrá kvalita je v oblasti bytovej infraštruktúry, čo sa odráža vo vekovej štruktúre bytového fondu (*tabuľka č 45.,graf č.35*)a úrovne vybavenosti domov a bytov *( tabuľka č. 44, Graf č. 34).*Najhoršia situácia je vo vybavení kanalizačnou prípojkou a plynom.

Údaje z roku 2001 v uvedených prehľadoch ukazujú na relatívne mladú bytovú výstavbu /priemerný vek 38,6 roka/, roky 1946 – 1970 a pretrvávajúci trend vo výstavbe až do roku 2001. Na základe vlastných zisťovaní je možné koštatovať investičný rozmach v domovej výstavbe a to vo všetkých obciach územia, o čom svedčí aj počet vydaných stavebných povolení v poslednych rokoch.

V domovom a bytovom fonde prevláda súkromné vlastníctvo.

Tabuľka č. 44: Vybavenie domov a bytov technickou infraštruktúrou

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybavenie bytov** | **Počet bytov** | **Počet bytov (%)** |
| **Obývaných bytov spolu** | 1685 | 100% |
| **Plynom** | 809 | 48,0% |
| **Vodovodom** | 1418 | 84,2% |
| **Kanalizačnou prípojkou** | 47 | 2,8% |
| **Septikom alebo domácou ČOV** | 1060 | 62,9% |
| **Splachovacím záchodom** | 986 | 58,5% |
| **Kúpeľňou** | 1376 | 81,7% |

Zdroj : SODB 2001, Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove

Graf č. 34: Vybavenie obývaných domov a bytov technickou infraštruktúrou

Tabuľka č. 45: Obdobie výstavby domového fondu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **obdobie výstavby** | **rodinné domy** | **bytové domy** | **ostatné budovy** | **domový fond** |
| do 1899 a nezistené | 95 | 0 | 2 | 97 |
| 1900 - 1919 | 38 | 4 | 0 | 42 |
| 1920 - 1945 | 148 | 0 | 0 | 148 |
| 1946 - 1970 | 730 | 29 | 4 | 763 |
| 1971 - 1980 | 234 | 10 | 0 | 244 |
| 1981 - 1990 | 214 | 46 | 0 | 260 |
| 1991 - 2001 | 131 | 0 | 0 | 131 |

Zdroj: ŠÚ SR, SOBD 2001

Graf č. 35: Vystavby trvale obývaných bytov v Partnerstve

Tabuľka č. 46: Štruktúra domov a bytov

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND** | | | | | |
|  | | **Rodinné domy** | **Bytové domy** | **Ostatné budovy** | **Domový fond** |
| **Domov spolu** | | 1772 | 16 | 9 | 1797 |
| **Trvalo obývané domy** | | 1525 | 16 | 6 | 1547 |
| **v tom** | **vlastníctvo štátu** | 3 | 0 | 0 | 3 |
| **vlastníctvo bytového družstva** | 0 | 2 | 0 | 2 |
| **vlastníctvo obce** | 4 | 3 | 0 | 7 |
| **vlastníctvo FO** | 1515 | 3 | 2 | 1520 |
| **vlastníctvo PO** | 4 | 1 | 0 | 5 |
| **vlastníctvo ostatné** | 38 | 7 | 4 | 49 |
| **neobývané** | | 247 | 0 | 2 | 249 |
| **priemerný vek domu** | | 36,83 | 36,6 | 49 | 36,8 |
| **bytov spolu** | | 1802 | 94 | 8 | 1904 |
| **v tom trvale obývané** | | 1551 | 89 | 6 | 1646 |
| **z toho** | **družstevné** | 0 | 15 | 0 | 15 |
| **byty vo vlastníctve občana v bytovom dome** | 0 | 24 | 0 | 24 |
| **neobývané** | | 251 | 5 | 2 | 258 |

Graf č. 36: Vlastíctvo domového fondu

Investičný rozmach sa prejavuje nie len vo výstavbe nových, ale aj v rekonštrukcii starých domov, čoho odrazom je aj skutočnosť, že v obciach územia sa nachádza veľmi malý počet neobývaných domov /258/ a aj tie sú určené na rokonštrukciu. Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v súkromnom vlastníctve 95,84% a zanedbateľné zastúpenie má štátny, družstevný a cirkevný majetok. Stav neobývanosti je uvedený v *tabuľke č. 47.*

Tabuľka č. 47: Štruktúra domov a bytov

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Neobývané domy podľa dôvodu neobývanosti v Partnerstve BACHUREŇ** | | | | | | |
| **zmena užívateľa** | **určený na rekreáciu** | **uvoľnený na prestavbu** | **nespôsobilý na bývanie** | **po kolaudácii** | **v pozostalostnom alebo súdnom konaní** | **z iných dôvodov** |
| **11** | **83** | **16** | **52** | **4** | **5** | **88** |

Zdroj : SODB 2001, Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove

Opačný stav je vo využívaní bývalých poľnohospodárskych objektov, z ktorých väčšina je nevyužívaná a predstavuje významný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Jedná sa napríklad o objekty naper. v obci Bertotovce, Fričovce..Z pohľadu vlastníckych vzťahov sú horeuvedené voľné objekty súkromným vlastníctvom, ktoré prešli do vlastníctva pri likvidácii a vstupe do konkurzu bývalých poľnohospodárskcy družstiev. Technický stav týchto budov si vyžaduje ich značnú rekonštrukciu a v niektorých prípadoch dokonca asanáciu, pričom vzniknuté „brownfields“ sú vhodné pre ďalšie ekonomické využitie.

Z hľadiska stavu cestnej, komunikačnej a technickej infraštruktúry je územie pripravené na diverzifikáciu činností na vidieku s dôrazom na cestovný ruch nedostatočne a je potreba intervenovať finančné zdroje do jej rekonštrukcie, a to hlavne v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov, obecných budov, verejnej zelene, zariadení voľnočasových aktivít. Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu je zaznamenaný v západnej časti územia /obce Lipovce, Šindliar a Renčišov/.

**Majetok obcí a investičné aktivity obcí v posledných 5 rokoch, plánované investičné aktivity**

Tabuľka č.48: Majetok obcí územia Partnerstva BACHUREŇk 31.12.2008

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obec** | **Celková nadobúdacia hodnota majetku obcí v EUR** | **Celková posledná účtovná hodnota majetku v EUR k 31.12.2008** |
| **Bertotovce** | 408 418 | 350 418 |
| **Fričovce** | 900 341 | 570 392 |
| **Hendrichovce** | 364 049 | 180 400 |
| **Hermanovce** | 1 588 229 | 1 268 029 |
| **Jarovnice** | 6 346 797 | 5 126 447 |
| **Lažany** | 100 634 | 80 212 |
| **Lipovce - Lačnov** | 982 035 | 781 015 |
| **Renčišov** | 47 467 | 16 630 |
| **Šindliar** | 408 152 | 208 041 |
| **Štefanovce** | 134 643 | 130 387 |
| **Uzovské Pekľany** | 188 674 | 125 398 |
| **Uzovský Šalgov** | 818 653 | 669 617 |
| **Spolu** | 12 288 113 | 9 506 986 |

Zdroj: Obce, 2009

Štruktúra majetku obcí*(tabuľka č. 48)* pozostáva prevažne z hodnoty DHIM a z finančných prostriedkov na účtoch a v hotovosti. Zastúpenie pohľadávok v štruktúre majetku jednotlivých obcí je minimálne. HIM obcí je zastúpený vlastníctvom obecných budov (obecných úradov, objektov MŠ a ZŠ a domov smútku). V niektorých prípadoch sa jedná aj o vlastníctvo vodovodu a dopravnej infraštruktúry (miestne komunikácie a chodníky). Vlastníctvo pôdy a lesov je v štruktúre majetku obcí a lesov minimálne. Najväčší majetok má obec Jarovnicea obec Lipovce - Lačnov. Najnižšiu hodnotu majetku má obec Renčišov.

Tabuľka č. 49: Investičné projekty územia

| **Názov projektu** | **Miesto realizácie** | **Názov donora** | **Celkové náklady na projekt v €** | **Grant/dotácia** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verejné osvetlenie pri rómskej osade | Hermanovce | FARE | 68 645,00 | 68 645,00 |
| Kanalizácia ČOV Hemanovce, Bertotovce | Hermanovce | Environmentálny fond /FARE/  Ministerstvo životného prostredia SR | 430 152,72 | 421 854,24 |
| Infraštruktúra rómskej osady | Jarovnice | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR/FARE | 1 717 479,94 | 1 717 479,94 |
| Zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ Jarovnice | Jarovnice | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | 455 603,14 | 432 822,98 |
| Realizácia podkrovia v materskej škole | Jarovnice | Úrad vlády SR | 16 577,51 | 14 937,26 |
| Detský areál Lažany - I. etapa | Lažany | Nadácia Pontis, Východoslovenská energetika UWE Group | 11 802,00 | 4 979,00 |
| Univerzálne ihriskoLažany - II. etapa | Lažany | Nadácia Pontis, Východoslovenská energetika UWE Group | 18 255,00 | 4 979,00 |
| Modernizácia verejného osvetlenia | Lipovce - Lačnov | Ministerstvo financií SR | 6 600,00 | 6000,00 |
| Rekonštrukcia OcÚ | Lipovce - Lačnov | Ministerstvo financií SR | 4 400,00 | 4 000,00 |
| Kanalizácia Lipovce - Šindliar, dodatok č.3 | Lipovce - Lačnov | Environmentálny fond | 105 000,00 | 100 000,00 |
| Územný plán | Lipovce - Lačnov | Ministerstvo životného prostredia SR | 2 937,00 | 2 670,00 |
| Úspora verejného osvetlenia | Lipovce - Lačnov | Nórske fondy | 16 460,80 | 14 964,36 |
| Rekonštrukcia obecného úradu Renčišov | Renčišov | Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 94 690,64 | 84 650,04 |
| Vodojem 50 m3 | Šindliar | Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 28 554,94 | 19 906,22 |
| Športové ihrisko Grond | Šindliar | Prešovský samosprávny kraj | 12 715,43 | 5 817,30 |
| Plynofikácia budovy OcÚ | Štefanovce | Ministerstvo financií SR | 11 153,16 | 9 958,18 |
| Rozšírenie a rekonštrukcia vodovodu Štefanovce | Štefanovce | Environmentálny fond | 108 842,85 | 92 942,97 |
| Rekonštrukcia budovy OcÚ | Uzovské Pekľany | Ministerstvo financií SR | 26 555,14 | 3 983,27 |
| Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany | Uzovské Pekľany | ŠF ŽP | 30 135,27 | 16 527,55 |
| Rekonštrukcia klubu dôchodcov | Uzovský Šalgov | Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 26 723,53 | 16 596,00 |

Zdroj: Obecné úrady, 2009

Pri spracovaní investičných plánov do roku 2015 obce zamerali svoju aktivitu a intervenciu hlavne na:

* Rekonštrukciu už existujúcej technickej infraštruktúry (miestne komunikácie, rekonštrukcia obecných budov, objektov spoločenského významu, verejných parkov ai)
* Výstavbu nových investícií miestnej technickej infraštruktúry (výstavba chodníkov, prvkov drobnej vidieckej architektúry, ai)
* Prípravu územia pre rozšírenie IBV (spracovanie územných plánov obcí, výstavba inžinierskych sietí a pod.)
* Rekonštrukciu a výstavbu zariadení voľnočasových aktivít a sociálnej infraštruktúry

2.6 Popis ekonomických zdrojov

**Geografické rozmiestnenie odvetví, nezamestnanosti a širšie prepojenie mimo územia verejno súkromného partnerstva (MAS) – základná charakteristika územia**

Popíšte, rozdiely v sektoroch a odvetviach v rámci územia – geografické rozmiestnenie odvetví, nezamestnanosti, prípadných sociálnych problémov, ako aj širšie ekonomické prepojenie mimo územia verejno-súkromného partnerstva (MAS) – výskyt veľkých zamestnávateľov v blízkosti územia a pod. Základná charakteristika územia.

Sektorové a odvetvové rozdelenie územia z hľadiska geografického rozmiestnenia je možné charakterizovať ako vyvážené, nakoľko prevažná časť firiem pôsobiaca v území je charakteru stavebníctva, služieb, obchodu, ktoré sú viac menej rovnomerne rozmiestnené v každej obci. Pri hodnotení a analýze podnikateľského prostredia a ekonomických zdrojov územia boli použité údaje ŠÚ SR, krajská správa Prešov za obdobie do 31.10.2009.

**Rozdiely v sektoroch a odvetviach v rámci územia, základná charakteristika územia**

Tabuľka č. 50: Rozdelenie podnikateľských subjektov územia podľa sektorov

|  |  |
| --- | --- |
| **Sektor** | **Počet** |
| **Primárny** | **7** |
| **Sekundárny** | **162** |
| **Terciárny** | **445** |

Graf č. 37: Rozdelenie podnikateľských subjektov podľa sektorov

Sektorovo sú podnikateľské subjekty sústredené hlavne na činnosti tretieho sektora /služby/ a predstavujú 73% z celkového počtu, primárny sektor je zastúpený 1%, sú to hlavne PD Jarovnice, SHR v území a Urbárske spoločnosti.

Sektorovo je tretí sektor rozdelený v rámci obcí rovnomerne – uvedené v časti inštitucionálne zdroje tohto materiálu, je zastúpený hlavne obchodnými činnosťami – prevádzka maloobchodnej siete, prevádzkou drobných služieb – autoservis, údržba budov, krajčírky apod. Sekundárny sektor je predstavovaný hlavne spracovaním drevnej hmoty a obrábaním kovov. V rámci územia je rozvinutý hlavne v obciach Lipovce, Šindliar vo forme spracovania drevnej hmoty a v rámci strojárenskej výroby sú to obce Bertotovce, Fričovce, Hendrichovce /prevažne SZČO – pracujúci v strojárenských podnikoch na živnosť/.

Primárny sektor je zastúpený poľnohospodárskou prvovýrobou v obciach Jarovnice, Renčišov, Bertotovce, Štefanovce – PD Jarovnice a SHR v území.

**Zamestnanosť a nezamestnanosť**

Na základe údajov z úradu práce v Prešove, boli vypracované analýzy stavu nezamestnanosti v území podľa veku a vzdelania a ich vývojové trendy od roku 2004 do roku 2009.

V *tabuľke č.51* je uvedený celkový počet nezamestnaných podľa obcí.

Tabuľka č. 51:Celkový počet nezamestnaných podľa obcí

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Spolu evidovaní nezamestnaní** | | | | | |
| **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** |
| **Bertotovce** | 52 | 43 | 27 | 34 | 25 | 35 |
| **Fričovce** | 143 | 136 | 110 | 118 | 107 | 153 |
| **Hendrichovce** | 20 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| **Hermanovce** | 209 | 193 | 164 | 164 | 150 | 182 |
| **Jarovnice** | 927 | 1025 | 1012 | 963 | 1030 | 1213 |
| **Lažany** | 10 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 |
| **Lipovce - Lačnov** | 44 | 35 | 27 | 27 | 21 | 29 |
| **Renčišov** | 12 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 |
| **Šindliar** | 62 | 53 | 63 | 55 | 40 | 49 |
| **Štefanovce** | 16 | 14 | 17 | 18 | 10 | 13 |
| **Uzovské Pekľany** | 43 | 52 | 46 | 43 | 43 | 53 |
| **Uzovský Šalgov** | 57 | 45 | 33 | 22 | 22 | 43 |
| **SPOLU** | **1595** | **1625** | **1526** | **1468** | **1473** | **1796** |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2009

Z tabuľky vyplýva tendencia poklesu stavu nezamestnanosti, pričom v roku 2009 je evidentný zvýšený stav nezamestnanosti v dôsledku hospodárskej krízy, pričom najväčší nárast v absolútnych hodnotách je v obci Jarovnice a Fričovce. V obci Jarovnice je tento trend najmarkantnejší, nakoľko viac ako polovicu obyvateľov tvoria Rómovia, z ktorých je veľmi nízky počet zamestnaných. Tento problém sa javí ako veľmi vážny v území aj v celospoločenského hľadiska. Obdobný stav je v ociach Šindliar a Hermanovce.

Tabuľka č. 52uvádza prehľad dlhodobo nezamestnaných. Uvedený prehľad naznačuje nárast počtu dlhodobo nezamestnaných pričom najmarkantnejší je tento nárast v obci Jarovnice.

Tabuľka č. 52: Stav počtu dlhodobo nezamestnaných

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Obec** | Nezamestnaní evidovaní dlhšie ako 12 mesiacov | | | | | | | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | | **Bertotovce** | 31 | 28 | 17 | 13 | 16 | 18 | | **Fričovce** | 91 | 88 | 84 | 81 | 73 | 84 | | **Hendrichovce** | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | | **Hermanovce** | 139 | 131 | 112 | 98 | 90 | 97 | | **Jarovnice** | 710 | 745 | 835 | 689 | 695 | 848 | | **Lažany** | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | | **Lipovce - Lačnov** | 18 | 18 | 16 | 12 | 9 | 8 | | **Renčišov** | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | **Šindliar** | 37 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | | **Štefanovce** | 11 | 8 | 11 | 10 | 3 | 5 | | **Uzovské Pekľany** | 30 | 30 | 34 | 31 | 23 | 28 | | **Uzovský Šalgov** | 27 | 27 | 21 | 11 | 12 | 13 | | **SPOLU** | **1115** | **1129** | **1178** | **990** | **953** | **1134** | |

Zdroj: ÚPSVaR, 2009

Štruktúra nezamestnaných podľa stavu je uvedená v tabuľke číslo 53.

Tabuľka č. 53:Štruktúra nezamestnaných podľa stavu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Evidovaní nezamestnaní podľa stavu** | | | | | | | | | | | |
| **2004** | | **2005** | | **2006** | | **2007** | | **2008** | | **2009** | |
| **Slobodní** | **Ženatí/vydaté** | **Slobodní** | **Ženatí/vydaté** | **Slobodní** | **Ženatí/vydaté** | **Slobodní** | **Ženatí/vydaté** | **Slobodní** | **Ženatí/vydaté** | **Slobodní** | **Ženatí/vydaté** |
| **Bertotovce** | 24 | 24 | 20 | 20 | 15 | 9 | 16 | 14 | 13 | 9 | 16 | 17 |
| **Fričovce** | 65 | 51 | 60 | 70 | 51 | 54 | 56 | 58 | 48 | 58 | 66 | 79 |
| **Hendrichovce** | 9 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| **Hermanovce** | 92 | 107 | 87 | 97 | 76 | 76 | 69 | 81 | 66 | 71 | 79 | 88 |
| **Jarovnice** | 388 | 483 | 448 | 503 | 436 | 496 | 374 | 507 | 362 | 567 | 466 | 627 |
| **Lažany** | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| **Lipovce - Lačnov** | 14 | 10 | 13 | 20 | 10 | 15 | 14 | 12 | 10 | 11 | 17 | 11 |
| **Renčišov** | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| **Šindliar** | 28 | 27 | 25 | 26 | 27 | 31 | 25 | 27 | 17 | 20 | 16 | 30 |
| **Štefanovce** | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 13 | 4 | 12 | 6 | 4 | 9 | 4 |
| **Uzovské Pekľany** | 14 | 28 | 21 | 29 | 16 | 27 | 14 | 28 | 15 | 28 | 18 | 34 |
| **Uzovský Šalgov** | 24 | 31 | 15 | 29 | 10 | 22 | 5 | 17 | 3 | 19 | 19 | 21 |
| ***Spolu*** | **667** | **843** | **702** | **824** | **656** | **759** | **587** | **770** | **544** | **808** | **716** | **926** |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2009

Tabuľka č. 54: Evidovaní nezamestnaní podľa vzdelania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evidovaní nezamestnaní podľa vzdelania pre celé územie** | | | | | | | | | |
| **2004** | | | | | | | | | |
| **Bez vzdelania** | **Základné vzdelanie** | **Vyučení** | **SOU bez maturity** | **SOU s maturitou** | **Gymnázium** | **SOS s maturitou** | **Vyššie vzdelanie** | **Vysokoškolské vzdelanie** | **Vedecká výchova** |
| **362** | **670** | **296** | **3** | **47** | **12** | **53** | **2** | **7** | **0** |
| **2005** | | | | | | | | | |
| **Bez vzdelania** | **Základné vzdelanie** | **Vyučení** | **SOU bez maturity** | **SOU s maturitou** | **Gymnázium** | **SOS s maturitou** | **Vyššie vzdelanie** | **Vysokoškolské vzdelanie** | **Vedecká výchova** |
| **395** | **752** | **238** | **3** | **36** | **8** | **48** | **2** | **7** | **0** |
| **2006** | | | | | | | | | |
| **Bez vzdelania** | **Základné vzdelanie** | **Vyučení** | **SOU bez maturity** | **SOU s maturitou** | **Gymnázium** | **SOS s maturitou** | **Vyššie vzdelanie** | **Vysokoškolské vzdelanie** | **Vedecká výchova** |
| **381** | **755** | **192** | **2** | **31** | **10** | **37** | **1** | **7** | **0** |
| **2007** | | | | | | | | | |
| **Bez vzdelania** | **Základné vzdelanie** | **Vyučení** | **SOU bez maturity** | **SOU s maturitou** | **Gymnázium** | **SOS s maturitou** | **Vyššie vzdelanie** | **Vysokoškolské vzdelanie** | **Vedecká výchova** |
| **360** | **714** | **194** | **1** | **32** | **7** | **33** | **1** | **8** | **0** |
| **2008** | | | | | | | | | |
| **Bez vzdelania** | **Základné vzdelanie** | **Vyučení** | **SOU bez maturity** | **SOU s maturitou** | **Gymnázium** | **SOS s maturitou** | **Vyššie vzdelanie** | **Vysokoškolské vzdelanie** | **Vedecká výchova** |
| **368** | **760** | **163** | **2** | **25** | **4** | **35** | **0** | **6** | **0** |
| **2009** | | | | | | | | | |
| **Bez vzdelania** | **Základné vzdelanie** | **Vyučení** | **SOU bez maturity** | **SOU s maturitou** | **Gymnázium** | **SOS s maturitou** | **Vyššie vzdelanie** | **Vysokoškolské vzdelanie** | **Vedecká výchova** |
| **427** | **876** | **203** | **2** | **56** | **9** | **53** | **3** | **13** | **0** |

Je nutné podotknúť, že analýza nezamestnanosti je nepresná z dôvodu, že sú prípady kedy títo občania pracujú na čierno, alebo bez nahlásenia pracujú v zahraničí, čo značne skresľuje prehľad o reálnej nezamestnanosti v území.

**Odvetvové členenie podnikateľského prostredia v Partnerstva**

Odvetvové členenie podnikateľských subjektov je uvedené v tab. č. 55.Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že v území je široká škála odvetví, v ktorých podnikajú podnikatelia územia.

Tabuľka č. 55: Odvetvové členenie podnikateľských subjektov

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zemné práce | 52 |
| Stolárske práce | 14 |
| Opracovanie a povrchová úprava kovov | 20 |
| Obrábanie | 52 |
| Chov zvierat | 3 |
| Demolácia | 23 |
| Činnosti cirkevných organizácií | 13 |
| Ostatné služby poskytované v lesníctve | 38 |
| Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa | 4 |
| Ťažba dreva | 3 |
| Rôzne obchody | 69 |
| Základné školstvo | 5 |
| Všeobecná verejná správa | 12 |
| Pilovanie a hobľovanie dreva | 10 |
| Oprava nešpecifikovaných vecí | 22 |
| Nákladná cestná doprava | 19 |
| Elektrická inštalácia | 18 |
| Výstavba obytných a neobytných budov i. n. | 5 |
| Zmiešané hospodárstvo | 5 |
| Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účt. kníh; daňové poradenstvo | 6 |
| Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv | 8 |
| Stavebné činnosti | 40 |
| Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení | 18 |
| Činnosti organizácií | 38 |
| Kadernícke a kozmetické služby | 6 |
| Medicínske služby | 5 |
| Maľovanie a zasklievanie | 5 |
| Činnosti poisťovacích agentov a maklérov | 5 |
| Rôzna výroba výrobkov | 61 |
| Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien | 1 |
| Odlievanie železa | 1 |
| Ostatné služby | 33 |
| SPOLU | 614 |

Graf č. 38: Štruktúra podnikateľských subjektov podľa veľkostných kategorií

Podnikateľské prostredie v území pozostáva prevažne z mikrofiriem /41,2% z evidovaných firiem na ŠÚ SR/, jedná sa o samozamestnávateľov SZČO.

Rozdelenie podnikateľských subjektov podľa právnej formy je uvedené v tab. č. 56

Tabuľka č. 56:Rozdelenie podnikateľských subjektov podľa právnej formy

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh** | **Počet subjektov** |
| **Družstvo** | **3** |
| **Živnosti** | **501** |
| **a.s.** | **0** |
| **n.o.** | **1** |
| **s.r.o.** | **21** |
| **Iné** | **88** |

Graf č. 39: Rozdelenie podnikateľských subjektov podľa pravnej formy

**Situácia v podnikateľskej sfére**

Ako je uvedené vyššie v podnikateľskej sfére prevláda sekundárny a terciálny sektor, pričom najväčší počet zamestnancov tvoria tzv. samozamestnávatelia – SZČO, ktorý tvoria 83,27 % počtu podnikateľských subjektov v území.

V zmysle legislatívy EU je možno podnikateľské zázemie charakterizovať podľa veľkosti ako územie s prevládajúcim počtom mikropodnikov s počtom zamestnancov do 10.

Z hľadiska schopnosti investovať, expandovať a diverzifikovať sa ako najreálnejšie javia byť veľké hospodárske podniky zastúpené v území sa javia byť poľnohospodárske firmy v území (PD Jarovnice).

**Štruktúra zamestnávateľov v území**

Medzi najväčších zamestnávateľov v území patria firmy a organizácie uvedenév tabuľke č. 57. Prehľad najväčších zamestnávateľov územia.

Tabuľka č. 57:Prehľad najväčších zamestnávateľov územia za rok 2009

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRÁVNA FORMA** | | **NÁZOV FIRMY** | **OBEC** | **KATEGÓRIA PODĽA POČTU ZAMESTANCOV** | |
|
| **101,102** | **SZČO** | **Vladimír Marinica MARINI** | **Bertotovce** |  | **6** |
| **Stanislav Silvester-SILTRANS** | **Bertotovce** |  | **6** |
| **Anton Miženko** | **Fričovce** |  | **6** |
| **Martin Šechný** | **Hendrichovce** |  | **6** |
| **Ján Verčimák - ZEMASFALT** | **Pavlovce** |  | **6** |
| **Jozef Kravec-JMJ-RACIOS** | **Štefanovce** |  | **6** |
| **205** | **DRUŽSTVO** | **Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach** | **Jarovnice** |  | **21** |
| **112** | **S.R.O.** | **GRUS - LACKOVIČOVÁ s.r.o.** | **Lipovce** |  | **6** |
| **SIMPO spol.s r.o.** | **Lipovce** |  | **6** |
| **BEKER-MP, s.r.o.** | **Fričovce** |  | **6** |
| **VOT pil., spol. s r.o.** | **Bertotovce** |  | **6** |
| **MARINI, s.r.o.** | **Bertotovce** |  | **6** |
| **Sejlan, s.r.o.** | **Bertotovce** |  | **6** |
| **MÓDA s.r.o.** | **Uzovský Šalgov** |  | **11** |
| **801** | **OBEC** | **Obec Fričovce** | **Fričovce** |  | **7** |
| **321** | **ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA** | **Základná škola s materskou školou Hermanovce** | **Hermanovce** |  | **11** |
| **Základná škola s materskou školou** | **Jarovnice** |  | **11** |
| **Základná škola v Jarovniciach** | **Jarovnice** |  | **12** |

Zdroj : Štatistický úrad SR, 2009

Najväčších podnikateľov a zamestnávateľov mimo územia je definovať veľmi zložité, nakoľko ekonomické zdroje krajského mesta Prešov a mesta Sabinov, ktoré sú v blízkosti územia Partnerstva BACHUREŇ, má bezprostredný vplyv na jeho ekonomické zdroje.

**Podnikateľské zázemie**

Podnikateľské zázemie územia partnerstva je možné charakterizovať ako stabilné, pružne reagujúce na potreby trhu. Avšak je finančne značne poddimenzované. Možným východiskom jeho expanzie je prílev finančných zdrojov z vonku, napríklad aj vo forme nenávratných finančných zdrojov z EU.

**Prieskum zdrojov cestovného ruchu**

Audit zdrojov jasne identifikoval značný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu v území a to z hľadiska prírodných, kultúrno - historických, ľudských a materiálových zdrojov. V súčasnosti je rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v území „v plienkach“. Jeho infraštruktúra v území je veľmi slabá a javí sa ako veľmi dôležité ekonomické odvetvie pre zabezpečenie rastu životnej úrovne obyvateľov územia partnerstva BACHUREŇ. Hlavnými predpokladmi pre jeho rozvoj sú:

* Z hľadiska historického potenciálu:
  + Sakrálne pamiatky
* Z hľadiska prírodného potenciálu
  + BACHUREŇ
  + Chránené územia
  + minerálne pramene
* Z hľadiska materiálového
  + Nevyužité objekty bývalých JRD
  + voľný domový fond
* Z hľadiska ľudských zdrojov
  + Voľná pracovná sila prevažne z radov nezamestnaných žien a marginalizovaných sociálnych skupín

* Príloha č.1 Socio - ekonomická charakteristika (uveďte aj zdroj čerpania informácií) Integrovanej stratégie rozvoja územia.

kapitola 3: analýzy

3.1. SWOT analýza

**Tabuľka SWOT analýzy**

Tabuľka č. 58: tabuľka SWOT analýzy

|  |  |
| --- | --- |
| **Silné stránky** | **Slabé stránky** |
| **Prírodné zdroje:**   * Vysoká kvalita životného prostredia * Prírodný potenciál pre rozvoj dopravnej infraštruktúry /cyklotrasy, turistické chodníky/ * Bohatý lesný fond * Existencie minerálnych prameňov na území * Existencia chránených území miestneho, regionálneho a nadregionálneho významu * Bohatý prírodný potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu * Vidiecky charakter územia * Potenciál pre alternatívne zdroje energie /drevoštiepka, biomasa, veterná a solárna energia/ | **Prírodné zdroje:**   * Existencia „čiernych skládok“ na území * Negatívny vplyv ekonomickej činnosti mesta Prešov a Sabinov na kvalitu ovzdušia a vôd * Znečistené prírodné prostredie a vodné toky v dôsledku nezodpovedného konania obyvateľov územia * Nedostatočné vybudovanie vodovodných systémov, chýbajúca kanalizácia a ČOV v obciach |
| **Ľudské zdroje:**   * Kvalitná a vzdelaná pracovná sila * Skúsenosti s prácou v zahraničí * Rastúca demografická krivka v dôsledku prirodzeného prírastku počtu obyvateľov a taktiež v dôsledku migrácie obyvateľov z Prešova a iných vzdialenejších obcí a miest * Schopnosť obyvateľov diverzifikovať svoju profesionálnu činnosť podľa potrieb spoločnosti a územia * Snaha uchovať tradície územia podporou činnosti folklórnych združení * Ochota obyvateľov prijímať nové informácie a zapájať sa do diania v území * Ochota mladých ľudí zapájať sa do tvorby plánovacích dokumentov a snaha spoznať históriu územia * Otvorenosť územia pre návštevníkov a nových obyvateľov * spolková činnosť územia – športové kluby, divadelné krúžky, folklórne telesá - spevácke a tanečné, DHZ /dobrovoľné hasičské zbory/, tradičné športové a kultúrno – spoločenské akcie/ * Skúsenosti územia s projektovaním, implementáciou a čerpaním vonkajších finančných zdrojov * história územia | **Ľudské zdroje:**   * Odchod mladých ľudí za prácou a na štúdium do zahraničia a do iných regiónov * Pasivita obyvateľov k dianiu v území * Veľký počet tzv. „nezamestnateľných“ občanov * Nedostatočný potenciál pracovných miest pre ženy, mládež a marginalizované skupiny obyvateľstva v území * Nedostatočná sociálna vybavenosť územia * Nedostatočná internetizácia a informatizácia územia * Nedostatočný prístup obyvateľov k informáciám * Nedostatočná ponuka aktivít v oblasti celoživotného vzdelávania * Nedostatočná environmentálna výchova občanov * Nedostatočná infraštruktúra voľnočasových aktivít, nedostatočne vybavené športové a kultúrne zariadenia, resp. ich absencia * Nedostatočná diverzifikácia trávenia voľného času u mládeže a dospelých * Nedostatok spoločenských, kultúrnych a športových akcií * Nedostatočná spolková činnosť občanov, malý počet organizácií tretieho sektora * Kriminalita a vandalizmus v území * Znížená bezpečnosť občanov a ochrana ich životov a majetku v dôsledku nekvalitnej technickej infraštruktúry a vplyvov ľudského faktora * Nízka úroveň historického a občianskeho povedomia obyvateľov * Nedostatočná informovanosť občanov o možnostiach využitia opatrení PRV SR na roky 2007 – 2013, hlavne v súvislosti s opatreniami osi 3 a osou 4 |
| **Materiálne zdroje:**   * Územie s pomerne rozvinutou domovou infraštruktúrou * Kvalitné podmienky pre rozširovanie bytovej a individuálnej výstavby * Dostatok stavebných pozemkov * Realizácia separovaného zberu odpadu * Dostupnosť celej sociálnej infraštruktúry v Prešove a Sabinove * dostupnosť zdravotnej starostlivosti v Prešove a v Sabinove * dostupnosť vzdelávacích možnosti, ktoré poskytuje vzdelávacia infraštruktúra Prešova * Relatívna blízkosť všetkých orgánov štátnej a verejnej správy v Prešove a Sabinove * Dopravná dostupnosť /v časti cestnej dopravy/ aj vo vzťahu k zahraničiu a iným regiónom Slovenska * Lesný fond ako predpoklad rozvoja lesníctva a vidieckeho turistického ruchu * infraštruktúra zariadení predškolského veku a ZŠ * dostupnosť signálu TV a rozhlasu * Existencia potenciálu pre rozvoj vidieckeho turistického ruchu v existujúcich zariadeniach a možnosti vytvorenia vlastného „produktu“ * Obce sú v štádiu ukončenia územných plánov obce, vo väčšine obcí je spracovaný PHSR a ROEP | **Materiálne zdroje:**   * Nekvalitná a chýbajúca technická infraštruktúra obcí * Nekvalitné miestne komunikácie, nekvalitné, resp. chýbajúce chodníky v obciach, prvky drobnej architektúry, resp. ich nedostatočná technická úroveň (lavičky, odpadkové koše, čakárne, ai./ * Zlý stav obecných budov * Nedostatočne využitý prírodný potenciál územia na výstavbu turistických atrakcií - cyklotrás * Chýbajúce domy smútku, zariadenia pre sociálne odkázaných občanov, vývarovne, domovy dôchodcov ai. * Nedostatočná informatizácia a internetizácia územia * Nekvalitná sociálna infraštruktúra územia /zlý stav zdravotníckych zariadení, MŠ, ZŠ, nedostatok nájomných bytov/ * Zlá dostupnosť zo vzdialených obcí územia do Prešova a Sabinova * Nedostatočne riešený zber a spracovanie odpadov – spracovanie bioodpadu * Zlý stav kultúrnych pamiatok na území * Nízky stupeň využitia voľných budov a neobývaných domov * Komplikované a nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pôde * Chýbajúce športoviská, resp. ich nízka kvalita, chýbajúce zariadenie pre spoločensko – kultúrne akcie /amfiteáter/ * Chýbajúce technické vybavenie pre voľnočasové aktivity * Neupravené verejné priestranstvá, chýbajúce parky * Nekvalitná protipovodňová a protizáplavová infraštruktúra * Neregulované potoky a riečne toky * Chýba železničná doprava |
| **Ekonomické zdroje:**   * Potenciál pre rozvoj poľnohospodárstva – ekologického typu, existencia silných a stabilných PD a agrosektora * Potenciál pre rozvoj lesníctva a následné spracovanie drevnej hmoty do finálnych výrobkov /Urbárske spoločnosti/, * Potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu – existujúce turistické objekty a zariadenia * Potenciál pre vznik nových pracovných miest, resp. diverzifikáciu existujúcich /alternatíva podpory cestovného ruchu/ * Kvalitná a vzdelaná pracovná sila * Záujem súkromného a tretieho sektora v spojení so samosprávou zabezpečiť vznik nových pracovných miest a udržanie existujúcich pri realizácii nevyhnutnej diverzifikácie hospodárskych činností na území * Skúsenosti územia s využívaním vonkajších finančných zdrojov * Blízkosť bankového sektora v meste Prešov a Sabinov pre zabezpečenie finančných zdrojov pre rozvoj ekonomiky územia * Podnikateľské zázemie na území vo forme SZČO s pomerne dlhoročnou históriou * Ochota miestnych občanov - podnikateľov investovať vlastné finančné zdroje, resp. využiť ponuku vonkajších zdrojov z EU ai. | **Ekonomické zdroje:**   * nízke ohodnotenie pracovnej sily * nedostatok pracovných príležitostí v území, nezamestnanosť v území * Nedostatočný potenciál pracovných miest pre ženy, mládež a margalizované skupiny obyvateľstva * nízky investičný potenciál územia a neochota investovať voľné zdroje do územia * Nedostatočný rozvoj rodinných a podnikov a fariem * obavy zo začatia podnikania a investovania finančných zdrojov * finančná poddimenzovanosť územia * nízky počet SHR * nedostatočne využívané alternatívne zdroje energie * slabá propagácia územia * existencia čiernej práce a šedej ekonomiky * slabá legislatívna podpora podnikania na vidieku * odchod kvalitnej pracovnej sily do Prešova a Sabinova, resp. do zahraničia * nedostatočné hospodárenie s poľnohospodárskou pôdou a lesmi * nedostatočne rozvinutý cestovný ruch v území a nedostatočná infraštruktúra cestovného ruchu – nedostatok ubytovacích a stravovacích kapacít * chýba „lokálny produkt“ cestovného ruchu na území * útlm ekonomickej aktivity Prešova a okolia |

|  |  |
| --- | --- |
| **Príležitosti:** | **Ohrozenia:** |
| **ekonomické:**   * integrovaný rozvoj územia * rekonštrukcia a výstavba technickej infraštruktúry obcí /obecné budovy, MK, chodníky, kanalizácia, ČOV, ZŠ, MŠ, domy smútku, ihriská a kultúrne zariadenia, verejné priestranstvá, cyklotrasy, ai/ * estetizácia a skrášľovanie verejných priestranstiev, budovanie verejných parkov * výstavba a rekonštrukcia prvkov drobnej vidieckej architektúry * prehĺbenie partnerstva a vzájomnej ekonomickej spolupráce všetkých sociálnych skupín na území * realizácia inovatívnych metód spolupráce medzi verejným, súkromným a občianskym sektorom na území * podpora IBV - väčšie finančné zdroje do obcí v dôsledku nárastu počtu obyvateľov a výstavbou nových domov v území * podpora výstavby nájomných bytov * zvyšovanie úrovne informatizácie a internetizácie * podpora zakladania mikrofiriem a rodinných podnikov v oblasti cestovného ruchu, ekologického poľnohospodárstva, využitia lesného fondu a rozvoja služieb * diverzifikácia poľnohospodárskych a lesníckych činností * podpora vytvárania pracovných príležitostí zakladaním rodinných podnikov a fariem * podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, marketing a propagácia * prílev investícií vo forme finančných zdrojov z iných regiónov, resp. zahraničia * implementácia prístupu Leader pre zodpovedný rozvoj územia na účasti širokej verejnosti a s využitím miestnych zdrojov * zhodnotenie prírodného, kultúrno – historického, ľudského, materiálneho a ekonomického potenciálu územia * využívanie nenávratných finančných zdrojov EU, dotácií ŠR a rôznych grantov pre integrovaný rozvoj územia * vytvorenie spoločného propagačného materiálu, webstránky. | **lokálna úroveň:**   * emigrácia obyvateľov územia do iných regiónov resp. do zahraničia * nezáujem miestnych občanov zapojiť sa do integrovaného rozvoja územia * nezáujem občanov spájať sa do rôznych združení a organizácií pre zlepšenie podmienok života na území * rast úrovne kriminality a vandalizmu v území * nevyriešenie vlastníckych vzťahov ako jedna z podmienok ekonomického rozvoja územia * nezáujem občanov zapájať sa do budovania miestnych kapacít pre implementáciu ISRÚ a zabezpečenie plnenia úloh a cieľov Partnerstva * nevypracované základné rozvojové dokumenty obce /resp. ich aktualizácia/ - PHSR, UPD, ROEP, ai. * strata „vidieckosti územia“ v dôsledku rozvoja cestovného ruchu a vplyvu mesta na územie * zvýšenie pomeru sociálne neprispôsobivých obyvateľov v území |
| **sociálne:**   * vytvorenie podmienok pre vznik nových občianskych združení * zvyšovanie zodpovednosti občanov za rozvoj územia * skvalitnenie práce samosprávy a zvýšenie záujmu o názor občanov * prehĺbenie spolupráce so zahraničím * realizovať integrovaný rozvoj celého územia bez ohľadu na ekonomickú silu a počet obyvateľov jednotlivých obcí * vytvorenie podmienok pre organizovanie rôznych aktivít v oblasti celoživotného vzdelávania * realizovať opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti občanov, návštevníkov a ich života, zdravia a majetku, zníženie kriminality a vandalizmu * vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie trávenie voľného času obyvateľov a návštevníkov územia – organizácia spoločenských, kultúrno – športových podujatí a rekonštrukcia a výstavba zariadení pre voľný čas * vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne informatizácie a internetizácie územia, zlepšiť prístup k informáciám * šírenie informácii o možnostiach PRV SR na roky 2007 – 2013, hlavne opatrení osi 3 a osi 4 | **regionálna úroveň:**   * nedostatočná podpora zo strany VUC * prehĺbenie hospodárskej krízy a zhoršenie jej dopadu na regionálnej úrovni * nezáujem bankového sektora poskytovať úvery pre podnikateľskú sféru a verejný sektor |
| **enviromentálne:**   * realizácia opatrení na udržanie kvality životného prostredia * skvalitnenia environmentálnej výchovy občanov * zvýšenie zodpovednosti občanov a jej návštevníkov k životnému prostrediu * využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie * vytvoriť podmienky pre realizáciu protipovodňových a protizáplavových opatrení * zdokonalenie spôsobu likvidácie, separácie a zhodnocovanie odpadov, výstavba kompostovísk, bioodpad * výstavba kanalizácia, ČOV a dokončenie vodovodov v obciach | **národná úroveň:**   * zmena legislatívy v rámci SR a EU * nedostatočná podpora vidieka zo strany štátu a EU * nedostatočná podpora realizácie integrovaného rozvoja území Partnerstiev typu verejno – súkromných partnerstiev zo strany štátu a EU * nedostatočne riešená otázka problémových skupín obyvateľstva * nerovnomerná podpora jednotlivých regiónov štátu, resp. preferovanie určitých regiónov**.** |

**Postupy pri príprave SWOT analýzy**

Použité postupy pri príprave SWOT analýzy, metódy stanovenia jednotlivých zdrojov SWOT analýzy, informačné zdroje a celkový dopad SWOT analýzy na územie verejno – súkromného partnerstva /MAS/ - prepojenie SWOT analýzy na os 4 PRV

Spracovaniu SWOT analýzy predchádzali prípravy, ktoré spočívali v **zbere informácií** o území, a to z hľadiska prírodných, demografických, kultúrno – historických, materiálových, ekonomických a inštitucionálnych zdrojov – **spracovanie auditu zdrojov územia a zostavenie vízie územia.**  Hlavnými **zdrojmi informácií** boli údaje poskytnuté ŠÚ SR, pracovisko Prešov /materiálové zdroje, ekonomické zdroje, prírodné zdroje/, ÚPSVaR, pracovisko Prešov /demografia, nezamestnanosť, ekonomické zdroje/, OU v Prešove – časť lesné hospodárstvo, zdrojom boli taktiež údaje prezentované na webstránkach jednotlivých obcí, spracované dokumenty obcí – PHSR a UPD, údaje z kroník, tlače, publikácie, encyklopédie, informácie účastníkov verejných stretnutí, individuálne rozhovory s občanmi a vlastné zisťovania členov pracovnej skupiny z dostupných informačných zdrojov. Zber týchto informácií, podkladov a tvorbu databáz realizovali 6 **členovia pracovného tímu a obyvatelia územia BACHUREŇ.** Títo pod vedením externých odborníkov na spracovanie ISRÚ tieto informácie spracovávali do databáz a pripravovali na vytvorenie súhrnného materiálu o zdrojoch a potenciáli územia a taktiež na vypracovanie auditu zdrojov pre jednotlivé obce. Takto boli vypracované databáza významných rodákov územia, databáza podnikateľských subjektov v území, databáza spolkov, združení a organizácií tretieho sektora, databáza poslancov obecných zastupiteľstiev.

Spracovanie auditu zdrojov je podkladom pre určenie jednotlivých zdrojov pre SWOT analýzu, a to silných /strenghts – S/, slabých /weaknesses – W/ stránok daného územia a príležitostí /opportunities – O/ a prekážok /threaths – T/. Určenie a nájdenie silných a slabých stránok určuje to, čo je dobré a zlé na území v danom období a špecifikácia príležitostí a ohrození nám určuje a ohraničuje ďalší rozvoj územia.

SWOT analýza je spracovaná v štruktúre:

* Silné a slabé stránky – z hľadiska prírodných, ľudských, materiálových a ekonomických zdrojov
* Príležitosti – z hľadiska ekonomických, sociálnych a environmentálnych
* Ohrozenia – z hľadiska lokálneho, regionálneho a národného.

Pre spracovanie SWOT analýzy územia bola zvolená **interaktívna metóda** pri aktívnej spolupráci širokej verejnosti. Táto forma bola realizovaná organizovaním **verejného stretnutia k zostaveniu SWOT analýzy,** kde dostali účastníci k dispozícii súhrnný materiál o potenciáli územia - **audit zdrojov územia** a taktiež obdržali **audit zdrojov jednotlivých obcí. Formouinteraktívnej a vzájomnej diskusie** definovali parametre jednotlivých častí SWOT analýzy. V materiáloch, ktoré dostali k dispozícii účastníci verejného stretnutia bolo aj vyhodnotenie dotazníkov občanov jednotlivých obcí ako podporný materiál pre správne nastavenie SWOT analýzy. Veľkou pomôckou pre tvorbu SWOT analýzy a jej prepojenie na os 4 Leader bol aj informačný materiál NSRV k Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013 – Prioritná os 3 a prioritná os 4 a Informácia k finančnému systému PRV. Uvedené informačné materiály dostal každý účastník stretnutia.

Štruktúra účastníkov stretnutia vyjadrovala spojenie miestnych občanov, predstaviteľov niekoľkých sociálnych skupín a sektorov a externých expertov. Pri spracovaní SWOT analýzy sa taktiež používala **metóda analýzy a syntézy**, čo znamenalo, že problémy územia sa nerovnajú matematicky problémom jednotlivých obcí, ale boli špecifikované jednotlivo a zároveň spoločne, výsledkom teda nie je opis problémov jednotlivých obcí, ale silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia, ktoré vzišli analýzou a vzájomnou syntézou v rámci celého územia. Ďalšou metódou bol interaktívny výber a hodnotenie indikátorov kvality života /tab. č. 59/ indikátory kvality života – konečné hodnotenie/ zostavenie vízie do roku 2025. Pri hodnotení indikátorov kvality územia bola kvalita života v území ohodnotená 2,6 bodmi z 5, pričom hodnotenie všetkých ukazovateľov bolo na úrovni 2 - 3, najhoršie bol hodnotený ukazovateľ spoločenský život /1/, najlepšie bol hodnotený indikátor kvality životného prostredia /4/, vybavenie domácnosti /4/ a úroveň zdravotníctva /4/.

Tabuľka č. 59: Indikátory kvality života

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** | **Hodnotenie** | | | | | **Priemerná hodnota** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Práca** |  |  | **X** |  |  | **3** |
| **Podmienky bývania** |  | | | | |  |
| -infraštruktúra obč. vybavenosti |  | X |  |  |  | **3** |
| -životné prostredie |  |  |  | X |  |
| -domový fond |  |  | X |  |  |
| -vybavenosť domácností |  |  |  | X |  |
| -stav technickej infraštruktúry |  | X |  |  |  |
| **Verejné a sociálne služby** |  | | | | |  |
| - dopravné prepojenie |  | X |  |  |  | **2,5** |
| -vybavenosť internetom |  |  | X |  |  |
| -stav školstva |  |  | X |  |  |
| - zdravotníctvo |  |  |  | X |  |
| - prístup k informáciam |  |  | X |  |  |
| - sociálna starostlivosť |  | x |  |  |  |
| - obchod |  | X |  |  |  |
| - inštitúcie |  | X |  |  |  |
| - bezpečnosť |  | X |  |  |  |
| **Voľný čas** |  | | | | |  |
| - kultúra |  |  | X |  |  | **2** |
| - šport |  | x |  |  |  |
| - tradície |  | x |  |  |  |
| - spoločenský život | X |  |  |  |  |
| **Celkom** | **1** | **9** | **6** | **3** | **0** | **2,6** |

Škála: 1 –najhoršie hodnotenie, 5 – najlepšie hodnotenie

**Prvá etapa spracovania SWOT** analýzy prebehla už na **verejných zhromaždeniach** v jednotlivých obciach v období 10- 12/2009, keď občania z rôznych sociálnych skupín a sektorov vyjadrovali svoj názor a vyjadrovali sa k silným a slabým stránkam územia, špecifikovali príležitosti a ohrozenia.

**Druhá etapa spracovania SWOT** analýzy bola realizovaná prostredníctvom **dotazníkovej akcie** medzi občanmi územia v priebehu mesiacov 10- 12/2009, kedy respondenti v rámci širokospektrálne koncipovaného dotazníka vyjadrovali svoje stanoviská a názory na potenciál územia, jeho nedostatky, možné priority a ohrozenia realizácie rozvoja územia.

**Tretiu etapu** predstavovala **diskusia v rámci verejného stretnutia občanov k spracovaniu SWOT analýzy** v mesiaci 11/2009. Interaktívne sa prítomní vyjadrovali k jednotlivým bodom SWOT analýzy, určovali silné a slabé stránky z rôznych hľadísk a špecifikovali príležitosti a ohrozenia, vyberali a hodnotili indikátory kvality života a zostavovali víziu územia do roku 2025. Výsledkom je SWOT analýza /Tab. č. 58/ a vízia územia do roku 2025.

Z **hľadiska celkového dopadu SWOT** analýzy pre územie verejno – súkromného partnerstva /MAS/ je potrebné uviesť fakt, že práve táto vo veľkej miere potvrdila potenciál a potrebu územia zabezpečiť integrovaný rozvoj územia spoločne prostredníctvom inovatívnej metódy prístupu Leader, ktorá dáva možnosť zodpovedne riadiť procesy na území Partnerstva na základe poznania spoločných možností, problémov, špecifikácie kľúčových problémov, určenia príležitostí, ktoré poskytuje potenciál územia s podporou a využitím **osi 4 PRV SR na roky 2007 - 2013** – kvalitným spracovaním ISRÚ, jej úspešnou implementáciou na pomoci kvalitne vybudovaných a pripravených ľudských kapacít, pri využití miestneho potenciálu, sformovaním územia do MAS dosiahnuť integrovaný rozvoj územia.

Predpokladom pre vytvorenie silného partnerstva s perspektívou dlhoročnej spolupráce sú podľa spracovanej SWOT analýzy územia **silné stránky** a **príležitosti** územia:

* Príklady územia na spoločné riešenia problémov územia na báze partnerstva a zapojenia širokej verejnosti do rozhodovacích procesov
* Ochota mladých ľudí zapájať sa do tvorby plánovacích dokumentov a snaha spoznať históriu územia
* Potenciál územia
* Skúsenosti územia s projektovaním, implementáciou a čerpaním vonkajších finančných zdrojov
* Záujem súkromného a tretieho sektora v spojení so samosprávou zabezpečiť vznik nových pracovných miest a udržanie existujúcich pri realizácii nevyhnutnej diverzifikácie hospodárskych činností na území
* Skúsenosti územia s využívaním vonkajších finančných zdrojov
* prehĺbenie partnerstva a vzájomnej spolupráce všetkých sociálnych skupín na území
* realizácia inovatívnych metód spolupráce medzi verejným, súkromným a občianskym sektorom na území
* implementácia prístupu Leader pre zodpovedný rozvoj územia na účasti širokej verejnosti a s využitím miestnych zdrojov
* využívanie nenávratných finančných zdrojov EU, dotácií ŠR a rôznych grantov pre integrovaný rozvoj územia
* vytvorenie podmienok pre vznik nových občianskych združení
* zvyšovanie zodpovednosti občanov za rozvoj územia
* prehĺbenie spolupráce so zahraničím
* realizovať integrovaný rozvoj celého územia bez ohľadu na ekonomickú silu a počet obyvateľov jednotlivých obcí.

SWOT analýza poukázala na slabé stránky kvality života, ktoré boli základom pre určenie strategického cieľa, špecifických cieľov a jednotlivých opatrení.

Všetky tieto ukazovatele SWOT analýzy dávajú dobrý predpoklad pre prepojenie aktivít územia v zmysle osi 4 PRV, ktoré je však podmienené neustálym vzdelávaním manažmentu Partnerstva, dodržiavanie princípov prístupu Leader, zapájania širokej verejnosti do rozhodovacích a plánovacích procesov na území a kontrola kvality a výsledkov týchto procesov. Odrazom prepojenia SWOT analýzy na os 4 PRV je aj výber opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4 PRV v ISRÚ na roky 2009 – 2013, a to:

* opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - nedostatok pracovných príležitostí v území, nedostatočne rozvinutý vidiecky cestovný ruch, nedostatočne využitý prírodný, ľudský, materiálny a ekonomický potenciál územia, nedostatočné finančné zdroje pre investičné aktivity, nedostatočná propagácia územia, nedostatočná internetizácia územia/
* opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie /nízka informovanosť obyvateľov o možnostiach využitia ISRÚ ako vznik nových firiem a pracovných miest, nízka informovanosť o prístupe Leader, nízka úroveň informačných a vzdelávacích aktivít na území, nedostatočné finančné zdroje na vzdelávacie a informačné aktivity /
* opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo /nevyhovujúci stav obecných budov a objektov spoločenského významu, nedostatočná infraštruktúra pre voľnočasové aktivity /ihriská, amfiteáter ai./
* opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí /nedostatočná úroveň technickej infraštruktúry v obci – chodníky, miestne komunikácie, ai/

**Zapojenie verejnosti do procesu tvorby SWOT analýzy**

Zapojenie verejnosti /občania, profesijné a záujmové združenia a zástupcovia jednotlivých sektorov/ do procesu tvorby SWOT analýzy /napr. ankety, dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity/, vrátane popisu účasti občanov v procese

Dôležitou podmienkou vytvorenia kvalitnej a objektívnej SWOT analýzy je aj zapojenie širokej verejnosti do procesu jej tvorby, pričom základnou podmienkou jej komplexnosti je zapojenie predstaviteľov **všetkých sektorov , verejného, súkromného a aj občianskeho**. Táto podmienka bola dodržaná aj pri spracovaní SWOT analýzy územia, kedy realizáciou rôznych aktivít bola zabezpečená čo najširšia účasť horeuvedených sociálnych skupín:

* **dotazníková akcia** formou distribúcie a následným vyhodnotením širokokoncipovaného dotazníka, ktoré boli v počte 600 kusov distribuované do domácností územia – mesiace 10–12/2009
* organizovanie **verejných zhromaždení** v jednotlivých obciach – v období 10– 12/2009 – 12 zhromaždení
* **dotazníky pre samosprávu** s cieľom získať ich stanovisko k možnostiam, príležitostiam a ohrozeniam rozvoja územia – 09 – 11/2009 - 12 dotazníkov
* účasť **externých odborníkov** na zasadnutiach niektorých obecných zastupiteľstiev, kde v rámci diskusie boli prejednávané etapy tvorby SWOT analýzy – 5 stretnutí
* **verejné stretnutie k zostaveniu SWOT** analýzy v sídle Partnerstva za účasti predstaviteľov verejného, súkromného a občianskeho sektora – 12/2009 – 1 stretnutie
* **zverejnenie informácie** so spracovanou SWOT analýzy na každom obecnom úrade, na informačných tabuliach v obciach a ostatným záujemcom – 12/2009. – 12 obcí
* **individuálne stretnutia** s občanmi v priebehu mesiacov 10– 12/2009 – 6 stretnutí.

**Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní SWOT**

Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní SWOT analýzy (ak sa na spracovaní podieľali externí odborníci, uveďte ich identifikačné údaje a spôsob spolupráce).

Na spracovaní SWOT analýzy na v procese jej tvorby podieľali miestni aktivisti a externí experti a účastníci stretnutí:

* **Miestni aktivisti** boli z radov obyvateľov žijúcich a pôsobiacich na území:

Mgr. Ján Mikula, Ing. Ján Knapik a Božena Cervová a externí pracovníci, Ing. Jaroslav Čorba, Mgr. art. Barbora Kopnická.

Ich úlohou bolo organizačné a administratívno – technické zabezpečenie stretnutí a účasti verejnosti, zber dotazníkov a ich vyhodnotenie, prezentácia auditu zdrojov, zabezpečenie záznamu /písomného aj fotodokumentácie/ zo stretnutí, zabezpečenie informovanosti verejnosti o výstupe – spracovaní SWOT analýzy a vízie územia.

* **Externý expert spoločnosti Euro Funds Consulting s.r.o.,** Baštová 45/B, 080 01 Prešov **-** Ing. Viera Dujakovičová, metodický garant odbornosti a kvality celého procesu tvorby SWOT, účasť a zabezpečovanie vedenia stretnutí, zhrnutie a spracovanie výsledkov zo stretnutí
* **Účastníci verejných zhromaždení a stretnutí**, respondenti dotazníkových akcií - podieľanie sa na zostavení SWOT analýzy formou svojich odpovedí v rámci dotazníka a širokou diskusiou v rámci verejných stretnutí.

Príloha č. 7 **Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach k ISRÚ.**

3.2. Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít

**Problémová analýza**

Analýza problémov územia verejno-súkromného partnerstva (MAS).

Na základe vykonaného auditu zdrojov územia a výsledkov SWOT analýzy boli územím na pracovnom stretnutí členov Partnerstva a záujemcov dňa 09.12.2009 identifikované **kľúčové problémy územia**, ktorých vyriešenie má najväčšiu prioritu:

1. **nedostatočná kvalita a úroveň miestnej technickej infraštruktúry v území** /MK, chodníky, mosty, verejné priestranstvá, MŠ, ZŠ, domy smútku, kultúrno – športové zariadenia, neukončené vypracovanie UPD, nevysporiadané majetkové vzťahy, cyklotrasy, chýbajúca kanalizácia a ČOV na území, nedokončené vodovody, ai. /
2. **slabá diverzifikácia ekonomiky územia a nedostatok pracovných príležitostí v území** /orientácia ekonomiky územia na tradičné formy podnikania – poľnohospodárstvo, lesníctvo, služby/, nedostatočne využitý potenciál územia pre rozvoj cestovného ruchu a nedostatočná propagácia územia
3. **nedostatočne riešené odpadové hospodárstvo územia** /nevyužívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie, nedostatočné separovanie a zhodnotenie odpadov/
4. **Nedostatočná ponuka voľnočasových aktivít a slabé technické vybavenie voľnočasových zariadení** /nedostatočná aktivita v organizovaní voľnočasových aktivít, chýba alternatíva využívania voľného času pre rôzne vekové a sociálne skupiny obyvateľov/
5. **Nedostatočná úroveň prístupu obyvateľov územia k informáciám, nedostatočná informatizácia a internetizácia územia** /nekvalitné pokrytie územia internetom, nízka informovanosť občanov a slabé možnosti celoživotného vzdelávania priamo na území/
6. **Nedostatočná úroveň partnerskej spolupráce na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni** /nedostatok kapacít pre zabezpečenie realizácie procesu implementácie ISRÚ a činnosti MAS, nedostatočná spolupráca s inými územiami v rámci regiónu, Slovenska a vo vzťahu k zahraničiu/
7. **Nedostatok kapacít v oblasti riadenia a manažmentu procesov súvisiacich s rozvojom územia na báze Partnerstva a pasivita občanov pri riešení verejných problémov** /nedostatočná aktivizácia občanov, nízka úroveň spolkovej činnosti, budovania zodpovedného a aktívneho občianskeho postoja k územiu/
8. **Nedostatočne rozvinutá sociálna infraštruktúra** /chýbajúce zariadenia pre seniorov, mládež, sociálne odkázaných občanov/.

Kľúčové problémy identifikované územím, ktoré územie vie a chce riešiť a boli prijaté Partnerstvom ako jeho **hlavné úlohy** pre najbližšie obdobie sú:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dobudovanie a skvalitnenie miestnej technickej i nfraštruktúry, zlepšenie občianskej vybavenosti, estetizácia obcí – verejné parky | | | | |  |
| 2. Podpora vzniku nových pracovných miest hlavne využitím | |  |  |  |  |
| prírodného, materiálno-technického a kultúrne - historického potenciálu diverzifikáciou ekonomiky podporou cestovného ruchu a propagáciou územia pri udržaní pozitív života na vidieku | | | |  |  |
| 3. Vyriešenie odpadového hospodárstva, problematiky "čiernych skládok" - enviromentálne aktivity, | | | | | |
| využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie |  |  |  |  |  |
| 4. Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov a návštevníkov územia vytvorením organizačných, | | | |  |  |
| materiálnych a technických podmienok zo strany obcí a organizácií tretieho sektora | | | | |  |
| 5. Podpora organizácie celoživotných vzdelávacích aktivít a podpora skvalitnenia prístupu | | | |  |  |
| k informáciám prostredníctvom moderných informačných a komunikačných prostriedkov a moderných IT  6. Zapojenie širokej verejnosti do rozhodovacích a plánovacích procesov prostredníctvom Partnerstva a prístupu Leader, podpora vzniku občianskych združení a iných organizácií tretieho sektora | | | |  |  |
| 7. Podpora spolupráce a výmeny skúseností, nadväzovanie priateľských, | | | |  |  |
| spoločenských a ekonomických vzťahov s ostatnými územiami v rámci Slovenska | | | |  |  |
| a taktiež ostatnými partnerstvami v rámci EÚ a ostatných krajín. | | |  |  |  |
| 8. Skvalitnenie sociálnej infraštruktúry pre obyvateľov územia.  Dňa 10.12.2009 na pracovnom stretnutí k problémovej analýze ISRÚ boli identifikované**strategické rozvojové priority** územia:   1. **Obnova a rozvoj obcí** /infraštruktúra, voľnočasové aktivity/ 2. **Zamestnanosť**  / Rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie propagácie územia/ 3. **Aktivizácia obyvateľov a rozvoj partnerstva** /celoživotné vzdelávanie, internetizácia, budovanie kapacít, spolupráca/ 4. **Životné prostredie** /odpadové hospodárstvo, alternatívne zdroje energie// 5. **Sociálna infraštruktúra**   V zmysle metodiky tvorby ISRÚ si pre potreby jej implementácie prostredníctvom osi 4 PRV z hľadiska opatrení osi 3 PRV, boli stanovené **strategické rozvojové priority** územia , ktoré vie a chce riešiť prístupom Leader:   1. **Obnova a rozvoj obcí** /infraštruktúra, voľnočasové aktivity/ 2. **Zamestnanosť**  / Rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie propagácie územia/ 3. **Aktivizácia obyvateľov a rozvoj partnerstva** /celoživotné vzdelávanie, internetizácia, budovanie kapacít, spolupráca/ | | |  |  |  |

**Postup pri príprave problémovej analýzy**

Použité postupy pri príprave problémovej analýzy.

Analýza problémov pozostáva z niekoľkých etáp, ktoré boli súčasťou procesu tvorby problémovej analýzy v území. Sú to:

* Definovanie kľúčových problémov
* Definovanie príčin ich vzniku
* Definovanie následkov ich neriešenia.

Správne a objektívne definovanie problémov je dobrým základom pre správne a objektívne stanovenie reálnych cieľov územia. V priebehu tvorby ISRÚ vo všetkých jej etapách /motivácia obyvateľov a predstaviteľov samosprávy, informačné semináre o prístupe Leader a MAS, začiatok budovania kapacít pre realizáciu procesu integrovaného rozvoja územia, zber informácií a tvorba databáz pre audit zdrojov, tvorba SWOT analýzy a vízie, definovanie kľúčových problémov a strategických priorít a následne definovania strategického cieľa, strategických priorít, špecifických cieľov a konkrétnych aktivít a opatrení pre jeho realizáciu implementáciu/ bola prvoradá snaha dôsledne a kvalitne absolvovať všetky tieto etapy.

Dôležitou súčasťou prípravy problémovej analýzy bola potreba dôkladne sa oboznámiť s auditom zdrojov, potenciálom územia, výsledkami SWOT analýzy – kontrolovať spätnú väzbu ako odráža potenciál  skutočný stav územia – väzba auditu zdrojov a SWOT analýzy a väzbu problémovej analýzy na výsledky auditu zdrojov a vytvorenú SWOT analýzu.

Pre identifikáciu problémov, ich príčin a riešení bola zvolená technika **párového posúdenia problémov** /Matrica párového posúdenia problémov/. Problémy boli identifikované aj **braimstormingom**, ktoré sa usporiadali do matrice a vzájomným porovnávaním sa určili kľúčové problémy územia /tab. č. 60/.

Tabuľka č. 60: Kľúčové problémy územia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivity** | **Rozvoj podnikania** | **Rozvoj vidieckeho CR** | **Rozvoj obč. Aktivít** | **Vzdelávanie a výchova** | **Zlepšenie ŽP** | **Zlepšenie kval. bývania** |
| **Rozvoj podnikania** | **X** | **Rozvoj podnikania** | **Rozvoj podnikania** | **Rozvoj podnikania** | **Zlepšenie ŽP** | **Rozvoj podnikania** |
| **Rozvoj vidieckeho CR** |  | **X** | **Rozvoj vidieckeho CR** | **Rozvoj vidieckeho CR** | **Zlepšenie ŽP** | **Rozvoj vidieckeho CR** |
| **Rozvoj obč. Aktivít** |  |  | **X** | **Vzdelávanie a výchova** | **Zlepšenie ŽP** | **Rozvoj obč. Aktivít** |
| **Vzdelávanie a výchova** |  |  |  | **X** | **Vzdelávanie a výchova** | **Vzdelávanie a výchova** |
| **Zlepšenie ŽP** |  |  |  |  | **X** | **Zlepšenie ŽP** |
| **Zlepšenie kval. bývania** |  |  |  |  |  | **X** |

Z výsledkov párového posúdenia problémov bol ako najvýraznejší problém identifikovaný – rozvoj podnikania/4/, kvalita životného prostredia /4/, rozvoj vidieckeho turizmu /3 /, vzdelávanie a výchova /3/, občianska aktivita /1/ a problém zvýšenia kvality bývania /v chápaní vybavenosti domácností/ nebol vybraný ako problém vôbec.Poznanie a správne definovanie kľúčových problémov územia sa stalo základom pre stanovenie strategického cieľa a strategických priorít rozvoja územia, pričom bol každý problém analyzovaný vo vzťahu k auditu zdrojov a so SWOT analýzou. Takýmto spôsobom sa dosiahla ich maximálna objektívna a realistická reflexia skutočného stavu a potrieb územia a boli vytýčené oblasti intervencie, do ktorých sa budú sústreďovať materiálno-technické, ľudské a finančné kapacity aj vo vzťahu k realizácii rozvoja územia prístupom Leader v rámci implementácie ISRÚ v rámci PRV na roky 2007 – 2013.

**Zapojenie verejnosti do procesu tvorby problémovej analýzy**

Ako bola verejnosť (občania, profesijné a záujmové združenia a zástupcovia jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby problémovej analýzy (napr: ankety, dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov v procese.

Priebežne s realizáciou jednotlivých etáp tvorby ISRÚ /motivácia obyvateľov a predstaviteľov samosprávy, informačné semináre o prístupe Leader a MAS, začiatok budovania kapacít pre realizáciu procesu integrovaného rozvoja územia, technické a materiálne zabezpečenie procesu tvorby ISRÚ, tvorba máp územia, vízia, zber informácii a tvorba databáz pre audit zdrojov, tvorba SWOT analýzy, definovanie kľúčových problémov a strategických priorít a následne vypracovanie vízie, strategického cieľa a konkrétnych aktivít a opatrení pre jeho realizáciu/ prebiehali na území Partnerstva verejné zhromaždenia rôzne **informačné semináre a pracovné stretnutia**, ktorých úlohou bolo, aby územie /účastníci týchto stretnutí/na základe poznania zdrojom územia /audit zdrojov/, výsledkov SWOT analýzy samo **interaktívne definovalo kľúčové problémy** územia, ich príčiny a následky ich neriešenia. Výsledkom bolo portfólio problémov ako ich vidí široká verejnosť. Tieto boli konfrontované s názorom a stanoviskom samosprávy.

Taktiež prebiehal **dotazníkový prieskum** medzi občanmi územia, ktorej cieľom bolo zistiť stanoviská respondentov na kľúčové problémy územia, definovať ich príčiny a následky neriešenia.

Celý proces prípravy problémovej analýzy bol ukončený na **verejnom stretnutí občanovúzemia k problémovej analýze dňa 10.12.2009**, kde za účasti širokej verejnosti v zastúpení verejným, súkromným a občianskm sektorom /metóda párového posúdenia problémov a braimstorming/ interaktívnou formou identifikovali najväčšie problémy územia a poradie ich dôležitosti.

V rámci prípravy problémovej analýzy boli realizované tieto aktivity so zapojením širokej verejnosti:

* **dotazníková akcia** formou distribúcie a následným vyhodnotením širokokoncipovaného dotazníka, ktoré boli v počte 600 kusov distribuované do domácností územia – mesiace 10– 11/2009
* organizovanie **verejných zhromaždení** v jednotlivých obciach – v období 10 – 12/2009 – 12 zhromaždení
* **dotazníky pre samosprávu** s cieľom získania ich stanoviska a identifikovať kľúčové problémy územia a strategické priority – 07 – 10/2009 - 12 dotazníkov
* účasť **externých odborníkov** na zasadnutiach niektorých obecných zastupiteľstiev, kde

v rámci diskusie boli identifikované kľúčové problémy obce a strategické priority– 19stretnutí

* **verejné stretnutie k problémovej analýze** v sídle Partnerstva za účasti predstaviteľov verejného, súkromného a občianskeho sektora – 12/2009 – 1 stretnutie
* **zverejnenie informácie** k identifikáciou kľúčových problémov, strategických priorít vo väzbe na os 4 PRV, strategického cieľa a špecifických cieľov na každom obecnom úrade, na informačných tabuliach v obciach e a ostatným záujemcom – 12/2009. – 12 obcí
* **individuálne stretnutia** s občanmi v priebehu mesiacov 07 – 10/2009 – 6 stretnutí.

**Úlohy a zodpovednosť pri príprave a spracovaní problémovej analýzy**

Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní problémovej analýzy (ak sa na spracovaní podieľali externí odborníci, uveďte ich identifikačné údaje a spôsob spolupráce).

Na spracovaní problémovej analýzy v procese jej tvorby podieľali miestni aktivisti a externí experti a účastníci stretnutí:

* **Miestni aktivisti** boli z radov obyvateľov žijúcich a pôsobiacich na území: Mgr. Ján Mikula, Ing. Ján Knapik, Božena Cervová, Ing. Jaroslav Čorba a Ing. art. Barbora Kopnická.

Ich úlohou bolo organizačné a administratívno – technické zabezpečenie stretnutí a účasti verejnosti, zber dotazníkov a ich vyhodnotenie, prezentácia výsledkov SWOT analýzy, zabezpečenie záznamu /písomného aj fotodokumentácie/ zo stretnutí, zabezpečenie informovanosti verejnosti o výstupe – problémovej analýzy a strategických priorít územia, strategického cieľa územia.

* **Externý expert spoločnosti Euro Funds Consulting s.r.o.,** Baštová 45/B, 080 01 Prešov - Ing. Viera Dujakovičová, metodický garant odbornosti a kvality celého procesu tvorby problémovej analýzy, strategického cieľa, strategických priorít, účasť a zabezpečovanie vedenia stretnutí, zhrnutie a spracovanie výsledkov zo stretnutí
* **Účastníci verejných zhromaždení a stretnutí**, respondenti dotazníkových akcií - podieľanie sa na identifikovaní kľúčových problémov, stanovenie priorít ich riešenia a strategického cieľa formou svojich odpovedí v rámci dotazníka a širokou diskusiou v rámci verejných stretnutí.

**B. NÁVRHOVÁ ČASŤ**

Kapitola 4: Zostavenie strategického rámca

4.1. Integrovaná stratégia rozvoja územia /strategické plánovanie/

**Postupy a harmonogram spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia**

Spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia /ISRÚ/ územia Partnerstva BACHUREŇ na roky 2009 – 2015 je vyjadrením a odrazom súboru faktorov, ktoré určili jej obsah, zameranie, územie, cieľové skupiny a v konečnom dôsledku efekt a smerovanie spoločných financií pre endogénny a integrovaný rozvoj územia. Určujúcimi faktormi boli:

* Miera aktivity zapojenia sa širokej verejnosti v zastúpení verejným, súkromným a tretím sektorom do procesu tvorby ISRÚ a v konečnom dôsledku na čerpaní zdrojov pri implementácii ISRÚ /výber charakteru a finančných limitov opatrení/
* Finančné možnosti územia, možnosti a ochota získavania vonkajších finančných zdrojov
* Historické, kultúrne- spoločenské, materiálové, ekonomické, inštitucionálne a finančné zdroje /čo územie vie a chce riešiť, veľkosť územia – počet obcí so spoločnými problémami/
* Doterajšie skúsenosti s projektovaním a získavaním nenávratných finančných zdrojov zo ŠR, EU ai. /veľkosť územia MAS – počet zapojených obcí, počet beneficientov/
* Vzťah VUC k procesu formovania MAS, realizácii rozvoja vidieka prístupom Leader /podpora napr. zahrnutím riešenia problémov územia do PHSR VUC a jeho ostatných strategických materiálov, finančná podpora MAS a procesu implementácie ISRÚ/
* Pripravenosť územia pracovať novými inovatívnymi formami, dostatok kapacít a snaha miestnych pochopiť tento proces a prijať v ňom aktívnu účasť, kvalitne a objektívne sa zapájať do tvorby ako respondenti dotazníkových prieskumov, účasťou na verejných zhromaždeniach a informačných seminároch /týka sa to samosprávy, podnikateľskej verejnosti a občanov/ - kvalitne spracovaný audit zdrojov, SWOT analýza a problémová analýza územia
* Dodržanie demarkačných línií pri stanovovaní opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4 Leader.

Dôležitou bola vôľa Partnerstva spájať sa pri výmene informácií, kontaktov a hlavne financií, vzájomnou súčinnosťou všetkých „aktérov“ územia – verejnej správy, podnikateľského sektora a občianskeho sektora pri napĺňaní vízie územia.

Proces spracovania ISRÚ pozostával z týchto etáp:

* 1. Mapovanie územia, tvorba máp a zber základných informácií o území, tvorba vízie územia
  2. Zber informácií pre spracovanie auditu zdrojov v štruktúre:

- prírodné zdroje-- kultúrne – historické zdroje-- demografické zdroje-- materiálové zdroje -ekonomické zdroje- inštitucionálne zdroje

- tvorba databáz územia /zruční ľudia, významní rodáci, podnikateľské subjekty, tretí sektor, investičné mapy, ai/

Z hľadiska zdroja informácií boli využívané tieto formy:

* Primárne zdroje – informácie získavané od občanov v procese dotazníkového prieskumu, na verejných zhromaždeniach, štúdiom kroník, individuálnymi rozhovormi /v časti databáz zručných ľudí, významných rodákov, mapovaní občianskych iniciatív, investičných zámerov, podnikateľov, verejného a občianskeho sektora/
* Sekundárne zdroje – informácie získavané na úrovni inštitúcií /ŠÚ SR, MŽP SR – SAŽP, Obecné úrady, ÚPSVaR, Obvodný úrad, webstránky obcí, ostatných inštitúcií a organizácií, ai/ hlavne v časti prírodných, demografických, kultúrne – historických, materiálových, ekonomických a inštitucionálnych zdrojov, tvorbe databáz podnikateľských subjektov z rôznych hľadísk a tretieho sektora, ai/
* Terciálne zdroje – vlastná vyhľadávacia činnosť pracovnej skupiny ISRÚ – štúdiom literatúry, článkov, webstránok, fotodokumentácie územia, ai./
  1. Vyhodnotenie všetkých získaných informácií a spracovanie grafického a textového prehľadu zdrojov územia v členení na jednotlivé obce a za územie ako celok

Spracovanie SWOT analýzy územia v členení na silné a slabé stránky z hľadiska zdrojov:

prírodných – ľudských – materiálových - ekonomických a identifikáciu príležitostí ekonomických, sociálnych a environmentálnych a ohrození na lokálnej, regionálnej a národnej

úrovni a stanovenie vízie územia do roku 2025.

Základom pre spracovanie SWOT analýzy bolo kvalitné spracovanie auditu zdrojov,

oboznámenie širokej verejnosti s potenciálom územia, jeho nedostatkami, možnosťami

a ohrozeniami ďalšieho rozvoja.

* 1. Vypracovanie problémovej analýzy, identifikácia kľúčových problémov, stanovenie strategických priorít pri zohľadnení výsledkov auditu zdrojov, väzby na SWOT analýzu a v súlade s víziou územia.
  2. Určenie strategického rámca, strategického cieľa, špecifických cieľov v rámci každej priority v zmysle PRV na roky 2007 – 2013 v rámci ako aj ostatných operačných programov NSRR na roky 2007 – 2013 a zostavenie akčného plánu pre každý špecifický cieľ, stanovenie demarkačných línií osi 4 PRV a ostatných tém, ktoré nie je možné riešiť týmto opatrením.
  3. Zostavenie finančného plánu – rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia osi 4 Leader PRV prostredníctvom osi 3 a osi 4 v časti Chod miestnej akčnej skupiny a realizácie projektov spolupráce.
  4. Informovanie verejnosti a prejednanie každej etapy v rámci verejných stretnutí občanov a konečné schválenie ISRÚ najvyšším orgánom Partnerstva.
  5. Zosúladenie prijímaných priorít, cieľov a opatrení so strategickými rozvojovými dokumentmi SR – NSRR na roky 2007 – 2013, PSK - PHSR na roky 2008 – 2015 a mesta Prešov – PHSR na roky 2008 – 2015 – táto etapa bola v úzkom spojení s realizáciou aktivít v bode 1.6. a 1.7.

ISRÚ na roky 2009 – 2015 je spracovaná pre územie obcí: Bertotovce, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Jarovnice, Lažany, Lipovce – Lačnov, Renčišov, Šindliar, Štefanovce, Uzovské Pekľany a Uzovský Šalgov.

Počas priebehu spracovania ISRÚ bolo realizovaných:

- 12 verejných zhromaždení občanov - celková účasť xxxx občanov

- 4 informačné semináre v rámci jednania obecných zastupiteľstiev – účasť 20 poslancov

- 4 informačné stretnutia starostov všetkých členských obcí – účasť 40 starostov

- 5 verejných stretnutí zástupcov všetkých sektorov Partnerstva v rámci realizácie jednotlivých etáp 1.4. až 1.8. – účasť xxxxx zástupcov jednotlivých sektorov

- 5 individuálnych jednaní so zástupcami podnikateľského a tretieho sektora – účasť 6 občanov

- dotazníkový prieskum vo všetkých obciach Partnerstva -. rozdaných 600 dotazníkov – návratnosť 105 ks

- distribúcia 1800 informačných letákov ohľadne prístupu Leader, cieľov PRV vo väzbe na rozvoj územia, podstate MAS a vytvorenie ISRÚ, - 11 209 občanov územia

- informovanie o procese formou obecných rozhlasov a na obecných tabuliach – 11 209 občanov.

Tabuľka č. 61: Časový harmonogram jednotlivých etáp spracovania IRSÚ

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita** | **Termín** |
| 1.1 | 09/2009 |
| 1.2 | 09 – 11/2009 |
| 1.3 | 11/2009 |
| 1.4 | 12/2009 |
| 1.5 | 12/2009 |
| 1.6 | 12/2009 |
| 1.7 | 09 – 12/2009 |
| 1.8 | 01/2010 |
| 1.9 |  |

Tabuľka č.62: Prehľad uskutočnených stretnutí podujatí v rámci spracovania ISRÚ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **dátum** | **miesto konania** | **téma a forma stretnutia** |
|
| 1. | 9.9.2009 | Renčišov | Budovanie partnerstva – pracovne stretnutie |
| 2. | 21.9.2009 | Renčišov | Budovanie partnerstva – pracovne stretnutie |
| 3. | 1.10.2009 | Renčišov | Budovanie partnerstva – pracovne stretnutie |
| 4. | 4.10.2009 | Lipovce, Lačnov | Verejné zhromaždenie |
| 5. | 4.10.2009 | Šindliar | Verejné zhromaždenie |
| 6. | 4.10.2009 | Lažany | Verejné zhromaždenie |
| 7. | 4.10.2009 | Lipovce, Lačnov | SWOT analýza |
| 8. | 4.10.2009 | Šindliar | SWOT analýza |
| 9. | 4.10.2009 | Lažany | SWOT analýza |
| 10. | 4.10.2009 | Lipovce, Lačnov | Problémová analýza |
| 11. | 4.10.2009 | Šindliar | Problémová analýza |
| 12. | 4.10.2009 | Lažany | Problémová analýza |
| 13. | 5.10.2009 | Renčišov | Budovanie partnerstva – verejná schôdza |
| 14. | 5.10.2009 | Renčišov | SWOT analýza |
| 15. | 5.10.2009 | Renčišov | Problémová analýza |
| 16. | 7.10.2009 | Renčišov | Budovanie partnerstva – pracovne stretnutie |
| 17. | 13.10.2009 | Renčišov | Budovanie partnerstva – pracovne stretnutie |
| 18. | 19.10.2009 | Renčišov | Budovanie partnerstva – pracovne stretnutie |
| 19. | 23.10.2009 | Renčišov | Budovanie partnerstva – pracovne stretnutie |
| 20. | 30.10.2009 | Renčišov | Verejné zhromaždenie |
| 21. | 30.10.2009 | Renčišov | SWOT analýza |
| 22. | 30.10.2009 | Renčišov | Problémová analýza |
| 23. | 30.10.2009 | Uzovské Pekľany | Verejné zhromaždenie |
| 24. | 30.10.2009 | Uzovské Pekľany | SWOT analýza |
| 25. | 30.10.2009 | Uzovské Pekľany | Problémová analýza |
| 26. | 5.11.2009 | Hendrichovce | Verejné zhromaždenie |
| 27. | 5.11.2009 | Hendrichovce | SWOT analýza |
| 28. | 5.11.2009 | Hendrichovce | Problémová analýza |
| 29. | 6.11.2009 | Štefanovce | Verejné zhromaždenie |
| 30. | 6.11.2009 | Štefanovce | SWOT analýza |
| 31. | 6.11.2009 | Štefanovce | Problémová analýza |
| 32. | 6.11.2009 | Hermanovce | Verejné zhromaždenie |
| 33. | 6.11.2009 | Hermanovce | SWOT analýza |
| 34. | 6.11.2009 | Hermanovce | Problémová analýza |
| 35. | 11.11.2009 | Fričovce | Verejné zhromaždenie |
| 36. | 11.11.2009 | Fričovce | SWOT analýza |
| 37. | 11.11.2009 | Fričovce | Problémová analýza |
| 38. | 25.11.2009 | Lažany | Ustanovujúca členská schôdza – budovanie partnerstva |
| 39. | 25.11.2009 | Lažany | SWOT analýza |
| 40. | 25.11.2009 | Lažany | Problémová analýza, vízia |
| 41. | 9.12.2009 | Jarovnice | Verejné zhromaždenie |
| 42. | 9.12.2009 | Jarovnice | SWOT analýza |
| 43. | 9.12.2009 | Jarovnice | Problémová analýza |
| 44. | 9.12.2009 | Renčišov | SWOT analýza |
| 45. | 9.12.2009 | Renčišov | Budovanie partnerstva - problémová analýza |
| 46. | 9.12.2009 | Renčišov | Budovanie partnerstva - vízia |
| 47. | 10.12.2009 | Fričovce | Problémová analýza |
| 48. | 10.12.2009 | Fričovce | Strategický rámec, finančný plán |
| 49. | 10.12.2009 | Fričovce | Budovanie partnerstva |
| 50. | 12.1.2010 | Jarovnice | Schválenie ISRU |
| 51. | priebežne | Územie partnerstva | Dotazníkový prieskum |
| 52. | priebežne | Územie partnerstva | Informačné letáky – budovanie partnerstva |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Zdroj: Združenie Partnerstvo BACHUREŇ, 2009

4.1.1. Vízia, strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele

**Inovatívnosť riešenia miestnych problémov a využitie miestneho potenciálu**

Zmeny oproti doterajšej praxi riešenia miestnych problémov, inovačné aktivity a spôsob využitia miestneho potenciálu pre inovácie

Územie Partnerstva pracovalo **do dobyrealizácie procesu jeho formovania** na báze verejno- súkromného partnerstva a zapojením širokej verejnosti do procesu riadenia rozvoja územia pri riešení miestnych problémov **klasickými metódami, resp. zaužívanými metódami**, prevažne na úrovni obecných zastupiteľstiev, bez účasti širokej verejnosti, sektorovo, bez rešpektovania rozdielov v sociálno – ekonomických podmienkach a špecifík jednotlivých území, plošným plánovaním „ad hoc“ bez spätnej väzby a nedostatočným využitím miestneho potenciálu. Účasť širokej verejnosti bol skôr ojedinelý jav. **Pokusom** o inováciu prístupov pri riešení miestnych a v určitej miere aj spoločných problémov /ešte nie uplatňovanie prístupu Leader!/ pri integrovanom a endogénnom rozvoji územia boli **mikroregióny a rôzne záujmové združenia obcí a právnických osôb**, ktoré však pracovali na podobných prístupoch ako klasické obce.

Partnerstvo BACHUREŇ prejavilo veľkú zodpovednosť prijatím inovatívneho prístupu k riešeniu miestnych problémov - **prístupu Leader** ako metódu práce pri rozvoji územia a vynakladá veľkú snahu na jeho uplatňovaní od začiatku svojho vzniku, o čom svedčí celá história a priebeh jeho vzniku, rozvoja a aj procesu tvorby ISRÚ. Začiatky boli ťažké, ale o to viac je toto Partnerstvo pripravené úspešne spoločne, integrovane a s využitím potenciálu územia a za aktívnej účasti širokej verejnosti prevziať časť zodpovednosti za jeho rozvoj.

**Inovácie a naplnenie cieľov ISRÚ**

Akým spôsobom prispievajú inovácie k naplneniu cieľov Integrovanej stratégie rozvoja územia.

Princípy prístupu Leader prispievajú k inovatívnemu prístupu k riešeniu problémov územia a odstraňujú horeuvedené zaužívané formy plánovania a riadenia využívaním inovatívnych metód a prístupov, ktorými sú hlavne:

* využívanie inovatívnych foriem **aktívnym zapojením širokej verejnosti** z rôznych sociálnych a ekonomických skupín do plánovacích a riadiacich procesov územia formou moderných metód
* Zvýšenie kontinuality vzájomnej spolupráce medzi **verejným sektorom, podnikateľmi a tretím sektorom** v území a komplexný pohľad na ich postavenie a úlohu v území
* Chápanie **územia ako celistvého**, geograficky a katastrálne prepojeného, s podobnými sociálno – ekonomickými a kultúrno – historickými základmi a potenciálom
* Využívanie ľudského potenciálu na **budovanie kapacít** pre kvalitné a efektívne riadenie procesov implementácie ISRÚ a ich trvalú udržateľnosť, budovanie občianskej spoluzodpovednosti za rozvoj územia, spájanie sa občanov do klubov, spolkov, združení s cieľom prispieť k rozvoju územia, rozvoj partnerstiev aj na regionálnej a medzinárodnej úrovni
* **Využívanie potenciálu celého územia** /prírodného, demografického, ekonomického, materiálového, inštitucionálneho a finančného/ pre integrovaný, trvaloudržateľný a endogénny rozvoj celého územia
* Posilňovanie pocitu **spolupatričnosti a spoluzodpovednosti** samosprávy, podnikateľskej sféry a občianskeho sektora za prijaté opatrenia s cieľom zvýšiť kvalitu života v území
* Prispieva k **efektívnejšiemu využívaniu finančných zdrojov územia**, využíva analýzu a syntézu možností a problémov pre prijímanie reálnych, konkrétnych, pružných, transparentných a kontrolovateľných plánov
* **Príklad pre ostatné územia** v rámci regiónu ale aj z národného hľadiska ako je možné zodpovedne a efektívne rozvíjať kvalitu života na vidieku pri maximálnom a ekologickom využívaní všetkých zdrojov územia a v úzkej nadväznosti na strategické plány regiónu, štátu a EU.

Cieľom spracovanej ISRÚ je objektívne, reálne a komplexe pri maximálnom využití potenciálu územia určiť hlavné úlohy územia pre jeho endogénny a efektívny rozvoj v určitom časovom období, identifikovať konečných prijímateľov finančných zdrojov, beneficientov, smerovanie intervencie, obsah aktivity, termíny realizácie, finančné rámce vo väzbe na možnosti, ktoré poskytujú nenávratné finančné prostriedky EU, ŠR, VUC, samospráv, podnikateľského a občianskeho sektora.

Aby ISRÚ tieto ciele naplnila je nevyhnutné pri jej spracovaní využívať inovatívne prístupy, ktorým je prístup Leader a ktorý svojimi princípmi dáva záruku reálnosti, komplexnosti a objektívnosti spracovanej ISRÚ, tak ako to je uvedené vyššie a zapojenie širokej verejnosti do procesu plánovania a implementácie.

**Logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia a navrhovaných intervencií**

Logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia a navrhovaných intervencií, opatrenia (vrátane opatrení súvisiacich s osou 3 PRV), názov opatrenia, operačný program, konečný prijímateľ (žiadateľ) a odôvodnenie výberu opatrenia – max. 10 riadkov.

Tabuľka č. 63: Logický rámec vyjadruje prepojenie všetkých jej stupňov

|  |  |
| --- | --- |
| **Logický rámec vyjadruje prepojenie všetkých jej stupňov** | |
| Vízia územia | Vyjadrenie predstavy miestnych obyvateľov o želanej podobe územia |
| Strategický cieľ | Vyjadruje želanú zmenu v území, ktorú chce partnerstvo dosiahnuť implementáciou stratégie /ISRÚ/ |
| Strategické priority | Oblasti rozvoja, ktoré sú pre partnerstvo prioritné |
| Špecifické ciele | Vyjadrujú želané zmeny, ktoré chce partnerstvo dosiahnuť v rámci každej priority a vedú k dosiahnutiu strategického cieľa |
| Opatrenia | Určujú konkrétne skupiny aktivít s určením termínov, finančných rámcov a príjemcov, ktorí budú aktivity realizovať a ktoré napomôžu dosiahnuť stanovené ciele Partnerstva |
| Aktivity | Konkrétne projekty |

Tabuľka č. 64: Vízia územia Partnerstva BACHUREŇ do roku 2025

|  |
| --- |
| **Vízia územia Partnerstva BACHUREŇ do roku 2025** |
| Územie Partnerstva BACHUREŇ je územie s rozvinutou a modernou infraštruktúrou, ekonomicky zabezpečeným a občiansky zodpovedným obyvateľstvom, poskytujúce kvalitné služby pre jeho obyvateľov a taktiež návštevníkov, s vysokou kvalitou životného prostredia a využívaním prírodného potenciálu pre vidiecky cestovný ruch pri dodržaní jeho ekologického využívania, širokou ponukou voľnočasových aktivít a spolkovou činnosťou, vysokým stupňom sociálnej vybavenosti a poskytovaním možností vzdelávať sa prostredníctvom moderných informačno – technických postupov a zariadení. Na území je vysoko rozvinutá infraštruktúra cestovného ruchu ako potenciál pre pracovné príležitosti, dostatočné podnikateľské a finančne zabezpečené prostredie pre ďalšie investičné zámery. Občania pristupujú k životnému prostrediu zodpovedne, v území je vyriešená otázka zberu, separácie a zhodnocovania odpadu, vodné toky sú čisté a poskytujú možnosti pre oddych. Územie je bezpečné, počet sociálne neprispôsobivých občanov je podstatne nižší, podstatne sa znížila kriminalita a vandalizmus v území. Bohatá je voľnočasová aktivita obyvateľov, a to pre všetky vekové kategórie, obce majú k dispozícii moderné ihriská a kultúrno – spoločenské zariadenia. Územie úzko spolupracuje s okolitými obcami, rozvinutá je aj regionálna a medzinárodná spolupráca územia, rozšíril sa ľudský potenciál a kapacity pre zodpovedné a efektívne riadenie územia. |

Vízia Partnerstva BACHUREŇ vychádza z ujednotenej predstavy obyvateľov jej územia a zahŕňa celé spektrum ukazovateľov kvality života a je výsledkom spoločnej tvorby na základe úzkej komunikácie s obyvateľmi územia.

Tabuľka č. 65: Strategický cieľ

|  |
| --- |
| **Strategický cieľ** |
| Partnerstvo BACHUREŇ do roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu. |

Hlavná orientácia pri plnení tohto cieľa a stanovenie strategických priorít bude **skvalitnenie infraštruktúry obcí** vrátane zariadení pre voľnočasové aktivity občanov a návštevníkov územia, zabezpečenie **tvorby nových pracovných miesta zvýšenie príjmov obyvateľov územia** pomocou diverzifikácie súčasnej ekonomiky územia /poľnohospodárstvo/podporou rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a skvalitnením propagácie územia ako produktu cestovného ruchu, skvalitnením **prístupu občanov k informáciám** realizáciou školiacich aktivít a zavedením širokopásmového **internetového prístupu**, významnou podporou **vybudovania sociálnej infraštruktúry** a podpory **aktivizácie občanov** pri rozhodovacích procesoch pre rozvoj územia **vzdelávacími a informačnými aktivitami** a aj na základe **partnerstva** so zahraničím, v oblasti životného prostredia zabezpečenie maximálnej miery **likvidácie azhodnocovania odpadov** na území a ich dôslednú separáciu bez „čiernych skládok“.

Stratégia územia Partnerstva je vyjadrenie zmeny, ktorú plánuje územia v časovom horizonte rokov 2009 – 2015 a vychádza zo strategických priorít ako výsledku analýzy auditu zdrojov a identifikácie kľúčových problémov územia. Jej dopad na zlepšenie kvality života je zrejmý a dá sa prostredníctvom identifikátorov dopadu merať a analyzovať.

Tabuľka č. 66: Strategické priority

|  |  |
| --- | --- |
| **Strategické priority** | |
| 1. | Obnova a rozvoj obcí /infraštruktúra, voľnočasové aktivity, internetizácia/ |
| 2. | Zamestnanosť / Rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie propagácie územia/ |
| 3. | Aktivizácia obyvateľov a rozvoj partnerstva /celoživotné vzdelávanie, budovanie kapacít, spolupráca/ |
| 4. | Životné prostredie /odpadové hospodárstvo, alternatívne zdroje energie/ |
| 5. | Sociálna infraštruktúra |

Strategické priority reflektujú analýzu kľúčových problémov územia vo vzťahu k silným stránkam a príležitostiam a potenciálu územia, a určujú hlavné oblasti kvality života na vidieku, kam je nutné intervenovať a koncentrovať investičné plány územia. Výsledkom intervencií v smere strategických priorít prinesie územiu želaný pokrok a zlepšenie kvality života v území, sú zárukou efektívnosti a trvalej udržateľnosti dosiahnutých výsledkov.

Tabuľka č. 67: Špecifické ciele

|  |  |
| --- | --- |
| **Špecifické ciele:** | |
| **Špecifický cieľ 1** | Zlepšiť technický stav miestnej technickej infraštruktúry |
| **Špecifický cieľ 2** | Podporiť vznik nových a udržanie existujúcich pracovných miest, znížiť mieru nezamestnanosti |
| **Špecifický cieľ 3** | Vybudovať kapacity pre kvalitné manažovanie procesu rozvoja územia a zvýšiť občiansku zodpovednosť a aktivizáciu obyvateľov územia pri využití potenciálu územia |
| **Špecifický cieľ 4** | Udržať a zlepšiť stav životného prostredia v území |
| **Špecifický cieľ 5** | Zlepšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb v území |

Zámery územia, ktorými chce územie dosiahnuť posun v jednotlivých strategických prioritách, sú obsiahnuté v navrhovaných špecifických cieľoch, ktoré sú v rámci akčného plánu rozpracované do úrovne aktivít.

V rámci uvedených špecifických cieľov boli v súlade s potrebami územia Partnerstva BACHUREŇ navrhnuté priority a opatrenia, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia.

Tabuľka č. 68: Logický rámce Integrovanej stratégie rozvoja územia a navrhovaných intervencií

|  |  |
| --- | --- |
| Špecifický cieľ | 1. Zlepšiť technický stav miestnej technickej infraštruktúry |
| Priorita | 1 Kvalita života v území, kvalitná technická infraštruktúra územia |
| Opatrenie č. | **1.1**. Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry s maximálnym a ekologickým využitím prírodného potenciálu územia /PRV SR, Os 3, Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí, kód 322 – Obnova a rozvoj obcí prostredníctvom osi 4 Leader PRV/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | **Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)**  Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000[[2]](#footnote-1).  Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu budú definovaní vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú zverejní príslušná MAS a to v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS  spolu s  konečnými prijímateľmi (oprávnenými žiadateľmi) finančnej pomoci v rámci tohto opatrenia. |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Audit zdrojov i SWOT analýza identifikovala nasledovné slabé stránky: zlý stav miestnej technickej infraštruktúry /aktivita v rámci osi 3 - výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií/, nedostatočná úroveň verejnej zelene a zanedbané verejné priestranstvá. Realizáciou tohto opatrenia rekonštrukciou a výstavbou objektov v rámci podporovaných aktivít sa zvýši kvalita života v území, jeho bezpečnosť, konkurencieschopnosť a atraktivita, podporí to rozvoj vidieckeho cestovného ruchu /opatrenie č. 2.1. a 2.2. ISRÚ os 3 prostredníctvom osi 4 PRV |
| Opatrenie č. | 1.1.1 Regenerácia sídiel (ROP SR, 4.1) |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | Obce zaradené do pólov rastu |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Prostredníctvom opatrenia sa bude realizovať doplnková potreba intervencie pre realizácie činností špecifikovaných v ISRÚ v Opatrení 1.1.1. a aktivít smerujúcich k zvýšeniu atraktivity obcí zaradených do pólov rastu. |
| Opatrenie č. | 1.1.2 Ďalšie zvyšovanie technickej úrovne infraštruktúry územia /PRV SR os 3, opatrenie 3.4.2. a Envirofond SR, B oblasť/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | Koneční prijímatelia v rámci skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb PRV sú obce mimo pólov a v rámci Envirofondu - fyzická osoba, ktorá nepodniká, právnická osoba a fyzická osoba, ktorá podniká, právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Slovenská inšpekcia životného prostredia. |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Výber opatrenia súvisí s aktivitami, ktoré nie sú zaradené cez Implementáciu Osi 4 PRV SR 2007 – 2013 a odráža potrebu riešenia rekonštrukcie a modernizácie miestnej technickej infraštruktúry/vodovody a kanalizácia, lávky, protizáplavovú a protipovodňovú infraštruktúru. Realizáciou sa zvýši bezpečnosť územia, zvýši sa estetická úroveň obcí a zabezpečí sa zvýšenie konkurencieschopnosti územia a jeho atraktívnosť. |
| Opatrenie č. | 1.1.3.Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia /OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | Obce mimo pólov rastu a obce zaradené do pólov rastu |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Rozvoj bytovej infraštruktúry a naštartovanie procesu rozvoja územia implementáciou ISRÚ vyžaduje v súlade s výsledkami SWOT a auditom zdrojov intervenciu do tohto opatrenia. Výsledkom bude zvýšenie bezpečnosti územia, jeho pripravenosť pre nové investície a zvýšenie jeho atraktívnosti. V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast toto opatrenie umožňuje realizovať aktivity, ktoré nie sú zaradené cez Implementáciu Osi 4 PRV SR 2007 - 2013. Cieľom tohto opatrenia je dobudovanie a modernizácia technickej infraštruktúry. |
| Opatrenie č. | **1.2**. Skvalitnenie občianskej vybavenosti a rozšírenie služieb verejnosti /PRV SR os 3, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo kód 321 – implementované prostredníctvom osi 4 Leader/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | **Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)**  Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000[[3]](#footnote-2).  **Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu budú definovaní vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú zverejní príslušná MAS a to v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS  spolu s  konečnými prijímateľmi (oprávnenými žiadateľmi) finančnej pomoci v rámci tohto opatrenia.** |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Audit zdrojov a SWOT analýza ukázala veľké nedostatky v rozvoji infraštruktúry voľnočasových aktivít /aktivita rekonštrukcia, modernizácia a výstavba objektov podporujúcich voľnočasové aktivity – ihriská /, neuspokojivý stav obecných budov /aktivita rekonštrukcia obecných stavieb/ a objektov celospoločenského významu /rekonštrukcia a modernizácia objektov celospoločenského významu – hasičské zbrojnice, kúria, prvky drobnej vidieckej architektúry/ Realizáciou tohto opatrenia sa zvýši bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov územia, zatraktívni sa vzhľad obcí a zefektívni sa využívanie obecného majetku podľa potrieb občanov. |
| Opatrenie č. | 1.2.1. Skrášľovanie verejných priestranstiev a občianska vybavenosť /PRV SR os 3, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo kód 321/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | Koneční prijímatelia v rámci skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb PRV sú obce mimo pólov |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Výber opatrenia súvisí s aktivitami, ktoré nie sú zaradené cez Implementáciu Osi 4 PRV SR 2007 – 2013 a odráža potrebu riešenia rozvoja občianskej vybavenosti územia a rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných zón územia, autobusových zastávok, obecných rozhlasov a pod. SWOT analýza identifikovala ako problém územia zlý technický stav drobnej vidieckej infraštruktúry, chýbajúce objekty občianskej vybavenosti. Realizáciou sa zvýši kvalita občianskej vybavenosti územia, zvýši sa estetická úroveň obcí a zabezpečí sa zvýšenie konkurencieschopnosti územia a jeho atraktívnosť. |
| Opatrenie č. | 1.2.2. Rozvoj internetizácie územia /Operačný program Informatizácia spoločnosti/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | Konečnými prijímateľmi sú obce v póloch rastu, obce mimo pólov rastu, združenia obcí, záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia. Poznámka: v zozname obcí bez širokopásmového prístupu s vylúčením WIFI a mobilov /biele miesta/ k 16.03.2009 sú uvedené všetky obce územia okrem Jarovníc a Uzovského Šalgova. |
| Odôvodnenie výberu opatrenia | Analýza slabých stránok ukázala nedostatočnú internetizáciu územia /svedčí o tom aj zoznam tzv. bielych miest v území/, nedostatočný prístup k informáciám. Opatrenie rieši výstavbu a rozvoj regionálnych a lokálnych širokospektrálnych sieti v neatraktívnych oblastiach a internetizáciu obcí a zriaďovanie verejne prístupných pripojení na internet. Realizáciou opatrenia sa zvýši prístup občanov k informáciám a v konečnom dôsledku sa zvýši ľudský potenciál územia ako celku. |
| Opatrenie č. | 1.3. Budovanie a rekonštrukcia sociálnej infraštruktúry /ROP regionálny operačný program, Sociálna inklúzia a zamestnanosť, Štátny fond rozvoja bývania/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba, ktorá podniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby |
| Odôvodnenie výberu opatrenia | Analýza slabých stránok jasne identifikovala nedostatočnú úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb v území – aktivity zamerané na rozvoj vzdelávacej infraštruktúry – objekty MŠ a ZŠ, výstavba DSS, nájomných bytov/. Realizáciou tohto opatrenia sa dosiahne zvýšenie kvality života určitých sociálnych skupín obyvateľstva územia – dôchodcovia, deti a mládež, osamelí občania a sociálne odkázaní/. Výrazný je problém so sociálne neprispôsobivými občanmi, ktorí žijú v území. |
| Opatrenie č. | 1.4. Budovanie a rekonštrukcia enviromentálnej infraštruktúry a ochrana životného prostredia /OP Životné prostredie, Envirofond/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | Konečnými prijímateľmi sú oprávnení v zmysle OP Životné prostredie a Envirofond: fyzická osoba, ktorá nepodniká, právnická osoba a fyzická osoba, ktorá podniká, právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Slovenská inšpekcia životného prostredia. |
| Odôvodnenie výberu opatrenia | SWOT: „čierne skládky“, nedoriešený zber, likvidácia a zhodnocovanie odpadov aj v dôsledku rozvojaCRa tiež nezodpovedným prístupom miestnych obyvateľov k ŽP /zájazdy zo zahraničia do rómskych osád „tzv. „cigánska turistika“/.Aktivity: Budovanie a modernizácia zberných a recyklačných dvorov, kompostovísk, skládok, zvýšenie separácie odpadov, sanácia starých a odstraňovanie „čiernych“ skládok a iných enviro záťaží, odstraňovanie envirozáťaží územia v dôsledku ek. aktivity územia, revitalizácia zdevastovaného ŽP, úprava a regulácia povodí vodných tokov a potokov asanácia starých a životunebezpečných budov a objektov. Výsledkom bude kvalitné ŽP, podmienky pre rozvoj vidieckeho CR a konkurencieschopnosť územia, zníži sa miera zásahov do ŽP a vzniknú nové pracovné príležitosti a zefektívni sa využitie prírodného a ekonomického potenciálu územia. |
| Špecifický cieľ | 2 Podporiť vznik nových a udržanie existujúcich pracovných miest, znížiť mieru nezamestnanosti |
| Priorita | Pracovné príležitostí na vidieku, rozvoj ekonomiky pri efektívnom a ekologickom využití zdrojov územia |
| Opatrenie č. | **2.1.**Budovanie a rekonštrukcia nízkokapacitných ubytovacích zariadení /PRV Os 3– Opatrenie 3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – Časť A (kód 313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu - implementované prostredníctvom osi 4 Leader/) |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | **Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) pre časť A[[4]](#footnote-3)**  Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade konečných prijímateľov – predkladateľov projektov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %.  Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby nižší ako 30 %, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok, môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii MH SR.  Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu budú definovaní vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú zverejní príslušná MAS a to v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS  spolu s  konečnými prijímateľmi (oprávnenými žiadateľmi) finančnej pomoci v rámci tohto opatrenia. |
| Odôvodnenie výberu opatrenia | Audit zdrojov i SWOT analýza v rámci silných stránok deklaruje vhodné prírodné podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky. Na druhej strane v slabých stránkach poukazuje na nevyužitý prírodný potenciál a absenciu ubytovacích kapacít a doplnkových služieb v území. Cieľom opatrenia je vytvoriť možnosti získania doplnkových zdrojov príjmov pre miestne obyvateľstvo cez ubytovanie na súkromí a vybudovať „atraktívne“ služby pre aktívnu relaxáciu a oddych. Hodnotné prírodné prostredie je vhodným štartovacím mostíkom pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu |
| Opatrenie č. | 2.1.1.Budovanie infraštruktúry vidieckeho cestovného ruchu /PRV SR, os 3, opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, kód 311, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých  podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej výroby na celkových tržieb/príjmov za posledné účtovné obdobie predstavuje minimálne 30%, pred podaním ŽoNFP musia podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, v prípade OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast predkladatelia projektu s podielom tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby nižším ako 30% ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok |
| Odôvodnenie výberu opatrenia | Slabou stránkou územia na základe SWOT je nedostatočná infraštruktúry vidieckeho cestovného ruchu, nízka úroveň využitia prírodného a ľudského potenciálu územia, veľký počet nevyužitých hospodárskych budov, nedostatok pracovných miest v území. Realizácia opatrenia prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 11 – 40 lôžok vrátane pripojenia na internet, rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov /ktoré stratili svoj pôvodný účel/ na agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok vrátane pripojenia na internet, Výstavba kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení, výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov /pri rekonštrukcii a modernizácii vrátane technológií/, nákup strojov, technológií a zariadení pre doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru a výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov /v znení opatrení osi 3 PRV SR na roky 2007 – 2013**/** |
| Opatrenie č. | 2.1.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov na využitie obnoviteľných energií /okrem vodnej, veternej a solárnej/ prevažne na odpredaj  /PRV os 3, opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, kód 311./ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | právnické a fyzické osoby, ktorých podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch je minimálne 30% |
| Odôvodnenie výberu opatrenia | Audit zdrojov ukázal veľký prírodný potenciál potrebný pre výrobu alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie /drevoštiepka, biomasa/. Realizáciou aktivít tohto opatrenia sa dosiahne efektívne využitie prírodného potenciálu, vznik nových pracovných miest |
| Opatrenie č. | 2.1.3. Zvýšenie konkurencieschopnosti rozvojom vidieckeho cestovného ruchu  /OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | predkladatelia projektu s podielom tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby nižším ako 30% ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok |
| Odôvodnenie výberu opatrenia | Potenciál v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu je podľa auditu zdrojov aj v nedostatočnom využívaní voľných poľnohospodárskych budov, ktoré nie sú vo vlastníctve oprávnených prijímateľov z oblasti prvovýroby /požiadavka min. 30% tržieb/príjmov Výstavba nových zariadení cestovného ruchu /doplnkové športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky ai/Budovanie infraštruktúry k strediskám cestového ruchu /parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadlá, orientačné tabule ai/Vytváranie nových atrakcií na území |
| Opatrenie č. | 2.1.4. Modernizácia fariem (PRV SR, Os 1, kód 121) |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Opatrenie rieši nedostatok územia v nízkej podpore podnikania a nízkej finančnej zabezpečenosti investíčných zámerov. Ako vyplýva z auditu zdrojov a SWOT analýzy na území je pomerne rozvinutý agrosektor, ktorý potrebuje na zabezpečenie svojej konkurencieschopnosti investovať do moderných technológií. Cieľom opatrenia je zabezpečiť zvýšenie efektívnosti tradičnej poľnohospodárskej prvovýroby a jej konkurencieschopnosti v rámci SR a EÚ. |
| Opatrenie č. | 2.1.5 Komplexnosť infraštruktúry vidieckeho cestovného ruchu (OP KaHR, 3.1) |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1.1.2007 |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Opatrenie bolo vybrané v súlade s investičnými zámermi územia, údajmi z auditu zdrojov a SWOT analýzou a aktivitami zameranými na vybudovanie ubytovacích zariadení nad 10 lôžok a komplexných relaxačných služieb. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť komplexnosť poskytovaných služieb vidieckeho cestovného ruchu s celoročným využitím a zabezpečiť dostatok ubytovacích kapacít v území. |
| Opatrenie č. | **2.2**. Zvýšenie propagácie územia /PRV SR os 3 opatrenie č. 3.2. Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť B, kód 313Podpora činností v cestovnom ruchu – implementácia prostredníctvom osi 4 Leader) |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | **Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) pre časť B[[5]](#footnote-4)**  Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.  Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu budú definovaní vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú zverejní príslušná MAS a to v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS  spolu s  konečnými prijímateľmi (oprávnenými žiadateľmi) finančnej pomoci v rámci tohto opatrenia. |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Slabou stránkou územia na základe SWOT analýzy je nedostatočná propagácia a prezentácia územia, chýba „produkt územia“. Využitie prírodného a kultúrno – historického potenciálu bol dôvodom zaradenia tohto opatrenia. Realizáciou marketingových služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu sa dosiahne jeho zviditeľnenie, rozvoj tohto odvetvia v území a tvorba nových pracovných miest. |
| Špecifický cieľ | 3 Vybudovať kapacity pre kvalitné manažovanie procesu rozvoja územia a zvýšiť občiansku zodpovednosť a aktivizáciu obyvateľov územia pri využití potenciálu územia |
| Priorita | Kvalitný ľudský potenciál garancia rastu kvality života na vidieku |
| Opatrenie č. | **3.1.**Zlepšovanie úrovne kvality života na vidieku zvyšovaním pripravenosti územia skvalitňovaním a podporou ľudského potenciálu (PRV SR, Os 3, opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie, kód 331 Vzdelávanie a informovanie – implementácia prostredníctvom osi 4 Leader) |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | **Konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ)[[6]](#footnote-5)**  Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory – pôsobiace minimálne 12 mesiacov pred podaním ŽoNFP, štátne podniky).  Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu budú definovaní vo Výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 207 -2013 (projektov) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“), ktorú zverejní príslušná MAS a to v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS  spolu s   konečnými prijímateľmi (oprávnenými žiadateľmi) finančnej pomoci v rámci tohto opatrenia.  **Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci**  Podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce a ich združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3. |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Slabé stránky územia: nedostatočne vzdelaná pracovná sila, nepripravenosť územia podnikať, zastaralé metódy vzdelávania, nízka úroveň propagácie územia a jeho výsledkov – to uvádza SWOT. Cieľom opatrenia je budovanie ľudských kapacít pre riadenie, vytvoriť podmienky pre využívanie moderných metód vzdelávania a prispôsobenie sa vzdelávacieho procesu potrebám územia, podporiť nadobudnutie vedomostí, informácií a zručností občanov /podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy/pre zlepšenie ich pripravenosti realizovať ekonomické aktivity, úspešné vedenie a riadenie firiem a samosprávy, zavádzanie nových a inovatívnych metód a nástrojov práce a riadenia do vidieckeho priestoru, zavádzanie informačných technológií na vidieku vrátane internetizácie, na ochranu životného prostredia, obnovu a rozvoj vidieka a prístup Leader. Dôležitá je aj úloha informovať verejnosť o opatreniach osi 3 PRV, ktorých realizácia napomáha zvýšiť kvalitu života formou tvorby analýz vzdelávacích potrieb, krátkodobými kurzami, školeniami, tréningami, konferenciami, workshopmi, besedami, stážami v tuzemsku a EU, putovnými aktivitami za cieľovými skupinami, publikáciami, webovými portálmi. Výsledkom bude zvýšenie ekonomickej aktivity obyvateľov maximálnym zhodnotením potenciálu územia zvyšovaním pridanej hodnoty a dosiahnutia maximálneho prínosu pri ich realizácii lepší orientáciou pri získavaní informácií, napomôže uchovať tradície na území a podporou vzniku rôznych partnerstiev a spolkov umožní vzájomnú výmenu skúseností, informácií a pozitívnych príkladov z praxe ako základ trvalej udržateľnosti kvality života na území. Opatrenia úzko súvisia s riešením problému pasivity a nízkej informovanosti obyvateľov, nepripravenosti k podnikaniu, zániku tradičných remesiel a výrobkov, nedostatočnej úrovne riadenia samosprávy. Súčasťou tohto opatrenia je skvalitnenie procesu vzdelávania zavádzaním inovatívnych metód a premenu tradičnej školy na modernú. |
| Opatrenie č. | 3.1.2 Vzdelávanie od tradičného k modernému /OP Vzdelávanie/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | verejná správa a organizácie v oblasti vzdelávania |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Slabými stránkami je nedostatočná možnosť celoživotného vzdelávania a nekvalitný vyučovací proces v ZŠ, opatrenie má za cieľ zmodernizovať učebný proces a dosiahnuť previazanosť potrieb územia v vzdelávacími aktivitami, a to v súlade s novelizovaným „školským zákonom“. |
| Špecifický cieľ | 4 Udržať a zlepšiť stav životného prostredia v území |
| Priorita | Kvalitné životné prostredie |
| Opatrenie č. | 4.1.Separácia a zhodnocovanie odpadov /OP Životné prostredie/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | Fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území  Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov, fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky, vyšší územný celok alebo obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, občianske združenie so sídlom na území  Slovenskej republiky, nadácia so sídlom na území  Slovenskej republiky, záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky, neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Nedostatkom územia v SWOT analýze bolo nedostatočné zhodnocovanie odpadov, rozvoj vidieckeho cestovného ruchu prinesie ešte väčší nápor na životné prostredie a produkovanie odpadov, podporou aktivít v smere recyklácie a zhodnocovania odpadov sa zabezpečí stabilita kvality životného prostredia a vytvoria sa nové pracovné miesta v území. |
| Špecifický cieľ | 5 Zlepšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb v území |
| Priorita | Dôstojný život občanov územia |
| Opatrenie č. | 5.1 Podpora zvyšovania úrovne sociálnych služieb v území /ROP, OP ZaSI/ |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | V prípade ROP – obce v póloch rastu, u OP ZaSI - fyzická osoba, ktorá je občanom SR, má trvalý pobyt na území  SR a dovŕšila vek 18 rokov, fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území SR, vyšší územný celok alebo obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, občianske združenie so sídlom na území  SR, nadácia so sídlom na území  SR, záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území SR, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území SR, neinvestičný fond so sídlom na území SR, vysoká škola so sídlom na území SR, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území SR a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Slabou stránkou územia je nedostatočná sociálna infraštruktúra, nie sú zabezpečené aktivity pre dôchodcov - aktívna staroba, mládež, občania zo sociálne odkázaných vrstiev sa nedokážu zapojiť do života v území. Aktivity vo forme organizovanie rôznych školení a vzdelávacích aktivít a podujatí. Ambícia opatrenia je aj riešiť výrazný problém so sociálne neprispôsobivými obyvateľmi územia. |
| **Prierezové opatrenia ISRÚ Partnerstva BACHUREŇ /PRV SR os 4, opatrenia č. 4.2. a 4.3./** | |
| Opatrenie č. | 6.1.Vykonávanie projektov spolupráce (PRV SR, Os 4, Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce, kód 421) |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | V prípade získania štatútu MAS a získania zdrojov na implementáciu ISRÚ – Partnerstvo BACHUREŇ. Jeho právna forma je občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Analýza SWOT identifikuje potrebu budovania vnútorných kapacít pre lepšie manažovanie rozvoja územia, dosiahnutie cieľov pomocou aktivít tohto opatrenia prinesie výmenu pozitívnych skúseností realizácie integrovaného rozvoja v iných územiach v rámci SR i krajín EÚ. Orientácia aktivít je úzko spojená s potenciálom územia, ktorým je aj na základe horeuvedených opatrení vidiecky cestovný ruch, v tomto vidí územia hlavný smer činnosti v rámci tohto opatrenia. Plánuje sa organizovať 4 aktivity so 4 partnermi, pričom min. 2 budú zo zahraničia. |
| Opatrenie č. | 6.2. Chod miestnej akčnej skupiny (PRV SR, Os 4, Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny, kód 431) |
| Konečný prijímateľ (žiadateľ): | V prípade získania štatútu MAS a získania zdrojov na implementáciu ISRÚ – Partnerstvo BACHUREŇ. Jeho právna forma je občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. |
| Odôvodnenie výberu opatrenia: | Potreba budovania kapacít pre implementáciu ISRÚ a riadenie celej MAS vznikne po získaní štatútu MAS, z toho dôvodu je toto opatrenie chápané ako prierezové a jeho realizáciou sa dosiahne tvorba a zvyšovanie kapacít pre realizáciu prístupu Leader v území za pomoci miestnych zdrojov. |

Najtmavšou farbou sú vyznačené opatrenia osi 3 PRV ISRÚ realizované prostredníctvom osi 4 Leader, svetlejšia farba sú opatrenia osi 3 PRV realizované ISRÚ

4.2. Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader

**Väzba vybraných opatrení osi PRV na ciele ISRÚ**

Väzba vybraných opatrení osi 3 PRV, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 Leader na príslušné ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia.

Integrovaná stratégia rozvoj územia vo svojej analytickej definuje zdroje a problémy územia, návrhová časť ISRÚ je formou prijatia vízie, strategických opatrení, strategického cieľa a prijatými opatreniami v rámci osi 3 PRV základ pre realizáciu konkrétnej zmeny v území s cieľom dosiahnuť žiadaný efekt, a to rozpracovaním opatrení do akčného plánu. Opatrenia akčného plánu vychádzajú z potrieb územia a úzko súvisia s opatreniami osi 3 prostredníctvom osi 4 PRV na roky 2007 – 2013:

Tabuľka č. 69: Väzba opatrení ISRÚ a opatrení osi 3 PRV implementovaných prostredníctvom osi 4 - Leader

|  |  |
| --- | --- |
| **Väzba opatrení ISRÚ a opatrení osi 3 PRV implementovaných prostredníctvom osi 4 - Leader** | |
| Opatrenie ISRÚ | Opatrenie PRV |
| **1.1**. Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry s maximálnym a ekologickým využitím prírodného potenciálu územia | PRV SR, Os 3, Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí, kód 322 – Obnova a rozvoj obcí prostredníctvom osi 4 Leader PRV |
| **1.2**. Skvalitnenie občianskej vybavenosti a rozšírenie služieb verejnosti | PRV SR os 3, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo kód 321 – implementované prostredníctvom osi 4 Leader |
| **2.1.**Budovanie a rekonštrukcia nízkokapacitných ubytovacích zariadení | PRV Os 3– Opatrenie 3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – Časť A (kód 313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu - implementované prostredníctvom osi 4 Leader |
| **2.2**. Zvýšenie propagácie územia | PRV SR os 3 opatrenie č. 3.2. Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť B, kód 313Podpora činností v cestovnom ruchu – implementácia prostredníctvom osi 4 Leader |
| **3.1.**Zlepšovanie úrovne kvality života na vidieku zvyšovaním pripravenosti územia skvalitňovaním a podporou ľudského potenciálu Vzdelávanie a informovanie | PRV SR, Os 3, opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie, kód 331 – implementácia prostredníctvom osi 4 Leader |

Tabuľka č. 70: Väzba vybraných opatrení osi 3 PRV implementovaných prostredníctvom osi 4 Leader PRV na príslušné ciele Integrovanej stratégie územia

|  |  |
| --- | --- |
| **Vybrané opatrenia osi 3 PRV implementované prostredníctvom osi 4 Leader** | **Cieľ ISRÚ** |
| 3.2.Podpora činnosti v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu – A,B | **Špecifický cieľ 2**  Podporiť vznik nových a udržanie existujúcich pracovných miest, znížiť mieru nezamestnanosti |
| 3.3. Vzdelávanie a informovanie | **Špecifický cieľ 3**  Vybudovať kapacity pre kvalitné manažovanie procesu rozvoja územia a zvýšiť občiansku zodpovednosť aktivizáciu obyvateľov územia pri využití potenciálu územia |
| 3.4.1 Základné služby pre obyvateľstvo | **Špecifický cieľ 1**  Zlepšiť technický stav miestnej technickej infraštruktúry |
| 3.4.2 Obnova a rozvoj obci | **Špecifický cieľ 1**  Zlepšiť technický stav miestnej technickej infraštruktúry |

Realizácia ISRÚ je podmienená aj budovaním kapacít na jej implementáciu a taktiež na úzku spoluprácu s ostatnými regiónmi Slovenskej republiky a územiami typu verejno – súkromných partnerstiev v zahraničí. Z uvedeného dôvodu budú realizované aj opatrenia osi 4 Leader, ktorých prehľad je v tab. č.:71

Tabuľka č. 71: Súvis opatrení ISRÚ a opatrení osi 4 PRV /okrem opatrenia 4.1. Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia/

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatrenie ISRÚ** | **Opatrenie osi 4 PRV** |
| 6.1. Vykonávanie projektov spolupráce | 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce |
| 6.2. Chod miestnej akčnej skupiny | 4.3. Chod miestnej akčnej skupiny |

**Reflexia vybraných opatrení osi 3 PRV výsledkov  SWOT analýzy, problémovej analýzy a strategického rámca ISRÚ**

Ako súbor vybraných opatrení osi 3 PRV reflektuje na situáciu v území (audit zdrojov), analýzy a strategický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia.

Program rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013 je významnou príležitosťou pre zabezpečenie kvality života na vidieku. Zabezpečenie tohto rozvoja prostredníctvom realizácie opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4 bolo výzvou pre aktívnych a zodpovedných obyvateľov územia Partnerstva. Vybrané opatrenia osi 3 PRV prostredníctvom osi 4, ktoré boli vyhodnotené ako potrebné pre skvalitnenie života územia, v plnej miere reflektujú výsledky auditu zdrojov, SWOT analýza, problémovej analýzy a spracovaného strategického rámca ISRÚ.

Opatrenia osi 3 PRV riešia vychádzajú zo slabých stránok územia v časti prírodných, ľudských, materiálových a ekonomických zdrojov a využitia príležitostí, a to hlavne:

* Nedostatočná úroveň technickej infraštruktúry a infraštruktúry voľnočasových aktivít /chodníky, miestne komunikácie, objekty spoločenského významu, prvky drobnej vidieckej architektúry, obecné budovy, športové ihriská,/ - strategická priorita č.1 kľúčový problém 1. a 4. /opatrenia 1.1. a 1.2./
* nedostatočné pracovné možnosti v území, a to aj pre mládež, ženy a margalizované skupiny obyvateľov – strategická priorita č. 2, kľúčový problém 2. /opatrenie 2.1./
* nedostatočná infraštruktúra vidieckeho cestovného ruchu v území – strategická priorita č. 2, kľúčový problém 2. /opatrenie 2.1., 2.2./
* nedostatočná propagácia územia a informovanosť o možnostiach pobytu v území – strategická priorita č. 2, kľúčový problém č. 2 /opatrenie 2.2./
* nedostatočne využité voľné a nevyužívané budovy v území – strategická priorita č. 2, kľúčový problém č. 2 /opatrenie 2.1./
* nedostatočná informovanosť obyvateľstva v oblasti využitia potenciálu územia pre zvýšenie svojich príjmov - strategická priorita č. 3, kľúčový problém 2. a 5./Opatrenie 3.1./
* nízka angažovanosť a aktivita občanov – strategická priorita č. 3, kľúčový problém 5. a 7. / Opatrenie 3.1./
* nedostatočný prístup k informáciám a nekvalitné pokrytie internetom- strategická priorita č. 2 , kľúčový problém č. 5 /opatrenie 2.1., 3.1./

Strategické priority 4 a 5 sú riešené v rámci iných operačných programov.

**Prínos vybraných opatrení pre riešenie problémov územia a podporu jeho skutočných potrieb**

Ako súbor vybraných opatrení osi 3 PRV rieši problémy daného územia a podporuje jeho rozvoj podľa skutočných potrieb.

Realizáciou vybraných opatrení sa predpokladá využitie príležitostí územia ako boli identifikované vo SWOT analýze, a to

**tvorbu a udržanie pracovných príležitostí, zvýšenie príjmov obyvateľov**:

* diverzifikáciou smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – rozvojom vidieckeho cestovného ruchu
* využitím voľných a nevyužívaných objektov a domov
* využitím prírodného potenciálu územia
* skvalitnením propagácie územia
* vzdelávacími aktivitami zvýšenie kvality ľudského potenciálu územia
* informačnými aktivitami pre skvalitnenie propagácie územia, PRV a prístupu Leader,

**zvýšenie kvality života územia**

* rekonštrukciou a výstavbou miestnej technickej infraštruktúry
* rekonštrukciou obecných budov, objektov spoločenského významu, drobnej architektúry ai.
* výstavbou a rekonštrukciou športových ihrísk

**budovanie kapacít pre ďalší integrovaný a endogénny rozvoj územia:**

* vzdelávaním a prípravou ľudských kapacít na analýzu potrieb územia a riadenie procesov implementácie ISRÚ a prístupu Leader
* získavaním skúseností a odovzdávaním poznatkov v rámci partnerstva a v rámci ostatných regiónov SR a v zahraničí.

**Demarkačné línie medzi opatreniami osi 3 PRV a opatreniami Integrovanej stratégie rozvoja územia**

Demarkačné línie a kritéria s ostatnými finančnými nástrojmi EÚ:

* Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanosť:

V rámci OP Životné prostredie sú aktivity v oblasti zlepšenia informovanosti a environmentálneho povedomia zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti s výnimkou cieľových skupín uvedených v PRV v opatrení 3.3. a v rámci OP Vzdelávania sú cieľovou skupinou zamestnanci a pracovníci výskumu a vývoja, nezahŕňa osoby pracujúce v agrosektore a lesníctve.

* Opatrenie 3.2. Podpora činností v rámci vidieckeho cestovného ruchu:

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast podporuje len projekty komplexných centier cestovného ruchu s celoročným využitím pre podnikateľské subjekty s podielom príjmov z poľnohospodárskej výroby na celkových príjmoch do 30%

* Opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo:

Neprekrývanie podpory z fondov EPFRV a EFRR je zabezpečené rozdelením podpory obciam podľa zaradenia, resp. nezaradenia do pólov rastu /EPFRV – pre obce mimo inovačných a kohéznych pólov rastu, EFRR – obce, ktoré sú inovačnými a kohéznymi pólmi s osobitným riešením problematiky separovaných a segregovaných rómskych sídiel.

* Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí:

Podporou obcí nezaradených do pólov rastu je zabezpečené neprekrývanie podpory z EPFRV a EFRR . Demarkačné línie medzi opatreniami 3.4.1. a 3.4.2. je striktné dodržiavanie oprávnených činností v jednotlivých opatreniach a zabezpečenie neprekrývania podpôr medzi nimi.

4.3. Finančný plán

**Spolufinancovanie ISRÚ mimo PRV na roky 2007 - 2013**

Spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (činnosti, projekty, ktoré nie sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013), –*finančné prostriedky z iných štrukturálnych fondov, operačných programov, grantov, ostatné verejné zdroje*. Uveďte názov zdroja a finančnú čiastku.

Finančný plán odráža akútnosť riešenia strategických priorít a pripravenosť územia zvýšiť kvalitu života a naplnenie strategických priorít čerpaním nenávratných finančných prostriedkov formou realizácie opatrení osi 3 PRV implementovaných prostredníctvom osi 4 Leader, keď v rámci:

* strategickej priority č. 1 – rozvoj a obnov obcí formou prijatých opatrení 1.1.a 1.2 sa plánuje investovať 76,40% zdrojov z PRV SR,
* Strategickej priority č. 2 – zamestnanosť formou prijatých opatrení 2.1.a 2.2. sa plánuje investovať 21,45 % zdrojov z PRV SR a 100% súkromných zdrojov vo výške 368 550,- EUR
* Strategickej priority č. 3 – aktivizácia obyvateľov a rozvoj partnerstva formou prijatých opatrení č. 3.1. sa plánuje investovať 2,15% zdrojov z PRV

Realizácia Integrovanej stratégia rozvoja územia si vyžaduje finančné prostriedky, ktoré poskytujú štrukturálne fondy EU, a to prostredníctvom operačných programov Životné prostredie, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Vzdelanie a Regionálny operačný program a PRV, vlastné zdroje obcí, VUC, súkromné zdroje podnikateľskej sféry a neziskového sektora a taktiež finančné príspevky získané z rôznych grantov a dotácií.

Ich výšku nie je možné presne vyjadriť, nakoľko nie sú známe presné alokácie zdrojov do uvedených operačných programov na roky 2010 až 2013, reálne rozpočty obcí na rok 2010 – 2012, kedy sa predpokladá implementácia tejto ISRÚ, rozpočet VUC na rok 2010 nedefinuje presne výšku podpory z rozpočtu na rozvoj vidieka pre MAS resp. iné verejno – súkromné partnerstvá a v dôsledku hospodárskej krízy podnikateľské subjekty utlmili svoje investičné aktivity.

**Spolufinancovanie ISRÚ v rámci opatrení osi 3 implementovaných prostredníctvom osi 4 Leader PRV SR na roky 2007 – 2013**

Z prieskumu investičných zámerov v území pre verejný, súkromný a neziskový sektor v rámci možností poskytnutých osou 3 PRV prostredníctvom osi 4 Leader je možné konkretizovať finančný plán vo väzbe na tieto príležitosti, tak ako je to uvedené v Prílohe č. 5 pri zohľadnení limitu maximálnej výšky podpory na opatrenie 4.1. Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia.

Tabuľka č. 72: Rozdelenie finančných prostriedkov na vybrané opatrenia osi 3 ISRÚ Partnerstva BACHUREŇ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Rozsah podpory na 1 projekt v €** | **Spolu-financovanie**  **užívateľom** | **Finančný plán v €** | | |
| **Celkový rozpočet** | **Z toho** | |
| **Os 4 Leader** | **Ostatné zdroje** |
| **Špecifický cieľ 1** | | | | | |
| * 1. Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry s maximálnym a ekologickým využitím prírodného potenciálu územia | 6 800 – 132 800 | 0 % | 521 300 | 521 300 | 0 |
| * 1. Skvalitnenie občianskej vybavenosti a rozšírenie služieb verejnosti | 10 000 – 132 800 | 0% | 1 072 300 | 1 072 300 | 0 |
| **Spolu špecifický cieľ 1** | | | **1 593 600** | **1 593 600** | **0** |
| **Špecifický cieľ 2** | | | | | |
| * 1. Budovanie a rekonštrukcia nízkokapacitných ubytovacích zariadení | 2 600 – 83 000 | 50 % | 728 800 | 364 400 | 364 400 |
| 2.2 Zvýšenie propagácie územia | 1 500 – 80 000 | 5 % | 87 150 | 83 000 | 4 150 |
| **Spolu špecifický cieľ 2** | | | **815 950** | **447 400** | **368 550** |
| **Špecifický cieľ 3** | | | | | |
| 3.1. Zlepšenie úrovne kvality života na vidieku zvyšovaním pripravenosti územia skvalitňovaním a podporou ľudského potenciálu | 3 000 – 15 000 | 0 % | 45 000 | 45 000 | 0 |
| **Spolu špecifický cieľ 3** | | | **45000** | **45000** | **0** |
| **STRATÉGTIA CELKOM** |  |  | **2 454 550** | **2 086 000** | **368 550** |

**Finančný plán na realizáciu opatrenia 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce B/**

Pri tvorbe finančného plánu na realizáciu tohto opatrenia sa vychádzalo z plánovanej aktivity:

* Podpora spolupráce, inovácie, potrebných zručností, výmeny a prenosu skúseností s implementáciou prístupu Leader /uplatňovania prístupu „bottom – up“, maximalizácia spoločenských a kultúrnych prínosov a vytváranie predpokladov pre efektívnu implementáciu stratégií/ formou realizácie spoločného marketingu Leaderovských skupín v rôznych regiónoch, ochranou spoločného kultúrneho bohatstva v rámci vytvoreného partnerstva a budovaním kapacít /výmena skúseností, praktické skúsenosti pri rozvoji vidieka /spoločné publikácie, twiningy, spoločná a koordinovaná práca/ - 2 aktivity počas trvania implementácie ISRÚ – 151 500,- EUR

Pri tvorbe tejto časti finančného plánu je zohľadnená skutočná potreba územia, maximálna výška na projekt, maximálny počet projektov a počet partnerov pre spoluprácu

**Finančný plán pre realizáciu opatrenia 4.3. Chod miestnej akčnej skupiny C/**

Pri stanovení finančného rámca potrebného na chod miestnej akčnej skupiny pre opatrenie č. 4.3. PRV chod miestnej akčnej skupiny sa vychádzalo z týchto parametrov:

* Analýza skutočných potrieb pre zabezpečenie kvalitného a odborne manažovaného chodu miestnej akčnej skupiny – celková suma opatrenia 417 200,- EUR

Limity uvedené v opatrení 4.3. Chod miestnej akčnej skupiny PRV pri dodržaní podmienky nariadenia Rady /ES/ č. 1698/2005 a nariadenia Komisie /ES/ č. 1974/2006

**Finančné alokácie verejných zdrojov na opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce a 4.3. Chod miestnej akčnej skupiny v EUR:**

Tabuľka č. 73: Finančný plán opatrení osi 4 PRV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenia Osi 4 PRV** | **Spolu rozpočet na opatrenie v €** | **Výška podpory**  **z PRV SR v €** | **Iné zdroje**  **v €** |
| 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce | 151 500 | 151 500 | 0 |
| 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny | 417 200 | 417 200 | 0 |

Celkový rozpočet na úrovni oprávnených výdavkov pre realizáciu ISRÚ Partnerstva BACHUREŇ na roky 2009 – 2013 je 3 023 250,- €. Na realizáciu vybraných opatrení osi 3 PRV prostredníctvom osi 4 Leader predpokladá ISRÚ rozpočet vo výške 2 454 550,- €, z toho prostredníctvom osi 4.1. Implementácia ISRÚ 2 086 000 €, vlastné zdroje 368 550,- € . Na realizáciu opatrenia PRV osi 4, 4.3. Chod miestnej akčnej skupiny ISRÚ predpokladá rozpočet vo výške 417 200,- € a na opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce sumu 151 500,- € .

Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV SR 2007 – 2013 je uvedený v Prílohe č.5.

**Príloha č. 5**

**A/ Finančný plán opatrenia PRV 4.1. Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia**

**B/ Finančný plán opatrenia PRV 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce**

**C/ Finančný plán opatrenia PRV 4.3. Chod miestnej akčnej skupiny**

4.4. Monitorovací a hodnotiaci rámec

Zostavte, plán monitoringu (vyplňte tabuľku: Dodatočné monitorovacie ukazovatele)

* + - navrhnite min. 1 merateľný monitorovací ukazovateľ, ktorý bude slúžiť k hodnoteniu strategického cieľa. Uveďte východiskový stav a predpokladanú cieľovú hodnotu, ktorá sa má dosiahnuť do r. 2013, aby bolo možné vyhodnotiť stanovený strategický cieľ.
    - navrhnite min. 1 merateľný monitorovací ukazovateľ, ktorý bude slúžiť pre hodnotenie každého špecifického cieľa. Uveďte východiskový stav a predpokladanú cieľovú hodnotu, ktorá sa má dosiahnuť do r. 2013, aby bolo možné vyhodnotiť stanovený špecifický cieľ.
    - navrhnite merateľné monitorovacie ukazovatele pre jednotlivé opatrenia, ktoré budú implmentované v rámci Vašej stratégie. Ukazovatele musia byť navrhnuté s ohľadom na ciele stratégie a daných opatrení. Uveďte aj ich predpokladanú cieľovú hodnotu, ktorá sa má dosiahnuť do r. 2013. MAS si môže naplánovať predpokladané dosahované hodnoty ukazovateľov za každý rok až do roku 2013.

Popíšte, spôsoby overovania, frekvencie a získavania navrhovaných monitorovacích ukazovateľov. (vzor podľa tabuľky: Dodatočné monitorovacie ukazovatele)

Popíšte, spôsob monitorovania realizácie projektov.

Uveďte plánované hodnoty povinných monitorovacích ukazovateľov, ktoré sa majú dosiahnuť do r. 2013 (vyplňte tabuľku: Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader).

Realizácia opatrení pre rozvoj vidieka nekončí zmapovaním jeho potenciálu, vyhodnotením jeho slabých, silných stránok, príležitostí a ohrození, identifikáciou kľúčových problémov, stanovením vízie, strategických priorít, strategického cieľa, špecifických cieľov a opatrení pretavených do akčného plánu formou prijatých aktivít, naopak, dôležitou etapou implementácie ISRÚ je priebežný monitoring procesu, kontrola a analýza jej reálnosti a udržateľnosti naštartovaných aktivít, a to v časti aktualizácie ISRÚ, priebehu implementácie tohto procesu na úrovni riadiacich kapacít a manažmentu /MAS/ a taktiež na úrovni prijímateľov pomoci a analýzy dosiahnutých cieľov /koneční prijímatelia – os 3 PRV/. Tento proces bude zabezpečovaný monitoringom a systémom hodnotiacich kritérií, ktoré si Partnerstvo prijíma s plánovaným dosiahnutím do roku 2013.

Priebežné hodnotenie povinných a doplnkových monitorovacích ukazovateľov bude vykonávané na základe monitorovacích správ, ktoré budú predkladané v dvoch rovinách:

* Monitorovacie ukazovatele za MAS v zmysle požiadaviek EK pre kód opatrenia 41, 421 a 431 /tabuľka č.75/
* Dodatočné monitorovacie ukazovatele za opatrenia osi 3, ktoré sú obsiahnuté v ISRÚ /tab.č. 74 /

Tabuľka č. 74: Dodatočné monitorovacie ukazovatele

| **Úroveň** | **Ukazovateľ**  **(názov a merná jednotka)** | **Východiskový**  **stav** | **Cieľová hodnota ukazovateľa**  **do r. 2013** | **Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strategický cieľ:**  **Partnerstvo BACHUREŇ do roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu.** | Počet prisťahovaných obyvateľov (osoby) | 11 209 | 11 500 | Štatistický úrad SR, Krajská správa Prešov  Pri ukončení implementácie ISRÚ na roky 2009 - 2013 |
| **Špecifický cieľ.1:**  Zlepšiť technický stav  miestnej technickej infraštruktúry | Počet uskutočnených projektov (ks) | 0 | 8 | RO/SORO na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám  1 x ročne |
| **Špecifický cieľ.2**:  Podporiť vznik nových  a udržanie existujúcich pracovných miest,  znížiť mieru nezamestnanosti | Počet nových subjektov poskytujúcich služby v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (ks) | 0 | 10 | OÚ Prešov, Sabinov, odbor živnostenského podnikania na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám  1 x ročne |
| **Špecifický cieľ 3:**  Vybudovať kapacity pre  kvalitné manažovanie procesu rozvoja  územia a zvýšiť občiansku zodpovednosť  a aktivizáciu obyvateľov územia pri využití  potenciálu územia | Počet nových pripojení na internet (ks) | 0 | 50 | Anketa v rámci obcí Partnerstva BACHUREŇ  1 x ročne |
| **Opatrenie 1.1**. Skvalitnenie miestnej technickej  infraštruktúry s maximálnym a ekologickým  využitím prírodného potenciálu územia | Počet novovybudovaných a zrekonštruovaných športovísk /ks/ | 0 | 6 | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pri predložení každej ŽoP (monitorovacie správy)  1 x ročne |
| Počet zrekonštruovaných objektov spoločenského významu /ks/ | 0 | 2 |
| Opatrenie 1.2.: Skvalitnenie občianskej  Vybavenosti a rozšírenie služieb verejnosti | Novovybudované a zrekonštruované chodníky /m2/ | 0 | 1000 | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pri predložení každej ŽoP (monitorovacie správy)  1 x ročne |
| Novovybudované a zrekonštruované miestne komunikácie  /m2/ | 0 | 1000 |
| Novovybudované verejné parky /m2/ | 0 | 500 |
| Opatrenie 2.1.: Budovanie a rekonštrukcia  nízkokapacitných ubytovacích zariadení | Počet novovytvorených ubytovacích kapacít /lôžka/ | 0 | 60 | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pri predložení každej ŽoP (monitorovacie správy), 1 x ročne |
| Počet zrekonštruovaných objektov  /ks/ | 0 | 6 |
| Opatrenie 2.2. Zvýšenie propagácie územia | Počet druhov vytvorených propagačných materiálov /druh | 0 | 5 | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pri predložení každej ŽoP  (monitorovacie správy), 1 x ročne |
| Opatrenie 3.1.: Vzdelávanie a informovanie | Realizované vzdelávacie alebo informačné aktivity /počet | 0 | 20 | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pri predložení každej ŽoP  (monitorovacie správy), 1 x ročne |
| Spokojnosť absolventov aktivít s kvalitou aktivity /%/ | 0 | 70 | Na základe ankety v závere aktivity – povinnosť predkladať kancelárii MAS po ukončení aktivity do 1 mesiaca |

### Okrem dodatočných monitorovacích ukazovateľov Partnerstvo BACHUREŇ sleduje aj povinné monitorovacie ukazovatele za os 4 Leader a povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader.

Tabuľka č. 75: Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatrenia: 41** | **Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia** | **Východiskový stav** | **Cieľová úroveň do roku 2013** |
|  | veľkosť MAS v km2  počet obyvateľov v podporenej MAS  počet projektov financovaných MAS  počet podporených beneficientov  počet obcí podporeného územia | 122,92  11209  0  0  12 | 122,92  11800  50  32  12 |
| **Kód opatrenia: 421** | **Vykonávanie projektov spolupráce** |  |  |
|  | počet podporených projektov spolupráce  počet spolupracujúcich MAS  hrubý počet vytvorených pracovných miest | 0  0  0 | 2  4  1 |
| **Kód opatrenia: 431** | **Chod miestnej akčnej skupiny** |  |  |
|  | počet podporených aktivít  počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili tréningovú aktivitu | 0  0 | 1  70 |

Tabuľka č.76: Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úroveň** | **Ukazovateľ**  **(názov a merná jednotka)** | **Typ ukazovateľa** | **Cieľová hodnota ukazovateľa**  **do r. 2013** |
| Opatrenie:  **Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (313)** | Počet podporených aktivít (počet) | Výstup | 7 |
| Celkový objem investícií (v EUR) | Výstup | 815 950 |
| Hrubý počet vytvorených pracovných miest (počet) | Výsledok | 20 |
| Opatrenie:  **Vzdelávanie a informovanie (331)** | Počet účastníkov vzdelávacej/  informačnej aktivity (počet) | Výstup | 60 / 320 |
| Počet vzdelávacích dní (počet) | Výstup | 160 |
| Počet účastníkov, ktorí úspešne absolvovali a ukončili vzdelávaciu aktivitu (počet) | Výsledok | 60 |
| Opatrenie:  **Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (321)** | Počet podporených obcí (počet) | Výstup | 12 |
| Celkový objem investícií (v EUR) | Výstup | 1 072 300 |
| Počet osôb vo vidieckych oblastiach, ktorí majú prospech z realizovaného projektu (počet) | Výsledok | 11 800 |
| Opatrenie:  **Obnova a rozvoj obcí (322)** | Počet podporených obcí (počet) | Výstup | 12 |
| Celkový objem investícií (v EUR) | Výstup | 521 300 |
| Počet osôb vo vidieckych oblastiach, ktorí majú prospech z realizovaného projektu (počet) | Výsledok | 11 800 |

**Hodnotiaci rámec ISRÚ /plán, druhy a postupy hodnotenia, spôsob zapracovania výsledkov hodnotenia**

**„Partnerstvo BACHUREŇdo roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu“ – strategický cieľ Partnerstva do roku 2015.**

Splnenie tohto cieľa je podmienené splnením jeho špecifických cieľov pomocou prijatých opatrení a realizáciou aktivít. ISRÚ na roky 2009 – 2015 ako objektívny a reálny strategický dokument územia stanovil jasne strategické priority, špecifické ciele a opatrenia s jednotlivými aktivitami.

Dynamika života celej spoločnosti, regiónu a územia avšak prináša nové vplyvy a mení územie v mnohých parametroch. Práve to je jeden z dôvodov prečo je nevyhnutné pravidelne vyhodnocovať priebeh implementácie ISRÚ, zmeny v území, ktoré majú alebo mohli by mať vplyv na úspešnú a hlavne efektívnu realizáciu jednotlivých projektov.

V rámci hodnotiaceho rámca Plánu monitoringu MAS boli definované dodatočné a povinné monitorovacie ukazovatele, ktorých monitoring a pravidelné vyhodnocovanie je veľmi dôležitá súčasť Plánu monitoringu MAS pre implementáciu ISRÚ /viď tab. č. 75 a tab. č. 74/

Štruktúra monitorovacích ukazovateľov vyjadruje rôzne faktory hodnotenia:

* podľa frekvencie hodnotenia krátkodobé a dlhodobé, krátkodobé ukazovatele sú vyhodnocované ročne a dlhodobé po ukončení procesu implementácie
* podľa ovplyvniteľnosti na objektívne a subjektívne /objektívne – proces nie je možné ovplyvniť a subjektívne – je prejavom aktivity beneficientov/
* podľa zdroja informácie na oficiálne a dobrovoľné /oficiálne zo zdrojov štátnych a verejných inštitúcií a dobrovoľné z dotazníkov a rôznych verejných zhromaždení v území počas realizácie projektu/

Monitorovacie ukazovatele za opatrenia osi 3 bude povinný predkladať PPA konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý má uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP formou monitorovacej správy, a to v origináli súčasne s poslednou ŽoP doporučene poštou alebo v podateľni Ústredia PPA v Bratislave. V monitorovacej správe je potrebné uviesť hodnoty sledovaných ukazovateľov, priebeh realizácie projektu, problémy pri realizácii projektu, odporúčania pre PPA a ďalšie náležitosti podľa požiadaviek uvedených v záväznej osnove monitorovacej správy, ktorá je vypracovaná pre každé opatrenie osi 3 a zverejnená na internetovej stránke [www.land.gov.sk](http://www.land.gov.sk), resp. [www.apa.sk](http://www.apa.sk). Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu použije formulár monitorovacej správy z osi 3 v závislosti od toho, ktoré opatrenie danej osi realizuje. V prípade, že konečný prijímateľ nepredloží PPA monitorovaciu správu alebo ju predloží nekompletnú, bude mu pozastavené vyplatenie ŽoP až do doby doručenia kompletnej monitorovacej správy, resp. jej časti. Ak PPA zistí, že predložená monitorovacia správa nie je kompletná, vyzve konečného prijímateľa, aby v stanovenej lehote odstránil identifikované nedostatky.

Zároveň je povinný konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v tom istom termíne predložiť kópiu monitorovacej správy projektu aj MAS, a to poštou na adresu sídla kancelárie MAS, Obecný úrad Renčišov č. 11, 082 63 alebo osobne na uvedenú adresu denne od 08,00 hod – 15,00 hod., pri osobnom doručení monitorovacej správy do kancelárie MAS mu bude vydané písomné potvrdenie o prijatí. Povinnou prílohou monitorovacej správy projektu, ktorá bude doručená MAS, je aj vyhodnotenie povinných a doplnkových monitorovacích ukazovateľov, ktoré sú pre každé opatrenie súčasťou tohto monitorovacieho a hodnotiaceho rámca. V prípade, že konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nesplní povinnosť predložiť kópiu monitorovacej správy spolu s vyhodnotením povinných a doplnkových monitorovacích ukazovateľov MAS, bude výzvou na predloženie resp., doplnenie upozornený na túto povinnosť spolu s určením termínu na predloženie, resp. doplnenie monitorovacej správy.

Hodnotenie výsledkov bude realizované monitorovacím výborom MAS, ktorého úlohou je porovnávať dosiahnuté hodnoty ukazovateľov a plánovanými, analyzovať ich a riadiacemu orgánu predložiť hodnotiacu správu. Tento proces sa bude realizovať v závislosti od druhu ukazovateľa min. 1 x ročne. Dôležitým podkladom pre vyhodnotenie úspešnosti implementácie ISRÚ a kontrolu správnosti nastavenia intervencie bude aj štatistické zisťovanie v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, ktoré bude realizovať ŠÚ SR. Výsledky tohto zisťovania za rok 2001 boli veľmi dôležitým zdrojom informácií pri tvorbe auditu zdrojov v tejto ISRÚ, avšak v mnohých ukazovateľoch boli zaznamenané významné pokroky a zmena stavu..

Inovatívnou súčasťou hodnotiaceho procesu bude aj priebežné nezávislé monitorovanie plnenia ukazovateľov na základe jednaní s beneficientami, formou organizovania rôznych informačných akcií s prijímateľmi pomoci a prípadnými účastníkmi aktivít s cieľom eliminovať možné problémy, upozorniť na ich možnosť vzniku.

V konečnom dôsledku budú výsledky hodnotenia plnenia ukazovateľov podkladom pre potvrdenie správnosti nastavenia ISRÚ a jej následnej implementácie, resp. v prípade potreby túto aktualizovať na príslušné podmienky /podľa pokynov najskôr za 2 roky/.

Na základe odporúčaní PPA je vhodné, aby pri realizácii opatrenia 3.3. Vzdelávanie a informovanie konečný prijímateľ – predkladateľ projektu po ukončení každej vzdelávacej aktivity oslovili účastníkov vzdelávania formou dotazníka, v ktorom by mal respondent uviesť údaje potrebné pre vyplnenie monitorovacej správy projektu podľa záväznej osnovy PPA pre toto opatrenie /napr. vek, vzdelanie, pohlavie, pracovnú oblasť/ pri dodržaní zásad ochrany osobných údajov v zmysle platných predpisov.

Zber vstupných údajov v rámci stanovených povinných a doplnkových ukazovateľov monitorovania a hodnotenia je podľa vyššie popísaného postupu. Následne kancelária vypracuje monitorovacie správy na základe zozbieraných údajov a predloží ich výkonnému výboru. Výkonný výbor predložené monitorovacie správy prerokuje, vydá ku nim stanovisko a predloží ich spolu s uvedeným odporúčaním monitorovaciemu výboru. Ten monitorovacie správy prerokuje a zhodnotí plnenie cieľov integrovanej stratégie na svojich zasadnutiach minimálne raz ročne. Monitorovací výbor predloženú správu buď schváli, a vtedy sa pokračuje v stanovenej línii implementácie programu, alebo v prípade odklonu smerovania stratégie k plneniu jej cieľov, monitorovací výbor navrhne opatrenia a tie predloží výkonnému výboru a zdromaždeniu členov na prerokovanie a schválenie.

Hodnotenie integrovanej stratégie sa uskutoční v troch základných časových horizontoch: v strednodobom horizonte t.j. v roku 2011, na konci programovacieho obdobia (rok 2013) a nakoniec v roku 2015 po ukončení implementácie stratégie.

Predmetom hodnotenia v strednodobom časovom horizonte je hodnotenie výsledkov na úrovni špecifických cieľov integrovanej stratégie. Čo sa týka záverečného hodnotenia, to bude zamerané na hodnotenie dopadov na úrovni strategického cieľa.

Podkladom pre strednodobé hodnotenie, ďalej pre hodnotenie programovacieho obdobia a hodnotenia implementácie stratégie sú práve monitorovacie správy, ktoré slúžia ako podklad pre vykonanie hodnotenia nezávislým hodnotiteľom. Ten na základe požiadavky výkonného výboru vypracuje súhrnnú hodnotiacu správu a predloží ju výkonnému výboru na prerokovanie a monitorovaciemu výboru na schválenie, respektíve neschválenie. V prípade strednodobého hodnotenia správa nezávislého hodnotiteľa slúži monitorovaciemu výboru na sledovanie plnenia cieľov stratégie a návrhy na zmeny v prípade zistenia odklonu od cieľov ISRÚ.

Práve hodnotiaca záverečná správa nezávislého hodnotiteľa (po ukončení implementácie stratégie) v sebe zahŕňa zhodnotenie efektivnosti intervencie vynaložených finančných prostriedkov, účinnosti vybraných opatrení a činností; a viac či menej vplyv pozitívnych/negatívnych dopadov na trvaloudržateľnosť územia.

Taktiež po ukončení realizácie stratégie a jej vyhodnotení môže súhrnná hodnotiaca správa nezávislého hodnotiteľa slúžiť ako jedno zo základných východísk pri zostavovaní novej integrovanej stratégie územia, s cieľom čo najlepšie reflektovať na situáciu v území pri zohľadnení uskutočnených zmien a dopadov.

Plnenie monitorovacích ukazovateľov MAS sú hodnotené PPA na základe hodnotenia plnenia týchto ukazovateľov zo Správy o činnosti MAS, pričom dosiahnuté hodnoty týchto ukazovateľov bude MAS čerpať z monitorovacích správ projektov od jednotlivých konečných prijímateľov za opatrenia osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom jej stratégie. Kumulatívne dosiahnuté hodnoty MAS uvedie v Správe o činnosti MAS, ktorú vypracováva MAS raz ročne. Posledná Správa o činnosti MAS bude predložená za rok 2015 najneskôr do 31.03.2016. Odboru monitoringu PPA budú tieto správy doručované vždy do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok v písomnej forme a elektronicky na CD poštou na adresu Odboru monitoringu PPA , Dobrovičova č. 12, 815 26 Bratislava alebo osobne do podateľne Ústredia PPA v Bratislave. Obsah monitorovacej správy bude v súlade so záväznou osnovou monitorovacej správy zverejnenou na internetovej stránke [www.land.gov.sk](http://www.land.gov.sk), resp. [www.apa.sk](http://www.apa.sk). Súčasťou Správy o činnosti MAS bude aj vyhodnotenie stanovených indikátorov uvedených v stratégii MAS. V prípade potreby doplniť správy podľa požiadaviek PPA alebo RO bude potrebná informácia uvedeným inštitúciám doručená v zmysle výzvy na doplnenie.

**Postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS**

Postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS (výkonný orgán, výberová komisia MAS a monitorovací výbor) a  činnosti MAS.

Proces sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS je zakomponovaný aj v Stanovách a Organizačnom poriadku MAS. Systém pravidelnej kontroly činnosti riadiacich orgánov /výkonného výboru a výberovej komisie a Monitorovacieho a programového výboru/ zabezpečuje formou predkladania správ o činnosti najvyššiemu orgánu Partnerstva Zhromaždeniu členov včasnú informáciu o plnení prijatých úloh, definuje problémy, trendy a predkladá návrhy na ich odstránenie. Organizačná štruktúra presne vyjadruje hierarchiu rozhodovacích procesov pri implementácii ISRÚ a riadení MAS.

Významná úloha sledovania a hodnotenia procesu implementácie je daná aj tým, že priamu zodpovednosť za priebeh a výsledky implementácie má výkonný výbor a jeho predseda resp. podpredseda. Dôležitú úlohu má aj Kancelária MAS, ktorá každodennou činnosťou zabezpečuje zber monitorovacích správ a taktiež nesie zodpovednosť za proces implementácie ISRÚ.

Sebahodnotenie MAS v sebe zahŕňa dve oblasti a to priebeh implementácie stratégie a činnosť MAS a fungovanie vlastného inštitucionálneho zázemia.

Základom sebahodnotenia implementácie stratégie je neustále (minimálne raz za pol roka) číselné vyhodnocovanie vyššie uvedených indikátorov monitorovania (výstup) a minimálne raz za rok indikátorov hodnotenia (výsledok a dopad) za súčasného sledovania celkového vývoja územia v kontexte. Ukazovatele dopadu sa vyhodnocujú na konci programového obdobia (rok 2013) a implementácie stratégie (rok 2015). V súčinnosti s PPA ďalej MAS vyhodnocuje indikátory povinne stanovené v PRV SR, opatreniach osi 3 a 4.

Okrem implementácie stratégie Partnerstvo BACHUREŇpravidelne vyhodnocuje svoje inštitucionálne zabezpečenie implementácie stratégie, a to konkrétne:

* Funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry MAS
* Funkčnosť manažmentu MAS
* Flexibilitu, účinnosť a oprávnenosť rozhodovacích postupov o stratégii a projektoch
* Schopnosť MAS zabezpečiť implementáciu stratégie a projektov
* Schopnosť MAS zabezpečiť monitoring a hodnotenie projektov

Pre sebahodnotenie si predsedníctvo zostaví tabuľky sebahodnotenia, ktoré zohľadnia vyššie uvedené kritériá a bodovací systém v prvom roku prevádzky MAS, konkrétne do 6 mesiacov od uskutočnenia prvej výzvy. Zároveň MAS v spolupráci s Pôdohospodárkou platobnou agentúrou vyhodnocuje povinné indikátory stanovené v PRV SR 2007 – 2013 v opatreniach osi 4.

**implementačná časť**

kapitola 5: implementačný rámec pri implementácii integrovanej stratégie rozvoja územia

5.1 Organizačná štruktúra a zdroje

5.1.1 Organizačná štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)

Štruktúra a organizácia verejno – súkromného partnerstva Partnerstvo BACHUREŇ je presne špecifikovaná **v stanovách** (Prílohu č.10), ďalej **v schéme organizačnej štruktúry** ( Príloha č.11) a **v organizačnom poriadku** (Prílohu č.12).

V zmysle stanov Partnerstva BACHUREŇ v článku V. orgánmi združenia sú:

1. Zhromaždenie členov
2. Výkonný výbor združenia
3. Predseda a podpredseda
4. Dozorná rada

Výkonný výbor ako výkonný orgán zriaďuje výberovú komisiu a monitorovací výbor (ich činnosť upravuje organizačný poriadok v časti § 12 a 13, Príloha č. 12).

**Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zložiek verejno-súkromného partnerstva (MAS) pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia**

**Zhromaždenie členov** Partnerstva BACHUREŇ ako najvyšší orgán pri realizácii ISRÚ Partnerstva BACHUREŇ má tieto úlohy a zodpovednosti č. VI. Stanov bod. 4, §7, čl. 4 Organizačného poriadku:

* schvaľuje Integrovanú stratégiu rozvoja územia a jej aktualizáciu.

**Výkonný výbor** ako výkonný orgán v zmysle základných a interných dokumentov je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu a vykonáva aj nasledovné činnosti:

* riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu;
* volí spomedzi seba a odvoláva predsedu (pokiaľ ho nevolí najvyšší orgán);
* zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;
* zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie;
* zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor;
* *menuje* manažéra MAS;
* vymenúva členov monitorovacieho výboru;
* volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút.

**Výberová komisia** je komisia zriadená Výkonným výborom a za svoju činnosť mu aj zodpovedá. Činnosť výberovej komisie je uvedená v Štatúte, ktorý vypracuje Výberová komisia a predloží na schválenie Výkonnému výboru.

Výberová komisia MAS hodnotí a vyberá ŽoNFP (projekty), a predkladá štatutárnemu orgánu MAS.

Zloženie členov musí byť vyvážené a reprezentatívne a musí odrážať podmienky  nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie.

Spôsob voľby/ odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti je stanovené v organizačnom poriadku združenia. Člen výberovej komisie MAS nemusí byť členom združenia. Počet členov výberovej komisie MAS je nepárny, má 7 členov.

*Výberová komisia MAS prijíma rozhodnutia o výbere ŽoNFP (projektov) na základe rozhodovania (hlasovania)*, *pričom na* zasadnutí výberovej komisie MAS musia byť prítomní všetci členovia tak, aby bola dodržaná podmienka nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov. *Hodnotenie a vyber ŽoNFP (projektov) vykonáva len jedna výberová komisia MAS, ktorá bola zriadená výkonným orgánom pre príslušnú Výzvu na implementáciu stratégie. Nie je prípustné, aby hodnotenie a vyber ŽoNFP (projektov) v rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie vykonávali 2 a viac výberových komisií MAS, ktoré sú zložené z iných členov. Prípustné je nahradenie toho člena komisie, ktorý bol vylúčený z konania z titulu zaujatosti, novým členom komisie.*

Výberová komisia MAS je za svoju činnosť zodpovedná výkonnému orgánu a okrem iných činností vykonáva aj administratívnu kontrolu ŽoNFP (projektov) v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006, čl. 26 ods. 2, v rámci hodnotenia a výberu projektov, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom stratégie, pričom:

* schvaľuje návrh na neschválenie ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia, ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly;
* posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
* posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt), ktoré stanovila MAS pre príslušné opatrenia osi 3;
* posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
* posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sú definované v Usmernení kapitole 5.Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS v rámci implementácie stratégie;
* posudzuje splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B c), d), h), i), k);
* hodnotí splnenie kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov - predkladateľov projektov pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS;
* vyberá ŽoNFP (projekty) v súlade s postupmi na výber ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov;
* schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča *ŽoNFP (projekty)* na financovanie z PRV *a predkladá štatutárnemu orgánu MAS, ktorý koná v zmysle kapitoly 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.* výkonnému orgánu.

Člen výberovej komisie MAS nesmie hodnotiť ŽoNFP (projekt), ktorý predkladá ako konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie (resp. je štatutárnym zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v organizačnej štruktúre predkladaného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca alebo expert ). V prípade zistenia takejto skutočnosti, musí byť člen výberovej komisie MAS nahradený iným členom.

Členovia Výberovej komisie musia podpísať „Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií“, „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“.

Pre účely hodnotenia a výberu ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci každej výzvy, MAS menuje vždy novú Výberovú komisiu MAS, ktorá sa môže skladať z rovnakých členov.

**Monitorovací výbor** je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA, vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev. Spôsob voľby/ odvolania a činnosti Monitorovacieho výboru sú stanovené v  organizačnom poriadku združenia. Predseda Monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s hlasom poradným. Členovia Monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale nemusia byť členmi MAS.

Monitorovací výbor musí zasadať minimálne raz ročne, pričom na zasadnutie musia byť pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV.

Monitorovací výbor je zriadený Výkonným výborom. Činnosť Monitorovacieho výboru je uvedená v Štatúte, ktorý vypracuje Monitorovací výbor a predloží na schválenie Výkonnému výboru.

**Štatutárnym orgánom združenia** je predseda, ktorý vystupuje v mene MAS navonok, podpisuje zmluvy, predkladá PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 MAS (ďalej len „Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) (Usmernenie, Príloha č.3 Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 projektov MAS) a ďalšie dokumenty, ktoré sú určené pre RO a PPA. Spôsob voľby/ odvolania a vykonávané činnosti štatutárneho zástupcu MAS sú stanovené v stanovách združenia.

**Dozorná rada** ako kontrolný orgán MAS vykonáva aj nasledovné činnosti:

* je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu;
* členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne;
* kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;
* kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Predseda dozornej rady sa zúčastňuje zasadnutí výkonného výboru s hlasom poradným. Dozorná rada má 3 členov, každý sektor má v zastúpení 1 člena.

V rámci jednotlivých orgánov v organizačnej štruktúre MAS, ktoré sú uvedené v personálnej matici MAS (Záväzná osnova, Príloha č.8 Personálna matica a vo výberovej komisii MAS), nominovaná osoba do jednotlivých orgánov nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov.

MAS je povinná na webovom sídle zverejniť aj nasledujúce náležitosti:

* adresu/sídlo MAS,
* tel. č., resp. fax. č. (v prípade, ak si MAS v rámci opatrenia 4.3 Chod MAS uplatňuje oprávnenosť výdavkov na mobilný telefón, na webovom sídle bude uvedené tel. č. mobilného telefónu) príslušných zamestnancov,
* meno a priezvisko štatutárneho orgánu, manažéra MAS,
* archív výziev na implementáciu stratégie vrátane ich zmien,
* miniatúru zástavy Slovenskej republiky a Európskej únie, pod ktorou bude napísané „spolufinancované ES“ a označením „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí“ a s logom  názvom programu „Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013“ a Leader SR 2007 - 2013.

5.3 Príjem ŽoNFP projektov

**Postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie**

Postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie *v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, kapitolou 8. Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.*

* + - 1. MAS informuje verejnosť o  možnostiach predkladania ŽoNFP (projektov) v rámci implementácie stratégie. Výzva na implementáciu stratégie musí byť zverejnená na viditeľnom a voľne prístupnom mieste a na webovom sídle príslušnej MAS. MAS je povinná Výzvy na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4, uverejniť v zmysle Usmernenia, Príloha č. 18. Vzor výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.

Všetky náležitosti vo Výzve na implementáciu stratégie musia byť v súlade so schválenou Integrovanou stratégiou rozvoja územia, príp. dodatkami k stratégií.

**Podmienky poskytnutia podpory, určené vo výzve na implementáciu stratégie, musí konečný prijímateľ - predkladateľ projektu spĺňať počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a nesmú sa meniť ani dodatkom k uzatvorenej zmluve o poskytnutí NFP.**

MAS musí v rámci Výziev na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4, uverejniť nasledovné náležitosti:

1. názov MAS, ktorá Výzvu na implementáciu stratégie vyhlasuje;
2. dátum vyhlásenia a dátum uzavretia Výzvy na implementáciu stratégie;
3. kontaktné údaje príslušnej MAS a spôsob komunikácie s ňou;
4. ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader a Príručku a/alebo Dodatky platné ku dňu zverejnenia časovo ohraničenej Výzvy na implementáciu stratégie;
5. oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu;
6. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt,
7. rozpočet (sumu finančných prostriedkov alokovanú pre príslušné opatrenie osi 3 v rámci príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie);
8. oprávnené činnosti a oprávnené výdavky;
9. časová oprávnenosť realizácie projektu;
10. oprávnenosť miesta realizácie projektu;
11. kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 v súlade s Usmernením, Prílohou č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a spôsob ich preukázania;
12. kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a spôsob ich preukázania;
13. kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS a spôsob ich preukázania;
14. kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov);
15. povinné a nepovinné prílohy stanovené MAS, monitorovacie indikátory pre príslušné opatrenie osi 3 stanovené MAS;
16. ďalšie podmienky poskytnutia podpory (termín prijatia a miesto predkladania ŽoNFP (projektov), a pod.).
17. MAS musí zverejniť prvú Výzvu na implementáciu stratégie do 20-tich pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy s PPA a zabezpečiť príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu do štyroch mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie[[7]](#footnote-6), minimálne počas 14 pracovných dní. Výzvy v rámci implementácie stratégie musia byť zverejnené minimálne jeden krát do roka s tým, že **posledná výzva bude zverejnená  do 31. *mája* 201*3*.** Výzvy na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenie osi 3 doručí MAS elektronicky na adresu: leader@apa.sk a to nasledujúci deň po jej zverejnení.V rámci výzvy na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenie osi 3 je možnosť vyhlásiť výzvu na implementáciu stratégie len na niektoré činnosti v rámci príslušného opatrenia osi 3. Podmienkou je, že počas implementácie stratégie musí byť na každú činnosť, ktorá je uvedená v stratégií v rámci príslušného opatrenia vyhlásená minimálne jedna výzva. **Po ukončení jednotlivých výziev je MAS povinná najneskôr nasledujúci pracovný deň po skončení prijímania ŽoNFP (projektov) poslať tabuľku s prehľadom všetkých prijatých ŽoNFP projektov (pozri Usmernenie, Príloha č. 7 Zoznam prijatých ŽoNFP (projektov) pre PRV SR 2007-2013 os 4 Leader) prostredníctvom emailu na adresu:** [**leader@apa.sk**](mailto:simona.petrikova@apa.sk)**.** *V prípade, ak Výzva na implementáciu stratégie nebude vypracovaná podľa vzoru a nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v Usmernení, príloha č. 18 Vzor výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia, PPA je oprávnená príslušnú Výzvu na implementáciu stratégie zrušiť.*
18. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP (projekt) v termíne uvedenom vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlasuje príslušná MAS.
19. ŽoNFP (projekt) pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 sa predkladajú na príslušnú MAS podľa realizácie projektu, a to osobne na predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené na webovom sídle http//[www.land.gov.sk](http://www.land.gov.sk) alebo http//[www.apa.sk](http://www.apa.sk) spolu s prílohami v zmysle ŽoNFP.

Všetky uvedené náležitosti vo Výzve na implementáciu stratégie musia byť v súlade so schválenou Integrovanou stratégiou rozvoja územia, príp. Dodatkami k stratégií.

Náležitosti ŽoNFP (projektu), ktoré je povinný predložiť konečný prijímateľ – predkladateľ projektu:

* Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 v tlačenej forme(1krát) a v elektronickej verzii (1krát)podpísaný konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný používať pečiatku).
* Povinné prílohy k ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4v tlačenej forme (1krát).Všetky rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – predkladateľom projektu v rámci príloh k ŽoNFP (projektu), vydávané v správnom konaní musia byť opatrené pečiatkou právoplatnosti.
* Čestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí súčasť formuláru ŽoNFP (projektu).
* Tabuľková časť ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej verzii (1 x) a zároveň v elektronickej forme (1 x vo formáte „Excel“). V Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 sú uvedené pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel.
* Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 a tabuľková časť ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 sa predkladá aj na CD nosiči.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež predložiť:

1. **v prípade stavebných investícií**

**1. právoplatné stavebné povolenie** v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia), alebo **kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia** pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA pri podpise zmluvy (úradne osvedčená fotokópia),

**2. ohlásenie stavebnému úradu** v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné stavebné povolenie), **vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voči** predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom,

**3. rozhodnutie o využívaní územia** v zmysle § 39 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zriadenia športových ihrísk.

1. **projektovú dokumentáciu s rozpočtom** v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu vyžaduje (napr. stavebné investície) – v zmysle formuláru ŽoNFP (projektu) (časť Povinné prílohy ŽoNFP (projektu) - 1x v tlačenej verzii (originál alebo úradne overená fotokópia).
2. **dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním** v zmysle platnej legislatívy, ktorá upravuje verejné obstarávanie a podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb. Dokumentácia súvisiaca s obstarávaním tovarov, stavebných prác a služieb musí byť v súlade s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácií. Špecifikácia položiek v cenovej ponuke sa musí týkať len výdavkov, ktoré budú financované z PRV SR (konečný prijímateľ – predkladateľ projektu doloží cenovú ponuku + špecifikáciu položiek z víťaznej cenovej ponuky, ktoré budú financované z PRV SR).
3. **riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu** za posledné uzatvorené účtovné obdobie a **daňové priznanie** konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k dani z príjmov, potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok v prípade, ak sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý požiadal o odklad daňového priznania, predkladá daňové priznanie potvrdené daňovým úradom za predchádzajúci rok (fotokópia), pričom musí predložiť aj fotokópiu listu, ktorým žiadal daňový úrad o odklad. V prípade žiadosti o odklad daňového priznania je **konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný bez vyzvania predložiť riadnu účtovnú závierku za posledné uzatvorené účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom** na príslušnú MAS a to **najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia daňovým úradom**. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí začali podnikať v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom pred podaním ŽoNFP (projektu) na MAS, sú povinní predložiť riadnu účtovnú závierku ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom. **Riadna účtovná závierka je povinnou prílohou len v prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30% podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti.**

**Upozornenie**

* **Suma finančných prostriedkov** z verejných zdrojov požadovaná konečným prijímateľom – predkladateľom projektu vo formulári ŽoNFP (projekte) v deň jej predloženia na MAS **je konečná** a nie je možné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať. Neoprávnené výdavky NFP je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný z požadovanej sumy odčleniť.
* **Čestné vyhlásenie uvedené v ŽoNFP (projekte) musí byť úradne osvedčené Kompletná dokumentácia pre všetky opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 bude predložená v šnurovacích spisových doskách P A4.**
* Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu ŽoNFP (projekt) a prílohy nezväzujú do väzby.
* Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu môžu realizovať projekt aj pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. **Oprávnené výdavky v rámci jednotlivých opatrení osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 môžu vzniknúť od udelenia Štatútu Miestnej akčnej skupiny** s výnimkou opatrenia 3.1 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností, kde sú výdavky oprávnené najskôr dňom predloženia ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS a súboru opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb, kde sú oprávnené výdavky na obstarávanie podľa platnej legislatívy, ktorá upravuje verejné obstarávanie a Usmernenia, kapitola 14 Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania oprávnené od 1.1.2007. V prípade, že k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nedôjde, riziko znáša konečný prijímateľ- predkladateľ projektu.

Vypúšťa sa časť A, B, C a časť D – postup obstarávania v zmysle zákona, ktoré je nahradené v prílohe číslo 17 Metodické usmernenie pri obstarávaní tovarov.

**Spôsob zverejnenia výziev na implementáciu stratégie a informovania verejnosti**

Manažér združenia zverejní Oznámenie o zverejnení výzvy nasledovným spôsobom:

* zverejnením na web stránke združenia,
* na viditeľnom a voľne prístupnom mieste (verejné informačné tabule obcí),
* oznamom vo verejných rozhlasoch jednotlivých obcí,
* oznamom v regionálnych médiách.

**Administratívny postup príjmu a registrácie (ŽoNFP) projektov**

Administratívny postup príjmu a registrácie (ŽoNFP) projektov *v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, kapitolou 8. Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.*

ŽoNFP sa podáva v termíne uvedenom vo Výzve. Združenie prijíma ŽoNFP v pondelok – štvrtok od 8:00 do 15:00, v piatok od 8:00 do 12:00 hod. v kancelárii Združenia.

Združenie zabezpečí príjem ŽoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa projektu do štyridsiatich dní od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie.

1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP v termíne uvedenom vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlási združenie.
2. ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 Leader sa predkladajú Združeniu podľa realizácie projektu, na predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Združenia a taktiež na http//[www.land.gov.sk](http://www.land.gov.sk) alebo http//[www.apa.sk](http://www.apa.sk) spolu s prílohami v zmysle ŽoNFP (predkladajú sa rovnaké prílohy tak ako sú definované v ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia osi 3).
3. **ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne v jednom vyhotovení, ktoré MAS následne predkladá na PPA**. MAS si môže od konečného prijímateľa - predkladateľa projektu vyžiadať aj kópiu ŽoNFP (projektu), resp. si urobí fotokópie MAS, ktoré eviduje a uchováva za účelom kontroly a ďalšej možnej dodatočnej potreby. MAS **prijíma** len kompletné ŽoNFP (projekty), **ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP (projektu)** vrátane povinných a nepovinných príloh (ak si MAS v stratégií stanovila), ktoré boli predmetom kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektu) – výberové a hodnotiace kritéria, resp. prílohy na preukázanie kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre opatrenia osi 3 (ak si MAS stanovila) v schválenej stratégií.
4. *Pri prijímaní ŽoNFP (projektov) manažér MAS**[[8]](#footnote-7) vykoná kontrolu predloženia všetkých povinných príloh uvedených v Zozname povinných príloh k ŽoNFP (projektu) a vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku – Povinné prílohy projektu. V prípade, ak ŽoNFP (projekt) bude nekompletný v zmysle povinných príloh k ŽoNFP (projektu) nebude manažérom MAS prevzatý. Po registrácií kompletnej ŽoNFP (projektu) je MAS povinná dodržiavať postup prijímania ŽoNFP (projektov), ktorý je uvedený v Usmernení, Príloha č. 8 Pokyny pre MAS k prijímaniu žiadostí o NFP od konečného prijímateľa - predkladateľa projektu a k tvorbe kódu projektu. Manažér MAS vystaví Potvrdenie o prijatí ŽoNFP (projektu) v súlade s Usmernením, Príloha č 9. Potvrdenie o prijatí Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pridelení kódu projektu a zároveň vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku – Prijatie ŽoNFP (projektu) na MAS.*
5. Dodržanie všetkých formálnych náležitostí ŽoNFP (projektu) bude predmetom formálnej kontroly ŽoNFP (projektu). Formálnu kontrolu ŽoNFP (projektu) vykonáva manažér MAS2(vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku –Formálna kontrola projektu).

|  |  |
| --- | --- |
| **Formálna kontrola kompletnosti ŽoNFP (projektu)** | |
| 1. | Kompletnosť ŽoNFP (projektu) podľa zoznamu povinných príloh k ŽoNFP. |
| 2. | ŽoNFP bola predložená v stanovenom termíne podľa Výzvy. |
| 3. | Povinné prílohy boli predložené predpísanou formou (originál, fotokópia, úradne osvedčená fotokópia resp. elektronická verzia a pod.) v zmysle ustanovení povinných príloh. |
| 4. | Kontrola vyplnenia všetkých predpísaných údajov v ŽoNFP (projekte) - úplnosť žiadosti. |
| 5. | Podpísanie ŽoNFP a požadovaných príloh konečným prijímateľom – predkladateľom projektu |

1. V prípade, ak manažér MAS pri formálnej kontrole zistí, že ŽoNFP (projekt) neobsahuje formálne náležitosti obsahovej správnosti predložených povinných príloh *vrátane formálnych nedostatkov  ŽoNFP (projekte)*, bude konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu zaslaná výzva na doplnenie a to osobne alebo doporučene poštou(pri osobnom prevzatí  výzvy na doplnenie ŽoNFP (projektu) musí byť jej osobné prevzatie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju používať, a to na rovnopise Výzvy na doplnenie ŽoNFP (projektu), ktorý sa zakladá k ŽoNFP (projektu)). Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nedoplní náležitosti ŽoNFP (projektu) do termínu stanoveného vo Výzve na doplnenie ŽoNFP (projektu), ŽoNFP (projekt) bude považovaná za nekompletnú a bude z ďalšieho spracovania vyradená.

**Výzvu na doplnenie** ŽoNFP (projektu)(zasiela sa len jedenkrát a musia v nej byť uvedené všetky požadované údaje potrebné k doplneniu ŽoNFP (projektu)).

**Dokumenty doložené dodatočne** na základe **Výzvy na doplnenie** ŽoNFP (projektu) je manažér MAS povinný doplniť do spisu ŽoNFP (projektu) s uvedením dátumu doloženia konečným prijímateľom – predkladateľom projektu a následným očíslovaním doložených dokumentov v ľavom hornom rohu.

1. **Manažér MAS**2**predloží zaregistrované ŽoNFP (projekty), ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly v zmysle bodov 5 – 6 tejto kapitoly formou** Návrhu na neschválenie ŽoNFP (projektu) z dôvodu nesplnenia podmienok formálnej kontroly **na schválenie Výberovej komisii MAS. Na základe tohto schválenia budú koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly a ani v  termíne určenom na doplnenie ŽoNFP (projektu), neodstránili zistené nedostatky z ďalšieho hodnotenia vylúčení.** Návrh na neschválenie ŽoNFP (projektu) z dôvodu nesplnenia podmienok formálnej kontroly pre príslušné opatrenie osi 3 sa zakladá k ŽoNFP (projektu).

5.4 Výber ŽoNFP (projektov)

Postupy na výber ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov (vrátane kritérií na hodnotenie *ŽoNFP (projektov)*, spôsob hlasovania pri rovnakom počte bodov) pre príslušné opatrenia osi 3 PRV, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 Leader.

*Konanie o ŽoNFP (projekte) sa začína doručením ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS. MAS a PPA v konaní o ŽoNFP (projekte) zisťujú splnenie podmienok poskytnutia podpory uvedených vo Výzve na implementáciu stratégie a v Usmernení a preveria súlad dokumentov predložených na základe Výzvy na implementáciu stratégie s osobitnými predpismi.*

Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie bude v kompetencii MAS**,** *ktorá* zostavuje a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV na PPA, ktorá vydá Rozhodnutie o schválení/neschválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu).

Pre tento účel bude zriadená Výberová komisia MAS, ktorá bude vykonávať činnosti v súlade s kapitolou 2. Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS.

*Zaujatosť*

***Osoby, ktoré sa v rámci MAS podieľajú na konaní o ŽoNFP (projekte) sú povinné dodržiavať ustanovenia § 45zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, týkajúce sa zaujatosti a konfliktu záujmov.***

***Konfliktom záujmov sa rozumie stav, ktorý nie je v súlade s nestranným a objektívnym výkonom funkcií v rámci konania o ŽoNFP (projekte), ktoré súvisia s/so:***

* ***prijímaním ŽoNFP (projektov) a vykonávaním formálnej kontroly, kapitola 2.Miestna akčná skupina, bod 2.2 Štruktúra MAS, bod 2. Výkonný orgán, manažér MAS,***
* ***hodnotením a schvaľovaním predkladaných ŽoNFP (projektov) v rámci Výziev na implementáciu stratégie, kapitola 2.Miestna akčná skupina, bod 2.2 Štruktúra MAS, bod 2. Výkonný orgán, písm. a,***
* ***zastupovaním MAS zmysle Usmernenia, kapitola 2.Miestna akčná skupina, bod 2.2 Štruktúra MAS, bod 3. Štatutárny orgán – predseda.***

***Vo vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti “ musí štatutárny orgán MAS, manažér MAS, člen výberovej komisie MAS, deklarovať, že[[9]](#footnote-8) v čase od termínu zverejnenia Výzvy na implementáciu stratégie až po ukončenie konania o ŽoNFP (projektu):***

1. *nie je konečným prijímateľom – predkladateľom projektu alebo jeho partnerom,*
2. *nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu alebo jeho partnera,*
3. *nie je spoločníkom konečného prijímateľa – predkladateľa projektu alebo jeho partnera,*
4. *nezúčastnil sa osobne na vypracovaní ŽoNFP (projektu) ako konzultant, poradca, expert, ktorý za úplatu vypracoval daný projekt, neposkytoval externý manažment (zároveň nie je štatutárnym orgánom, nemá majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá vykonáva externý manažment) v zmysle priameho realizačného vzťahu k ŽoNFP (projektu), ktorý je založený na zamestnaneckom alebo obchodno - právnom vzťahu a to na základe osobitnej zmluvy (napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí služby, mandátna zmluva, príkazná zmluva, a pod.) alebo na základe iného zmluvného vzťahu s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu alebo jeho partnerom,*
5. *nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) osobe, uvedenej v písm. a) až d),*
6. *nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) k víťaznému uchádzačovi na dodávateľa tovarov, prác alebo služieb v rámci  predkladaných projektov,*
7. *nie je dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP (projektu).*

***Vo „Vyhlásení o nestrannosti“, „Vyhlásení o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti “ musí byť uvedené číslo Výzvy na implementáciu stratégie a názov opatrenia, ktorých sa vyhlásenie týka. Vyhlásenia môžu byť spoločné pre všetky ŽoNFP (projekty) v rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie, alebo osobitne pre jednotlivé ŽoNFP (projekty) príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie.***

***Člen výberovej komisie MAS nesmie byť členom výkonného orgánu.***

***Za konflikt záujmov sa nepovažuje, ak osoba zainteresovaná do prípravy a uverejňovania Výziev na implementáciu stratégie je v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere[[10]](#footnote-9) s MAS a ktorej pracovnou úlohou/náplňou je poskytovať informácie a konzultácie pre potenciálnych konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, ak je výkon tejto funkcie financovaný z verejných zdrojov.***

***Všetky zmluvy o poskytnutí NFP musia obsahovať ustanovenie o odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP a ustanovenie o vrátení vyplatených finančných prostriedkov, pokiaľ príslušný orgán prešetrujúci sťažnosť alebo obdobné podanie dospeje k záveru, že došlo k porušeniu zásad konfliktu záujmov.***

*Osoba, ktorá sa podieľa na konaní o ŽoNFP (projekte), je z tohto konania vylúčená, ak so zreteľom na jej pomer ku konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu alebo ŽoNFP (projektu) možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.*

*Ak sa osoba, ktorá sa podieľa na konaní o ŽoNFP (projekte) dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jej zaujatosť, oznámi to bezodkladne písomne RO, prostredníctvom elektronických prostriedkov a následne osobne alebo doporučene poštou na adresu MPRV SR, Sekcia rozvoja vidieka, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava a MAS.*

*Manažér MAS, člen výberovej komisie MAS, kópiu tohto oznámenia súčasne doručí aj štatutárnemu orgánu MAS. Štatutárny orgán MAS kópiu tohto oznámenia súčasne doručí výkonnému orgánu MAS.*

*Zaujatá osoba sa na konaní o ŽoNFP (projekte) od momentu, kedy zistí skutočnosti, nasvedčujúce jej zaujatosť, nesmie ďalej zúčastňovať, a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy RO vydá rozhodnutie o vylúčení zaujatej osoby z konania o ŽoNFP (projekte). Pokračovanie konania o ŽoNFP (projekte) sa zo strany MAS zabezpečí napr. výmenou zaujatého člena výberovej komisie za iného člena, pričom musia byť dodržané podmienky Usmernenia, kapitola 2. Miestna akčná skupina,, bod 2.2 Štruktúra MAS, alebo využitím inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov a pod.).****Doklad o využití inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia, napr.: podľa stanov – predkladajú sa stanovy MAS organizačný poriadok, interný vykonávací predpis a pod. sú povinnou prílohou príslušnej ŽoNFP (projektu). Inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov a pod. môže vykonávať napr.: člen výkonného orgánu, administratívny pracovník.*** *O vylúčení osoby, ktorá sa podieľa na konaní o ŽoNFP (projekte), rozhoduje RO aj bez návrhu.*

***V prípade zistenia porušenia nestrannosti a vzniku konfliktu záujmov a zaujatosti podľa vyššie uvedených ustanovení tejto kapitoly výberová komisia MAS neschváli ŽoNFP (projekt).***

Zloženie členov výberovej komisie MAS je v súlade s podmienkami Usmernenia, kapitoly 2. Miestna akčná skupina, bodu 2.2 Štruktúra MAS. Členovia Výberovej komisie musia podpísať „Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií“, „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“.

Výberová komisia MAS vykoná administratívnu kontrolu prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP (projektov), ktoré splnili podmienky formálnej kontroly v súlade s:

* Usmernením, kapitolou 2. Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS, časť 2a) Výberová komisia MAS vyplní v ŽoNFP tabuľku – Administratívna kontrola a hodnotenie ŽoNFP (projektu), časť 1. Administratívna kontrola ŽoNFP (projektu).
* vykoná kontrolu oprávnených výdavkov projektu, tabuľka č.14a) – 14ch), v rámci príloh – tabuľková časť projektu vo formáte Excel**.** Kontrola sa vykonáva v zmysle splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov, splnenia min. a max. výšky oprávnených výdavkov, oprávnenosti výdavkov v zmysle Usmernenia, kapitoly 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časť B. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, písm. c).
* vykoná kontrolu splnenia 30%-tného podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti na celkových tržbách za predchádzajúce ukončené účtovné obdobie, tabuľka č.7, bod 4. 30% - tný podiel ročných tržieb z poľnohospodárskej činnosti vrátane dotácií a to v rámci príloh – tabuľková časť projektu vo formáte Excel, pri opatrení 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, implementované prostredníctvom osi 4 a opatrení 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť A, implementované prostredníctvom osi 4. Kontrola sa vykonáva v zmysle oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu.
* vykoná kontrolu intenzity pomoci, tabuľka č.15 v rámci príloh – tabuľková časť projektu vo formáte Excel. Kontrola sa vykonáva v zmysle splnenia min. a max. výšky oprávnených výdavkov, oprávnenosti výdavkov v zmysle Usmernenia, kapitoly 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časť B. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, písm. c). a splnenia podmienok financovania z vlastných zdrojov v rámci intenzity pomoci.

V prípade opatrení osi 3 je MAS povinná pozastaviť vykonanie administratívnej kontroly do doby pokiaľ všetci koneční prijímatelia - predkladatelia projektov nepredložia riadnu účtovnú závierku za posledné uzatvorené účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov a to v súlade s touto kapitolou, bodom 4. časti Náležitosti ŽoNFP (projektu), ktoré je povinný predložiť konečný prijímateľ – predkladateľ projektu.

V prípade, ak ŽoNFP (projekt) nebude spĺňať jedno z minimálnych kritérií spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie, výberová komisia MAS **neschváli ŽoNFP (projekt) z dôvodu nesplnenia kritérií spôsobilosti** pre príslušné opatrenie, ktoré sa zakladá k ŽoNFP (projektu).

Výberová komisia MAS vykoná hodnotenie ŽoNFP (projektov), ktoré splnili podmienky uvedené vo vyššie uvedenom odseku tejto kapitoly a to v súlade s kritériami na hodnotenie ŽoNFP (projektov) definovanými v Integrovanej stratégií rozvoja územia a vo Výzve na implementáciu stratégie a zároveň vyplní v ŽoNFP tabuľku – administratívna kontrola a hodnotenie ŽoNFP (projektu), časť 2. Hodnotenie ŽoNFP (projektu).

Výberová komisia MAS zoradí ŽoNFP (projekty) podľa výsledkov vyhodnotenia ŽoNFP (projektov) a predloží ŽoNFP (projekty), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV štatutárnemu orgánu MAS2.

Po ukončení procesu hodnotenia ŽoNFP (projektov) predloží MAS na PPA Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) (Usmernenie, Príloha č. 3 Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (projektov) MAS) spolu s povinnými prílohami k Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) podpísaný štatutárnym orgánom MAS. Dokumenty doložené v Protokole o výbere ŽoNFP (projektov) musia byť originály. Vyššie uvedené dokumenty MAS predloží na Ústredie PPA, Sekciu projektových podpôr, Dobrovičová 12, 815 26 Bratislava a to doporučene poštou do 30-tich pracovných dní od uzávierky termínu na predkladanie ŽoNFP (projektov) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie. V prípade, ak MAS nepredloží niektorú z povinných príloh k Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) na PPA, proces administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) vykonávanej PPA sa pozastavuje do času predloženia dokumentov MAS a to na základe výzvy na doplnenie od PPA.

Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) MAS musí byť podpísaný predsedom výberovej komisie MAS2 a štatutárom MAS.

PPA pri administratívnej kontrole ŽoNFP (projektov) si vyhradzuje právo dodatočného vyžiadania ďalších informácií a dokladov (v záujme objasnenia nezrovnalostí a nejasností) od MAS ako aj od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v závislosti od charakteru ŽoNFP (projektu) – Výzva na doplnenie. V prípade, ak si PPA bude dodatočne vyžadovať ďalšie informácie a doklady (v záujme objasnenia nezrovnalostí a nejasností v rámci administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov)) priamo od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinnýdokumenty, ktoré predložil na vyžiadanie PPA predložiť v kópií aj na príslušnú MAS.

PPA pri administratívnej kontrole ŽoNFP (projektov) nesmie meniť hodnotenie ŽoNFP (projektu) v súlade s kritériami na hodnotenie ŽoNFP (projektov), ktoré si stanovila MAS (výberové kritéria a bodovacie kritéria), ale v prípade nejasností je oprávnená si vyžiadať špecifikáciu posudzovania jednotlivých výberových a bodovacích kritérií.

PPA nemá právo na opravu/úpravu obsahu povinných a nepovinných príloh a ŽoNFP (projektu), ktoré boli predmetom kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektu).

PPA do 70-tich pracovných dná od prijatia Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) (vrátane výzvy na doplnenie – *odstránenie formálnych a obsahových nedostatkov v ŽoNFP (projekte),* vyžiadanie ďalších informácií, resp. objasnenie nezrovnalostí) **vykoná administratívnu kontrolu ŽoNFP (projektov) prijatých na PPA, ktorá pozostáva z kontroly:**

1. ŽoNFP (projektov), ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly MAS v zmysle oprávneného vylúčenia ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia.
2. **ŽoNFP (projektov), ktoré MAS neschválila/neodporúča na financovanie z PRV (nesplnenie podmienok administratívnej kontroly a/alebo nesplnenie kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS) v zmysle oprávneného neschválenia ŽoNFP (projektov) na financovanie z PRV.**
3. **ŽoNFP (projektov), ktoré MAS schválila/odporúča na financovanie z PRV.**

Administratívna kontrola ŽoNFP (projektov) podľa dobu 17. Písm. a) až c) tejto kapitoly sa vykonáva kontrolou:

* + oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené vo Výzve na implementáciu stratégie, v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom os i 4;
  + splnenia oprávnenosti činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3, ako aj ich súlad s činnosťami definovanými pre príslušné opatrenia osi 3 vo Výzve na implementáciu stratégie a Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
  + splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 vo Výzve na implementáciu stratégie a Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a splnenia min. a max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt, ktoré si stanovila MAS;
  + splnenia všetkých kritérií spôsobilostí definovaných pre príslušné opatrenia osi 3 vo Výzve na implementáciu stratégie,  v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre príslušné opatrenia osi 3;
  + splnenia podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B c), d), h), i), k);
  + splnenia kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s bodom 15. tejto kapitoly;
* *čestného vyhlásenia konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v zmysle Usmernenia, príloha č. 17 Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb*;
* súlad Výzvy na implementáciu stratégie a postupov pre výber projektov pre príslušne opatrenie osi 3so schválenou Integrovanou stratégiou rozvoja územia, resp. dodatkami k stratégií a s PRV;
* splneni*a*~~e~~ podmienky zloženia členov Výberovej komisie MAS a výkonného orgánu MAS, ktorá musí odrážať podmienky  nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie vrátane kontroly v rámci jednotlivých orgánov v organizačnej štruktúre MAS, ktoré sú uvedené v personálnej matici MAS (Záväzná osnova, Príloha č.8 Personálna matica a vo výberovej komisii MAS) *v zmysle Usmernenia, kapitola 2. Miestna akčná skupina, bod 2.2 Štruktúra MAS vrátane kontroly -* nominovaná osoba do jednotlivých orgánov nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov;
* vyhlásenia o nestrannosti a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov *a vylúčení zaujatosti* členov výberovej komisie MAS,  členov výkonného orgánu MAS, štatutárneho orgánu MAS a manažéra MAS, *resp. osôb na základe inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov, výmeny a pod.v zmysle ustanovení Usmernenia, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie*.

PPA po ukončení administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) vydá do 7 pracovných dní konečným prijímateľom – predkladateľom projektu:

1. **Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu)** a predloží **návrh zmluvy do 15-tich pracovných dní** od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (projektu).
2. **Rozhodnutie o neschválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu),** ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly MAS a/alebo administratívnej kontroly MAS, resp. PPA a/alebo kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov).
3. **Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP (projektu)** z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre dané opatrenie na realizáciu projektu.

PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) príslušnú MAS do 7pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP (projektu) a to nasledovne:

* **Rozhodnutie o schválení ŽoNFP (projektu)**: koneční prijímatelia – predkladatelia projektu s ktorými bude uzatvorená Zmluva;
* **Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP (projektu):** koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly MAS a/alebo administratívnej kontroly MAS, resp. PPA a/alebo kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) a/alebo z nedostatku finančných prostriedkov v rámci príslušného opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.

**Pri ďalších Výzvach v rámci implementácie stratégie je MAS povinná postupovať podľa Usmernenia, kapitoly 8. Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.**

PPA zverejní prostredníctvom *webového sídla* NSRV v intervale štvrťročne stav kontrahovania podľa jednotlivých MAS (stav zazmluvnených finančných prostriedkov).

## Neschválenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie

**A. Návrh na neschválenie ŽoNFP (projektu)konečného prijímateľa – predkladateľa projektu predkladá MAS z nasledovných dôvodov:**

1. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je oprávneným konečným prijímateľom – predkladateľom projektu pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader;
2. ŽoNFP (projekt) je nekompletná po formálnej a obsahovej a stránke (chýbajúce prílohy v zmysle povinných príloh k ŽoNFP (projektu), prílohy a doklady sú nekompletné, žiadosť nebola v stanovenom termíne doplnená na základe výzvy na doplnenie MAS, resp. doplnené doklady si aj po doplnení výzvy navzájom odporujú, alebo sú v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi);
3. ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky formálnej kontroly MAS pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader;
4. **ŽoNFP (projekt) nespĺňa minimálne kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a/alebo kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a/alebo kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;**
5. **ŽoNFP (projekt) nespĺňa kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) stanovené MAS  vo Výzve na implementáciu stratégie**;
6. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nepostupoval pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v súlade s platnou legislatívou, ktorá upravuje verejné obstarávanie;
7. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nerealizoval obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v súlade s Usmernením, uvedeným v kapitole 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb;
8. **spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader;**
9. z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný prijímateľ – predkladateľ projektu uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie);

j) nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné opatrenie osi 3

implementované prostredníctvom osi 4 Leader a to v rámci Výzvy na implementáciu stratégie;

k) ŽoNFP (projekt) nedosahuje minimálnu hranicu oprávnených výdavkov, ktoré stanovila MAS

v stratégií a vo Výzve na implementáciu stratégie;

l) predloženie nepravdivého vyhlásenia konfliktu záujmov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v zmysle Usmernenia, príloha č. 17 Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb;

m) predloženie nepravdivého vyhlásenia o  nestrannosti a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti podľa § 45zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

**B. ŽoNFP (projekt) bude neschválená v rámci administratívnej kontroly, ktorú vykonáva PPA z nasledovných dôvodov:**

a) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je oprávneným konečným prijímateľom – predkladateľom projektu pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader;

b) ŽoNFP (projekt) je nekompletná po formálnej a obsahovej a stránke t.j. žiadosť nebola kompletná ani po kontrole vykonanej zo strany MAS - MAS pochybila pri výkone formálnej kontroly, žiadosť nebola v stanovenom termíne doplnená na základe výzvy na doplnenie MAS alebo PPA, resp. doplnené doklady si aj po doplnení výzvy na objasnenie nezrovnalostí a nejasností navzájom odporujú, alebo sú v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi);

c) ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky formálnej kontroly MAS pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader;

d) ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky administratívnej kontroly PPA pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader v zmysle bodu 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 17;

e)ŽoNFP (projekt) nespĺňa minimálne kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a/alebo kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a/alebo kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;

f)spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader;

g)ŽoNFP (projekt) nespĺňa kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) stanovené MAS  vo Výzve na implementáciu stratégie;

h) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné opatrenie osi 3

implementované prostredníctvom osi 4 a to v rámci Výzvy na implementáciu stratégie;

i)konečný prijímateľ – predkladateľ projektu neakceptuje návrh predloženej zmluvy alebo nedodrží termín podpísania a zaslania zmluvy na PPA;

j) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nepostupoval pri obstarávaní tovarov, stavebných

prác a služieb v súlade s platnou legislatívou, ktorá upravuje verejné obstarávanie;

k) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nerealizoval obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v súlade s Usmernením, uvedeným v kapitole 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb;

l)úmrtie/zánik žiadateľa (v tomto prípade sa oznámenie o vyradení nedoručuje, iba sa založí do spisu projektu);

m) z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný prijímateľ uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie);

n)ŽoNFP (projekt) nedosahuje minimálnu hranicu oprávnených výdavkov, ktoré si MAS stanovila v stratégií a vo Výzve na implementáciu stratégie;

o)predloženie nepravdivého vyhlásenia o nestrannosti a vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti podľa § 45 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak bude vyhlásenie o nestrannosti a vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti spoločné pre všetky ŽoNFP (projekty) v rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie - rozhodnutie o neschválení sa bude týkať všetkých ŽoNFP (projektov) v rámci príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie. Ak bude vyhlásenie o nestrannosti a vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti osobitne pre jednotlivé ŽoNFP (projekty) v rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie - rozhodnutie o neschválení sa bude týkať len ŽoNFP (projektu), ktorého sa týka;

p)nepredloženie vyhlásenia o nestrannosti, a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti každého člena Výberovej komisie MAS, každého člena Výkonného orgánu štatutárneho orgánu MAS a manažéra MAS[[11]](#footnote-10) v zmysle ustanovení Usmernenia, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie;

r) predloženie nepravdivého vyhlásenia o  nestrannosti a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti v zmysle Usmernenia, príloha č. 17 Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb;

s) pochybenie pri súlade Výzvy na implementáciu stratégie a/alebo postupov pre výber projektov pre príslušne opatrenie osi 3 (proces výberu a hodnotenia kritérií ŽoNFP (projektov)) so schválenou stratégiou, resp. dodatkom k stratégií;

t) pochybenie pri splnení podmienky zloženia členov Výberovej komisie MAS a výkonného orgánu MAS v zmysle Usmernenia, kapitola 2. Miestna akčná skupina, bod 2.2 Štruktúra MAS vrátane pochybenia - nominovaná osoba do jednotlivých orgánov nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov a kontroly jednotlivých orgánov v organizačnej štruktúre MAS, ktoré sú uvedené v personálnej matici MAS (Záväzná osnova, Príloha č.8 Personálna matica a vo výberovej komisii MAS).

## 

## Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu sa počas realizácie projektu riadi príslušnými podmienkami poskytnutia NFP, ktoré sú rozpracované v Usmernení, Príručke a/alebo Dodatkoch a príslušnými časťami Systému finančného riadenia EPFRV. Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Pri žiadostiach o vypracovanie dodatkov k zmluvám a pri administratívnom styku s PPA je konečný prijímateľ povinný uvádzať nasledovné údaje:

* názov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu;
* názov ŽoNFP (projektu);
* registračné číslo ŽoNFP (kód projektu);
* číslo opatrenia;
* číslo Zmluvy;
* odôvodnenie požiadavky podložené písomnými dokladmi.

PPA nebude akceptovať zmeny v schválenom projekte, ktoré by mohli ovplyvniť hodnotenie projektu výberovou komisiou MAS.

Prevod záväzku upravuje § 531 Občianskeho zákonníka. Prevod záväzkov je možný po predchádzajúcom písomnom súhlase PPA. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný predložiť písomnú žiadosť o prevod záväzku spolu s odôvodnením a relevantnými prílohami na Ústredie PPA.

Výberová komisia hodnotí projekty podľa nižšie uvedených bodovacích kritérií. Pri rovnosti bodov rozhoduje skoršie predloženie ŽoNFP.

Tabuľka č. 78: Postupy pre výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3 prv**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **postupy pre výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3 prv** | | | | | | | |
| **opatrenie 1.1.** | | | | | | | |
| **bodovacie kritéria** | | | | | | | |
| **p. č.** | | **kritérium** | | | **body** | | |
| **1.** | | V rámci uvedenej výzvy je pre dané opatrenie podaná len 1 ŽoNFP | | | 10 | | |
| **2.** | | Žiadateľovi ešte nebola schválená žiadna ŽoNFP v rámci PRV SR 2007 - 2013 | | | 10 | | |
| **Spolu maximálne** | | | | | **20** | | |
| **postup pri rovnakom počte bodov** | | | | včasnosť podania ŽoNFP  aktívna účasť obce v MAS | | | |
| **opatrenie 1.2.** | | | | | | | |
| **bodovacie kritéria** | | | | | | | |
| **p. č.** | **kritérium** | | | | | **body** | |
| **1.** | V rámci uvedenej výzvy je pre dané opatrenie podaná len 1 ŽoNFP | | | | | 10 | |
| **2.** | Žiadateľovi ešte nebola schválená žiadna ŽoNFP v rámci PRV SR 2007 - 2013 | | | | | 10 | |
| **Spolu maximálne** | | | | | | **20** | |
| **postup pri rovnakom počte bodov** | | | | včasnosť podania ŽoNFP  aktívna účasť obce v MAS | | | |
| **opatrenie 2.1.** | | | | | | | |
| **bodovacie kritéria** | | | | | | | |
| **p. č.** | | **kritérium** | | | | | **body** |
| **1.** | | Konečný prijímateľ pôsobí v území viac ako 5 rokov | | | | | 10 |
| **2.** | | Projekt sa realizuje v obci s počtom obyvateľov do 1000  nad 1000 | | | | | 20  10 |
| **3.** | | Počet novovytvorených ubytovacích miest do 20  nad 20 - 40 | | | | | 10  20 |
| **4.** | | Zavedenie internetu | | | | | 10 |
| **Spolu maximálne** | | | | | | | **60** |
| **postup pri rovnakom počte bodov** | | | | včasnosť podania ŽoNFP  Počet novovytvorených ubytovacích kapacít | | | |
| **opatrenie 2.2.** | | | | | | | |
| **bodovacie kritéria** | | | | | | | |
| **p. č.** | | **kritérium** | | | | | **body** |
| **1.** | | Žiadateľ zatiaľ nezískal žiadny NFP z PRV | | | | | 10 |
| **2.** | | Žiadateľ je vo veku do 30 rokov, žena alebo začínajúci podnikateľ | | | | | 10 |
| **3.** | | Žiadateľ má ku dňu podania ŽoNFP trvalé bydlisko v území  menej ako 5 rokov  viac ako 5 rokov | | | | | 5  10 |
| **4.** | | Počet vytvorených pracovných miest  do 2  nad 2 | | | | | 10  20 |
| **5.** | | Zavedenie internetu | | | | | 10 |
| **Spolu maximálne** | | | | | | | **60** |
| **postup pri rovnakom počte bodov** | | | | včasnosť podania ŽoNFP  Počet vytvorených ubytovacích kapacít | | | |
| **opatrenie 2.3.** | | | | | | | |
| **bodovacie kritéria** | | | | | | | |
| **p. č.** | | **kritérium** | | | | | **body** |
| **1.** | | Projekt rieši propagáciu menej ako 6 obcí územia  od 6 – 12obcí  od 13 – 16 obcí | | | | | 5  10  20 |
| **2.** | | Počet druhov publikácií a tlačových materiálov v aspoň 2 jazykových mutáciách 1  od 2 - 3  4 a viac | | | | | 5  10  15 |
| **3.** | | Aktívna účasť prijímateľa podpory a jeho členov na veľtrhoch cestovného ruchu a výstavách cestovného ruchu | | | | | 10 |
| **spolu maximálne bodov** | | | | | | | 45 |
| **Postup pri rovnakom počte bodov** | | | Včasnosť podania ŽoNFP | | | |  |
| **Opatrenie 3.1.** | | | | | | | |
| **bodovacie kritéria** | | | | | | | |
| **p. č.** | | **kritérium** | | | | | **body** |
| **1.** | | Zapojenie viacerých sociálnych skupín do vzdelávacích aktivít | | | | | 10 |
| **2.** | | Počet vzdelávacích aktivít – za každú aktivitu 2 body /max. 5/ | | | | | 10 |
| **3.** | | V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP | | | | | 10 |
| **4.** | | Počet obcí, v ktorých sa projekt realizuje  Od 1 – 3  Od 4 – 6  Od 7 -16 | | | | | 5  10  20 |
| **5.** | | Kombinácie viacerých vzdelávacích resp. informačných aktivít | | | | | 20 |
| **6.** | | Informačná aktivita rieši problematiku prístupu Leader | | | | | 10 |
| **Spolu maximálne** | | | | | | | 80 |
| **postup pri rovnakom počte bodov** | | | | včasnosť podania ŽoNFP  inovatívnosť metód práce | | | |

**Spôsob zostavenia výberovej komisie**

Spôsob zostavenia výberovej komisie MAS a dôvody výberu jej členov.

Výberovú komisiu zriaďuje Výkonný výbor. Zloženie členov výberovej komisie je vyvážené a reprezentatívne a spĺňa podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – max. 50 % zastúpenie verejného sektora počas celého obdobia implementácie stratégie.

Počet členov výberovej komisie je 7. Členstvo vo výberovej komisii je nezastupiteľné.

Členov výberovej komisie volí výkonný výbor na základe návrhov členov združenia. Činnosť výberovej komisie je ohraničená jedným výberovým kolom. Po ukončení činnosti výberovej komisie v danom výberovom kole je komisia odvolaná výkonným výborom. Pre každé výberové kolo je volená nová výberová komisia. Členov výberovej komisie odvoláva výkonný výbor aj v prípade neplnenia si povinností súvisiacich s činnosťou výberovej komisie a v prípade konfliktu záujmov.

Člen výberovej komisie združenia nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie (resp. je štatutárnym zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v organizačnej štruktúre predkladaného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca alebo expert). V prípade zistenia takejto skutočnosti, musí byť člen výberovej komisie združenia nahradený iným členom.

Výkonný výbor na základe návrhov členov združenia a predložených profesijných životopisov volí na základe odbornosti pre danú Výzvu jednotlivých členov výberovej komisie.

**Opravné postupy pri výbere ŽoNFP (projektov)** konečných prijímateľov – predkladateľov projektov **a spôsoby eliminácie konfliktu záujmu**

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže vzniesť písomnú námietku voči vyradeniu ŽoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej Združením do 5-tich pracovných dní od doručenia oznámenia o vyradení ŽoNFP. Námietka sa podáva Združenie a musí byť doručená preukázateľným spôsobom. Po prekročení uvedenej lehoty nebude Združenie na vznesené námietky reagovať.

V prípade, ak na základe písomnej námietky voči vyradeniu ŽoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej Združením, príp. vyradení ŽoNFP pri jej hodnotení, nepríde k zhode medzi Združením a konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, môže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu požiadať o preskúmanie postupu Združenia do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia od Združenia  na ústredie PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava. Žiadosť  musí byť doručená preukázateľným spôsobom. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí zároveň o tejto skutočnosti informovať Združenie.

Združenie je povinné v rámci nastavenia postupov na výber projektov konečných prijímateľov – predkladateľov projektovumožniť predložiť žiadosť o preskúmanie postupu Združenia pri administratívnej kontrole vykonanej Združením na PPA a to najneskôr v termíne, keď Združenie odovzdáva Protokol o výbere projektov MAS na PPA na zaregistrovanie a vykonanie administratívnej kontroly. Po doručení žiadosti o preskúmanie postupu Združenia pri administratívnej kontrole vykonanej Združením, PPA preskúma postup Združenia a v prípade ak bola ŽoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie vylúčená neoprávnene, bude Združenie písomne vyzvané k náprave (proces výberu a hodnotenia ŽoNFP sa musí uskutočniť znova). PPA bude na vznesené námietky reagovať do 7 pracovných dní od doručenia námietky.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže vzniesť písomnú námietku voči vyradeniu ŽoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej PPA do 10-tich pracovných dní od doručenia oznámenia o nesplnení podmienok administratívnej kontroly. Námietka sa podáva na ústredie PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava a musí byť doručená preukázateľným spôsobom. Po prekročení uvedenej lehoty nebude PPA na vznesené námietky reagovať.

5.5 Kontrola činnosti verejno-súkromného partnerstva

Zabezpečenie kontroly činnosti zamestnancov[[12]](#endnote-2), orgánov a účtovníctva verejno-súkromného partnerstva (MAS).

Na kontrolu činnosti Združenia je volená Zhromaždením členov Dozorná rada, ktorá za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu členovi.

Dozorná rada:

* 1. kontroluje hospodárenie Združenia a predkladá Zhromaždeniu členov správu o hospodárení Združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov,
  2. kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a dáva Zhromaždeniu členov návrh na odstránenie nedostatkov,
  3. v prípade sporu medzi orgánmi Združenia a jeho členmi plní funkciu rozhodcovského orgánu, ak nie je sám spornou stranou,
  4. funkcia člena Výkonného výboru a člena Dozornej rady Združenia je nezlučiteľná,
  5. členovia Dozornej rady majú právo zúčastňovať sa zasadnutí Výkonného výboru.

Kontrola pracovníkov združenia (manažéra, administratívneho pracovníka a účtovníka) je uskutočňovaná Výkonným výborom a Dozornou radou na základe pracovného a organizačného poriadku ako aj na základe ročného plánu práce, ktorý predkladá manažér Výkonnému výboru Združenia.

Monitorovací a programový výbor

Výkonný výbor zriaďuje na kontrolu implementácie ISRÚMonitorovací a programový výbor. Činnosť Monitorovacieho a programového výboru je uvedená v Štatúte, ktorý vypracuje Monitorovací a programový výbor a predloží na schválenie Výkonnému výboru.

Monitorovací a programový výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA, vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev. Predseda výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s hlasom poradným.

Členovia výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území Združenia, ale nemusia byť členmi Združenia. Počet členov Monitorovacieho a programového výboru je 5.Členstvo vo výbore je nezastupiteľné. Monitorovací a programový výborzasadá minimálne raz ročne, pričom na zasadnutie musia byť pozvaní zástupcovia RO, PPAa NSRV**.**

Okrem toho Združenie, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu sa podpisom Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy zaväzuje, že umožní výkon kontroly a auditu zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov v zmysle príslušných predpisov Európskeho Spoločenstva a predpisov SR a bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly a auditu riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Najmä je povinný umožniť vykonanie kontroly a auditu použitia NFP a preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP.

Združenie, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným orgánom vykonávajúcim kontrolu a audit primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť. Združenie, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný poskytovať požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup oprávneným kontrolným zamestnancom do objektov a na pozemky súvisiace s projektom za účelom kontroly plnenia podmienok Zmluvy.

Oprávnení zamestnanci orgánov kontroly majú počas trvania realizácie schváleného projektu nasledujúcich päť rokov od ukončenia roku, v ktorom bola poskytnutá posledná platba v zmysle uzatvorenej Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy, prístup ku všetkým originálom obchodných dokumentov Združenia, resp. konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, súvisiacich s výdavkami na realizáciu projektu a plnením povinností podľa Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy.

Združenie je povinné uchovávať všetky podporné dokumenty, ktoré sa týkajú oprávnených výdavkov a kontrol projektov v rámci opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, ako aj opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zároveň je Združenie povinné uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa výberu a hodnotenia projektov, výzvy, protokoly, zloženie výberových komisií, protokoly o administratívnej kontrole, o výbere projektov, ŽoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa projektu aj s prílohami (kópie) nasledujúcich päť rokov od ukončenia roku, v ktorom bola poskytnutá posledná platba.

Oprávnení zamestnanci orgánov kontroly a auditu sú:

* poverení zamestnanci PPA, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, príslušnej správy finančnej kontroly;
* zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov;
* riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES;
* osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.

Predmetom výkonu kontroly na mieste je najmä

* overenie skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia služieb deklarovaných na faktúrach a iných relevantných účtovných dokladoch, ktoré predložilo Združenie resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu ako súčasť ŽoP. V rámci uvedeného sa overujú aj originálny dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu (napr. stavebný denník);
* overenie súladu realizácie projektu s Rámcovou zmluvou, resp. Zmluvou (harmonogramom prác, finančným plánom projektu a pod.), príp. overovanie ďalších podmienok uvedených v Rámcovej zmluve, resp. Zmluve podľa rozhodnutia RO/PPA;
* overenie, či Združenie, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu;
* overenie, či sú v účtovnom systéme Združenia, resp. konečného prijímateľa – predkladateľa projektu zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu žiadateľa a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
* overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu;
* overenie dodržiavania pravidiel publicity.

**Postupy uskutočňovania kontrol projektov konečných prijímateľov – predkladateľov projektov**

**Kontrola vykonávaná Združením**

Združenie vykonáva administratívnu kontrolu ŽoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ako súčasť predbežnej finančnej kontroly, v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny (vo fáze pred zaslaním ŽoNFP na PPA), pričom sa kontroluje formálna a vecná správnosť v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.

**Kontrola vykonávaná PPA**

PPA v súlade s § 9 a § 10 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu.

Jednotlivé útvary PPA vykonávajú kontrolu v rámci procesu spracovania ŽoNFP (ukončený podpísaním Zmluvy) a v rámci procesu spracovania ŽoP (ukončený uhradením finančných prostriedkov na konečného prijímateľa – predkladateľa projektu. V oboch prípadoch PPA vykonáva 100% administratívnu kontrolu žiadostí prijatých na PPA. V prípade Žiadostí o platbu PPA môže vykonať aj kontroly na mieste, pri ktorých by sa mal konečný prijímateľ – predkladateľ projektu riadiť príslušnými ustanoveniami.

Predmetom výkonu kontroly na mieste je najmä:

* overenie skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia služieb deklarovaných na faktúrach a iných relevantných účtovných dokladoch, ktoré predložil konečný prijímateľ – predkladateľ projektu ako súčasť ŽoP. V rámci uvedeného sa overujú aj originálny dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu (napr. stavebný denník);
* overenie súladu realizácie projektu so Zmluvou (harmonogramom prác, finančným plánom projektu a pod.), príp. overovanie ďalších podmienok uvedených v Zmluve podľa rozhodnutia RO/PPA;
* overenie, či konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu;
* overenie, či sú v účtovnom systéme konečného prijímateľa – predkladateľa projektu zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu žiadateľa a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
* overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu;
* overenie dodržiavania pravidiel publicity.

Kontroly na mieste, ktorú vykonáva PPA u konečného prijímateľa - predkladateľa projektu sa môže zúčastniť aj poverený zástupca Združenia. V tomto prípade je PPA povinná informovať Združenie o výkone kontroly na mieste u konečného prijímateľa - predkladateľa projektu, a to 3 pracovné dní pred výkonom kontroly.

**Spôsoby zverejňovania výsledkov Integrovanej stratégie rozvoja územia a vyhodnocovanie**

Združenie informuje verejnosť o výsledku výberu v rámci každej výzvy nasledovným spôsobom:

1. Po schválení projektov Výkonným výborom, podpísaním Protokolu o výbere projektov MAS predsedom výberovej komisie, štatutárnym orgánom združenia a zástupcom výkonného orgánu a následne odoslaním na PPA zverejní Združenie obvyklým spôsobom Zoznam predbežne schválených a neschválených projektov.
2. PPA oboznámi Združenie do 7 pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA:

* s ktorými konečnými prijímateľmi – predkladateľmi projektu bude uzatvorená Zmluva,
* a ktorí koneční prijímatelia – predkladatelia projektu nesplnili podmienky administratívnej kontroly vykonanej PPA.

Následne Združenie obvyklým spôsobom zverejní Zoznam schválených a neschválených projektov PPA.

Združenie zverejní obvyklým spôsobom nasledovné údaje o schválených projektoch:

* názov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu,
* sídlo,
* miesto realizácie projektu,
* názov projektu,
* výška schválených verejných zdrojov.

5.6 Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov a marginalizovaných skupín obyvateľstva

Popíšte, či dochádza a akým spôsobom k zapojeniu žien, mladých ľudí do 30 rokov a poľnohospodárov a marginalizovaných skupín do Integrovanej stratégie rozvoja územia, napr. ich zapojenie medzi členov, do orgánov verejno-súkromného partnerstva (MAS).

Popíšte, či a akým spôsobom sú uvedené skupiny zvýhodnené v rámci kritérií na hodnotenie *ŽoNFP*(projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov.

Zapojenie mladých ľudí, žien, poľnohospodárov a marginalizovaných skupín malo niekoľko podôb:

1. na vypracovaní Integrovanej spolupráce rozvoja územia spolupracovala skupina mladých ľudí vo veku do 30 rokov (Ing. Ján Knapík, Mgr. Ján Mikula, tvorcovia dizajnu), ktorí boli vedení externou konzultantkou Ing. Vierou Dujakovičovou.
2. v rozhodovacích orgánoch sú bez rozdielu pohlavia, veku, vierovyznania a ďalšie postavenie zastúpené ženy, poľnohospodári, marginalizované skupiny či mladí ľudia. Vo výberovej komisii je navyše zdôraznená potreba minimálne jedného zastúpenia žien a ak je to reálne možné (vzhľadom na záujem) a pre efektívny výber predloženej žiadosti konečného prijímateľa účelné, musí sa v prípade záujmu uprednostniť členstvo Rómov (a zástupcov ďalších marginalizovaných skupín obyvateľstva), žien, mladých ľudí a poľnohospodárov. Vo Výkonnom výbore je zastúpený za tretí sektor Róm, ale aj žena.
3. predmetom výziev sú aktivity a činností, ktoré podporia vyvážený rozvoj všetkých, bez ohľadu na postavenie jednotlivcov. Vzdelávacie aktivity podporia osobnostný a spoločenský rozvoj jednak mladých ľudí, ale aj žien, marginalizovaných skupín obyvateľstva, poľnohospodárov. Rekonštrukciou športových ihrísk sa umocní efekt zbližovania a odburávania bariér medzi marginalizovanými skupinami akéhokoľvek druhu a charakteru a väčšinou v spoločnosti. Rozvoj cestovného ruchu, rekonštrukcia, výstavba alebo dostavba nízkokapacitných ubytovacích zariadení, rekonštrukcia kultúrnych domov a obecných úradov (v ktorých sa realizujú kultúrne, spoločenské, športové, administratívne aktivity) a ďalších verejných budov svojím multiplikačným efektom prinesie pracovné príležitosti pre všetky skupiny bez rozdielu a vytvorí priestor pre plnohodnotné využitie voľného času a stretávania. To sa javí ako najlepšia prevencia proti predsudkom voči konaniu, správaniu sa a existencii skupín s diskriminačným postavením a následná najrýchlejšia cesta k tolerancii.

V rámci jednotlivých opatrení sú bodovo zvýhodnené aktivity, ktoré zapájajú, resp. podporujú marginalizované skupiny obyvateľstva, ženy, mládež do 30 rokov či poľnohospodárov.

kapitola 6: súlad integrovanej stratégie rozvoja územia s ostatnými relevantnými strategickými dokumentmi európskeho, národného, regionálneho a miestneho významu

Prepojenosť Integrovanej stratégie rozvoja územia s nasledovnými prioritami EÚ:

|  |
| --- |
| * Horizontálne priority politík Európskej Únie |

1. marginalizované Rómske komunity – zvýšiť zamestnanosť, úroveň vzdelania a kvalitu života

V Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 - 2013 sa uvádza ako horizontálna priorita A. marginalizované Rómske komunity ako špecifická problematika v problematike marginalizovaných skupín obyvateľstva. Jej zámerom je posilnenie spolupráce, efektívnejšej koordinácie činností a finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Podpora marginalizovaných rómskych komunít je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.

Na základe záverov pracovnej komisie CSF pre rozvoj rómskych komunít, ktorej úlohou je monitorovanie účinkov intervencií zo ŠF k riešeniu problémov MRK a navrhovanie návrhov na zvýšenie ich efektívnosti, je potrebné zvýšiť efektivitu intervencií štrukturálnych fondov pri riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom komplexného prístupu, ktorý bude spájať niekoľko aktivít, resp. projektov do celkovej stratégie rozvoja konkrétnej lokality tak, aby ich realizácia na seba nadväzovala a prispievala k dlhodobému rozvoju marginalizovanej rómskej komunity v danej lokalite. Pri komplexnom prístupe je dôraz kladený na vzájomnú previazanosť aktivít a na aktívnu participáciu miestnej komunity pri realizácii projektu. Využívanie komplexnosti v riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít je nevyhnutnosťou, pretože zabezpečí systémové riešenie problémov v marginalizovaných rómskych komunitách a umožní dlhodobé strategické plánovanie a riadenie rozvoja komunity a pozitívnej zmeny. (Národný strategický referenčný rámec, 2009, str. 86).

Komplexný prístup regionálneho rozvoja v obciach prostredníctvom implementácie Integrovanej stratégie rozvoja vidieka je naplnením výzvy na široký záber riešených problémov. Bez rozdielu rasy či národnosti, s maximálnym umožnením prístupu Rómskeho etnika do orgánov združenia, sa môžu marginalizované skupiny obyvateľstva spolupodieľať na rozvoji svojho územia v spolupráci s ostatnými skupinami ľudí. Najmä vzhľadom na veľmi významné zastúpenie Rómskeho obyvateľstva v MAS Partnerstvo BACHUREŇ (skoro 50%) je účinné pôsobenie na regionálnu politiku a správu daného územia vysoko aktuálne a možné. Zapojenie všetkých skupín do rozhodovacích a výkonných orgánov (typické pre prístup Leader) bude predpokladom pre cielené a účinné alokovanie verejných zdrojov na miesta, ktoré to najviac potrebujú. Športové ihriská a kultúrne ustanovizne (obecné úrady, kultúrne domy a pod.) taktiež prispejú k odstráneniu diskriminácie a rozvoju tolerancie k Rómskym občanom a naopak.

Tabuľka č79 : Horizontálna priorita

| Horizontálna priorita | Cieľ horizontálnej priority | Uplatnenie horizontálnej priority |
| --- | --- | --- |
| **A. marginalizované rómske komunity** | Zvýšenie zamestnanosti  a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok | komplexný prístup (integrácia projektov z viacerých OP) |

Zdroj: Národný strategický referenčný rámec, 2009, str. 86

1. rovnosť príležitostí– pre všetkých, prevencia všetkých foriem diskriminácie

Podpora základných práv, nediskriminácie a rovnosti príležitostí je jedným zo základných princípov uplatňovaných v EÚ. Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitosti pre všetkých, v zmysle ktorých bude horizontálna priorita Rovnosť príležitostí podporovať potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie.

Zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti (rovnosť príležitostí žien a mužov), ktorého naplnenie patrí k základnému cieľu Európskeho spoločenstva a ako taký patrí medzi hlavné ciele štrukturálnych fondov. Podľa čl. 2 Amsterdamskej zmluvy je úlohou Spoločenstva dosiahnuť rovnaké postavenie žien a mužov v spoločnosti a podľa čl. 3 je stanovená povinnosť odstraňovať nerovnosti a presadzovať rodovú rovnosť vo všetkých aktivitách metódou gender mainstreamingu. Je to postup, pri ktorom všetky koncepčné, strategické, rozhodovacie a vyhodnocovacie procesy vo všetkých fázach prípravy a realizácie sú podriadené hľadisku rodovej rovnosti. V kontexte ŠF to znamená, že pri programovaní, monitorovaní a hodnotení bude braný do úvahy prínos k presadzovaniu rovnosti príležitosti pre všetkých a k podpore vyváženého zastúpenia žien a mužov.

Okrem rešpektovania princípu rovnosti príležitostí pri všetkých príspevkoch z fondov, na oblasť rovnosti príležitostí aktívne zameriavajú aj špecifické priority NSRR „podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie“ a „moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“. Špecifická priorita „podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie“ sa venuje rovnosti príležitostí na trhu práca a je okrem iného zameraná i na vytváranie rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a na integráciu znevýhodnených skupín na trh práce vrátane podpory mechanizmov eliminácie rodovej nerovnosti na trhu práce. V špecifickej priorite „moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ je rovnosť príležitostí prierezovo podporovaná prostredníctvom konkrétnych aktivít, ktoré vytvárajú podmienky na rovný prístup k formálnemu a neformálnemu vzdelávaniu pre všetkých počas celého života. Osobitná pozornosť sa venuje problematike znevýhodnených skupín obyvateľstva. (Národný strategický referenčný rámec, 2009, str. 87).

Prístup ako aj implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia naplno rešpektujú princíp rovnosti príležitosti vo všetkých smeroch. Ako pri tvorbe ISRÚ, tak aj pri účasti v rozhodovacích, kontrolných či pracovných orgánoch alebo v plánovaných cieľových aktivitách podpory z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 sa dohliada na pomerné zastúpenie všetkých bez ohľadu na rasu, vyzvanie, rod, vek či iné postavenie. Ako uvádzame vyššie, najviac je to zvýraznené vo Výberovej komisii, kde je v rokovacom a volebnom poriadku potreba minimálne jedného zastúpenia žien a ak je to reálne možné (vzhľadom na záujem) a pre efektívny výber predloženej žiadosti konečného prijímateľa účelné, musí sa v prípade záujmu uprednostniť členstvo Rómov (a zástupcov ďalších marginalizovaných skupín obyvateľstva), žien, mladých ľudí a poľnohospodárov. Vo Výkonnom výbore je v súčasnosti zastúpený za tretí sektor Róm, žena, mladí ľudia, ľudia rôzneho pohlavia a veku. Žena- Božena Cervová je zároveň podpredsedkyňou združenia. Na stratégii pracovali šiesti mladí ľudia, miestni aktivisti, do 30 rokov (z toho dve ženy) - Mgr. Ján Mikula, Ing. Ján Knapík, Ing. Jaroslav Čorba, Ing. Arch. Barbora Kopnická, Samuel Doval a Lucia Dovalová pod vedením ženy - Ing. Viera Dujakovičová.

1. trvalo udržateľný rozvoj - environmentálny ekonomický a sociálny

Trvalo udržateľný rozvoj znamená, že potreby súčasnej generácie by sa mali uspokojovať bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby. Zameriava sa na neustále zlepšovanie kvality života a blahobytu súčasných i budúcich generácií na Zemi. Na tento účel podporuje dynamické hospodárstvo s plnou zamestnanosťou, vysokú úroveň výchovy, vzdelávania, ochrany zdravia, sociálnej a územnej celistvosti, ako aj vysokú úroveň ochrany životného prostredia. Zmena správania a postojov občanov a politikov v prospech rešpektovania princípov a cieľov trvalo udržateľného rozvoja je kľúčovou a dlhodobou celospoločenskou úlohou.

Cieľom horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ. (NSRR, 2009, str. 88).

Dlhodobé priority (integrované ciele) TUR SR založené na princípoch a kritériách TUR (podľa **Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority TUR 2007- 2013** vydané Úradom vlády SR, 2009):

- rozvinutá demokratická krajina;

- moderný štát a systém verejnej správy;

- vyspelá občianska spoločnosť;

- sociálna solidarita a sociálna ochrana;

- vyvážený územný rozvoj;

- vysoká kvalita ľudských a spoločenských zdrojov;

- nový model ekonomiky;

- vysoká kvalita životného prostredia, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov.

K všetkým týmto prioritám realizácia prístupu Leader, formou Miestnych akčných skupín, prispieva. Prenos rozhodovacích kompetencií na nižšie stupne, ktoré lepšie rozumejú požiadavkám a potrebe územia, zvyšuje úroveň demokracie v spoločnosti a posilňuje občiansky kapitál. Rýchla reakcia zástupcov územia na miestne požiadavky, komplexné riešenie problémov v rámci celého územia Partnerstvo BACHUREŇ o. z. a profesionalita prístupu preškolených manažérov a zástupcov rozhodovacích orgánov zvyšuje efektívnosť a účelnosť alokácie verejných zdrojov a systému verejnej správy ako takej. So všestranným zapájaním sa obyvateľov územia do aktivít verejného života a do rozhodovania o aktivitách na ich území narastá úroveň občianskej uvedomelosti a zodpovednosti o verejné dianie a konanie druhých. To následne vedie k nárastu sociálnej solidarity, ochoty pomôcť a zapojiť sa do verejnoprospešných aktivít. Zapojenie sa všetkých sektorov do rozvoja územia, nielen samosprávy a štátnej správy, vyváži rozvoj v danom území, zapojí všetkých dôležitých aktérov do procesov verejnej politiky a ekonomiky a odstráni súkromné záujmy preferujúce krátkodobé ciele.

Vysoká úroveň participácie na verejnom dianí má pozitívne dopady jednak na okolie, ale aj na samotných občanov, ktorí sa aktívne zapájajú do verejného diania. Sociálne zručnosti, vedomosti a nadobudnuté skúsenosti, ktoré si jednotlivci touto formou (ako aj preškolením) osvojili, zvýšia pravdepodobnosť úspešného uplatnenia sa na trhu práce, resp. v sektora spravovania verejných záležitostí.

1. trvalá udržateľnosť ekonomického rastu, informačná spoločnosť

V súčasnosti pri budovaní vedomostnej spoločnosti prichádza vo svete k postupnej premene jej tradičného vnímania v zmysle vedomostného trojuholníka (vzdelávanie, výskum a inovácie) na štvoruholník (pridáva sa strana štvrtá – informatizácia). Zavádzanie informačno-komunikačných technológií (IKT) a zefektívňovanie procesov prostredníctvom ich využívania prispieva podstatnou mierou k oveľa vyššej efektívnosti a účinnosti implementácie prvkov vedomostnej spoločnosti.

Cieľom horizontálnej priority je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT. (NSRR, 2009, str. 88).

MAS Partnerstvo BACHUREŇ bude pri implementácii stratégie, svojej propagácii a poskytovaní poradenstva naplno využívať informačné technológie. Na propagáciu združenia je zriadená internetová stránka www.bachuren.sk, na ktorej sa záujemcovia dozvedia vštky potrebné informácie, ako aj kontakty na zástupcov a pracovníkov MAS. Kancelária MAS bude poskytovať poradenstvo, okrem ústnej formy, aj prostredníctvom e-mailu, sms alebo telefonicky. Podobne aj predsedníctvo OZ Partnerstvo BACHUREŇ a poverení zástupcovia budú informovať týmito prostriedkami o aktuálnom dianí, o činnosti, aktivitách a podobne. Samotné obce budú taktiež využívať svoje internetové stránky (ak ich majú zriadené) na propagáciu územia MAS a informácie ohľadom aktuálnych a minulých výziev, stratégie a tak ďalej. Partnerstvo BACHUREŇ zvažuje uchádzanie sa o zdroje na podporu zavedenia optických sietí, čo by skvalitnili a rozšírilo využívanie internetu a moderných technológií na celom území.

Všetky tieto aktivity, ako aj zverejňovanie informácii v ďalších informačných prostriedkoch (tlač, rozhlas, televízia, úradná tabuľa obce, internet) vedie k zefektívneniu procesov a vysokej transparentnosti konania členov zastupiteľských orgánov OZ Partnerstvo BACHUREŇ vzhľadom na to, že o rozhodnutiach, právnych úkonoch, aktuálnych výzvach a realizovaných aktivitách bude informovaní každý na území MAS.

Informačná spoločnosť je podporená aj nasmerovaním nemalých zdrojov, určených na implementáciu ISRÚ, na podporu propagácie územia, vzdelávanie pracovníkov samosprávy, podnikateľov v oblasti cestovného ruchu a pracovníkov tretieho sektora zameraného na podporu regionálneho rozvoja.

|  |
| --- |
| * Horizontálne priority vidieckej politiky EÚ |

1. rozvoj ľudského potenciálu – vzdelávanie, podnikanie, ženy, mládež

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Partnerstvo BACHUREŇ vedie k rozvoju ľudského potenciálu z viacerých hľadísk:

* prístup Leader vedie presunutím rozhodovacích právomocí na lokálnu (miestnu) úroveň k rozvoju občianskej spoločnosti, zodpovednosti občanov za verejné dianie a tvorbe miestnych lídrov
* dôsledkom ako aj následkom zapojenia občanov do miestneho (regionálneho) procesu rozhodovania a procesu uchádzania sa o finančné zdroje na novozvolených regionálnych orgánoch (zložených z miestnych ľudí) je zvýšenie sociálnych zručností, vedomostí a osobnostných vlastností miestnych obyvateľov
* vyššiu vzdelanosť a odbornosť získajú obyvatelia územia MAS Partnerstvo BACHUREŇ vzdelávacími aktivitami prostredníctvom opatrenia 3. 3 Vzdelávanie a informovanie ako aj prostredníctvom vzdelávacích aktivít Kancelárie MAS v rámci Implementácie MAS
* rozvoj podnikania prinesie priamo Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a nepriamo (skvalitnením infraštruktúry, ponúkaných služieb, vzdelávaním a pod.) všetky ostatné podporované opatrenia
* zapojenie sa žien, mládeže ale aj marginalizovaných skupín je v rámci jednotlivých opatrení v hodnotiacich kritériách MAS Partnerstvo BACHUREŇ bodovo zvýhodnené. Osobitné zvýhodnenie majú tieto skupiny aj vo Výberovej komisii.

1. zvýšenie integrácie vidieka do informačnej spoločnosti

MAS Partnerstvo BACHUREŇ bude pri komunikácii s obcami, miestnym obyvateľstvom, podnikateľmi a organizáciami tretieho sektora využívať moderné komunikačné a informačné prostriedky (webovú stránku MAS Partnerstvo BACHUREŇ, webové stránky jednotlivých obcí, obecné úrady obcí, informačné brožúrky, letáky, občasník, rozhlas, miestnu a regionálnu tlač).

K rozvoju informačnej spoločnosti na vidieku prispieva opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie a opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť B, ktoré vedú k podpore propagačných a marketingových aktivít v rámci územia MAS Partnerstvo BACHUREŇ ako aj navonok a podpore vzdelania, odbornosti a profesionality obyvateľov MAS.

Významnú úlohu v rámci informačnej spoločnosti zohráva Kancelária MAS, ktorej pracovníci poskytujú informácie a odbornú pomoc. Títo zamestnanci vyvíjajú aktivity zamerané na propagáciu činnosti MAS Partnerstvo BACHUREŇ, na zabezpečenie kvalitných a včasných informácii ohľadom rozvoja územia, chodu MAS a podobne.

1. zlepšenie spravovania vidieka - prístup Leader

Spracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia a tvorba a implementácia MAS Partnerstvo BACUREŇ je reálnym naplnením spravovania vidieka prostredníctvom prístupu Leader, založeného na všetkých jeho princípoch.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje charakteristiku princípu Leader v porovnaní s MAS Partnerstvo BACHUREŇ o. z..

Prístup Leader podporuje využívanie miestnych zdrojov! To je hlavná myšlienka tvorby MAS Partnerstvo BACHUREŇ o. z..

Tabuľka č. 80: Súlad princípov LEADER s MAS Partnerstvo Bachureň

|  |  |
| --- | --- |
| **princíp Leader** | **realita MAS Partnerstvo BACHUREŇ o. z.** |
| Podpora integrovaného a trvalo udržateľného rozvoja vedeného zdola nahor. | MAS je vedená zástupcami pochádzajúcimi zo svojho územia. Tí sú zastúpení v rozhodovacích orgánoch, výkonných a pracovných orgánoch či komisiách združenia. Integrovaný prístup umocňuje poznanie územia, jednotlivých zástupcov navzájom, miestnych problémov, ako aj celistvé územie (susedské vzťahy). |
| Partnerstvo viacerých inštitúcií z rôznych sektorov (územná samospráva, podnikateľský sektor, štátna správa a tretí sektor), pričom verejný sektor je zastúpený maximálne 50 % účasťou v rozhodujúcich orgánoch. | Vo všetkých rozhodovacích orgánoch je zastúpenie verejného sektora maximálne 50 %. Trojsektorové členenie je významné aj v Združení členov združenia ako najvyššieho orgánu združenia, kde je pomerné zastúpenie sektorov taktiež dôležitým predpokladom fungovania. |
| Spoločné rozhodovanie o budúcnosti rozvoja územia, prevzatie zodpovednosti zaň, koncentrácia zdrojov do rozvojových priorít a vzájomná koordinácia týchto priorít s externým prostredím | Zabezpečené zastúpením všetkých sektorov v orgánoch združenia, členov orgánov z územia MAS, poznanie miestnych potrieb na základe bydliska v území- z toho plynúca rýchla identifikácia najvýznamnejších oblastí a alokácia zdrojov do nich. |
| Využitie miestnych zdrojov - prírodných, materiálnych, ľudských, finančných a ich inovatívne využitie pre tvorbu pridanej hodnoty v území, tvorba pracovných príležitostí a zvyšovanie príjmov pre vidiecke obyvateľstvo vo všeobecnosti. | Využitie získaných prostriedkov na zveľadenie miestnych zdrojov a ich "investovanie" do rozvoja územia, tvorby pracovných miest a zvyšovania kvality života. |
| Rozvoj občianskej spoločnosti na miestnej úrovni. | Vysoká úroveň participácie na verejnom dianí má pozitívne dopady jednak na okolie, ale aj na samotných občanov, ktorí sa aktívne zapájajú do verejného diania. Sociálne zručnosti, vedomosti a nadobudnuté skúsenosti, ktoré si jednotlivci touto formou (ako aj preškolením) osvojili, zvýšia pravdepodobnosť úspešného uplatnenia sa na trhu práce, resp. v sektora spravovania verejných záležitostí a podporia rozvoj občianskej spoločnosti ako zodpovednosti za spravovanie vecí verejných. |

**Súlad ISRÚ s PHSR Prešovského samosprávneho kraja**

Vzhľadom na to, že PHSR Prešovského samosprávneho kraja vychádza zo strategických dokumentov, ku ktorým patrí aj Národný strategický referenčný rámec a Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ktoré sú plne v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia, napĺňa PHSR Prešovského samosprávneho kraja a PRV 2007 - 2013 ciele, ktoré sú stanovené aj v tejto stratégii.

PHSR PSK v popise súčasného stavu zdôrazňuje, medzi inými, tieto fakty:

* Prešovský kraj stále zaostáva v hospodárskom rozvoji za úrovňou Slovenskejrepubliky – patria mu posledné miesta v štatistikách ekonomickej výkonnosti, príjmovobyvateľov a nezamestnanosti. Zaostávanie kraja za republikovou úrovňousamozrejme znamená tiež zaostávanie za priemerom EU.
* Prešovský kraj v období 1995 – 2004 dosahoval i najnižšie hodnoty ukazovateľa regionálny hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa vytváral Prešovský kraj – v roku 1995 to bolo 64,5 % a v roku 2004 len 60,7 % slovenského priemeru. Ak by sme v porovnávaní vynechali Bratislavsky kraj, ktorý ma špecifické postavenie, hodnota HDP na jedného obyvateľa v PSK je nižšia aj oproti všetkým ostatným krajom – o 20 až 40 % a od Bratislavského kraja o 170 %.
* V roku 2006 bolo Prešovskom kraji v poľnohospodárstve zamestnaných približne 5 % zamestnancov, čo je približne toľko ako v rámci SR. Z hľadiska odvetvovej štruktúry výroby ma poľnohospodárstvo v Prešovskom kraji menej významné postavenie.
* Význam poľnohospodárstva spočíva predovšetkým v iných efektoch jeho pôsobenia na regionálny rozvoj. V rámci nich dôležitú úlohu ma najmä krajinotvornýa ekologicky efekt a rozvoj vidieka.
* Aj napriek niektorým pozitívne sa vyvíjajúcim ukazovateľom cestovného ruchu ako

- priemerná dĺžka pobytu návštevníkov v kraji (3,5 dňa) presiahla republikový priemer (3,1 dňa)

- priemerná cena za jedno prenocovanie v kraji bola o 119 Sk nižšia ako celoslovenský priemer

- rast počtu ubytovacích zariadení, izieb, lôžok

- rast počtu turistov/ návštevníkov zahraničných i domácich približne v rovnakom pomere

- Prešovský kraj zaznamenal tretiu najvyššiu návštevnosť v ubytovacích zariadeniach, rast tržieb za ubytovanie subjekty ovplyvňujúce rozvoj cestovného ruchu v prešovskom kraji zatiaľ nedokázali v plnej miere využiť potenciál (v prírodnom, historickom, kultúrnom bohatstve) pre rozvoj cestovného ruchu.

* Zásadným problémom je predovšetkým nedostatok a nízka úroveň kvality základných a doplnkových služieb, ktorá sa odráža v spokojnosti návštevníkov, v návštevnosti, priemernom počte prenocovaní a z toho vyplývajúcom objeme tržieb za ubytovanie, t. j. ekonomických prínosoch.
* V spoločenskom živote sa výrazné prejavuje vzájomná neakceptacia majority a rómskej minority, pričom priamo úmerne tomu sa zvyšuje sociálna marginalizovanosť a uzatvorenosť rómskych komunít. (PHSR PSK, 2009, str. 13- 26).

Tieto, a mnohé ďalšie, príklady korešpondujú s problematickými oblasťami Integrovanej stratégie rozvoja územia tak jednotlivé aktivity dosahovaním cieľov stratégie napomáhajú aj k dosahovaniu cieľov PHSR Prešovského kraja.

Ide predovšetkým o tieto ciele:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná téma** | **Hlavný cieľ** | **Špecifický cieľ** | **Opatrenie** |
| 1. Prioritná téma: Rozvoj podnikania | Zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľskej základne v Prešovskom kraji | cieľ 1: Do roku 2015 zvýšiť počet konkurencieschopných malých a stredných  podnikov v Preš. kraji medziročne o 5% | 1.1: Podporiť zavádzanie manažérskych systémov  1.3: Podporiť spoločne služby pre podnikateľov |
| cieľ 3: Do roku 2015 zvýšiť využívanie inovácií, a výsledkov výskumu vývoja  o 20% voči roku 2007 | 3.1: Odborne pripraviť existujúcich a potenciálnych podnikateľov prostr. informačných, vzdel. a porad. nástrojov a služieb |
| cieľ 4: Do roku 2011 vytvoriť mechanizmus pre zlepšenie rozvoja  ekonomickej cezhraničnej spolupráce | 4.2: Zabezpečiť výmenu relevantných informácii podporujúcich rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi podnikateľmi |
| cieľ 5: Do roku 2015 zvýšiť podiel HDP vytvoreného na vidieku k celkovému  HDP PSK o 10 % | 5.1: Zlepšenie manažmentu rozvoja vidieka  5.3: Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu |
| 2. Prioritná téma: Rozvoj cestovného ruchu | Vytvoriť z Prešovského kraja vyhľadávanú destináciu cestovného ruchu v Slovenskej republike | 1: Zlepšiť infraštruktúru slúžiacu a súvisiacu s cestovným ruchom a kvalitu a ponuku služieb v CR tak, aby sa do roku 2015 zvýšil počet turistov v Prešovskom kraji ročne o 5%, počet prenocovaní ročne o 6% a využitie ubytovacích kapacít ročne o 3% voči stavu v roku 2006 | 1.1: Záchrana a obnova turistických atraktivít  1.2: Obnova a budovanie základnej infraštruktúry v cestovnom ruchu.  1.4: Zlepšenie kvality ľudských zdrojov v CR |
| 2: Do roku 2015 zaviesť mechanizmus pre koordináciu a podporu  cestovného ruchu v Prešovskom kraji | 2.3: Podpora kľúčových aktérov cestovného ruchu a vzájomnej spolupráce  2.4: Budovanie povedomia a pozitívneho vzťahu širokej verejnosti k CR |
| 7. Prioritná téma: Rozvoj dopravnej infraštruktúry | Zvýšiť efektívnosť a účinnosť rozvoja dopravy v Prešovskom kraji | 1: Do roku 2015 znížiť podiel havarijného a nevyhovujúceho stavu ciest v Prešovskom kraji o 20%, zlepšiť dopravnú prepojenosť a zvýšiť priepustnosť hlavných dopravných tepien v kraji | 1.1: Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov povrchov ciest II. a III.triedy  1.6: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest |
| 8. Prioritná téma: Rozvoj informatizácie | Prostredníctvom informatizácie zvýšiť kvalitu a efektivitu procesov spravovania na úrovni regionálnej samosprávy PSK | 2: Do roku 2015 zlepšiť prepojenosť informačných systémov v kraji tak,  aby 80% subjektov samosprávy na území mohlo využívať  a vzájomné komunikovať informácie potrebne pre rozvoj regiónu | 2.3: Zlepšenie infraštruktúry umožňujúcej prístup k informáciám  a službám regionálnej samosprávy pre inštitúcie či občanov  2.4: Vytváranie partnerstiev na báze využívania informačných  technológií |
| 10. Prioritná téma: Predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti | Predchádzať sociálnej vylúčenosti osôb ohrozených dlhodobou  nezamestnanosťou | 1: Znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti na úroveň 4% v roku 2015,  čo je pokles oproti roku 2007 o 3,7% | 1.1: Aktivizácia kategórií nezamestnaných, ktorým hrozí dlhodobá  nezamestnanosť  1.2: Zlepšenie zamestnateľnosti nezamestnaných ohrozených  dlhodobou nezamestnanosťou |
| 11. Prioritná téma: Zníženie sociálnej vylúčenosti marginalizovaných rómskych komunít | Zlepšiť proces sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít  v Prešovskom kraji | 2: Do roku 2015 zvýšiť zamestnanosť Rómov o 20% voči stavu v roku 2006 | 2.2: Zvýšenie vzdelanostnej úrovne Rómov vo vzťahu  k zamestnateľnosti  2.4: Poskytovanie informácii tykajúcich sa možnosti trhu prace  2.5: Vytvorenie pracovných príležitosti a využívanie existujúcich pracovných príležitosti v regióne |
| 5: Do roku 2015 vybudovať sieť komunitných centier, ktoré svojimi sociálnymi službami pokryjú 60% rómskych komunít | 5.2: Eliminovanie segregovanosti a štrukturálnej uzavretosti rómskych komunít  5.3: Vytvorenie dostatku lídrov v komunitách |
| 14. Prioritná téma: Rozvoj regionálnej kultúry | Vytvoriť v Prešovskom kraji podmienky na rozvoj kultúry ako neoddeliteľného faktora regionálneho rozvoja | 1: Do roku 2010 pripraviť a uviesť do praxe systém manažovania  procesu rozvoja kultúry v Prešovskom kraji a systém podpory  kultúrnych aktivít regionálneho významu | 1.1: Vytvorenie systému manažmentu, marketingu a informovanosti  v oblasti regionálnej kultúry  1.2: Podpora vzájomnej spolupráce jednotlivých aktérov v regionálnej kultúre  1.4: Podpora existujúcich a novovznikajúcich kultúrnych aktivít reg. významu |
| 15. Prioritná téma: Šport pre všetkých | Zvýšiť záujem verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov Prešovského kraja | 1: Aktivizovať žiakov a študentov škôl v mimoškolskej športovej činnosti a v školských športových súťažiach tak, aby v roku 2015 pohybové aktivity predstavovali naplň voľného času aspoň u dvojnásobku stavu (percentu) športujúcich detí a mládeže v roku 2007 | 1.2: Zvýšenie motivácie študentov k mimovyučovacím športovým  aktivitám |
| 2: Do roku 2015 vytvoriť také podmienky športovania pre verejnosť, aby verejne prístupné športoviska aktívne využívalo aspoň 50% populácie v produktívnom veku v Prešovskom kraji | 2.1: Sprístupnenie športovísk pre verejnosť  2.2: Podpora a koordinácia športových aktivít a podujatí regionálneho významu |

**OBSAH:**

[kapitola 1: konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) 3](#_Toc251230314)

[1.1 Identifikácia konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa) 3](#_Toc251230315)

[1.2 Základné údaje o území 3](#_Toc251230316)

[1.3 Budovanie partnerstva 4](#_Toc251230317)

[1.3.1 Vznik, história a skúsenosti 4](#_Toc251230318)

[kapitola 2: prehľad zdrojov územia 12](#_Toc251230319)

[2.1 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu 12](#_Toc251230320)

[2.2 Popis prírodných zdrojov 23](#_Toc251230321)

[2.3 Popis demografickej situácie 55](#_Toc251230322)

[2.4 Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov 77](#_Toc251230323)

[2.5 Popis materiálnych zdrojov 92](#_Toc251230324)

[2.6 Popis ekonomických zdrojov 98](#_Toc251230325)

[kapitola 3: analýzy 107](#_Toc251230326)

[3.1. SWOT analýza 107](#_Toc251230327)

[3.2. Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít 116](#_Toc251230328)

[Kapitola 4: Zostavenie strategického rámca 121](#_Toc251230329)

[4.1. Integrovaná stratégia rozvoja územia /strategické plánovanie/ 121](#_Toc251230330)

[4.1.1. Vízia, strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele 124](#_Toc251230331)

[4.2. Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader 137](#_Toc251230332)

[4.3. Finančný plán 140](#_Toc251230333)

[4.4. Monitorovací a hodnotiaci rámec 143](#_Toc251230334)

[4.5 Organizačná štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno- súkromného partnerstva (MAS) **Chyba! Záložka nie je definovaná.**](#_Toc251230335)

[4.6 Zdroje verejno- súkromného partnerstva (MAS) **Chyba! Záložka nie je definovaná.**](#_Toc251230336)

[4.6.1 Ľudské zdroje **Chyba! Záložka nie je definovaná.**](#_Toc251230337)

[kapitola 5: implementačný rámec pri implementácii integrovanej stratégie rozvoja územia 149](#_Toc251230338)

[5.1 Organizačná štruktúra a zdroje 149](#_Toc251230339)

[5.1.1 Organizačná štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) 149](#_Toc251230340)

[5.2 Zdroje verejno-súkromného partnerstva (MAS) 155](#_Toc251230341)

[5.2.1 Ľudské zdroje 155](#_Toc251230342)

[5.2.2 Materiálne zdroje 155](#_Toc251230343)

[5.2.3 Finančné zdroje 155](#_Toc251230344)

[5.3 Príjem ŽpNFP projektov 156](#_Toc251230345)

[5.4 Výber ŽoNFP (projektov) 164](#_Toc251230346)

[5.5 Kontrola činnosti verejno-súkromného partnerstva 173](#_Toc251230347)

[5.6 Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov a marginalizovaných skupín obyvateľstva 176](#_Toc251230348)

[kapitola 6: súlad integrovanej stratégie rozvoja územia s ostatnými relevantnými strategickými dokumentmi európskeho, národného, regionálneho a miestneho významu 177](#_Toc251230349)

**ZOZNAM TABULIEK**

[Tabuľka č. 1: Počet obyvateľov, rozloha a hustota osídlenia v rámci Partnerstva BACHUREŇ, o.z. 19](#_Toc251230350)

[Tabuľka č. 2: Rozdelenie obcí Partnerstva podľa veľkosti /stav počtu obyvateľov k 31.12.2008 20](#_Toc251230351)

[Tabuľka č. 3: Kvalita povrchových vôd patriacich pod územie partnerstva BACHUREŇ, o.z. 27](#_Toc251230352)

[Tabuľka č. 4: Prehľad o zdrojoch podzemnej vody s vplyvom na územie partnerstva BACHUREŇ, o.z. 28](#_Toc251230353)

[Tabuľka č. 5: Vymedzené zóny riadenia kvality ovzdušia v regióne Prešova 29](#_Toc251230354)

[Tabuľka č. 6: Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia a limitných hodnôt zvýšených o medzu tolerancie (MT) za rok 2008 30](#_Toc251230355)

[Tabuľka č. 7: Poradie najväčších znečisťovateľov v regióne Prešova podľa množstva jednotlivých druhov emisií za rok 2007 31](#_Toc251230356)

[Tabuľka č. 8: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okresoch Prešov a Sabinov za roky 2000 - 2007 32](#_Toc251230357)

[Tabuľka č. 9: Typy pôd v obciach Partnerstva BACHUREŇ, o.z. 35](#_Toc251230358)

[Tabuľka č. 10: Ekologická a agronomická charakteristika typov pôd v obciach Partnerstva BACHUREŇ, o.z. 36](#_Toc251230359)

[Tabuľka č. 11: Environmentálne záťaže na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. 39](#_Toc251230360)

[Tabuľka č. 12: Celková výmera územia Partnerstva BACHUREŇ, o.z. v ha za rok 2007 40](#_Toc251230361)

[Tabuľka č. 13: Celková výmera územia Partnerstva BACHUREŇ, o.z. v ha za rok 2007 42](#_Toc251230362)

[Tabuľka č. 14: Štruktúra vlastníkov lesa na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. 44](#_Toc251230363)

[Tabuľka č. 15: Štruktúra lesa podľa vlastníctva 45](#_Toc251230364)

[Tabuľka č. 16: Štruktúra lesa podľa určenia 45](#_Toc251230365)

[Tabuľka č. 17: Minerálne stolové vody na území partnerstva BACHUREŇ, o.z. 47](#_Toc251230366)

[Tabuľka č. 18: Chránený prírodný zdroj vody na území partnerstva BACHUREŇ, o.z. 48](#_Toc251230367)

[Tabuľka č. 19: Prvky ÚSES nachádzajúce sa na území Partnerstva BACHUREŇ, o.z. 53](#_Toc251230368)

[Tabuľka č. 20: Vývoj počtu obyvateľov na území Partnerstva BACHUREŇ v rokoch 2003 – 2008 55](#_Toc251230369)

[Tabuľka č. 21: Prehľad počtu obyvateľov a demografického rozdelenia na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2008 56](#_Toc251230370)

[Tabuľka č. 22: Prehľad ekonomicky aktívnych osôb v jednotlivých obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2001 60](#_Toc251230371)

[Tabuľka č. 23: Prehľad vývoja prirodzeného prírastku obyvateľov v jednotlivých obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v rokoch 2003 – 2008 63](#_Toc251230372)

[Tabuľka č. 24: Prehľad vývoja migračného salda v jednotlivých obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v rokoch 2003 – 2008 64](#_Toc251230373)

[Tabuľka č. 25: Prehľad vývoja celkového prírastku v jednotlivých obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v rokoch 2003 – 2008 65](#_Toc251230374)

[Tabuľka č. 26: Prirodzený prírastok a migrácia obyvateľstva na území Partnerstva BACHUREŇ v rokoch 2003 -2008 66](#_Toc251230375)

[Tabuľka č. 27: Národnostné zloženie obyvateľstva v obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2001 67](#_Toc251230376)

[Tabuľka č. 28: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania v obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2001 70](#_Toc251230377)

[Tabuľka č. 29: Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2001 72](#_Toc251230378)

[Tabuľka č. 30: Vysokoškolské vzdelanie obyvateľstva podľa zamerania, v jednotlivých obciach územia Partnerstva BACHUREŇ v roku 2001 75](#_Toc251230379)

[Tabuľka č. 31: Prehľad školských zariadení v obciach na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2008 77](#_Toc251230380)

[Tabuľka č. 32: Prehľad zariadení poskytujúcich služby v oblasti zdravotníctva na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2007 78](#_Toc251230381)

[Tabuľka č. 33 (Strana 5): Prehľad inštitúcií verejnej správy na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2007 79](#_Toc251230382)

[Tabuľka č. 34: Prehľad zariadení poskytujúcich vybrané služby na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2007 80](#_Toc251230383)

[Tabuľka č. 35: Prehľad zariadení poskytujúcich vybrané služby na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2007 81](#_Toc251230384)

[Tabuľka č. 36: Prehľad zariadení poskytujúcich služby v oblasti športu a kultúry na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2007 81](#_Toc251230385)

[Tabuľka č. 37: Úroveň informatizácie v inštitúciách samosprávy na území Partnerstva BACHUREŇ v roku 2009 82](#_Toc251230386)

[Tabuľka č. 38: Pokrytie územia Partnerstva BACHUREŇ telekomunikačnými sieťami v roku 2009 83](#_Toc251230387)

[Tabuľka č. 39: Kultúrne a spoločenské organizácie pôsobiace na území Partnerstva BACHUREŇ 83](#_Toc251230388)

[Tabuľka č. 40: História a kultúrne dedičstvo obcí na území Partnerstva Bachureň 86](#_Toc251230389)

[Tabuľka č. 41: Kultúrne pamiatky v obciach na území Partnerstva Bachureň 90](#_Toc251230390)

[Tabuľka č. 42: Významní rodáci z územia Partnerstva BACHUREŇ 91](#_Toc251230391)

[Tabuľka č. 43: Stav spracovania dokumentácie k 31.12.2009 92](#_Toc251230392)

[Tabuľka č. 44: Vybavenie domov a bytov technickou infraštruktúrou 93](#_Toc251230393)

[Tabuľka č. 45: Obdobie výstavby domového fondu 94](#_Toc251230394)

[Tabuľka č. 46: Štruktúra domov a bytov 95](#_Toc251230395)

[Tabuľka č. 47: Štruktúra domov a bytov 96](#_Toc251230396)

[Tabuľka č. 48: Majetok obcí územia Partnerstva BACHUREŇ k 31.12.2008 97](#_Toc251230397)

[Tabuľka č. 49: Investičné projekty územia 97](#_Toc251230398)

[Tabuľka č. 50: Rozdelenie podnikateľských subjektov územia podľa sektorov 98](#_Toc251230399)

[Tabuľka č. 51: Celkový počet nezamestnaných podľa obcí 99](#_Toc251230400)

[Tabuľka č. 52: Stav počtu dlhodobo nezamestnaných 100](#_Toc251230401)

[Tabuľka č. 53: Štruktúra nezamestnaných podľa stavu 100](#_Toc251230402)

[Tabuľka č. 54: Evidovaní nezamestnaní podľa vzdelania 102](#_Toc251230403)

[Tabuľka č. 55: Odvetvové členenie podnikateľských subjektov 103](#_Toc251230404)

[Tabuľka č. 56: Rozdelenie podnikateľských subjektov podľa právnej formy 104](#_Toc251230405)

[Tabuľka č. 57: Prehľad najväčších zamestnávateľov územia za rok 2009 105](#_Toc251230406)

[Tabuľka č. 58: tabuľka SWOT analýzy 107](#_Toc251230407)

[Tabuľka č. 59: Indikátory kvality života 113](#_Toc251230408)

[Tabuľka č. 60: Kľúčové problémy územia 119](#_Toc251230409)

[Tabuľka č. 61: Časový harmonogram jednotlivých etáp spracovania IRSÚ 123](#_Toc251230410)

[Tabuľka č. 62: Prehľad uskutočnených stretnutí podujatí v rámci spracovania ISRÚ 123](#_Toc251230411)

[Tabuľka č. 63: Logický rámec vyjadruje prepojenie všetkých jej stupňov 125](#_Toc251230412)

[Tabuľka č. 64: Vízia územia Partnerstva BACHUREŇ do roku 2025 126](#_Toc251230413)

[Tabuľka č. 65: Strategický cieľ 126](#_Toc251230414)

[Tabuľka č. 66: Strategické priority 126](#_Toc251230415)

[Tabuľka č. 67: Špecifické ciele 127](#_Toc251230416)

[Tabuľka č. 68: Logický rámce Integrovanej stratégie rozvoja územia a navrhovaných intervencií 127](#_Toc251230417)

[Tabuľka č. 69: Väzba opatrení ISRÚ a opatrení osi 3 PRV implementovaných prostredníctvom osi 4 - Leader 137](#_Toc251230418)

[Tabuľka č. 70: Väzba vybraných opatrení osi 3 PRV implementovaných prostredníctvom osi 4 Leader PRV na príslušné ciele Integrovanej stratégie územia 137](#_Toc251230419)

[Tabuľka č. 71: Súvis opatrení ISRÚ a opatrení osi 4 PRV /okrem opatrenia 4.1. Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia/ 138](#_Toc251230420)

[Tabuľka č. 72: Rozdelenie finančných prostriedkov na vybrané opatrenia osi 3 ISRÚ Partnerstva BACHUREŇ 140](#_Toc251230421)

[Tabuľka č. 73: Finančný plán opatrení osi 4 PRV 142](#_Toc251230422)

[Tabuľka č. 74: Dodatočné monitorovacie ukazovatele 143](#_Toc251230423)

[Tabuľka č. 75: Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader 145](#_Toc251230424)

[Tabuľka č. 76: Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader 145](#_Toc251230425)

[Tabuľka č. 77: Materialové zdroje 155](#_Toc251230426)

[Tabuľka č. 78: Postupy pre výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3 prv. 171](#_Toc251230427)

[Tabuľka č 79 : Horizontálna priorita 178](#_Toc251230428)

[Tabuľka č. 80: Súlad princípov LEADER s MAS Partnerstvo Bachureň 181](#_Toc251230429)

[Tabuľka č. 81: ....................................................................................................... 183](#_Toc251230430)

ZOZNAM GRAFOV

[Graf č.1: Sektorové rozdelenie členskej základne Partnerstva Bachureň 8](#_Toc251230556)

[Graf č. 2: Sektorové rozdelenie členov výkonného výboru Partnerstva Bachureň 9](#_Toc251230557)

[Graf č. 3: Sektorové rozdelenie členov Dozornej rady Partnerstva Bachureň 9](#_Toc251230558)

[Graf č. 4: Zastúpenie členov vo výberovej komisii podľa sektorov 10](#_Toc251230559)

[Graf č. 5: Rozloženie počtu obyvateľov v obciach 17](#_Toc251230560)

[Graf č. 6: Porovnanie celkovej výmery územia obcí tvoriacich Partnerstvo BACHUREŇ, o.z. za rok 2007 17](#_Toc251230561)

[Graf č. 7: Hustota osídlenia jednotlivých obcí Partnerstva BACHUREŇ, o.z. 19](#_Toc251230562)

[Graf č. 8: Rozdelenie obcí podľa veľkostných kategórií 20](#_Toc251230563)

[Graf č. 9: Rozdelenie obci Partnerstva Bachureň podľa okresnej príslušnosti 21](#_Toc251230564)

[Graf č. 10: Rozdelenie rozlohy územia Partnerstva Bachureň podľa okresnej príslušnosti 22](#_Toc251230565)

[Graf č. 11: Rozdelenie obyvateľov Partnerstva Bachureň podľa okresnej príslošnosti 22](#_Toc251230566)

[Graf č. 12: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Prešov za roky 2000 - 2007 33](#_Toc251230567)

[Graf č. 13: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Sabinov za roky 2000 - 2007 34](#_Toc251230568)

[Graf č. 14: Rozdelenie pôdy Partnerstva BACHUREŇ, o.z. z hľadiska poľnohospodárskeho využitia za rok 2007 40](#_Toc251230569)

[Graf č. 15: Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy Partnerstva BACHUREŇ, o.z. za rok 2007 41](#_Toc251230570)

[Graf č. 16: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy Partnerstva BACHUREŇ, o.z. za rok 2007 43](#_Toc251230571)

[Graf č. 17: Štruktúra lesa podľa vlastníctva 46](#_Toc251230572)

[Graf č. 18: Štruktúra lesa podľa určenia 46](#_Toc251230573)

[Graf č. 19: Vývoj počtu obyvateľov na území Partnerstva Bachureň v rokoch 2003 - 2008 55](#_Toc251230574)

[Graf č. 20: Demografické rozdelenie obyvateľov územia Partnerstva Bachureň 56](#_Toc251230575)

[Graf č. 21: Demografická štruktúra obyvateľov v obciach na území Partnerstva Bachureň 57](#_Toc251230576)

[Graf č. 22: Demografická štruktúra mužov na území Partnerstva Bachureň v roku 2008 59](#_Toc251230577)

[Graf č. 23: Demografická štruktúra žien na území Partnerstva Bachureň v roku 2008 59](#_Toc251230578)

[Graf č. 24: Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na území Partnerstva Bachureň v roku 2001 60](#_Toc251230579)

[Graf č. 25: Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v jednotlivých obciach územia Partnerstva Bachureň z trvale bývajúceho obyvateľstva v roku 2001 61](#_Toc251230580)

[Graf č. 26: Veková pyramída obyvateľov žijúcich na území Partnerstva Bachureň v roku 2001 62](#_Toc251230581)

[Graf č. 27: Veková pyramída obyvateľov okresu Prešov v roku 2008 63](#_Toc251230582)

[Graf č. 28: Vývoj demografického, migračného a celkového salda na území Partnerstva Bachureň v rokoch 2003-2008 66](#_Toc251230583)

[Graf č. 29: Národnostné zloženie obyvateľstva na území Partnerstva Bachureň v roku 2001 69](#_Toc251230584)

[Graf č. 30: Predstavuje grafické znázornenie pomerného rozloženia vierovyznaní na území Partnerstva BACHUREŇ, na základe údajov SODB 2001. 70](#_Toc251230585)

[Graf č. 31: Predstavuje grafické rozloženia stupňov dosiahnutého vzdelania v rámci obyvateľstva územia Partnerstva BACHUREŇ, na základe údajov SODB 2001. 73](#_Toc251230586)

[Graf č. 32: Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva na území Partnerstva Bachureň v roku 2001 73](#_Toc251230587)

[Graf č. 33: Podiel vysokoškolských zameraní v rámci skupiny vysokoškolsky vzdelaných na území Partnerstva 75](#_Toc251230588)

[Graf č. 34: Vybavenie obývaných domov a bytov technickou infraštruktúrou 94](#_Toc251230589)

[Graf č. 35: Vystavby trvale obývaných bytov v Partnerstve 94](#_Toc251230590)

[Graf č. 36: Vlastíctvo domového fondu 95](#_Toc251230591)

[Graf č. 37: Rozdelenie podnikateľských subjektov podľa sektorov 99](#_Toc251230592)

[Graf č. 38: Štruktúra podnikateľských subjektov podľa veľkostných kategorií 103](#_Toc251230593)

[Graf č. 39: Rozdelenie podnikateľských subjektov podľa pravnej formy 104](#_Toc251230594)

**ZOZNAM OBRAZKOV**

[Obrázok č.1: Mapa územného riadenia partnerstva BACHUREŇ 5](#_Toc251231109)

[Obrázok č. 2: Mapa územia Partnerstva BACHUREŇ 12](#_Toc251231110)

[Obrázok č. 3: Mapa a poloha územia Partnerstva BACHUREŇ o.z. 25](#_Toc251231111)

[Obrázok č. 4: Štruktúra a organizácia verejno-súkromného partnerstva (MAS) Chyba! Záložka nie je definovaná.](#_Toc251231112)

**Zoznam použitej literatúry**

1. <http://[www.vupu.sk](http://www.vupu.sk)>
2. Chránené stromy. [online]. [s.a.]. [citované 2. 11. 2008]. Dostupné na internete <<http://www.sazp.sk//>>
3. NATURA 2000. [online]. [s.a.]. [citované 2. 11. 2008]. Dostupné na internete <http://www.sopsr.sk>
4. Nitrátová direktíva. [online]. [s.a.]. [citované 2. 11. 2008]. Dostupné na internete <http://www.vupu.sk>
5. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, Štatistický úrad SR, 2001
6. údaje poskytnuté na základe požiadavky, Obvodný úrad životného prostredia, Prešov, 2009
7. údaje poskytnuté na základe požiadavky, Štatistický úrad SR, Krajská správa v Prešove, 2009
8. údaje poskytnuté na základe požiadavky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov, 2009
9. údaje poskytnuté na základe požiadavky Lesný úrad, Prešov 2009
10. Základné štatistické ukazovatele o trhu práce v SR, december 2007. [online]. [s.a.]. [citované 20. 10. 2008]. Dostupné na internete <http://www.upsvar.sk>
11. Web stránky obcí územia

Kolektív autorov:

Ing. Viera Dujakovičová – vedúca autorského kolektívu – odborný garant

Ing. Jaroslav Čorba

Mgr. Art. Barbora Kopnická

Samuel Doval

Lucia Dovalová

Mgr. Ján Mikula

Ing. Ján Knapík

Renčišov, január 2010

**zoznam príloh k integrovanej stratégií rozvoja územia**

**Povinné prílohy**

*Prílohy musia byť zoradené podľa číslovania uvedeného v zozname príloh k Integrovanej stratégií rozvoja územia a viditeľne označené príslušným číslom podľa zoznamu príloh. .*

* Príloha č. 1 Socio - ekonomická charakteristika
* Príloha č. 2 Doklad o súhlase  všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) a oboznámením sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia
* Príloha č. 3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
* Príloha č. 4 Opatrenia osi 3 *a osi 4* Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader
* Príloha č. 5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013
* Príloha č. 6 Zoznam členov verejno-súkromného partnerstva (MAS)
* Príloha č. 7 Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach vrátane zápisov a prezenčných listín
* Príloha č. 8 Personálna matica
* Príloha č. 9 Mapa územia MAS, ktorá musí zobrazovať hranice územia MAS, obce, ktoré spadajú do územia pôsobnosti a mapu územia MAS s okolím (hranice krajov, do ktorej územia spadá alebo s nimi susedí)
* Príloha č. 10 Stanovy s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR (úradne osvedčená fotokópia)
* Príloha č. 11 Schéma organizačnej štruktúry *s popisom štruktúry orgánov vrátane ich činnosti a menného zoznamu členov orgánov*
* Príloha č. 12 Interné vykonávacie predpisy (napr.: organizačný poriadok, vykonávacie predpisy,  smernice a pod.)
* Príloha č. 13 Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu MAS, nie starší ako tri mesiace od predloženia Integrovanej stratégie rozvoja územia (originál)

### príloha č.1

### socio -ekonomická charakteristika

Tab. č.1.: Vekové skupiny podľa pohlavia k 31.12.2008

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muži** | **Počet** | **%** | **Ženy** | **Počet** | **%** |
| **0 - 14** | 1932 | 34,10 | **0 - 14** | 1753 | 31,62 |
| **15 - 64** | 3225 | 56,93 | **15 - 64** | 2869 | 51,75 |
| **65 a viac** | 508 | 8,97 | **65 a viac** | 922 | 16,63 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa Prešov, 2008

Tab. č. 2.: Pohyb obyvateľov v absolútnych hodnotách

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2001\*** | **2002\*** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **celkom** |
| **Celková zmena počtu obyvateľov** | - | - | 153 | 217 | 158 | 235 | 763 |
| **z toho ženy** | - | - | 67 | 130 | 88 | 114 | 399 |
| **Prirodzený**  **+prírastok/-úbytok** | - | - | 158 | 176 | 194 | 204 | 732 |
| **z toho ženy** | - | - | 76 | 98 | 110 | 86 | 370 |
| **+prírastok/-úbytok sťahovaním** | - | - | -5 | 41 | -36 | 31 | 31 |
| **z toho ženy** | - | - | -9 | 32 | -22 | 28 | 29 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa Prešov, 2008 \*Údaj nedostupný

Tab. č. 3: Miera nezamestnanosti v percentách

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Názov obce** | **Miera nezamestnanosti**  **2006\* 2007 2008** | | |
| 1 | Bertotovce | **-** | **11,92** | **8,44** |
| 2 | Fričovce | **-** | **18,04** | **16,09** |
| 3 | Jarovnice | **-** | **38,76** | **40,40** |
| 4 | Hendrichovce | **-** | **8,70** | **8,19** |
| 5 | Hermanovce | **-** | **18,59** | **16,55** |
| 6 | Lažany | **-** | **7,69** | **9,03** |
| **7** | Lipovce | **-** | **8,97** | **7,00** |
| **8** | Renčišov | **-** | **5,45** | **6,40** |
| **9** | Šindliar | **-** | **17,18** | **12,42** |
| **10** | Štefanovce | **-** | **13,43** | **7,35** |
| **11** | Uzovské Pekľany | **-** | **19,63** | **19,19** |
| **12** | Uzovský Šalgov | **-** | **6,09** | **5,80** |

Zdroj: ÚRSVaR, pracovisko Prešov a Sabinov, 2008\* údaj nie je dostupný

Tab. č. 5.: Podnikateľské subjekty v územík 31.10.2009

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet podnikateľských subjektov v primárnom sektore** | **fo** | **po** |
| 2 | 4 |
| **Počet podnikateľských subjektov v sekundárnom sektore** | fo | po |
| 165 | 18 |
| **Počet podnikateľských subjektov v terciárnom sektore** | fo | po |
| 334 | 91 |
| **Prevládajúce odvetvia u podnikateľských subjektov(vymenovať)** | Obchodná činnosť, strojárenská výroba, stavebná činnosť, služby v lesníctve | |
| **Prevládajúce odvetvia zamestnanosti v podnikateľských subjektoch (vymenovať)** | Doprava, zemné  práce, poľnohospodárstvo, textilná výroba,školstvo | |

Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa Prešov, 2009

Tab. č. 6.: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno–súkromného partnerstva (MAS) a počet obyvateľov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Názov obce** | **Kategória4** | **Počet obyvateľov** |
| **1** | Bertotovce | OO | 498 |
| **2** | Fričovce | KP | 1080 |
| **3** | Jarovnice | KP | 5195 |
| **4** | Hendrichovce | OO | 218 |
| **5** | Hermanovce | KP | 1588 |
| **6** | Lažany | OO | 157 |
| **7** | Lipovce | KP | 506 |
| **8** | Renčišov | OO | 182 |
| **9** | Šindliar | OO | 550 |
| **10** | Štefanovce | OO | 233 |
| **11** | Uzovské Pekľany | OO | 395 |
| **12** | Uzovský Šalgov | OO | 607 |
| **Spolu** |  |  | 11209 |

Zdroj:ŠÚ SR, krajská správa Prešov, 2008

### príloha č.2

### doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti verejno – súkromného partnerstva (mas) a oboznámením sa s integrovanou stratégiou rozvoja územia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Názov obce** | **Dátum a číslo Uznesenia potvrdzujúce súhlas obce so zaradením do územia verejno – súkromného partnerstva (MAS)** | **Dátum a číslo Uznesenia potvrdzujúce, *že obec berie na vedomie* oboznámenie sa s Integ. stratégiou rozvoja územia** | **Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce** | |
| **Meno** | **Dátum/podpis/pečiatka** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |

**PRÍLOHA Č. 3**

**SÚHRNNÝ PREHĽAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÍZIA DO ROKU 2025** | | | | |
| Územie Partnerstva BACHUREŇ je územie s rozvinutou a modernou infraštruktúrou, ekonomicky zabezpečeným a občiansky zodpovedným obyvateľstvom, poskytujúce kvalitné služby pre jeho obyvateľov a taktiež návštevníkov, s vysokou kvalitou životného prostredia a využívaním prírodného potenciálu pre vidiecky cestovný ruch pri dodržaní jeho ekologického využívania, širokou ponukou voľnočasových aktivít a spolkovou činnosťou, vysokým stupňom sociálnej vybavenosti a poskytovaním možností vzdelávať sa prostredníctvom moderných informačno – technických postupov a zariadení. Na území je vysoko rozvinutá infraštruktúra cestovného ruchu ako potenciál pre pracovné príležitosti, dostatočné podnikateľské a finančne zabezpečené prostredie pre ďalšie investičné zámery. Občania pristupujú k životnému prostrediu zodpovedne, v území je vyriešená otázka zberu, separácie a zhodnocovania odpadu, vodné toky sú čisté a poskytujú možnosti pre oddych. Územie je bezpečné, počet sociálne neprispôsobivých občanov je podstatne nižší, podstatne sa znížila kriminalita a vandalizmus v území. Bohatá je voľnočasová aktivita obyvateľov, a to pre všetky vekové kategórie, obce majú k dispozícii moderné ihriská a kultúrno – spoločenské zariadenia. Územie úzko spolupracuje s okolitými obcami, rozvinutá je aj regionálna a medzinárodná spolupráca územia, rozšíril sa ľudský potenciál a kapacity pre zodpovedné a efektívne riadenie územia. | | | | |
| **STRATEGICKÝ CIEĽ** | | | | |
| Partnerstvo BACHUREŇ do roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu. | | | | |
| **STRATEGICKÁ PRIORITA 1**  Obnova a rozvoj obcí | **STRATEGICKÁ PRIORITA 2**  Zamestnanosť | **STRATEGICKÁ PRIORITA 3**  Aktivácia obyvateľov a rozvoj partnerstva | **STRATEGICKÁ PRIORITA 4**  Životné prostredie | **STRATEGICKÁ PRIORITA 5**  Sociálna infraštruktúra |
|  |  |  |  |  |
| **ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1**  Zlepšiť technický stav miestnej technickej infraštruktúry | **ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2**  Podporiť vznik nových a udržanie existujúcich pracovných miest, znížiť mieru nezamestnanosti | **ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3**  Vybudovať kapacity pre kvalitné manažovanie procesu rozvoja územia a zvýšiť občiansku zodpovednosť a aktivizáciu obyvateľov územia pri využití potenciálu územia | **ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4**  Udržať a zlepšiť stav životného prostredia v území | **ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5**  Zlepšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb v území |
|  |  |  |  |  |
| **PRIORITA 1**  Kvalita života v území, kvalitná technická infraštruktúra územia | **PRIORITA 2**  Pracovné príležitostí na vidieku, rozvoj ekonomiky pri efektívnom a ekologickom využití zdrojov územia | **PRIORITA 3**  Kvalitný ľudský potenciál garancia rastu kvality života na vidieku | **PRIORITA 4**  Kvalitné životné prostredie | **PRIORITA 5**  Dôstojný život občanov územia |
|  |  |  |  |  |
| **OPATRENIE**  **1.1 Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry s maximálnym a ekologickým využitím prírodného potenciálu územia /PRV SR, Os 3, Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí, kód 322 – Obnova a rozvoj obcí prostredníctvom osi 4 Leader PRV/**  **Rozsah a činnosti**  Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.:   * rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest; * výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, verejných priestranstiev a parkov   **Typ podporených aktivít**   * výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej infraštruktúry (dopravná infraštruktúra, vodohospodárska infraštruktúra a ďalšia technická infraštruktúra); * zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, parky) | **OPATRENIE**  **2.1. Budovanie a rekonštrukcia nízkokapacitných ubytovacích zariadení /PRV – Opatrenie 3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – Časť A (kód 313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu - implementované prostredníctvom osi 4 Leader/)**  **Rozsah a činnosti**  **Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ**:  **Časť A** (článok 55 b*)* nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)   * rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet; * prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet; * výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení; * výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).   Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.  . | **OPATRENIE**  **3.1 Zlepšovanie úrovne kvality života na vidieku zvyšovaním pripravenosti územia skvalitňovaním a podporou ľudského potenciálu Vzdelávanie a informovanie (PRV SR, Os 3, opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie, kód 331 – implementácia prostredníctvom osi 4 Leader)**  **Rozsah a činnosti** (vrátane tematického zamerania)  Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie, inovácie vedomostí,  zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV. Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia  **1.všetky formy ďalšieho vzdelávania**, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR.  Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky zamerané najmä na:   * ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie ekonomicky životaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca a rozvoj podnikov); * zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore; * manažment kvality; * inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií, internetizácia; * ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.); * obnovu a rozvoj vidieka; * prístup Leader   **2. nasledovné formy informačných aktivít**   * tvorba nových vzdelávacích programov; * tvorba analýz vzdelávacích potrieb; * krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností; * konferencie a semináre; * televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk shows); * výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ; * putovné aktivity k cieľovým skupinám; * ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.   Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem. | **OPATRENIE**  **4.1 Separácia a zhodnocovanie odpadov /OP Životné prostredie/** | **OPATRENIE**  **5.1 Podpora zvyšovania úrovne sociálnych služieb v území /ROP, OP ZaSI/** |
|  |  |  |  |  |
| **1.1.1 Regenerácia sídiel (ROP SR, 4.1)** | **2.1.1.Budovanie infraštruktúry vidieckeho cestovného ruchu /PRV SR, os 3, opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, kód 311, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/** | **3.1.2 Vzdelávanie od tradičného k modernému /OP Vzdelávanie/** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.1.2 Ďalšie zvyšovanie technickej úrovne infraštruktúry územia /PRV SR os 3, opatrenie 3.4.2. a Envirofond SR, B oblasť/** | **2.1.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov na využitie obnoviteľných energií /okrem vodnej, veternej a solárnej/ prevažne na odpredaj**  **/PRV os 3, opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, kód 311./** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.1.3.Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia /OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/** | **2.1.3. Zvýšenie konkurencieschopnosti rozvojom vidieckeho cestovného ruchu**  **/OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.2. Skvalitnenie občianskej vybavenosti a rozšírenie služieb verejnosti /PRV SR os 3, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo kód 321, Základné služby hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo – implementované prostredníctvom osi 4 Leader/**  **Rozsah a činnosti**  *Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.:*   * výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk (vrátane krytých a zázemí týchto ihrísk) * rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom, ) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet.   **Typ podporených aktivít**   * rekonštrukciaa modernizácia miestnej infraštruktúry; * rekonštrukcia a modernizácia stavieb a objektov spoločenského významu; * investície do objektov podporujúcich voľno časové aktivity | **2.1.4. Modernizácia fariem (PRV SR, Os 1, kód 121)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.2.1. Skrášľovanie verejných priestranstiev a občianska vybavenosť /PRV SR os 3, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo kód 321/** | **2.1.5 Komplexnosť infraštruktúry vidieckeho cestovného ruchu (OP KaHR, 3.1)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.2.2. Rozvoj internetizácie územia /Operačný program Informatizácia spoločnosti/** | **2.2. Zvýšenie propagácie územia/PRV SR os 3 opatrenie č. 3.2. Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť B, kód 313 – implementácia prostredníctvom osi 4 Leader/ 313)**  Marketing služieb vidieckého cestovného ruchu a rozvoja regiónu Článok 55 C, nariadenia Rady ES č. 1698/2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.3. Budovanie a rekonštrukcia sociálnej infraštruktúry /ROP regionálny operačný program, Sociálna inklúzia a zamestnanosť, Štátny fond rozvoja bývania/** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.4. Budovanie a rekonštrukcia enviromentálnej infraštruktúry a ochrana životného prostredia /OP Životné prostredie, Envirofond/** |  |  |  |  |
|  | | | | |
| **6.1.Vykonávanie projektov spolupráce (PRV SR, Os 4, Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce, kód 421)** | | | | |
|  | | | | |
| **6.2. Chod miestnej akčnej skupiny (PRV SR, Os 4, Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny, kód 431)** | | | | |

### príloha č.4

### opatrenia osi 3 a osi 4 programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 leader

***Časť A: Opatrenia osi 3***

**1.2**. Skvalitnenie občianskej vybavenosti a rozšírenie služieb verejnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | Partnerstvo BACHUREŇdo roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu. | | | | | | |
| ***Priorita Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | 1 Obnova a rozvoj obcí | | | | | | |
| ***Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | 1 Zlepšiť technický stav miestnej technickej infraštruktúry | | | | | | |
| ***Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013*** | | | | | | **Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo** | | | | | | |
| ***Podporované činnosti*** | | | | | | * výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk (vrátane krytých a zázemí týchto ihrísk); * rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom,) a objektov spoločenského významu (napr. hasičské zbrojnice, kúria) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet. | | | | | | |
| ***Definícia konečných prijímateľov – predkladateľov projektu*** | | | | | | Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP v rámci stratégie). | | | | | | |
| ***Odôvodnenie*** | | | | | | Výsledky auditu zdrojov a SWOT analýzy upozornili na nedostatočnú kvalitu a úroveň základných služieb pre obyvateľstvo, nedostatočnú technickú úroveň obecných budov, infraštruktúry voľnočasových aktivít, aktivity sú zamerané na výstavbu a rekonštrukciu detských a športových ihrísk, rekonštrukciu budovy a objektu spoločenského významu. Ich realizáciou sa zvýši úroveň služieb pre vidiecke obyvateľstva, hlavne v časti voľnočasových aktivít, zvýši sa atraktívnosť územia. | | | | | | |
| **odhad počtu konečných prijímateľov - predkladateľov projektu** | | | | | | | | | | | | |
| Podnikateľské subjekty | | | | | |  | | Združenia | | | |  |
| Obce | | | | | | 11 | | Ostatní | | | |  |
| **výška a rozsah podpory** | | | | | | | | | | | | |
| ***Názov zdroja financovania*** | | | | | | | | | | | **Rozpočet**  **v EUR** | |
| ***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV*** | | | | | | | | | | | 1 072 300 EUR | |
| ***Výška financovania z vlastných zdrojov*** | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| ***Ostatné verejné zdroje*** | | | ***VÚC*** | | | | | | | | 0,00 | |
| ***Iné verejné zdroje*** | | | | | | | | 0,00 | |
| ***Celkový rozpočet opatrenia*** | | | | | | | | | | | 1 072 300 EUR | |
| **oprávnenosť výdavkov** | | | | | | | | | | | | |
| ***Minimálna výška oprávnených výdavkov*** | | | | | | 10 000 EUR | | | | | | |
| ***Maximálna výška oprávnených výdavkov*** | | | | | | 132 800 EUR | | | | | | |
| **Oprávnené výdavky** | | | | | | **Oprávnené výdavky** (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov)   1. investície do dlhodobého hmotného majetku; 2. investície do dlhodobého nehmotného majetku; 3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní; 4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania; 5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).   Výška výdavkov uvedených v bode 3 a 4 nesmie presiahnuť 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.  **Oprávnené výdavky podmienené** schválením zmien Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v EK   1. výdavky spojené s externým manažmentom pri implementácii projektu.   Výška výdavkov uvedených v bode 6 nesmie presiahnuť 3 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a žiadateľ preukazuje ich vynaloženie v rámci poslednej ŽOP.  V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenia osi 3, alokovať aj iné finančné zdroje, ako napr.: ostatné verejné zdroje  (VÚC a iné verejné zdroje - granty, programy a pod.) musí dodržiavať nasledovné podmienky:  · verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z VÚC a iných verejných zdrojov môže  použiť len na neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je možné použiť na  oprávnené výdavky) v rámci jednotlivých opatrení osi 3 implementovaných prostredníctvom osi  Leader. Verejno - súkromné partnerstvo (MAS) pri vyhlasovaní Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre príslušné opatrenie osi 3 vypíše, že konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže použiť finančné zdroje z VÚC alebo z iných verejných zdrojov iba na financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR 2007 – 2013. | | | | | | |
| **Neoprávnené výdavky** | | | | | | 1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny (s výnimkou výdavkov na obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania, kde sú výdavky oprávnené od 1.1.2007) ; 2. výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie presahujúce 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt; 3. nákup použitého majetku; 4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; 5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp. technické zhodnotenie príslušných stavieb; 6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty; 7. daň z pridanej hodnoty; 8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú  vlastnou prácou; 9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 10. nájomné poplatky; 11. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 12. poradenské a konzultačné služby; 13. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie; 14. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych priestorov obecných úradov.   Zároveň nie je prípustné financovať zo zdrojov VÚC alebo iných verejných zdrojov neoprávnené  výdavky v rámci príslušného opatrenia osi 3 ako napr.: výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na  vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré presahujú 5 % z celkových oprávnených výdavkov na  projekt**,** vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a  použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou a pod. Finančné zdroje z VÚC a iné  verejné zdroje, ktorými sa budú financovať neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 v rámci  príslušného opatrenia osi 3 nesmú byť zahrnuté v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre príslušné opatrenie osi 3 implementované  prostredníctvom osi 4, v časti Výška žiadaného finančného príspevku - Ostatné výdavky na projekt  nezahrnuté v bode 3 (t. j. neoprávnené výdavky).“ | | | | | | |
| **Neoprávnené projekty** | | | | | | 1. projekty zamerané na vytváranie zisku1;   1. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, bytovú, sociálnu a školskú problematiku.   1Napr. v prípade rekonštrukcie a modernizácie obecných stavieb žiadateľ uvedené stavby ani ich časti nemôže prenajímať na podnikateľské účely. | | | | | | |
| **kritéria spôsobilosti a spôsob preukázania ich splnenia** | | | | | | | | | | | | |
| **Kritériá spôsobilosti**  Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.   1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS. 2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia. 3. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:    1. ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,    2. vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti. 4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte). 5. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení , kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. 6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od podpísania zmluvy. 7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte), najneskôr však pred podpisom zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní ŽoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú predmetom projektu. 8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu)). 9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení. 10. Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti. 11. Projekt musí mať neziskový charakter. 12. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb pri podaní ŽoNFP. 13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.   **Kritériá spôsobilosti pre opatrenie 4.1. Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia podľa Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader PRV verzia 1.3 platnej od 24.07.2009**  Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV **pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov** v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:   1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3. 2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B.písm. c), d), h), i), k). 3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:  * spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; * spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; * spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia; * spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie; * dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke a/alebo Dodatkoch. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. * dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader; * dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.  1. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS. 2. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS. 3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“). 4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.   8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.  9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP. | | | | | | | | | | | | |
| **postupy pre výber Žonfp ( projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3 prv (kritéria na hodnotenie žonfp (projektov)** | | | | | | | | | | | | |
| **Výberové kritéria** | | | | | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kritérium** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Technická inovatívnosť projektu | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rešpektovanie vidieckeho charakteru územia | | | | | | | | | | | |
| **Bodovacie kritéria** | | | | | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kritérium** | | | | | | | | | **Body** | | |
| 1 | V rámci uvedenej výzvy je pre dané opatrenie podaná len 1 ŽoNFP | | | | | | | | | 10 | | |
| 2 | Žiadateľovi ešte nebola schválená žiadna ŽoNFP v rámci PRV SR 2007 - 2013 | | | | | | | | | 10 | | |
| 3. | Spolu maximálne | | | | | | | | | 20 | | |
| **Postup pri rovnakom počte bodov** | | | | | Včasnosť podania ŽoNFP  Aktívna účasť obce v MAS | | | | | | | |
| **požadované prílohy** | | | | | | | | | | | | |
| **Povinné prílohy** | | | | | * **Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4** v tlačenej forme, podpísaný konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný používať pečiatku). * **Povinné prílohy k ŽoNFP (projektu)** pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4. Všetky rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – predkladateľom projektu v rámci príloh k ŽoNFP (projektu), vydávané v správnom konaní musia byť opatrené **pečiatkou právoplatnosti.** * **Čestné vyhlásenie** konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí súčasť formuláru ŽoNFP (projektu). * **Tabuľková časť ŽoNFP (projektu)** pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej a zároveň v elektronickej forme(vo formáte „Excel“). V Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 sú uvedené pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel.   **Konečný prijímateľ – predkladateľ projektuje povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež predložiť:**  **1. v prípade stavebných investícií**  **a) právoplatné stavebné povolenie** v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) alebo **kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane príloh**, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA pri podpise zmluvy ( úradne osvedčená fotokópia),   * 1. **b)ohlásenie stavebnému úradu** v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné stavebné povolenie), **vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voči** predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a  rozpočtom.   **c) projektovú dokumentáciu** v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu vyžaduje (napr. stavebné investície) vrátane vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácií. Kon*ečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá projektovú dokumentáciu vo formáte PDF na CD****.*** *Vyjadrenie a stanoviská k projektovej dokumentácii sa netýkajú projektov, pri ktorých sú predložené prílohy podľa písmena a) (stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu.****Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu (obce) sú povinní dokladať stavebné výkresy (napr. nákres stavebnej investície, pôdorys, zakreslenie stavby na pozemku a pod.), ktorých formát je väčší ako A3, okrem originálov nachádzajúcich sa v projektovej dokumentácii (povinná príloha) aj jednu fotokópiu naviac.*** | | | | | | | |
|  | | | | | **d) dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním**podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb **:**   * **víťazná cenová ponuka a zápisnica z verejného obstarávania, potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie** s úradne osvedčeným podpisom a **preukaz o odbornej spôsobilosti** odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie,ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu postupovalv zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní“); * **víťazná cenová ponuka a zápisnica z výberu dodávateľa** (z minimálne 3 cenových ponúk), ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a postupoval podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb,pričom predmet dodania má väčšiu hodnotu ako 30 000 EUR vrátane; * **cenová ponuka** od dodávateľa, ktorý bude predmet projektu realizovať, v prípade konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ktorý nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak predmet dodania je menší ako 30 000 EUR (postup podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb);   **e) riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu** za posledné účtovné obdobie, za predposledné účtovné obdobie (ak požaduje výpočet kritérií ekonomickej životaschopnosti za predposledné účtovné obdobie) a **daňové priznanie** konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom preukazuje splnenie kritérií ekonomickej životaschopnosti (fotokópie) v prípade, ak sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie. **Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá** ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS **vyhotovenú riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie**, predkladá riadnu účtovnú závierku **za predposledné účtovné obdobie** spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom (v prípade, ak vykonával podnikateľskú činnosť). **Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný bez vyzvania predložiť *riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom*** *na príslušnú MAS a to* ***najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia daňovým úradom****. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí začali podnikať v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom pred podaním ŽoNFP (projektu) na MAS sú povinní predložiť riadnu účtovnú závierku ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom.* ***Riadna účtovná závierka je povinnou prílohou len v prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30 % podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti.*** | | | | | | | |
| **Nepovinné prílohy** | | | | | **–––––––––––––––––––––––-** | | | | | | | |
| plán implementácie | | | | | | | | | | | | |
| **Počet výziev** | | | | | 2- 10/2010, 08/2011 | | | | | | | |
| **Min. a max. doba realizácie projektov** | | | | | min. 6 mesiacov – max. 12 mesiacov | | | | | | | |
| **monitoring a hodnotenie opatrenia** | | | | | | | | | | | | |
| **Dodatočné monitorovacie ukazovatele** | | | | |  | | | | | | | |
| **Úroveň** | | **Ukazovateľ**  (názov a merná jednotka) | | **Východiskový**  **stav** | | | **Cieľová hodnota ukazovateľa**  **do r. 2013** | | **Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu** | | | |
| **Opatrenie:**  **1.2**. Skvalitnenie občianskej vybavenosti a rozšírenie služieb verejnosti... | | Počet novovybudovaných a zrekonštruovaných športovísk /ks/ | | 0 | | | 8 | | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pri predložení každej ŽoP /monitorovacie správy/, raz ročne | | | |
| . Skvalitnenie občianskej vybavenosti a rozšírenie služieb verejnosti | | Počet zrekonštruovaných objektov spoločenského významu /ks/ | | 0 | | | 3 | | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pri predložení každej ŽoP /monitorovacie správy, raz ročne | | | |

***Časť A: Opatrenia osi 3***

Opatrenie: 1.1. Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry s maximálnym a ekologickým využitím prírodného potenciálu územia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | Partnerstvo BACHUREŇ do roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu. | | | | | | |
| ***Priorita Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | 1 Obnova a rozvoj obcí | | | | | | |
| ***Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | 1 Zlepšiť technický stav miestnej technickej infraštruktúry | | | | | | |
| ***Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013*** | | | | | | **Obnova a rozvoj obcí** | | | | | | |
| ***Podporované činnosti*** | | | | | | * - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií, mostov;   - výstavba, rekonštrukcia a chodníkov,  - výstavba, rekonštrukcia verejných parkov | | | | | | |
| ***Definícia konečných prijímateľov – predkladateľov projektu*** | | | | | | Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP v rámci stratégie). | | | | | | |
| ***Odôvodnenie*** | | | | | | SWOT analýza a audit zdrojov identifikoval ako jeden z hlavných slabých stránok nedostatočný stav a kvalitu miestnej technickej infraštruktúry /chodníky, miestne komunikácie/, stav verejných priestranstiev. Realizáciou aktivít sa dosiahne zvýšenie úrovne kvality života, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov, zvýšenie konkurencieschopnosti územia a jeho atraktívnosti, lepšie možnosti vzájomnej komunikácie obyvateľov, rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. | | | | | | |
| **odhad počtu konečných prijímateľov - predkladateľov projektu** | | | | | | | | | | | | |
| Podnikateľské subjekty | | | | | |  | | Združenia | | | |  |
| Obce | | | | | | 9 | | Ostatní | | | |  |
| **výška a rozsah podpory** | | | | | | | | | | | | |
| ***Názov zdroja financovania*** | | | | | | | | | | | **Rozpočet**  **v EUR** | |
| ***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV*** | | | | | | | | | | | 521 300 EUR | |
| ***Výška financovania z vlastných zdrojov*** | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| ***Ostatné verejné zdroje*** | | | ***VÚC*** | | | | | | | | 0,00 | |
| ***Iné verejné zdroje*** | | | | | | | | 0,00 | |
| ***Celkový rozpočet opatrenia*** | | | | | | | | | | | 521 300 EUR | |
| **oprávnenosť výdavkov** | | | | | | | | | | | | |
| ***Minimálna výška oprávnených výdavkov*** | | | | | | 6 800 EUR | | | | | | |
| ***Maximálna výška oprávnených výdavkov*** | | | | | | 132 800 EUR | | | | | | |
| **Oprávnené výdavky** | | | | | | **Oprávnené výdavky** (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov)   1. investície do dlhodobého hmotného majetku; 2. investície do dlhodobého nehmotného majetku; 3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní; 4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania; 5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).   Výška výdavkov uvedených v bode 3 a 4 nesmie presiahnuť 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.  **Oprávnené výdavky podmienené** schválením zmien Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v EK   1. výdavky spojené s externým manažmentom pri implementácii projektu.   Výška výdavkov uvedených v bode 6 nesmie presiahnuť 3 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a žiadateľ preukazuje ich vynaloženie v rámci poslednej ŽOP.  V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS)  bude pre príslušné opatrenia osi 3, alokovať aj iné finančné zdroje, ako napr.: ostatné verejné zdroje  (VÚC a iné verejné zdroje - granty, programy a pod.) musí dodržiavať nasledovné podmienky:  · verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z VÚC a iných verejných zdrojov môže  použiť len na neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je možné použiť na  oprávnené výdavky) v rámci jednotlivých opatrení osi 3 implementovaných prostredníctvom osi  Leader. Verejno - súkromné partnerstvo (MAS) pri vyhlasovaní Výzvy na predkladanie Žiadosti  o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci  implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre príslušné opatrenie osi 3 vypíše, že  konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže použiť finančné zdroje z VÚC alebo z iných  verejných zdrojov iba na financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR 2007 – 2013. | | | | | | |
| **Neoprávnené výdavky** | | | | | | 1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny (s výnimkou výdavkov na obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania, kde sú výdavky oprávnené od 1.1.2007); 2. výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie presahujúce 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt; 3. nákup použitého majetku; 4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; 5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp. technické zhodnotenie príslušných stavieb; 6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty; 7. daň z pridanej hodnoty; 8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú  vlastnou prácou; 10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 11. nájomné poplatky; 12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 13. poradenské a konzultačné služby; 14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie.   Nie je prípustné financovať zo zdrojov VÚC alebo iných verejných zdrojov neoprávnené  výdavky v rámci príslušného opatrenia osi 3 ako napr.: výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na  vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré presahujú 5 % z celkových oprávnených výdavkov na  projekt**,** vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a  použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou a pod. Finančné zdroje z VÚC a iné  verejné zdroje, ktorými sa budú financovať neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 v rámci  príslušného opatrenia osi 3 nesmú byť zahrnuté v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre príslušné opatrenie osi 3 implementované  prostredníctvom osi 4, v časti Výška žiadaného finančného príspevku - Ostatné výdavky na projekt  nezahrnuté v bode 3 (t. j. neoprávnené výdavky).“ | | | | | | |
| **Neoprávnené projekty** | | | | | | 1. projekty zamerané na vytváranie zisku. | | | | | | |
| **kritéria spôsobilosti a spôsob preukázania ich splnenia** | | | | | | | | | | | | |
| Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.   1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS . 2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia. 3. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:    1. ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,    2. vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti. 4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte). 5. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených  v Usmernení, kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. 6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od podpísania zmluvy. 7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte),najneskôr však pred podpisom zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní ŽoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú predmetom projektu 8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu)). 9. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nesmie predmet projektu prenajať tretej osobe po dobu platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 10. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení. 11. Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti. 12. Projekt musí mať neziskový charakter. 13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb pri podaní ŽoNFP. 14. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.   **Kritériá spôsobilosti pre opatrenie 4.1. Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia podľa Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader PRV verzia 1.3 platnej od 24.07.2009**  Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV **pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov** v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:  1.Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.  2.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B.písm. c), d), h), i), k).  3.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:   * spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; * spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; * spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia; * spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie; * dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke a/alebo Dodatkoch. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. * dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader; * dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.   4. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS. Podpora z PRV môže byť  použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS.  5.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“).  6.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.  7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.  8. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP. | | | | | | | | | | | | |
| **postupy pre výber Žonfp ( projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3 prv *(kritéria na hodnotenie žonfp (projektov)*** | | | | | | | | | | | | |
| **Výberové kritéria** | | | | | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kritérium** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Technická inovatívnosť riešenia projektu** | | | | | | | | | | | |
| 2. | Min. výška rozpočtu na 1m2 chodníka, 1 m2 miestnej komunikácie, 1 m2 ver. parku | | | | | | | | | | | |
| **Bodovacie kritéria** | | | | | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kritérium** | | | | | | | | | **Body** | | |
| 1. | V rámci uvedenej výzvy je pre dané opatrenie podaná len 1 ŽoNFP | | | | | | | | | 10 | | |
| 2. | Žiadateľovi ešte nebola schválená žiadna ŽoNFP v rámci PRV SR 2007 - 2013 | | | | | | | | | 10 | | |
| 3. | Spolu maximálne | | | | | | | | | 20 | | |
| **Postup pri rovnakom počte bodov** | | | | | Včasnosť podania ŽoNFP  Aktívna účasť obce v MAS | | | | | | | |
| **požadované prílohy** | | | | | | | | | | | | |
| **Povinné prílohy** | | | | | * **Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4** v tlačenej forme, podpísaný konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný používať pečiatku). * **Povinné prílohy k ŽoNFP (projektu)** pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4. Všetky rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – predkladateľom projektu v rámci príloh k ŽoNFP (projektu), vydávané v správnom konaní musia byť opatrené **pečiatkou právoplatnosti.** * **Čestné vyhlásenie** konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí súčasť formuláru ŽoNFP (projektu). * **Tabuľková časť ŽoNFP (projektu)** pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej a zároveň v elektronickej forme(vo formáte „Excel“). V Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 sú uvedené pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel.   **Konečný prijímateľ – predkladateľ projektuje povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež predložiť:**   1. **v prípade stavebných investícií**    1. **právoplatné stavebné povolenie** v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) alebo **kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane príloh**, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA pri podpise zmluvy ( úradne osvedčená fotokópia),    2. **b)ohlásenie stavebnému úradu** v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné stavebné povolenie), **vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voči** predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a  rozpočtom. 2. **projektovú dokumentáciu** v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu vyžaduje (napr. stavebné investície) vrátane vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácií. Kon*ečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá projektovú dokumentáciu vo formáte PDF na CD****.*** *Vyjadrenie a stanoviská k projektovej dokumentácii sa netýkajú projektov, pri ktorých sú predložené prílohy podľa písmena a) (stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu.****Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu (obce) sú povinní dokladať stavebné výkresy (napr. nákres stavebnej investície, pôdorys, zakreslenie stavby na pozemku a pod.), ktorých formát je väčší ako A3, okrem originálov nachádzajúcich sa v projektovej dokumentácii (povinná príloha) aj jednu fotokópiu naviac.*** | | | | | | | |
|  | | | | | 1. ***dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním*** *podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb* ***:***  * ***víťazná cenová ponuka a zápisnica z verejného obstarávania, potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie*** *s úradne osvedčeným podpisom a* ***preukaz o odbornej spôsobilosti*** *odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie,ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu postupovalv zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní“);* * ***víťazná cenová ponuka a zápisnica z výberu dodávateľa*** *(z minimálne 3 cenových ponúk), ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a postupoval podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb,pričom predmet dodania má väčšiu hodnotu ako 30 000 EUR vrátane;* * ***cenová ponuka*** *od dodávateľa, ktorý bude predmet projektu realizovať, v prípade konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ktorý nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak predmet dodania je menší ako 30 000 EUR (postup podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb);* * ***riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu*** *za posledné účtovné obdobie, za predposledné účtovné obdobie (ak požaduje výpočet kritérií ekonomickej životaschopnosti za predposledné účtovné obdobie) a* ***daňové priznanie*** *konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom preukazuje splnenie kritérií ekonomickej životaschopnosti (fotokópie) v prípade, ak sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie.* ***Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá*** *ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS* ***vyhotovenú riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie****, predkladá riadnu účtovnú závierku* ***za predposledné účtovné obdobie*** *spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom (v prípade, ak vykonával podnikateľskú činnosť).* ***Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný bez vyzvania predložiť riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom*** *na príslušnú MAS a to* ***najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia daňovým úradom****. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí začali podnikať v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom pred podaním ŽoNFP (projektu) na MAS sú povinní predložiť riadnu účtovnú závierku ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom.* ***Riadna účtovná závierka je povinnou prílohou len v prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30 % podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti.*** | | | | | | | |
| **Nepovinné prílohy** | | | | | ***-*** | | | | | | | |
| plán implementácie | | | | | | | | | | | | |
| **Počet výziev** | | | | | 2 – 08/2010, 04/2012 | | | | | | | |
| **Min. a max. doba realizácie projektov** | | | | | Min. 6 mesiacov – max. 12 mesiacov | | | | | | | |
| **monitoring a hodnotenie opatrenia** | | | | | | | | | | | | |
| **Dodatočné monitorovacie ukazovatele** | | | | |  | | | | | | | |
| **Úroveň** | | **Ukazovateľ**  (názov a merná jednotka) | | **Východiskový**  **stav** | | | **Cieľová hodnota ukazovateľa**  **do r. 2013** | | **Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu** | | | |
| **Opatrenie:**  **1.1**. Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry s maximálnym a ekologickým využitím prírodného potenciálu územia. | | Novovybudované a zrekonštruované chodníky /m2/ | | 0 | | | 1000 | | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pri predložení každej ŽoP /monitorovacie správy/ | | | |
| .1.1. Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry s maximálnym a ekologickým využitím prírodného potenciálu územia | | Novovybudované a zrekonštruované miestne komunikácie  /m2/ | | 0 | | | 3000 | | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pri predložení každej ŽoP /monitorovacie správy/ | | | |
| 1.1. Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry s maximálnym a ekologickým využitím prírodného potenciálu územia | | Novovybudované parky cyklotrasy /m2/ | | 0 | | | 500 | | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pri predložení každej ŽoP /monitorovacie správy/ | | | |

***Časť A: Opatrenia osi 3***

**2.1.**Budovanie a rekonštrukcia nízkokapacitných ubytovacích zariadení

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | Partnerstvo BACHUREŇ do roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu. | | | | | | |
| ***Priorita Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | 2 Zamestnanosť | | | | | | |
| ***Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | 2 Podporiť vznik nových a udržanie existujúcich pracovných miest, znížiť mieru nezamestnanosti | | | | | | |
| ***Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013*** | | | | | | **Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť A** | | | | | | |
| ***Podporované činnosti*** | | | | | | ***Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ***:  **Časť A** (článok 55 b) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)   * rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet; * prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet; * výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení; * výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).   Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu. | | | | | | |
| ***Definícia konečných prijímateľov – predkladateľov projektu*** | | | | | | **Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) pre časť A[[13]](#footnote-11)**  Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade konečných prijímateľov – predkladateľov projektov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %. | | | | | | |
| ***Odôvodnenie*** | | | | | | Nevyužité objekty bývalých poľnohospodárskych družstiev, rozvoj vidieckeho cestovného ruchu – využitie prírodného, materiálového a ľudského potenciálu, možnosť vzniku pracovných príležitostí v území s možnosťou samozamestnania a zamestnania mladých ľudí, žien. Aktivity vychádzajú z auditu zdrojov a SWOT analýzy. | | | | | | |
| **odhad počtu konečných prijímateľov - predkladateľov projektu** | | | | | | | | | | | | |
| Podnikateľské subjekty | | | | | | 4 | | Združenia | | | | **1** |
| Obce | | | | | |  | | Ostatní | | | | 2 |
| **výška a rozsah podpory** | | | | | | | | | | | | |
| ***Názov zdroja financovania*** | | | | | | | | | | | **Rozpočet**  **v EUR** | |
| ***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV*** | | | | | | | | | | | 364 400 EUR | |
| ***Výška financovania z vlastných zdrojov*** | | | | | | | | | | | 364 400 EUR | |
| ***Ostatné verejné zdroje*** | | | ***VÚC*** | | | | | | | | 0 | |
| ***Iné verejné zdroje*** | | | | | | | | 0 | |
| ***Celkový rozpočet opatrenia*** | | | | | | | | | | | 728 800 EUR | |
| **oprávnenosť výdavkov** | | | | | | | | | | | | |
| ***Minimálna výška oprávnených výdavkov*** | | | | | | 2 600 EUR | | | | | | |
| ***Maximálna výška oprávnených výdavko8v*** | | | | | | 83 000EUR | | | | | | |
| **Oprávnené výdavky** | | | | | | **Oprávnené výdavky pre časť A** (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov pre časť A)   1. investície do dlhodobého hmotného majetku; 2. investície do dlhodobého nehmotného majetku; 3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).   V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS)  bude pre príslušné opatrenia osi 3, alokovať aj iné finančné zdroje, ako napr.: ostatné verejné zdroje  (VÚC a iné verejné zdroje - granty, programy a pod.) musí dodržiavať nasledovné podmienky:  · verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z VÚC a iných verejných zdrojov môže  použiť len na neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je možné použiť na  oprávnené výdavky) v rámci jednotlivých opatrení osi 3 implementovaných prostredníctvom osi  Leader. Verejno - súkromné partnerstvo (MAS) pri vyhlasovaní Výzvy na predkladanie Žiadosti  o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci  implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre príslušné opatrenie osi 3 vypíše, že  konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže použiť finančné zdroje z VÚC alebo z iných  verejných zdrojov iba na financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR 2007 – 2013. | | | | | | |
| **Neoprávnené výdavky** | | | | | | 1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu MAS (výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred udelením Štatútu MAS), evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred udelením Štatútu MAS); 2. nákup použitého majetku; 3. nákup karavanov a dopravných prostriedkov; 4. nákup nehnuteľností; 5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty; 6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba; 7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou; 9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia; 11. nájomné poplatky; 12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 13. poradenské a konzultačné služby; 14. projektová dokumentácia; 15. pri kempingovom ubytovaní výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu chatiek; 16. výdavky na kúpu a zapožičiavanie športových, rekreačných a relaxačných potrieb.   Nie je prípustné financovať zo zdrojov VÚC alebo iných verejných zdrojov neoprávnené  výdavky v rámci príslušného opatrenia osi 3 ako napr.: výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na  vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré presahujú 5 % z celkových oprávnených výdavkov na  projekt**,** vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a  použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou a pod. Finančné zdroje z VÚC a iné  verejné zdroje, ktorými sa budú financovať neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 v rámci  príslušného opatrenia osi 3 nesmú byť zahrnuté v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre príslušné opatrenie osi 3 implementované  prostredníctvom osi 4, v časti Výška žiadaného finančného príspevku - Ostatné výdavky na projekt  nezahrnuté v bode 3 (t. j. neoprávnené výdavky).“ | | | | | | |
| **Neoprávnené projekty** | | | | | | 1. projekty zamerané na sociálne služby a bytovú výstavbu;  2. projekty realizované v obciach nad 20 000 obyvateľov (neuplatňuje sa v prípade, ak v danom okrese je nezamestnanosť vyššia ako 20 %);  3.projekty zamerané na aktivity nesúvisiace s nízkokapacitným ubytovaním | | | | | | |
| **kritéria spôsobilosti a spôsob preukázania ich splnenia** | | | | | | | | | | | | |
| Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.  **Pre časť A**  1.Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS.  2.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.  3.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.  4. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:   * 1. ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,   2. vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.   5. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).  6. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13 Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.  7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania zmluvy.  8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba kempingového ubytovania, relaxačných zariadení). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte). V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní stavby (ak bolo vydané stavebné povolenie).  9. Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, zmodernizované ubytovacie zariadenia a prestavané/pristavané časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov môžu mať kapacitu maximálne 10 základných lôžok v piatich izbách (každá so sociálnym zariadením – WC a sprcha, resp. vaňa a maximálne dvomi základnými lôžkami) a minimálne spoločnú kuchynku. V prípade budovania stravovacích priestorov tieto musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné len ubytovaným osobám.  10. Relaxačné objekty vybudované, zrekonštruované, resp. zmodernizované v rámci tohto opatrenia musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné ubytovaným osobám.  11. Ubytovacie objekty vybudované v rámci tohto opatrenia musia byť prístupné a slúžiť verejnosti a musia spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.  12. V prípade rekonštrukcie a modernizácie nízko kapacitných ubytovacích zariadení konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať zaplatenie dane z príjmu fyzickej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu zároveň preukáže, že v predchádzajúcom účtovnom období vykonával podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania ubytovacích služieb. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).  13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (pozri kapitolu 15.. Výklad pojmov). Preukazuje pri podaní ŽoNFP (projektu).  14. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.  15. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.  **Kritériá spôsobilosti pre opatrenie 4.1. Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia podľa Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader PRV verzia 1.3 platnej od 24.07.2009**  Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV **pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov** v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:  1.Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.  2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B.písm. c), d), h), i), k).  3.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:   * spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; * spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; * spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia; * spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie; * dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke a/alebo Dodatkoch. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. * dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader; * dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.   4. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.  5. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS.  6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“).  7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.  8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.  9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP. | | | | | | | | | | | | |
| **postupy pre výber Žonfp ( projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3 prv *(kritéria na hodnotenie žonfp (projektov)*** | | | | | | | | | | | | |
| **Výberové kritéria** | | | | | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kritérium** | | | | | | | | | | | |
|  | –––––––––––––– | | | | | | | | | | | |
|  | –––––––––––––– | | | | | | | | | | | |
| **Bodovacie kritéria** | | | | | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kritérium** | | | | | | | | | **Body** | | |
| 1. | Žiadateľ zatiaľ nezískal žiadny NFP z PRV | | | | | | | | | 10 | | |
| 2. | Žiadateľ je vo veku do 30 rokov, žena alebo začínajúci podnikateľ | | | | | | | | | 10 | | |
| 3. | Žiadateľ má ku dňu podania ŽoNFP trvalé bydlisko v území  menej ako 5 rokov  viac ako 5 rokov | | | | | | | | | 5  10 | | |
| 4. | Počet vytvorených pracovných miest  do 2  nad 2 | | | | | | | | | 10  20 | | |
| 5. | Zavedenie internetu | | | | | | | | | 10 | | |
| 6. | Spolu maximálne bodov | | | | | | | | | 60 | | |
| **Postup pri rovnakom počte bodov** | | | | | Včasnosť podania ŽoNFP  Počet vytvorených ubytovacích kapacít | | | | | | | |
| **požadované prílohy** | | | | | | | | | | | | |
| **Povinné prílohy** | | | | | * **Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4** v tlačenej forme, podpísaný konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný používať pečiatku). * **Povinné prílohy k ŽoNFP (projektu)** pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4. Všetky rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – predkladateľom projektu v rámci príloh k ŽoNFP (projektu), vydávané v správnom konaní musia byť opatrené **pečiatkou právoplatnosti.** * **Čestné vyhlásenie** konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí súčasť formuláru ŽoNFP (projektu). * **Tabuľková časť ŽoNFP (projektu)** pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej a zároveň v elektronickej forme(vo formáte „Excel“). V Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 sú uvedené pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel.   **Konečný prijímateľ – predkladateľ projektuje povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež predložiť:**  **1. v prípade stavebných investícií**  **a) právoplatné stavebné povolenie** v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) alebo **kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane príloh**, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA pri podpise zmluvy ( úradne osvedčená fotokópia),   * 1. **b) ohlásenie stavebnému úradu** v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné stavebné povolenie), **vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voči** predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a  rozpočtom.   **c) projektovú dokumentáciu** v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu vyžaduje (napr. stavebné investície) vrátane vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácií. Kon*ečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá projektovú dokumentáciu vo formáte PDF na CD****.*** *Vyjadrenie a stanoviská k projektovej dokumentácii sa netýkajú projektov, pri ktorých sú predložené prílohy podľa písmena a) (stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu.****Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu (obce) sú povinní dokladať stavebné výkresy (napr. nákres stavebnej investície, pôdorys, zakreslenie stavby na pozemku a pod.), ktorých formát je väčší ako A3, okrem originálov nachádzajúcich sa v projektovej dokumentácii (povinná príloha) aj jednu fotokópiu naviac.*** | | | | | | | |
| **Povinné prílohy** | | | | | ***d) dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním*** *podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb* ***:***   * ***víťazná cenová ponuka a zápisnica z verejného obstarávania, potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie*** *s úradne osvedčeným podpisom a* ***preukaz o odbornej spôsobilosti*** *odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie,ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu postupovalv zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní“);* * ***víťazná cenová ponuka a zápisnica z výberu dodávateľa*** *(z minimálne 3 cenových ponúk), ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a postupoval podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb,pričom predmet dodania má väčšiu hodnotu ako 30 000 EUR vrátane;* * ***cenová ponuka*** *od dodávateľa, ktorý bude predmet projektu realizovať, v prípade konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ktorý nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak predmet dodania je menší ako 30 000 EUR (postup podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb);* * ***riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu*** *za posledné účtovné obdobie, za predposledné účtovné obdobie (ak požaduje výpočet kritérií ekonomickej životaschopnosti za predposledné účtovné obdobie) a* ***daňové priznanie*** *konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom preukazuje splnenie kritérií ekonomickej životaschopnosti (fotokópie) v prípade, ak sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie.* ***Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá*** *ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS* ***vyhotovenú riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie****, predkladá riadnu účtovnú závierku* ***za predposledné účtovné obdobie*** *spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom (v prípade, ak vykonával podnikateľskú činnosť).* ***Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný bez vyzvania predložiť riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom*** *na príslušnú MAS a to* ***najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia daňovým úradom****. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí začali podnikať v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom pred podaním ŽoNFP (projektu) na MAS sú povinní predložiť riadnu účtovnú závierku ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom.* ***Riadna účtovná závierka je povinnou prílohou len v prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30 % podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti.*** | | | | | | | |
| **Nepovinné prílohy** | | | | | ***-*** | | | | | | | |
| plán implementácie | | | | | | | | | | | | |
| **Počet výziev** | | | | | 2 – 06/2011, 01/2012 | | | | | | | |
| **Min. a max. doba realizácie projektov** | | | | | min. 6 mesiacov –max. 12 mesiacov | | | | | | | |
| **monitoring a hodnotenie opatrenia** | | | | | | | | | | | | |
| **Dodatočné monitorovacie ukazovatele** | | | | |  | | | | | | | |
| **Úroveň** | | **Ukazovateľ**  (názov a merná jednotka) | | **Východiskový**  **stav** | | | **Cieľová hodnota ukazovateľa**  **do r. 2013** | | **Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu** | | | |
| **Opatrenie:**  **2.2.**Budovanie a rekonštrukcia nízkokapacitných ubytovacích zariadení... | | Počet novovytvorených ubytovacích kapacít /lôžka/ | | 0 | | | 60 | | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pre predložení každej ŽoP /monitorovacie správy/ 1 x ročne | | | |
| **2.2.**Budovanie a rekonštrukcia nízkokapacitných ubytovacích zariadení | | Počet zrekonštruovaných objektov  /ks/ | | 0 | | | 6 | | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pre predložení každej ŽoP /monitorovacie správy, 1 x ročne | | | |

***Časť A: Opatrenia osi 3***

**2.2**. Zvýšenie propagácie územia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | Partnerstvo BACHUREŇ do roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu. | | | | | | |
| ***Priorita Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | 2 Zamestnanosť | | | | | | |
| ***Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | 2 Podporiť vznik nových a udržanie existujúcich pracovných miest, znížiť mieru nezamestnanosti | | | | | | |
| ***Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013*** | | | | | | **Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť B** | | | | | | |
| ***Podporované činnosti*** | | | | | | **Časť B** (článok 55 c) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)  marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu | | | | | | |
| ***Definícia konečných prijímateľov – predkladateľov projektu*** | | | | | | **Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) pre časť B[[14]](#footnote-12)**  Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.  Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu budú definovaní vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú zverejní príslušná MAS a to v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS  spolu s  konečnými prijímateľmi (oprávnenými žiadateľmi) finančnej pomoci v rámci tohto opatrenia. | | | | | | |
| ***Odôvodnenie*** | | | | | | Nedostatočná propagácia územia, jeho prírodného a kultúrno – historického potenciálu, nedostatočný rozvoj vidieckeho cestovného ruchu boli identifikované ako slabé stránky územia, v spojení s výsledkom auditu – príležitosť – rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a jeho podpora zvýšením propagácie a informovanosti o území je naplnením tohto opatrenia. Realizáciou aktivít sa rozšíri informovanosť o území a podporí sa rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. | | | | | | |
| **odhad počtu konečných prijímateľov - predkladateľov projektu** | | | | | | | | | | | | |
| Podnikateľské subjekty | | | | | |  | | Združenia | | | | **2** |
| Obce | | | | | |  | | Ostatní | | | |  |
| **výška a rozsah podpory** | | | | | | | | | | | | |
| ***Názov zdroja financovania*** | | | | | | | | | | | **Rozpočet**  **v EUR** | |
| ***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV*** | | | | | | | | | | | 83 000EUR | |
| ***Výška financovania z vlastných zdrojov*** | | | | | | | | | | | 4 150EUR | |
| ***Ostatné verejné zdroje*** | | | ***VÚC*** | | | | | | | | 0 | |
| ***Iné verejné zdroje*** | | | | | | | | 0 | |
| ***Celkový rozpočet opatrenia*** | | | | | | | | | | | 87 150 EUR | |
| **oprávnenosť výdavkov** | | | | | | | | | | | | |
| ***Minimálna výška oprávnených výdavkov*** | | | | | | 1 500 EUR | | | | | | |
| ***Maximálna výška oprávnených výdavkov*** | | | | | | 80 000 EUR | | | | | | |
| **Oprávnené výdavky** | | | | | | **Oprávnené výdavky pre časť B** (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov pre časť B)   * + - 1. 1. výdavky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných materiálov;       2. výdavky súvisiace s aktívnou účasťou prijímateľa podpory a jeho členov na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu;       3. výdavky na vybudovanie informačných a komunikačných technológií;       4. výdavky súvisiace so zabezpečením systému udeľovania Znaku kvality;       5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).   V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS)  bude pre príslušné opatrenia osi 3, alokovať aj iné finančné zdroje, ako napr.: ostatné verejné zdroje  (VÚC a iné verejné zdroje - granty, programy a pod.) musí dodržiavať nasledovné podmienky:  · verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z VÚC a iných verejných zdrojov môže  použiť len na neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je možné použiť na  oprávnené výdavky) v rámci jednotlivých opatrení osi 3 implementovaných prostredníctvom osi  Leader. Verejno - súkromné partnerstvo (MAS) pri vyhlasovaní Výzvy na predkladanie Žiadosti  o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci  implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre príslušné opatrenie osi 3 vypíše, že  konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže použiť finančné zdroje z VÚC alebo z iných  verejných zdrojov iba na financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR 2007 – 2013. | | | | | | |
| **Neoprávnené výdavky** | | | | | | 1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu MAS (výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred udelením Štatútu MAS), evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred udelením Štatútu MAS); 2. nákup použitého majetku; 3. nákup dopravných prostriedkov; 4. nákup nehnuteľností; 5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty; 6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba; 7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou; 9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia; 11. nájomné poplatky; 12. poradenské a konzultačné služby; 13. projektová dokumentácia; 14. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu, ktorá je v jednom kalendárnom roku tretia a ďalšia; 15. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu a výstave cestovného ruchu štvrtého a ďalšieho účastníka.   Nie je prípustné financovať zo zdrojov VÚC alebo iných verejných zdrojov neoprávnené  výdavky v rámci príslušného opatrenia osi 3 ako napr.: výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na  vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré presahujú 5 % z celkových oprávnených výdavkov na  projekt**,** vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a  použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou a pod. Finančné zdroje z VÚC a iné  verejné zdroje, ktorými sa budú financovať neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 v rámci  príslušného opatrenia osi 3 nesmú byť zahrnuté v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre príslušné opatrenie osi 3 implementované  prostredníctvom osi 4, v časti Výška žiadaného finančného príspevku - Ostatné výdavky na projekt  nezahrnuté v bode 3 (t. j. neoprávnené výdavky).“ | | | | | | |
| **Neoprávnené projekty** | | | | | | -projekty zamerané na vlastnú komerčnú činnosť | | | | | | |
| **kritéria spôsobilosti a spôsob preukázania ich splnenia** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS. 2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia. 3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia. 4. Predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. 5. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí využívať predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:   a) ovplyvní jeho povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,  b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.   1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte). 2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania zmluvy. 3. Realizáciou projektov musí byť zabezpečená propagácia aktivít členov zväzu, resp. profesijného združenia. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po podpise Zmluvy.   Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania  **Kritériá spôsobilosti pre opatrenie 4.1. Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia podľa Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader PRV verzia 1.3 platnej od 24.07.2009**  Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV **pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov** v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:   1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3. 2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B.písm. c), d), h), i), k). 3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:  * spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; * spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; * spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia; * spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie; * dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke a/alebo Dodatkoch. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. * dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader; * dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi  1. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS. 2. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS. 3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“). 4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS. 5. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia. 6. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP. | | | | | | | | | | | | |
| **postupy pre výber Žonfp ( projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3 prv *(kritéria na hodnotenie žonfp (projektov)*** | | | | | | | | | | | | |
| **Výberové kritéria** | | | | | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kritérium** | | | | | | | | | | | |
|  | - | | | | | | | | | | | |
|  | - | | | | | | | | | | | |
| **Bodovacie kritéria** | | | | | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kritérium** | | | | | | | | | **Body** | | |
| 1. | Projekt rieši propagáciu menej ako 4 obcí územia  od 4 – 8obcí  od 9 – 12 obcí | | | | | | | | | 5  10  20 | | |
| 2. | Počet druhov publikácií a tlačových materiálov v aspoň 2 jazykových mutáciách 1  od 2 - 3  4 a viac | | | | | | | | | 5  10  15 | | |
| 3. | Aktívna účasť prijímateľa podpory a jeho členov na veľtrhoch cestovného ruchu a výstavách cestovného ruchu | | | | | | | | | 10 | | |
| 4. | Spolu maximálny počet bodov | | | | | | | | | 45 | | |
| **Postup pri rovnakom počte bodov** | | | | | Včasnosť podania ŽoNFP | | | | | | | |
| **požadované prílohy** | | | | | | | | | | | | |
| **Povinné prílohy** | | | | | * **Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4** v tlačenej forme, podpísaný konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný používať pečiatku). * **Povinné prílohy k ŽoNFP (projektu)** pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4. Všetky rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – predkladateľom projektu v rámci príloh k ŽoNFP (projektu), vydávané v správnom konaní musia byť opatrené **pečiatkou právoplatnosti.** * **Čestné vyhlásenie** konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí súčasť formuláru ŽoNFP (projektu). * **Tabuľková časť ŽoNFP (projektu)** pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej a zároveň v elektronickej forme(vo formáte „Excel“). V Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 sú uvedené pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel.   **Konečný prijímateľ – predkladateľ projektuje povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež predložiť:**  **1. v prípade stavebných investícií**  **a) právoplatné stavebné povolenie** v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) alebo **kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane príloh**, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA pri podpise zmluvy ( úradne osvedčená fotokópia),   * 1. **b)ohlásenie stavebnému úradu** v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné stavebné povolenie), **vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voči** predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a  rozpočtom.  1. **c) projektovú dokumentáciu** v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu vyžaduje (napr. stavebné investície) vrátane vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácií. Kon*ečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá projektovú dokumentáciu vo formáte PDF na CD****.*** *Vyjadrenie a stanoviská k projektovej dokumentácii sa netýkajú projektov, pri ktorých sú predložené prílohy podľa písmena a) (stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu.****Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu (obce) sú povinní dokladať stavebné výkresy (napr. nákres stavebnej investície, pôdorys, zakreslenie stavby na pozemku a pod.), ktorých formát je väčší ako A3, okrem originálov nachádzajúcich sa v projektovej dokumentácii (povinná príloha) aj jednu fotokópiu naviac.*** | | | | | | | |
| **Povinné prílohy** | | | | | **d) dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním** podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb **:**   * **víťazná cenová ponuka a zápisnica z verejného obstarávania, potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie** s úradne osvedčeným podpisom a **preukaz o odbornej spôsobilosti** odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie,ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu postupovalv zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní“); * **víťazná cenová ponuka a zápisnica z výberu dodávateľa** (z minimálne 3 cenových ponúk), ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a postupoval podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb,pričom predmet dodania má väčšiu hodnotu ako 30 000 EUR vrátane; * **cenová ponuka** od dodávateľa, ktorý bude predmet projektu realizovať, v prípade konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ktorý nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak predmet dodania je menší ako 30 000 EUR (postup podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb); * **riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu** za posledné účtovné obdobie, za predposledné účtovné obdobie (ak požaduje výpočet kritérií ekonomickej životaschopnosti za predposledné účtovné obdobie) a **daňové priznanie** konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom preukazuje splnenie kritérií ekonomickej životaschopnosti (fotokópie) v prípade, ak sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie. **Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá** ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS **vyhotovenú riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie**, predkladá riadnu účtovnú závierku **za predposledné účtovné obdobie** spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom (v prípade, ak vykonával podnikateľskú činnosť). **Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný bez vyzvania predložiť riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom** na príslušnú MAS a to **najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia daňovým úradom**. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí začali podnikať v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom pred podaním ŽoNFP (projektu) na MAS sú povinní predložiť riadnu účtovnú závierku ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom. **Riadna účtovná závierka je povinnou prílohou len v prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30 % podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti.** | | | | | | | |
| **Nepovinné prílohy** | | | | | **-** | | | | | | | |
| plán implementácie | | | | | | | | | | | | |
| **Počet výziev** | | | | | 2 – 06/2011, 06/2012 | | | | | | | |
| **Min. a max. doba realizácie projektov** | | | | | Min. 2 mesiace – max 6 mesiacov | | | | | | | |
| **monitoring a hodnotenie opatrenia** | | | | | | | | | | | | |
| **Dodatočné monitorovacie ukazovatele** | | | | |  | | | | | | | |
| **Úroveň** | | **Ukazovateľ**  (názov a merná jednotka) | | **Východiskový**  **stav** | | | **Cieľová hodnota ukazovateľa**  **do r. 2013** | | **Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu** | | | |
| **Opatrenie:**  **2.3**. Zvýšenie propagácie územia... | | Počet druhov vytvorených propagačných materiálov /druh/ | | 0 | | | 5 | | Zber údajov príjemcov finančnej pomoci pri každej predloženej ŽoP /monitorovacie správy/ 1 x ročne | | | |

***Časť A: Opatrenia osi 3***

**3.1.**Zlepšovanie úrovne kvality života na vidieku zvyšovaním pripravenosti územia skvalitňovaním a podporou ľudského potenciálu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | Partnerstvo BACHUREŇ do roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu. | | | | | | |
| ***Priorita Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | 3 Aktivizácia obyvateľov a rozvoj partnerstva | | | | | | |
| ***Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | | | 3 Vybudovať kapacity pre kvalitné manažovanie procesu rozvoja územia a zvýšiť občiansku zodpovednosť a aktivizáciu obyvateľov územia pri využití potenciálu územia | | | | | | |
| ***Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013*** | | | | | | **Vzdelávanie a informovanosť** | | | | | | |
| ***Podporované činnosti*** | | | | | | **Rozsah a činnosti** (vrátane tematického zamerania)  Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie, inovácie vedomostí,  zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV. Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia:  **1.všetky formy ďalšieho vzdelávania**, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR.  Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky zamerané najmä na:   * ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie ekonomicky životaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca a rozvoj podnikov); * zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore; * manažment kvality; * inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií, internetizácia; * ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.); * obnovu a rozvoj vidieka; * prístup Leader.   **2. nasledovné formy informačných aktivít**   * tvorba nových vzdelávacích programov; * tvorba analýz vzdelávacích potrieb; * krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností; * konferencie a semináre; * televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk shows); * výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ; * putovné aktivity k cieľovým skupinám; * ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.   Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem. | | | | | | |
| ***Definícia konečných prijímateľov – predkladateľov projektu*** | | | | | | **Konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ)[[15]](#footnote-13)**  Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).  Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu budú definovaní vo Výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 207 -2013 (projektov) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“), ktorú zverejní príslušná MAS a to v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS  spolu s   konečnými prijímateľmi (oprávnenými žiadateľmi) finančnej pomoci v rámci tohto opatrenia.  **Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci**  Podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce a ich združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3. | | | | | | |
| ***Odôvodnenie*** | | | | | | Nedostatočná informovanosť, nedostatočný prístup k informáciám, nedostatočná odvaha začať podnikať, nedostatočná informovanosť o inovatívnych prístupoch k rozvoju územia – slabé stránky územia na základe SWOT analýzy a potenciál územia je v snahe obyvateľov učiť sa, získavať nové informácie. | | | | | | |
| **odhad počtu konečných prijímateľov - predkladateľov projektu** | | | | | | | | | | | | |
| Podnikateľské subjekty | | | | | |  | | Združenia | | | |  |
| Obce | | | | | |  | | Ostatní | | | | **3** |
| **výška a rozsah podpory** | | | | | | | | | | | | |
| ***Názov zdroja financovania*** | | | | | | | | | | | **Rozpočet**  **v EUR** | |
| ***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV*** | | | | | | | | | | | 45 000 EUR | |
| ***Výška financovania z vlastných zdrojov*** | | | | | | | | | | | 0 | |
| ***Ostatné verejné zdroje*** | | | ***VÚC*** | | | | | | | | 0 | |
| ***Iné verejné zdroje*** | | | | | | | | 0 | |
| ***Celkový rozpočet opatrenia*** | | | | | | | | | | | 45 000 EUR | |
| **oprávnenosť výdavkov** | | | | | | | | | | | | |
| ***Minimálna výška oprávnených výdavkov*** | | | | | | 3 000 EUR | | | | | | |
| ***Maximálna výška oprávnených výdavkov*** | | | | | | 15 000 EUR | | | | | | |
| **Oprávnené výdavky** | | | | | | **Oprávnené výdavky**  Podpora sa poskytuje na výdavky spojené so zabezpečením a realizáciou vzdelávacieho a informačného projektu   1. interné výdavky organizátora (platy, cestovné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora, výdavky spojené s účtovníctvom a ekonomicky riadením projektu);   a) personálne výdavky – platy vrátane odvodov garantom (projektový, organizačný, finančný manažment a administrátor).  b) cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora v prípade ak sa aktivity projektu realizujú mimo sídla žiadateľa.  Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách zamestnancov organizátora z miesta pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD.   * Výdavky na stravu a ubytovanie: * výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku **170 EUR/deň/osobu,výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.** * Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné pri použití taxíka:   skutočné výdavky;   * pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu zamestnancov organizátora na základe opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu motorového vozidla; * akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže a návštevy) musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.   c) výdavky na použitie priestorov a techniky vo vlastnej réžii (môžu tu byť zahrnuté výdavky na použitie vlastného učebného priestoru, vlastnej didaktickej techniky a vlastného ubytovacieho priestoru) v súlade s interným predpisom a pomôcky súvisiace s témou vzdelávania.   1. externé výdavky organizátora (honoráre lektorom, autorom štúdijných a propagačných materiálov – vrátane vlastných lektorov a autorov organizátora), prekladateľom, oponentom a tlmočníkom, cestovné, vrátane hromadnej prepravy, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov a tlmočníkov, prenájom učebného priestoru a didaktickej techniky, propagácia vzdelávacej a informačnej aktivity);   a) personálne výdavky lektorom, prekladateľom, autorom študijných materiálov, oponentom, tlmočníkom  Prípustné maximálne sadzby:   * honoráre lektorom a autorom študijných a propagačných materiálov **170 EUR**/1 hod. * honoráre tlmočníkom **70 EUR**/1 hod. * honoráre prekladateľom **30 EUR**/1 str. * honoráre oponentom **30 EUR**/1str.   Táto suma musí zahŕňať príspevky organizácie do zdravotných a sociálnych poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku.  b) cestovné, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov, tlmočníkov;  Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine vzdelávacieho projektu z miesta bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD.   * Výdavky na stravu a ubytovanie * výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku **170 EUR/deň/osobu.** * **výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.**   Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné   * pri použití taxíka:   skutočné výdavky;   * - pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine vzdelávacieho projektu na základe opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu motorového vozidla; * - akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže a návštevy) musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.   c) prenájom didaktickej techniky, prenájom učebného priestoru – sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa realizácie projektu a sú riadne preukázateľné,  d) výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ môžu predstavovať maximálne 30 % z oprávnených výdavkov na projekt (z podpory sú vylúčené výdavky na pracovné cesty a stáže do zámorských oblastí krajín EÚ).  Výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu, tlmočníkov, maximálne do výšky 3 150 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu.  Výdavky na tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a návštevy pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu maximálne do výšky 170 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu.   1. ostatné výdavky organizátora (musia byť nevyhnutné pre riadnu realizáciu prác na projekte, musia byť ľahko identifikovateľné);   a) kancelárske potreby (papier, toner, bežné kancelárske kopírovanie a pod.),  b) tvorba a tlač študijného **a informačného** materiálu – návrhy, grafická úprava, **odborná úprava** tlač a kopírovanie a väzbu vo väčších množstvách pri príprave a výrobe učebných materiálov, **výdavky spojené s poštovou distribúciou** a pod.,  c) šírenie informácií a publicita projektu (tvorba webovej stránky, tlačové konferencie, výroba informačných a propagačných materiálov vrátane zverejnenia v tlači a masmédiách, prenájom výstavnej plochy a ďalšie diseminačné aktivity projektu).  4. výdavky na ostatnú réžiu **paušálne** do maximálnej výšky **20 %** z celkových výdavkov projektu (okrem výdavkov uvedených v bode 1c).  V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS)  bude pre príslušné opatrenia osi 3, alokovať aj iné finančné zdroje, ako napr.: ostatné verejné zdroje  (VÚC a iné verejné zdroje - granty, programy a pod.) musí dodržiavať nasledovné podmienky:  · verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z VÚC a iných verejných zdrojov môže  použiť len na neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je možné použiť na  oprávnené výdavky) v rámci jednotlivých opatrení osi 3 implementovaných prostredníctvom osi  Leader. Verejno - súkromné partnerstvo (MAS) pri vyhlasovaní Výzvy na predkladanie Žiadosti  o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci  implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre príslušné opatrenie osi 3 vypíše, že  konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže použiť finančné zdroje z VÚC alebo z iných  verejných zdrojov iba na financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR 2007 – 2013. | | | | | | |
| **Neoprávnené výdavky** | | | | | | 1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny(výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny); 2. výdavky, ktoré priamo nesúvisia s predmetným vzdelávacím a informačným projektom (napr. výdavky na informačné a komunikačné technológie); 3. výdavky za sprostredkovanie účasti v projekte; 4. výdavky na finančné zabezpečenie možných budúcich strát alebo dlhov; 5. čiastky odložené ako rezervy; 6. finančné výdavky (penále, finančné pokuty a súdne výdavky); 7. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba; 8. tvorba internetových stránok, ktoré nesúvisia s cieľmi opatrenia; 9. poradenské a konzultačné služby; 10. príjmy od konečného prijímateľa nefinančnej pomoci (napr. účastnícky poplatok);   Nie je prípustné financovať zo zdrojov VÚC alebo iných verejných zdrojov neoprávnené  výdavky v rámci príslušného opatrenia osi 3 ako napr.: výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na  vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré presahujú 5 % z celkových oprávnených výdavkov na  projekt**,** vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a  použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou a pod. Finančné zdroje z VÚC a iné  verejné zdroje, ktorými sa budú financovať neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 v rámci  príslušného opatrenia osi 3 nesmú byť zahrnuté v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre príslušné opatrenie osi 3 implementované  prostredníctvom osi 4, v časti Výška žiadaného finančného príspevku - Ostatné výdavky na projekt  nezahrnuté v bode 3 (t. j. neoprávnené výdavky).“ | | | | | | |
| **Neoprávnené projekty** | | | | | | 1. podpora sa nevzťahuje na vzdelávacie projekty, ktoré sú organizované v rámci existujúceho školského systému na úrovni stredných, vyšších a vysokých škôl (vrátane špecializačného a kvalifikačného štúdia); | | | | | | |
| **kritéria spôsobilosti a spôsob preukázania ich splnenia** | | | | | | | | | | | | |
| Oprávnenosť projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (ďalej len „PRV“), je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader (ďalej len „Usmernenie“), kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.   1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenska Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte). 2. Projekt sa musí realizovať pre subjekty, ktoré sú konečnými prijímateľmi nefinančnej pomoci. Preukazuje sa pri ŽoP. 3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania. 4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použil iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte). 5. Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu (fotokópia) alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia). Preukazuje sa pri ŽoP.    1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť kópiu dokladu o kvalifikácií lektora v danej oblasti a súhlas lektora vzdelávacej a informačnej aktivity v projekte formou čestného prehlásenia. Preukazuje sa pri ŽoNFP.    2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.    3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže požadovať poplatky od účastníkov maximálne do výšky DPH v prípade, že ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH neoprávneným výdavkom na aktivity, ktoré sú oprávnené. Pokiaľ ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH oprávneným výdavkom, nesmú žiadať poplatky na oprávnené aktivity. V prípade poplatkov na neoprávnené aktivity poplatky od účastníkov nie sú obmedzované. Preukazuje sa pri ŽoP.   **Kritériá spôsobilosti pre opatrenie 4.1. Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia podľa Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader PRV verzia 1.3 platnej od 24.07.2009**  Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV **pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov** v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:  1.Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.  2.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B.písm. c), d), h), i), k).  3.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:   * spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; * spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; * spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia; * spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie; * dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke a/alebo Dodatkoch. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. * dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader; * dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.   4. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.  5. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS.  6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“).  7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.  8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.  9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP. | | | | | | | | | | | | |
| **postupy pre výber Žonfp ( projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3 prv *(kritéria na hodnotenie žonfp (projektov)*** | | | | | | | | | | | | |
| **Výberové kritéria** | | | | | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kritérium** | | | | | | | | | | | |
|  | **––––––––––** | | | | | | | | | | | |
|  | –––––––––– | | | | | | | | | | | |
| **Bodovacie kritéria** | | | | | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kritérium** | | | | | | | | | **Body** | | |
| 1.. | Zapojenie viacerých sociálnych skupín do vzdelávacích aktivít | | | | | | | | | 10 | | |
| 2. | Počet vzdelávacích aktivít – za každú aktivitu 2 body /max. 5/ | | | | | | | | | 10 | | |
| 3. | V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP | | | | | | | | | 10 | | |
| 4. | Počet obcí, v ktorých sa projekt realizuje  Od 1 – 3  Od 4 – 8  Od 9 -12 | | | | | | | | | 5  10  20 | | |
| 5. | Kombinácie viacerých vzdelávacích resp. informačných aktivít | | | | | | | | | 20 | | |
| 6. | Informačná aktivita rieši problematiku prístupu Leader | | | | | | | | | 10 | | |
| 5. | Spolu maximálne bodov | | | | | | | | | 80 | | |
| **Postup pri rovnakom počte bodov** | | | | | Včasnosťpodania ŽoNFP  Inovatívnosť metód práce | | | | | | | |
| **požadované prílohy** | | | | | | | | | | | | |
| **Povinné prílohy** | | | | | * **Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4** v tlačenej forme, podpísaný konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný používať pečiatku). * **Povinné prílohy k ŽoNFP (projektu)** pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4. Všetky rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – predkladateľom projektu v rámci príloh k ŽoNFP (projektu), vydávané v správnom konaní musia byť opatrené **pečiatkou právoplatnosti.** * **Čestné vyhlásenie** konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí súčasť formuláru ŽoNFP (projektu). * **Tabuľková časť ŽoNFP (projektu)** pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej a zároveň v elektronickej forme(vo formáte „Excel“). V Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 sú uvedené pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel.   **Konečný prijímateľ – predkladateľ projektuje povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež predložiť:**  **1. v prípade stavebných investícií**  **a) právoplatné stavebné povolenie** v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) alebo **kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane príloh**, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA pri podpise zmluvy ( úradne osvedčená fotokópia),  **b) ohlásenie stavebnému úradu** v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné stavebné povolenie), **vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voči** predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a  rozpočtom.  **c) projektovú dokumentáciu** v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu vyžaduje (napr. stavebné investície) vrátane vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácií. Kon*ečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá projektovú dokumentáciu vo formáte PDF na CD****.*** *Vyjadrenie a stanoviská k projektovej dokumentácii sa netýkajú projektov, pri ktorých sú predložené prílohy podľa písmena a) (stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu.****Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu (obce) sú povinní dokladať stavebné výkresy (napr. nákres stavebnej investície, pôdorys, zakreslenie stavby na pozemku a pod.), ktorých formát je väčší ako A3, okrem originálov nachádzajúcich sa v projektovej dokumentácii (povinná príloha) aj jednu fotokópiu naviac.*** | | | | | | | |
| **Povinné prílohy** | | | | | ***d) dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním*** *podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb* ***:***   * ***víťazná cenová ponuka a zápisnica z verejného obstarávania, potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie*** *s úradne osvedčeným podpisom a* ***preukaz o odbornej spôsobilosti*** *odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie,ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu postupovalv zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní“);* * ***víťazná cenová ponuka a zápisnica z výberu dodávateľa*** *(z minimálne 3 cenových ponúk), ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a postupoval podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb,pričom predmet dodania má väčšiu hodnotu ako 30 000 EUR vrátane;* * ***cenová ponuka*** *od dodávateľa, ktorý bude predmet projektu realizovať, v prípade konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ktorý nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak predmet dodania je menší ako 30 000 EUR (postup podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb);* * ***riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu*** *za posledné účtovné obdobie, za predposledné účtovné obdobie (ak požaduje výpočet kritérií ekonomickej životaschopnosti za predposledné účtovné obdobie) a* ***daňové priznanie*** *konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom preukazuje splnenie kritérií ekonomickej životaschopnosti (fotokópie) v prípade, ak sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie.* ***Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá*** *ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS* ***vyhotovenú riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie****, predkladá riadnu účtovnú závierku* ***za predposledné účtovné obdobie*** *spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom (v prípade, ak vykonával podnikateľskú činnosť).* ***Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný bez vyzvania predložiť riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom*** *na príslušnú MAS a to* ***najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia daňovým úradom****. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí začali podnikať v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom pred podaním ŽoNFP (projektu) na MAS sú povinní predložiť riadnu účtovnú závierku ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom.* ***Riadna účtovná závierka je povinnou prílohou len v prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30 % podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti.*** | | | | | | | |
| **Nepovinné prílohy** | | | | | ***-*** | | | | | | | |
| plán implementácie | | | | | | | | | | | | |
| **Počet výziev** | | | | | 2 – 07/2010, 02/2012 | | | | | | | |
| **Min. a max. doba realizácie projektov** | | | | | Min. 1 mesiac – max. 4 mesiace | | | | | | | |
| **monitoring a hodnotenie opatrenia** | | | | | | | | | | | | |
| **Dodatočné monitorovacie ukazovatele** | | | | |  | | | | | | | |
| **Úroveň** | | **Ukazovateľ**  (názov a merná jednotka) | | **Východiskový**  **stav** | | | **Cieľová hodnota ukazovateľa**  **do r. 2013** | | **Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu** | | | |
| **Opatrenie:**  **3.1.**Zlepšovanie úrovne kvality života na vidieku zvyšovaním pripravenosti územia skvalitňovaním a podporou ľudského potenciálu  ... | | Realizované vzdelávacie alebo informačné aktivity /počet | | 0 | | | 10 | | Zber údajov od príjemcov finančnej pomoci pri predložení každej ŽoP /monitorovacie správy/ | | | |
| **3.1.**Zlepšovanie úrovne kvality života na vidieku zvyšovaním pripravenosti územia skvalitňovaním a podporou ľudského potenciálu | | Spokojnosť absolventov aktivít s kvalitou aktivity /%/ | | 0 | | | 70 | | Na základe ankety v závere aktivity – povinnosť predkladať kancelárii MAS po ukončení aktivity do 1 mesiaca | | | |

**Časť B: Opatrenia osi 4**

* 1. **Chod miestnej akčnej skupiny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia | | | | Partnerstvo BACHUREŇ do roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu. | | | | | | | |
| ***Priorita Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | ***Prierezové priority ISRÚ 1 - 5*** | | | | | | | |
| ***Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | | | ***Prierezové špecifické ciele ISRÚ1 - 5*** | | | | | | | |
| ***Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013*** | | | | ***431 chod miestnej akčnej skupiny*** | | | | | | | |
| ***Podporované činnosti*** | | | | 1. školenia manažmentu[[16]](#footnote-14) a zamestnancov MASzodpovedných za realizáciu stratégie; 2. štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu stratégie; 3. publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii; 4. prevádzková činnosť; 5. administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem žiadostí, administratívna kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber projektov a ich schválenie, kontrola realizácie projektov; 6. zber informácií pre monitoring a hodnotenie; 7. vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov; 8. semináre, školenia pre členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie; 9. vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia. | | | | | | | |
| *Definícia konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa)* | | | | *Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorej bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny na základe Rozhodnutia o schválení vydaného PPA.* | | | | | | | |
| *výška a rozsah podpory* | | | | | | | | | | | |
| ***Názov zdroja financovania*** | | ***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV*** | | | | | ***Ostatné verejné zdroje*** | | | ***% z oprávnených výdavkov*** | |
| ***VÚC*** | | ***Iné verejné zdroje*** |
| ***Prevádzka a administratívna činnosť*** | | *333 760* | | | | | *0* | | *0* | ***80*** | |
| ***Budovanie zručností a schopností MAS*** | | *83 440* | | | | | *0* | | *0* | ***20*** | |
| ***Celkový rozpočet opatrenia*** | | *417 200* | | | | | *0* | | *0* | ***X*** | |
| ***% oprávnených výdavkov spolu*** | | ***X*** | | | | | ***X*** | | ***X*** | ***100*** | |
| ***oprávnenosť výdavkov*** | | | | | | | | | | | |
| ***Maximálna výška oprávnených výdavkov*** | | | | ***Prevádzka a administratívna činnosť*** | | | | | | | *333 760 EUR* |
| ***Budovanie zručností a schopností MAS*** | | | | | | | *83 440 EUR* |
| ***Oprávnené výdavky*** | | | | **Oprávnené výdavky**  Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na výdavky spojené s prevádzkou MAS, administratívou a budovaním zručností a schopností MASvo vzťahu k implementácií stratégie.   1. Výdavky súvisiace s prevádzkou a administratívnou činnosťou MAS  * personálne výdavky na manažéra MAS a účtovníka v rozsahu maximálne 6 násobku minimálnej mzdy/mesačne. Táto suma musí zahŕňať podľa formy pracovného pomeru (interný zamestnanci, externí zamestnanci a služby pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky)[[17]](#footnote-15) aj odvody zamestnávateľa a zamestnanca, dane, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku; * personálne výdavky na administratívneho pracovníka MAS v rozsahu maximálne 4 násobku minimálnej mzdy/mesačne. Táto suma musí zahŕňať podľa formy pracovného pomeru (interný zamestnanci, externí zamestnanci a služby pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky)11 aj odvody zamestnávateľa a zamestnanca, dane, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku; * výdavky súvisiace s výkonom funkcie (odmeny) členom výberovej komisie MAS zahŕňajú personálne výdavky v rozsahu maximálne 2 násobku minimálnej mzdy za kalendárny rok (zúčtovanie k 31. 12. v roku). Táto suma musí zahŕňať aj odvody zamestnávateľa a zamestnanca, dane, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, ďalšie odmeny alebo podiely na zisku11 (preukazuje sa prezenčnými listinami a  pozvánkou na zasadnutie Výberovej komisie MAS); * poštovné a telekomunikačné poplatky, zriadenie internetového pripojenia, výdavky na vodu, plyn, elektrickú energiu, nájom kancelárskych priestorov, kancelárske potreby ako papier, toner, bežné kancelárske kopírovanie, písacie potreby a pod., sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa chodu MAS a sú riadne preukázateľné; * nákup PC, notebooka, mobilného telefónu, faxu, tlačiarne, dataprojektoru a plátna, fotoaparátu, kopírovacieho stroja a softwaru vrátane jeho aktualizácie a licencií v maximálnej výške 5 % výdavkov na prevádzku a administratívnu činnosť MAS, služby súvisiace so servisom a opravou technických zariadení; * nákup kancelárskeho nábytku v maximálnej výške 5 % výdavkov na prevádzku a administratívnu činnosť MAS; * výdavky spojené s vypracovaním stratégie (výdavok vznikol po 1. januári 2007) nie však staršie ako registráciou občianskeho združenia registračným orgánom - Ministerstvom vnútra SR; * výdavky súvisiace s vytvorením a administráciou internetovej stránky; * aktualizácia stratégie v maximálnej výške 6 638 EUR (štúdie, analýzy, dotknutého územia, zber informácií pre monitoring a hodnotenie). Aktualizácia stratégie sa vykonáva v súlade s kapitolou 12. Vykonávanie zmien. * vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov; * výdavky na dopravu - cestovné náhrady[[18]](#footnote-16); * *výdavky vynaložené v hotovosti v max.výške 265 EUR/mesiac*.   Cestovné náhrady pri iných právnych vzťahoch ako je zamestnanec v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, musia byť dohodnuté v zmluve resp. dohode v súlade zo zákonom upravujúcim poskytovanie cestovných náhrad nad rámec dohodnutej odmeny.  Iba tie výdavky súvisiace s tuzemskou a zahraničnou pracovnou cestou sú oprávnenými výdavkami, ktoré upravuje zákon č. 283/2002 Z. z.   * ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije motorové vozidlo iné ako motorové vozidlo zamestnávateľa, oprávneným výdavkom je základná náhrada za každý 1 km jazdy (základná náhrada) podľa platného opatrenia MPSVR SR a náhrada za spotrebované pohonné látky (PHL), maximálne 200 EURmesiac/MAS, * ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo zamestnávateľa, oprávneným výdavkom je náhrada za spotrebované pohonné látky. Náhrada za spotrebované PHL patrí zamestnancovi podľa cien PHL platných v čase použitia cestného motorového vozidla, prepočítaných podľa spotreby PHL uvedenej v technickom preukaze (TP) cestného motorového vozidla, maximálne 200 EUR mesiac/MAS, * ak živnostník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, * výdavok stravného pre zamestnanca počas tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty je oprávneným, ak je stanovený podľa opatrenia MPSVR SR platného v čase konania pracovnej cesty, * náhrada preukázaných cestovných výdavkov podľa predložených originálov použitých cestovných dokladov (lístok, miestenka, letenka).  1. výdavky súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS v súlade s článkom 59 písm. a) až d) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005: 2. publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii (tlač a distribúcia formulárov, metodík, informačných a propagačných materiálov); 3. **interné výdavky:** vzdelávanie zamestnancovMAS, manažmentu MAS (členovia výkonného orgánu) zodpovedných za realizáciu stratégie a členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie Preukazuje sa pri ŽoP písomnou správou (zápisom) zo vzdelávacej aktivity:    * školenia, semináre, (vrátane účastníckych poplatkov);    * cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov MAS12, manažment MAS a členov MAS (podľa zákona NR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), v prípade ak sa aktivity projektu realizujú mimo sídla MAS.   Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách zamestnancov MAS, manažmentu MAS a členov MAS z miesta pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD.   * Výdavky na stravné a ubytovanie výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku *165 EUR* deň/osobu; * ***ak nie sú výdavky na stravné poskytované v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.***   Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné   * + - * pri použití súkromného automobilu: v zmysle interných predpisov MAS;       * pri použití taxíka: skutočné výdavky;       * pri použití motorového vozidla MAS na prepravu v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a opatrenia MPSVR o sumách základnej náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu motorového vozidla;       * akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacej aktivity musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.     1. externé výdavkysúvisiace so vzdelávacou aktivitou (školenia, semináre) zameranou na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie alebo propagačné podujatia o dotknutej oblasti a o stratégii, ktoré sú organizované príslušnou MAS (honoráre lektorom, prekladateľom, tlmočníkom, cestovné - vrátane hromadnej prepravy, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov a tlmočníkov, prenájom učebného priestoru a didaktickej techniky, propagácia vzdelávacej a informačnej aktivity).   + personálne výdavky lektorom, prekladateľom, tlmočníkom   Prípustné maximálne sadzby:  honoráre lektorom................... *165 EUR* /1 hod.  honoráre tlmočníkom ............... *66 EUR*/1 hod.  honoráre prekladateľom............. *33 EUR*/1 str.  Táto suma musí zahŕňať príspevky do zdravotných a sociálnych poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku.   * + prenájom miestností, občerstvenie, pozvánky, podkladové materiály, prenájom didaktickej techniky, propagácia vzdelávacej aktivity sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa realizácie projektu a sú riadne preukázateľné (preukázanie spôsobu výpočtu pomernej časti, v prípade, ak okrem činností realizovaných v rámci projektu sa uskutočňuje aj iná činnosť). Preukazuje sa pri ŽoP písomnou správou (zápisom) zo vzdelávacej aktivity a verejným oznámením o konaní sa stretnutia;   + cestovné, stravné a ubytovanie pre lektorov, tlmočníkov a prekladateľov, cestovné, stravné pre účastníkov vzdelávacej aktivity;   Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách lektorov, tlmočníkov a účastníkov vzdelávacej aktivity z miesta bydliska na miesto konania vzdelávacej aktivity a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD.  Výdavky na stravné a ubytovanie  - výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku *99 EUR* deň/osobu;   * + - ***ak nie sú výdavky na stravné poskytované v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.***   Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné   * + - pri použití taxíka: skutočné výdavky;     - pri použití súkromného automobilu: do výšky hodnoty 1 cestovného lístka     - pri použití motorového vozidla MAS na prepravu v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a opatrenia MPSVR o sumách základnej náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu motorového vozidla;     - akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacej aktivity alebo propagačného podujatia musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou vzdelávacej aktivity.   **Pomerné časti výdavkov pripadajúcich pre účely opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny:**  MAS musí preukázať spôsob výpočtu pomernej časti, v prípade ak okrem činností súvisiacich s prístupom Leader - opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny uskutočňuje aj iné činnosti alebo aktivity, ktoré sú financované z iných zdrojov. MAS si ako spôsob výpočtu pomernej časti stanoví metodiku prepočtu založenú na jednotke, ktorú si stanoví napr.: osoba, m2, vyťaženosť priestorov a pod.  Pri výpočte pomernej časti výdavkov musia byť dodržané nasledovné podmienky:   1. Výpočet pomernej časti výdavkov pre účely prístupu Leader - opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny musí vychádzať zo skutočne vynaložených výdavkov. 2. Preukázateľnosť výpočtu musí byť podložená účtovnými dokladmi vzťahujúcimi sa ku konkrétnemu výdavku. 3. Výpočet musí byť zrozumiteľný, čo sa zabezpečí legendou – popisom postupov a preukázaním spôsobu výpočtu pomernej časti. 4. Výpočet pomernej časti výdavkov sa týka najmä: nájomného, výdavkov súvisiacich so službami, energiami, vodou, plynom, zariadeniami/vybavením, personálnymi výdavkami zamestnancov a pod. 5. kancelárske potreby  * v prípade, ak MAS realizuje okrem prístupu Leader aj iné projekty, činnosti alebo aktivity financované z iných zdrojov jepovinná:   + nakupovať a využívať kancelárske potreby osobitne pre účely prístupu Leader a iné aktivity;   + v prípade, že sa nakupujú kancelárske potreby pre účely prístupu Leader spolu s kancelárskymi potrebami, ktoré súvisia s realizáciu iných projektov, činností alebo aktivít musia byť doložená faktúra samostatne pre nákup kancelárskych potrieb pre účely prístupu Leader. | | | | | | | |
| ***Neoprávnené výdavky*** | | | | * investície do školiacich programov a kurzov, ktoré sú súčasťou bežných programov školenia a vzdelávania na úrovni stredných škôl a vyššie; * výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007; (výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred 1. januárom 2007) a pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny, a pred registráciou občianskeho združenia registračným orgánom – Ministerstvom vnútra SR v prípade vypracovania stratégie; * nákup použitého DHM a DNM; * nákup nákladných a osobných vozidiel; * refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá a dovozné prirážky, kurzové straty; * daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba; * poradenské a konzultačné služby; * výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie; * výdavky súvisiace s vypracovaním stratégie, ktorej vypracovanie bolo preplatené v rámci opatrenia 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia (prepláca sa len aktualizácia v zmysle podmienok Usmernenia, kapitoly 7. Opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, časti Kritéria pre uznateľnosť výdavkov); * technické prehliadky a servisné práce súvisiace s údržbou motorového vozidla; * poistné motorových vozidiel; * bankové poplatky, *úroky z úveru, finančné pokuty, súdne výdavky, výdavky spojené so zriadením záložného práva*.   Verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z VÚC a iných verejných zdrojov môže  v rámci opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov  spolupráce použiť len na neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je možné  použiť na oprávnené výdavky). | | | | | | | |
| **monitoring a hodnotenie opatrenia** | | | | | | | | | | | |
| ***Dodatočné monitorovacie ukazovatele*** | | | | |  | | | | | | |
| ***Úroveň*** | ***Ukazovateľ***  *názov a merná jednotka* | | ***Východiskový***  ***stav*** | | | ***Cieľová hodnota ukazovateľa***  ***do r. 2013*** | | ***Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu*** | | | |
| ***Chod Miestnej akčnej skupiny*** | *-* | | *-* | | | *-* | | *-* | | | |

***Časť B: Opatrenia osi 4***

* 1. ***Vykonávanie projektov spolupráce***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia | | Partnerstvo BACHUREŇ do roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu. | | | | | | | | | |
| ***Priorita Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | *Prierezové priority ISRÚ 1 - 5* | | | | | | | | | |
| ***Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia*** | | *Prierezové špecifické ciele ISRÚ 1 - 5* | | | | | | | | | |
| ***Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013*** | | ***421 vykonávanie projektov spolupráce*** | | | | | | | | | |
| ***Podporované činnosti*** | | * spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch; * ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v rámci vytvoreného partnerstva; * budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji vidieka (napr. spoločné publikácie, twinningové podujatia – výmenné programy pre zamestnancov a manažment MAS, spoločná alebo koordinovaná práca). | | | | | | | | | |
| *Definícia konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa)* | | *Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorej bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny na základe Rozhodnutia o schválení vydaného PPA.* | | | | | | | | | |
| ***Typ a počet projektov spolupráce*** | | *Projekt národnej spolupráce* | | | | | | *1* | | | |
| *Projekt nadnárodnej spolupráce* | | | | | | *1* | | | |
| *A1. projekt národnej spolupráce* | | | | | | | | | | | |
| ***Názov projektu spolupráce*** | | *1.* | | | | * spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch; * ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v rámci vytvoreného partnerstva; | | | | | |
| *2.* | | | | *––––––––––––––* | | | | | |
| ***Popis projektu spolupráce*** | | *1.* | | | | *––––––––––––––* | | | | | |
| *2.* | | | | *––––––––––––––* | | | | | |
| ***Predpokladaný počet partnerov projektu spolupráce*** | | *1.* | | | | *3* | | | | | |
| *2.* | | | | *––––––––––––––* | | | | | |
| ***Predpokladaný termín realizácie projektu spolupráce*** | | *1.* | | | | *10/2012* | | | | | |
| *2.* | | | | *––––––––––––––* | | | | | |
| ***Názov zdroja financovania*** | | ***Projekt*** | | | | ***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV*** | | | ***Ostatné***  ***verejné zdroje*** | | |
| ***VÚC*** | | ***Iné verejné zdroje*** |
| ***a) Príprava projektov spolupráce*** | | *1.* | | | | *7575* | | | *0* | | *0* |
| *2* | | | | *-* | | | *-* | | *-* |
| ***b) Realizácia projektov spolupráce*** | | *1.* | | | | *68 175* | | | *0* | | *0* |
| *2* | | | | *-* | | | *-* | | *-* |
| ***Oprávnené výdavky*** | | *Príprava projektov spolupráce* | | | | *––––––––––––––* | | | | | |
| *Realizácia projektov spolupráce* | | | | *––––––––––––––* | | | | | |
| ***Neoprávnené výdavky*** | | *Príprava projektov spolupráce* | | | | verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z VÚC a iných verejných zdrojov môže  v rámci opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov  spolupráce použiť len na neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je možné  použiť na oprávnené výdavky). | | | | | |
| *Realizácia projektov spolupráce* | | | | verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z VÚC a iných verejných zdrojov môže  v rámci opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov  spolupráce použiť len na neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je možné  použiť na oprávnené výdavky). | | | | | |
| *B1. projekt nadnárodnej spolupráce* | | | | | | | | | | | |
| ***Názov projektu spolupráce*** | | *1.* | | | | * budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji vidieka (napr. spoločné publikácie, twinningové podujatia – výmenné programy pre zamestnancov a manažment MAS, spoločná alebo koordinovaná práca). | | | | | |
| *2.* | | | | **–––––––––––––––––-** | | | | | |
| ***Popis projektu spolupráce*** | | *1.* | | | | *––––––––––––––––––* | | | | | |
| *2.* | | | | *––––––––––––––––––* | | | | | |
| ***Predpokladaný počet partnerov projektu spolupráce*** | | *1.* | | | | *2* | | | | | |
| *2.* | | | | *––––––––––––––––––* | | | | | |
| ***Predpokladaný termín realizácie projektu spolupráce*** | | *1.* | | | | *10/2011* | | | | | |
| *2.* | | | | *–––––––––––––––––––* | | | | | |
| ***Názov zdroja financovania*** | | ***Projekt*** | | | | ***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV*** | | | ***Ostatné***  ***verejné zdroje*** | | |
| ***VÚC*** | ***Iné verejné zdroje*** | |
| ***a) Príprava projektov spolupráce*** | | *1.* | | | | *7575* | | | *0* | *0* | |
| *2.* | | | | *-* | | | *-* | *-* | |
| ***b) Realizácia projektov spolupráce*** | | *1.* | | | | *68 175* | | | *0* | *0* | |
| *2.* | | | | *-* | | | *-* | *-* | |
| ***Oprávnené výdavky*** | | *Príprava projektov spolupráce* | | | | *––––––––––––––* | | | | | |
| *Realizácia projektov spolupráce* | | | | *––––––––––––––* | | | | | |
| ***Neoprávnené výdavky*** | | *Príprava projektov spolupráce* | | | | verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z VÚC a iných verejných zdrojov môže v rámci opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce použiť len na neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je možné použiť na oprávnené výdavky). | | | | | |
| *Realizácia projektov spolupráce* | | | | verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z VÚC a iných verejných zdrojov môže v rámci opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce použiť len na neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je možné použiť na oprávnené výdavky). | | | | | |
| *výška a rozsah podpory opatrenia* | | | | | | | | | | | |
| ***Názov zdroja financovania*** | | ***Projekt*** | | | | ***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV*** | | | ***Ostatné***  ***verejné zdroje*** | | |
| ***VÚC*** | | ***Iné verejné zdroje*** |
| ***Príprava projektov spolupráce*** | | ***A1+B1*** | | | | *15 150 EUR* | | | *0* | | *0* |
| ***Realizácia projektov spolupráce*** | | ***A1+B1*** | | | | *136 350 EUR* | | | *0* | | *0* |
| ***Celkový rozpočet opatrenia*** | | ***A1+B1*** | | | | *151 500 EUR* | | | *0* | | *0* |
| **monitoring a hodnotenie opatrenia** | | | | | | | | | | | |
| ***Dodatočné monitorovacie ukazovatele*** | | | |  | | | | | | | |
| ***Úroveň*** | ***Ukazovateľ***  *(názov a merná jednotka)* | | ***Východiskový***  ***stav*** | | ***Cieľová hodnota ukazovateľa***  ***do r. 2013*** | | ***Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu*** | | | | |
| ***Vykonávanie projektov*** | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | | | |

**Informácie k vyplneniu**

Príloha č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leaderzahŕňa popis opatrenia osi 3 a osi 4, ktoré sa bude implementovať prostredníctvom osi 4 Leader. Formulár Opatrenia osi 3 a osi 4Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader bude vyplnený samostatne pre každé vybrané opatrenie  osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktoré sa bude implementovať prostredníctvom osi 4 Leader. *Jedno z opatrení bude venované opatreniu 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a v prípade, ak verejno-súkromné partnerstvo (MAS) predpokladá realizáciu projektov spolupráce, jedno z opatrení bude venované opatreniu 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.*

***Časť A: Opatrenia osi 3***

**Strategický cieľ *Integrovanej stratégie rozvoja územia***

Uveďte, strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia, pod ktoré príslušné opatrenie spadá.

**Priorita *Integrovanej stratégie rozvoja územia***

Uveďte, prioritu Integrovanej stratégie rozvoja územia.

**Špecifický cieľ *Integrovanej stratégie rozvoja územia***

Uveďte, špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia, prostredníctvom ktorého sa napĺňa strategický cieľ opatrenia.

**Názov opatrenia *PRV***

Uveďte, presný názov opatrenia osi 3 v súlade s Usmernením *pre administráciu osi 4 Leader, Prílohou č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.*

**Podporované činnosti**

### Uveďte, podporované činnosti v rámci príslušného opatrenia *osi 3 v súlade s*cieľmi a činnosťami definovanými *v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.*,

**Definícia konečných prijímateľov – predkladateľov projektu**

Uveďte, konečných prijímateľov - predkladateľov projektu, ktorí sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušného opatrenia osi 3 v súlade s Programom rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a *Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, Prílohou č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.*.

**Odôvodnenie**

Zdôvodnite, prečo je dané opatrenie osi 3 pre územie verejno–súkromného partnerstva (MAS) dôležité, aký bude prínos realizácie projektov v rámci príslušného opatrenia pre územie.

**výška a rozsah podpory**

***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV***

*Uveďte, požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (zdroje EPFRV + SR) v EUR v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia pre príslušné opatrenie osi 3.*

***Výška financovania z vlastných zdrojov***

*Uveďte, výšku financovania z vlastných zdrojov  v EUR, ktoré predstavujú povinné vlastné zdroje v rámci maximálnej výšky pomoci z celkových oprávnených výdavkov a ktoré sú uvedené v rámci príslušného opatrenia osi 3 v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.*

### *Ostatné verejné zdroje*

### *V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenia osi 3 alokovať aj iné finančné zdroje, uveďte ostatné verejné zdroje (VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.: granty, programy a pod.) v EUR. V oboch prípadoch je potrebné doložiť zmluvu alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia (VÚC, ktoré sa môžu rozhodnúť spolufinancovať stratégiu a poskytnúť podporu na úrovni stratégie).).*

**Celkový rozpočet opatrenia**

Uveďte, celkový *rozpočet*pre príslušné opatrenie *osi 3* v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia.

**oprávnenosť výdavkov**

**Minimálna výška oprávnených výdavkov**

Uveďte, minimálnu výšku finančných prostriedkov na jeden projekt v rámci príslušného opatrenia osi 3 v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti A k).

***Maximálna výška oprávnených výdavkov***

*Uveďte, maximálnu výšku finančných prostriedkov na jeden projekt v rámci príslušného opatrenia osi 3 v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader*časti A k).

**Oprávnené výdavky**

Uveďte, oprávnené výdavky v súlade s príslušným opatrením  osi 3 podľa *Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, Prílohou č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.*

**Neoprávnené výdavky**

Uveďte, neoprávnené výdavky v súlade s príslušným opatrením  osi 3 podľa *Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, Prílohou č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.*.

**Neoprávnené projekty**

Uveďte, neoprávnené projekty pre príslušné opatrenie osi 3 v súlade s *Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, Prílohou č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.*.

**Kritéria spôsobilosti a spôsob ich preukázania**

Uveďte:

* + minimálne kritéria spôsobilosti a spôsob ich preukázania definované pre príslušné opatrenia osi 3 v *Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.*kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia *definované* *v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia*Integrovaných stratégií rozvoja územia vrátane spôsobu ich preukázania,
  + a ďalšie kritéria spôsobilosti vrátane spôsobu ich preukázania, ktoré si stanovila MAS.

**Postupy pre výber *ŽoNFP*(projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3 PRV *(****Kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov))*

**Výberové kritéria**

Verejno–súkromné partnerstvo (MAS) uvedie *niektorú*  z možností, podľa toho akým spôsobom bude výberová komisia MAS hodnotiť ŽoNFP (projekty) predkladané v rámci *príslušného* opatrenia osi 3:

* buď len *výberové* kritéria.,
* buď len bodovacie kritéria. V prípade bodovacích kritérií je potrebné uviesť kritérium – počet bodov, príp. škálu bodov,
* kombináciu *výberových* kritérií a bodovacích kritérií.

**Postup pri rovnakom počte bodov**

Uveďte, ako sa bude postupovať pri rovnakom počte bodov jednotlivých projektov v rámci príslušného opatrenia.

**požadované prílohy**

**Povinné prílohy**

Uveďte, povinné prílohy *k ŽoNFP* (projektu), ktoré je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný doložiť pre príslušné opatrenia osi 3 v súlade s podmienkami*uvedenými v ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3 ,*Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia, *Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4*. Zároveň uveďte ďalšie povinné prílohy, ak si MAS stanovila.

**Nepovinné prílohy**

Uveďte, nepovinné prílohy, *ak* si stanoví MAS v rámci hodnotenia *ŽoNFP* (projektov).

**plán implementácie**

**Počet výziev**

Uveďte, predpokladaný počet výziev pre dané opatrenie (počet, mesiac, rok).

**Max. doba realizácie projektov**

Uveďte, maximálnu dobu trvania realizácie projektov v rámci daného opatrenia.

***m*onitoring a hodnotenie opatrenia**

Vyplňte, rovnaké údaje pre príslušné opatrenie osi 3, tak ako ste ich uviedli v,kapitole 4.Zostavenie strategického rámca, bode4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec (tabuľka: Dodatočné monitorovacie ukazovatele).

***Časť B. Chod miestnej akčnej skupiny***

***Strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia***

*Uveďte, strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia, pod ktorý príslušné opatrenie spadá.*

***Priorita Integrovanej stratégie rozvoja územia***

*Uveďte, prioritu Integrovanej stratégie rozvoja územia.*

***Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia***

*Uveďte, špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia, prostredníctvom ktorého sa napĺňa strategický cieľ opatrenia.*

***Názov opatrenia PRV***

*Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) nevyplňuje.*

***Podporované činnosti***

*Uveďte, podporované činnosti v rámci príslušného opatrenia s cieľmi a činnosťami definovanými v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole č. 7 Opatrenie Chod miestnej akčnej skupiny.*

***Definícia konečných prijímateľa (oprávneného žiadateľa)***

*Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) nevyplňuje.*

***výška a rozsah podpory***

***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV***

*Uveďte, požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (zdroje EPFRV + SR)  v EUR v rámci opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a to pre prevádzku a administratívnu činnosť a budovanie zručností a schopností MAS.*

### *Ostatné verejné zdroje*

### *V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenie alokovať aj iné finančné zdroje, uveďte ostatné verejné zdroje (VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.: spolufinancovanie obcí verejno-súkromného partnerstva (MAS), granty, programy a pod.) v EUR. V oboch prípadoch je potrebné doložiť zmluvu alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.*

### *Celkový rozpočet opatrenia*

*Uveďte, celkový rozpočet pre príslušné opatrenie v súlade s podmienkami definovanými v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole č. 7 Opatrenie Chod miestnej akčnej skupiny.*

***oprávnenosť výdavkov***

***Maximálna výška oprávnených výdavkov***

*Uveďte, maximálnu výšku finančných prostriedkov v rámci prevádzky a administratívnej činnosť a budovania zručností a schopností MAS v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 7. Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny.*

***Oprávnené výdavky***

*Uveďte, oprávnené výdavky v súlade v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 7. Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny.*

***Neoprávnené výdavky***

*Uveďte, neoprávnené výdavky v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 7. Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny.*

***monitoring a hodnotenie opatrenia***

*Uveďte, dodatočné monitorovacie indikátory pre príslušné opatrenie v súlade s podmienkami uvedenými vUsmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 11. Monitoring a v záväznej osnove v bode 4.4 monitorovací a hodnotiaci rámec.*

***Časť B. Vykonávanie projektov spolupráce***

***Strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia***

*Uveďte, strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia, pod ktorý príslušné opatrenie spadá.*

***Priorita Integrovanej stratégie rozvoja územia***

*Uveďte, prioritu Integrovanej stratégie rozvoja územia.*

***Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia***

*Uveďte, špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia, prostredníctvom ktorého sa napĺňa strategický cieľ opatrenia.*

***Názov opatrenia***

*Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) nevyplňuje.*

***Definícia konečných prijímateľa (oprávneného žiadateľa)***

*Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) nevyplňuje.*

***Typ a počet projektov spolupráce***

*Uveďte, typy a počet projektov spolupráce, ktoré budete realizovať v rámci príslušného opatrenia.*

***projekt národnej a nadnárodnej spolupráce***

***Názov projektu spolupráce***

*Uveďte, názov pre jednotlivé typy projektov spolupráce.*

***Popis projektu spolupráce***

*Uveďte, konkrétne ciele, ktoré chcete realizáciou jednotlivých typov projektov národnej spolupráce dosiahnuť. Stručne opíše, ako súvisia s cieľmi PRV a opatrenia. Zdôvodnite potreby realizácie jednotlivých typov projektuspolupráce.*

***Predpokladaný počet partnerov projektu spolupráce***

*Uveďte, pre jednotlivé typy projektov národnej spolupráce predpokladaný počet partnerov projektu spolupráce.*

***Predpokladaný termín realizácie projektu spolupráce***

*Uveďte, pre jednotlivé typy projektov národnej spolupráce predpokladaný termín realizácie (mesiac/rok).*

***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV***

*Uveďte, požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (zdroje EPFRV + SR)  v EUR pre jednotlivé typy projektov národnej spolupráce a to v rámci prípravy projektov spolupráce a realizácie projektov spolupráce.*

### *Ostatné verejné zdroje*

### *V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenie alokovať aj iné finančné zdroje, uveďte ostatné verejné zdroje (VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.: spolufinancovanie obcí verejno-súkromného partnerstva (MAS), granty, programy a pod.) v EUR. V oboch prípadoch je potrebné doložiť zmluvu alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.*

***Oprávnené výdavky***

*Uveďte, oprávnené výdavky pre prípravu projektov národnej spolupráce a realizáciu projektov národnej spolupráce v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitolou 6. Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.*

***Neoprávnené výdavky***

*Uveďte, neoprávnené výdavky pre prípravu projektov národnej spolupráce a realizáciu projektov národnej spolupráce v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitolou 6. Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.*

***výška a rozsah podpory***

***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV***

*Uveďte, požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (zdroje EPFRV + SR)  v EUR pre projektov národnej spolupráce a projekty nadnárodnej spolupráce a to v rámci prípravy a aj  realizácie projektov spolupráce.*

### *Ostatné verejné zdroje*

*V prípade, akverejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre projekty národnej spolupráce a projekty nadnárodnej spolupráce a to v rámci prípravy a aj  realizácie projektov spolupráce alokovať aj iné finančné zdroje, uveďte výšku finančných zdrojov z ostatných  verejných zdrojov (VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.:spolufinancovanie obcí verejno-súkromného partnerstva (MAS), granty, programy a pod.) v EUR.*

***monitoring a hodnotenie opatrenia***

*Uveďte, dodatočné monitorovacie indikátory pre príslušné opatrenie v súlade s podmienkami uvedenými vUsmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 11. Monitoring a v záväznej osnove v bode 4.4 monitorovací a hodnotiaci rámec.*

### príloha č.5

### finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013

### A/ finančný plán opatrenia 4.1. implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA** (v EUR) | | | | |
| ***Opatrenie PRV*** | ***Intenzita pomoci*** | | ***Ostatné verejné zdroje[[19]](#endnote-3)*** | |
| ***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV******[[20]](#endnote-4)*** | ***Výška financovania z vlastných zdrojov [[21]](#endnote-5)*** | ***VÚC*** | ***Iné verejné zdroje*** |
| Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A | 364 400 | 364 400 | 0 | 0 |
| Opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B | 83 000 | 4 150 | 0 | 0 |
| Opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo | 1 072 300 | 0 | 0 | 0 |
| Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí | 521 300 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA*** | | **EUR** |
| ***Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV******pre opatrenia osi 3[[22]](#endnote-6)*** | | 2 086 000 |
| ***Ostatné verejné zdroje*** | ***VÚC*** | 0 |
| ***Iné verejné zdroje*** | 0 |
| ***Celkový rozpočet opatrenia*** | | 2 454 550 |

**b/finančný plán opatrenia 4.2 vykonávanie projektov spolupráce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE v** (EUR) | | | | |
| ***Typ projektu spolupráce*** | | ***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV*** | ***Ostatné***  ***verejné zdroje[[23]](#endnote-7)*** | |
| ***VÚC*** | ***Iné verejné zdroje*** |
| ***Projekty národnej spolupráce*** | *Príprava projektov národnej spolupráce* | 7575 | 0 | 0 |
| *Realizácia projektov národnej spolupráce* | 68175 | 0 | 0 |
| ***Projekty nadnárodnej spolupráce*** | *Príprava projektov nadnárodnej spolupráce* | 7575 | 0 | 0 |
| *Realizácia projektov nadnárodnej spolupráce* | 68175 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE*** | | **EUR** |
| ***Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV[[24]](#endnote-8)*** | | 151 500 |
| ***Ostatné verejné zdroje*** | ***VÚC*** | 0 |
| ***Iné verejné zdroje*** | 0 |
| ***Celkový rozpočet opatrenia*** | | 151 500 |

**c/ finančný plán opatrenia 4.3 chod miestnej akčnej skupiny**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY** (v EUR) | | | | |
| ***Názov zdroja financovania*** | ***Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV[[25]](#endnote-9)*** | ***Ostatné verejné zdroje[[26]](#endnote-10)*** | | ***% z oprávnených výdavkov*** |
| ***VÚC*** | ***Iné verejné zdroje*** |
| ***Prevádzka a administratívna činnosť*** | *333 760* | *0* | *0* | ***80*** |
| ***Budovanie zručností a schopností MAS*** | *83 440* | *0* | *0* | ***20*** |
| ***Rozpočet opatrenia*** | *417 200* | *0* | *0* | ***X*** |
| ***% oprávnených výdavkov spolu*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***100*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY*** | | **EUR** |
| ***Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV[[27]](#endnote-11)*** | | 417 200 |
| ***Ostatné verejné zdroje*** | ***VÚC*** | 0 |
| ***Iné verejné zdroje*** | 0 |
| ***Celkový rozpočet opatrenia*** | | 417 200 |

### príloha č.6

### zoznam členov verejno – súkromného partnerstva (mas)

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): partnerstvo bachureň**

**celkový počet členov verejno – súkromného partnerstva (mas): 39**

subjekty zastupujúce verejný sektor (v %): **30,77%**

subjekty zastupujúce súkromný *sektor vrátane občianskeho* sektora (v %): **69,23%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Názov subjektu*****/Meno, priezvisko a titul*****[[28]](#endnote-12)** | **fo/po****[[29]](#endnote-13)** | **Sídlo/adresa****[[30]](#endnote-14)** | **ičo****[[31]](#endnote-15)** | **Sektor**  **v/s****[[32]](#endnote-16)** | **Zástupca subjektu pre verejno-súkromné partnerstvo (mas)****[[33]](#endnote-17)** |
| 1. | Obec Renčišov | PO | OcÚ Renčišov 11, 082 63 Jarovnice | 00327697 | V | Miroslav Paločko |
| 2. | Obec Lažany | PO | OcÚ Lažany 31, 082 32 Lažany | 00690481 | V | Emília Miškufová |
| 3. | Obec Uzovské Pekľany | PO | OcU Uz Pekľany 68, 082 63 Uz. Pekľany | 00327930 | V | Peter Hrubý |
| 4. | Obec Bertotovce | PO | OcÚ Bertotovce 142, 082 35 Hendrichovce | 00326828 | V | Ing. František Marinica |
| 5. | PhDr. Ján Mikula | PO | Fričovce 34, 082 37 Široké | 00327026 | V | PhDr. Ján Mikula |
| 6. | Obec Hendrichovce | PO | OcÚ Hendrichovce 72, 082 35 Hendrichovce | 00327077 | V | Ján Centko |
| 7. | Obec Hermanovce | PO | OcÚ Hermanovce 57, 082 35 Hendrichovce | 00327085 | V | Rudolf Šeliga |
| 8. | Obec Jarovnice | PO | OcÚ Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice | 00327212 | V | Florián Giňa |
| 9. | Obec Lipovce | PO | OcÚ Lipovce 92,  082 36 Šindliar | 00327387 | V | Peter Miženko |
| 10. | Obec Šindliar | PO | OcÚ Šindliar 144, 082 36 Šindliar | 00327824 | V | Ing. František Sedlák |

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): partnerstvo bachureň**

**celkový počet členov verejno – súkromného partnerstva (mas): 39**

subjekty zastupujúce verejný sektor (v %): **30,77%**

subjekty zastupujúce súkromný *sektor vrátane občianskeho* sektora (v %): **69,23%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Názov subjektu*/Meno, priezvisko a titul*[[34]](#endnote-18)** | **fo/po[[35]](#endnote-19)** | **Sídlo/adresa[[36]](#endnote-20)** | **ičo[[37]](#endnote-21)** | **Sektor**  **v/s[[38]](#endnote-22)** | **Zástupca subjektu pre verejno-súkromné partnerstvo (mas)[[39]](#endnote-23)** |
| 11. | Obec Štefanovce | PO | OcÚ Štefanovce 14, 082 35 Hendrichovce | 00327841 | V | Ing. František Kolarčík |
| 12. | Obec Uzovský Šalgov | PO | OcÚ Uzovský Šalgov 139, 082 61 Uzovský Šalgov | 00327948 | V | František Lešo |
| 13. | EKOPRODUKT, k.s. | PO | Bertotovce 155, 082 35 Hendrichovce | 31694110 | S | doc. Ing. Martin Lorko, CSc. |
| 14. | MAGMA Interiér Plus, s.r.o. | FO | Uzovský Šalgov 162, 082 61 Uz. Šalgov | 36745308 | S | Marek Štofaník |
| 15. | Pozemkové spoločenstvo Urbár - Renčišov | PO | Renčišov 11, 082 63 Jarovnice | 31972322 | S | František Ondrej |
| 16. | Ferostol | FO | Renčišov 79, 082 63 Jarovnice | 37468995 | S | František Ondrej |
| 17. | František Uličný | FO | Hendrichovce 61, 082 35 Hendrichovce | 34 605 673 | S | František Uličný |
| 18. | Martin Šechný | FO | Hendrichovce 61, 082 35 Hendrichovce | 40148165 | S | Martin Šechný |

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): partnerstvo bachureň**

**celkový počet členov verejno – súkromného partnerstva (mas): 39**

subjekty zastupujúce verejný sektor (v %): **30,77%**

subjekty zastupujúce súkromný *sektor vrátane občianskeho* sektora (v %): **69,23%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Názov subjektu*/Meno, priezvisko a titul*[[40]](#endnote-24)** | **fo/po[[41]](#endnote-25)** | **Sídlo/adresa[[42]](#endnote-26)** | **ičo[[43]](#endnote-27)** | **Sektor**  **v/s[[44]](#endnote-28)** | **Zástupca subjektu pre verejno-súkromné partnerstvo (mas)[[45]](#endnote-29)** |
| 19. | ALFEC, František Centko | FO | Hendrichovce 37, 082 35 Hendrichovce | 37534416 | S | František Centko |
| 20. | Ing. František Tomko | FO | Fričovce- kaštieľ, 082 37 Široké | 36451142 | S | Ing. František Tomko |
| 21. | Lukáš Mišenko- PNEUOPRAV | FO | Lažany 47, 082 32 Svinia | 43557686 | S | Lukáš Mišenko |
| 22. | Božena Cervová | FO | Renčišov 27, 082 63 Jarovnice | 16.05.1956 | S | Božena Cervová |
| 23. | Anton Cerva | FO | Renčišov 27, 082 63, Jarovnice | 03.06.1952 | S | Anton Cerva |
| 24. | Alena Paločková | FO | Renčišov 77, 082 63 Jarovnice | 13.08.1971 | S | Alena Paločková |
| 25. | Ján Tupta | FO | Jarovnice 129, 082 63 Jarovnice | 30608775 | S | Ján Tupta - Potraviny ZUBRA |
| 26. | Ladislav Bilý | FO | Jarovnice 479, 082 63  Jarovnice | 25.03.1959 | S | Ladislav Bilý |
| 27. | MVDr. Oto Kandráč | FO | OZ Kopytovská, Čapajevová 35, 080 01 Prešov | 17148421 | S | MVDr. Oto Kandráč |
| 28. | Miroslav Jurčišin | FO | Hermanovce 288, 082 35 Hendrichovce | 22.07.1970 | S | Miroslav Jurčišin |

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): partnerstvo bachureň**

**celkový počet členov verejno – súkromného partnerstva (mas): 39**

subjekty zastupujúce verejný sektor (v %): **30,77%**

subjekty zastupujúce súkromný *sektor vrátane občianskeho* sektora (v %): **69,23%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Ladislav Novotný | FO | Hermanovce 174, 082 35 Hendrichovce | 37715585 | S | Ladislav Novotný |
| 30. | Jozef Paločko | FO | Renčišov 16, 082 63 Jarovnice | 18.3.1972 | S | Jozef Paločko |
| 31. | Stanislav Jačišin | FO | Štefanovce 28, 082 35 Hendrichovce | 28.08.1964 | S | Stanislav Jačišin |
| 32. | Jozef Kravec | FO | Štefanovce 73, 082 35  Hendrichovce | 03.03.1965 | S | Jozef Kravec |
| 33. | JUDr. Eva Petránová | FO | Lipovce 56 082 36, Lipovce | 29.3. 1959 | S | JUDr. Eva Petránová |
| 34. | Klára Wettsteinová | FO | Hermanovce 296, 082 35  Hendrichovce | 15.09.1957 | S | Klára Wettsteinová |
| 35. | Ing. Jozef Jajčišin | FO | Lipovce 256, 082 36 Lipovce | 31.05.1961 | S | Ing. Jozef Jajčišin |
| 36. | Jana Andrašová | FO | Renčišov 55, 082 63 Jarovnice | 19.04.1974 | S | Jana Andrašová |
| 37. | František Andraš | FO | Renčišov 55, 082 63 Jarovnice | 07.12.1970 | S | František Andraš |
| 38. | Martina Andrašová | FO | Renčišov 30, 082 63 Jarovnice | 07.03.1974 | S | Martina Andrašová |
| 39. | Pavol Andraš | FO | Renčišov 30, 082 63 Jarovnice | 16.09.1966 | S | Pavol Andraš |

### príloha č.7

**prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach**

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): partnerstvo bachureň**

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach **k založeniu verejno – súkromného partnerstva (MAS)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **dátum** | **miesto konania** | **forma stretnutia****[[46]](#endnote-30)** | **počet účastníkov****[[47]](#endnote-31)** | | | |
| **v** | **s** | **o** | **spolu** |
| 1. | 30.10.2009 | Renčišov | verejné zhromaždenie | 6 |  | 7 | 13 |
| 2. | 30.10.2009 | Uzovské Pekľany | verejné zhromaždenie |  |  |  | 5 |
| 3. | 04.10.2009 | Lipovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 6 |
| 4. | 04.10.2009 | Šindliar | verejné zhromaždenie |  |  |  | 17 |
| 5. | 04.10.2009 | Lažany | verejné zhromaždenie |  |  |  | 7 |
| 6. | 05.11.2009 | Hendrichovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 9 |
| 7. | 06.11.2009 | Hermanovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 17 |
| 8. | 06.11.2009 | Štefanovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 17 |
| 9. | 11.11.2009 | Bertotovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 0 |
| 10. | 11.11.2009 | Fričovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 12 |
| 11. | 11.11.2009 | Uzovský Šalgov | verejné zhromaždenie |  |  |  | 0 |
| 12. | 09.12.2009 | Jarovnice | verejné zhromaždenie |  |  |  | 10 |

Poznámka.: k prehľadu sa priložia zápisy a prezenčné listiny

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): partnerstvo bachureň**

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach **k založeniu verejno – súkromného partnerstva (MAS)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **dátum** | **miesto konania** | **forma stretnutia[[48]](#endnote-32)** | **počet účastníkov[[49]](#endnote-33)** | | | |
| **v** | **s** | **o** | **spolu** |
| 13. | 30.10.2009 | Renčišov | dotazník | 0 | 3 | 38 | 41 |
| 14. | 30.10.2009 | Uzovské Pekľany | dotazník | 0 | 5 | 13 | 18 |
| 15. | 04.10.2009 | Lipovce | dotazník | 0 | 8 | 55 | 63 |
| 16. | 04.10.2009 | Šindliar | dotazník | 0 | 7 | 46 | 53 |
| 17. | 04.11.2009 | Lažany | dotazník | 0 | 4 | 31 | 35 |
| 18. | 05.11.2009 | Hendrichovce | dotazník | 0 | 7 | 32 | 39 |
| 19. | 06.11.2009 | Hermanovce | dotazník | 0 | 14 | 56 | 70 |
| 20. | 06.11.2009 | Štefanovce | dotazník | 0 | 2 | 30 | 32 |
| 21. | 11.11.2009 | Bertotovce | dotazník | 0 | 6 | 50 | 56 |
| 22. | 11.11.2009 | Fričovce | dotazník | 0 | 12 | 40 | 52 |
| 23. | 11.11.2009 | Uzovský Šalgov | dotazník | 0 | 8 | 29 | 37 |
| 24. | 09.12.2009 | Jarovnice | dotazník | 0 | 20 | 84 | 104 |

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): partnerstvo bachureň**

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach **k založeniu verejno – súkromného partnerstva (MAS)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **dátum** | **miesto konania** | **forma stretnutia[[50]](#endnote-34)** | **počet účastníkov[[51]](#endnote-35)** | | | |
| **v** | **s** | **o** | **spolu** |
| 25. | 30.10.2009 | Renčišov | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26. | 30.10.2009 | Uzovské Pekľany | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | 04.10.2009 | Lipovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | 04.10.2009 | Šindliar | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | 04.11.2009 | Lažany | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30. | 05.11.2009 | Hendrichovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | 06.11.2009 | Hermanovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32. | 06.11.2009 | Štefanovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | 11.11.2009 | Bertotovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34. | 11.11.2009 | Fričovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35. | 11.11.2009 | Uzovský Šalgov | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36. | 09.12.2009 | Jarovnice | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37. | 25.11.2009 | Lažany | Verejné stretnutie | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 38. | 9.12.2009 | Renčišov | Verejné stretnutie | 10 | 5 | 4 | 19 |
| 39. | 10.12.2009 | Fričovce | Verejné stretnutie | 8 | 4 | 1 | 13 |

Poznámka.: k prehľadu sa priložia zápisy a prezenčné listiny

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): PARTNERSTVO Bachureň**

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach **k spracovaniu SWOT analýzy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **dátum** | **miesto konania** | **forma stretnutia30** | **počet účastníkov31** | | | |
| **v** | **s** | **o** | **spolu** |
| 1. | 30.10.2009 | Renčišov | verejné zhromaždenie | 6 |  | 7 | 13 |
| 2. | 30.10.2009 | Uzovské Pekľany | verejné zhromaždenie |  |  |  | 5 |
| 3. | 04.11.2009 | Lipovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 6 |
| 4. | 04.11.2009 | Šindliar | verejné zhromaždenie |  |  |  | 17 |
| 5. | 04.11.2009 | Lažany | verejné zhromaždenie |  |  |  | 7 |
| 6. | 05.11.2009 | Hendrichovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 9 |
| 7. | 06.11.2009 | Hermanovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 17 |
| 8. | 06.11.2009 | Štefanovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 17 |
| 9. | 11.11.2009 | Berotovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 0 |
| 10. | 11.11.2009 | Fričovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 12 |
| 11. | 11.11.2009 | Uzovský Šalgov | verejné zhromaždenie |  |  |  | 0 |
| 12. | 09.12.2009 | Jarovnice | verejné zhromaždenie |  |  |  | 10 |

Poznámka.: k prehľadu sa priložia zápisy a prezenčné listiny

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): MAS PARTNERSTVO Bachureň**

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach **k spracovaniu SWOT analýzy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **dátum** | **miesto konania** | **forma stretnutia30** | **počet účastníkov31** | | | |
| **v** | **s** | **o** | **spolu** |
| 13. | 30.10.2009 | Renčišov | dotazník | 0 | 3 | 38 | 41 |
| 14. | 30.10.2009 | Uzovské Pekľany | dotazník | 0 | 5 | 13 | 18 |
| 15. | 04.10.2009 | Lipovce | dotazník | 0 | 8 | 55 | 63 |
| 16. | 04.10.2009 | Šindliar | dotazník | 0 | 7 | 46 | 53 |
| 17. | 04.11.2009 | Lažany | dotazník | 0 | 4 | 31 | 35 |
| 18. | 05.11.2009 | Hendrichovce | dotazník | 0 | 7 | 32 | 39 |
| 19. | 06.11.2009 | Hermanovce | dotazník | 0 | 14 | 56 | 70 |
| 20. | 06.11.2009 | Štefanovce | dotazník | 0 | 2 | 30 | 32 |
| 21. | 11.11.2009 | Bertotovce | dotazník | 0 | 6 | 50 | 56 |
| 22. | 11.11.2009 | Fričovce | dotazník | 0 | 12 | 40 | 52 |
| 23. | 11.11.2009 | Uzovský Šalgov | dotazník | 0 | 8 | 29 | 37 |
| 24. | 09.12.2009 | Jarovnice | dotazník | 0 | 20 | 84 | 104 |

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): PARTNERSTVO Bachureň**

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach **k spracovaniu SWOT analýzy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **dátum** | **miesto konania** | **forma stretnutia30** | **počet účastníkov31** | | | |
| **v** | **s** | **o** | **spolu** |
| 25. | 30.10.2009 | Renčišov | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26. | 30.10.2009 | Uzovské Pekľany | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | 04.10.2009 | Lipovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | 04.10.2009 | Šindliar | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | 04.11.2009 | Lažany | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30. | 05.11.2009 | Hendrichovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | 06.11.2009 | Hermanovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32. | 06.11.2009 | Štefanovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | 11.11.2009 | Bertotovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34. | 11.11.2009 | Fričovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35. | 11.11.2009 | Uzovský Šalgov | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36. | 09.12.2009 | Jarovnice | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37. | 25.11.2009 | Lažany | Verejné stretnutie | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 38. | 9.12.2009 | Renčišov | Verejné stretnutie | 10 | 5 | 4 | 19 |
| 39. | 10.12.2009 | Fričovce | Verejné stretnutie | 8 | 4 | 1 | 13 |

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): partnerstvo bachureň**

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach **k spracovaniu problémovej analýzy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **dátum** | **miesto konania** | **forma stretnutia30** | **počet účastníkov31** | | | |
| **v** | **s** | **o** | **spolu** |
| 1. | 30.10.2009 | Renčišov | verejné zhromaždenie | 6 |  | 7 | 13 |
| 2. | 30.10.2009 | Uzovské Pekľany | verejné zhromaždenie |  |  |  | 5 |
| 3. | 04.11.2009 | Lipovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 6 |
| 4. | 04.11.2009 | Šindliar | verejné zhromaždenie |  |  |  | 17 |
| 5. | 04.11.2009 | Lažany | verejné zhromaždenie |  |  |  | 7 |
| 6. | 05.11.2009 | Hendrichovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 9 |
| 7. | 06.11.2009 | Hermanovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 17 |
| 8. | 06.11.2009 | Štefanovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 17 |
| 9. | 11.11.2009 | Berotovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 0 |
| 10. | 11.11.2009 | Fričovce | verejné zhromaždenie |  |  |  | 12 |
| 11. | 11.11.2009 | Uzovský Šalgov | verejné zhromaždenie |  |  |  | 0 |
| 12. | 09.12.2009 | Jarovnice | verejné zhromaždenie |  |  |  | 10 |

Poznámka.: k prehľadu sa priložia zápisy a prezenčné listiny

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): partnerstvo bachureň**

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach **k spracovaniu problémovej analýzy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **dátum** | **miesto konania** | **forma stretnutia30** | **počet účastníkov31** | | | |
| **v** | **s** | **o** | **spolu** |
| 13. | 30.10.2009 | Renčišov | dotazník | 0 | 3 | 38 | 41 |
| 14. | 30.10.2009 | Uzovské Pekľany | dotazník | 0 | 5 | 13 | 18 |
| 15. | 04.10.2009 | Lipovce | dotazník | 0 | 8 | 55 | 63 |
| 16. | 04.10.2009 | Šindliar | dotazník | 0 | 7 | 46 | 53 |
| 17. | 04.11.2009 | Lažany | dotazník | 0 | 4 | 31 | 35 |
| 18. | 05.11.2009 | Hendrichovce | dotazník | 0 | 7 | 32 | 39 |
| 19. | 06.11.2009 | Hermanovce | dotazník | 0 | 14 | 56 | 70 |
| 20. | 06.11.2009 | Štefanovce | dotazník | 0 | 2 | 30 | 32 |
| 21. | 11.11.2009 | Bertotovce | dotazník | 0 | 6 | 50 | 56 |
| 22. | 11.11.2009 | Fričovce | dotazník | 0 | 12 | 40 | 52 |
| 23. | 11.11.2009 | Uzovský Šalgov | dotazník | 0 | 8 | 29 | 37 |
| 24. | 09.12.2009 | Jarovnice | dotazník | 0 | 20 | 84 | 104 |

Poznámka.: k prehľadu sa priložia zápisy a prezenčné listiny

**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): partnerstvo bachureň**

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach **k spracovaniu problémovej analýzy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **dátum** | **miesto konania** | **forma stretnutia30** | **počet účastníkov31** | | | |
| **v** | **s** | **o** | **spolu** |
| 25. | 30.10.2009 | Renčišov | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26. | 30.10.2009 | Uzovské Pekľany | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | 04.10.2009 | Lipovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | 04.10.2009 | Šindliar | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | 04.11.2009 | Lažany | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30. | 05.11.2009 | Hendrichovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | 06.11.2009 | Hermanovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32. | 06.11.2009 | Štefanovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | 11.11.2009 | Bertotovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34. | 11.11.2009 | Fričovce | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35. | 11.11.2009 | Uzovský Šalgov | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36. | 09.12.2009 | Jarovnice | Dotazník pre samosprávu | 1 | 0 | 0 | 1 |

Poznámka.: k prehľadu sa priložia zápisy a prezenčné listiny

### príloha č.8

### personálna matica

**najvyšší orgán**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **najvyšší orgán** | Názov | Zhromaždenie členov MAS | | | | |
| Subjekty zastupujúce verejný sektor (v %) | 30,77 % | | | | |
| Subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %) | 69,23 % | | | | |
| Celkový počet členov najvyššieho orgánu | 7 | | | | |
| **P. č.** | **Názov subjektu/**  **Meno, priezvisko a titul** | **fo/po11** | **Sídlo/adresa** | **ičo/ dátum narodenia12** | **Sektor v/s*/*o13** | **Zástupca subjektu pre verejno-súkromné partnerstvo (MAS)[[52]](#endnote-36)** |
| 1. | Obec Renčišov | PO | OcÚ Renčišov 11, 082 63 Jarovnice | 00327697 | V | Miroslav Paločko |
| 2. | Obec Štefanovce | PO | OcÚ Štefanovce 14,082 35 Hendrichovce | 00327841 | V | Ing. František Kolarčík |
| 3. | Obec Lažany | PO | OcÚ Lažany 31, 082 32  Svinia | 00690481 | V | Emília Miškufová |
| 4. | EKOPRODUKT, k.s. | PO | Bertotovce 155, 082 35  Hendrichovce | 31694110 | S | doc. Ing. Martin Lorko CSc. |
| 5. | Ladislav Novotný | FO | Hermanovce 174, 082 35 Hendrichovce | 37715585 | S | Ladislav Novotný |
| 6. | Ladislav Bilý | FO | Jarovnice 479, 082 63  Jarovnice | 25.03.1959 | S | Ladislav Bilý |
| 7. | Božena Cervová | FO | Renčišov 27, 082 63  Jarovnice | 16.05.1965 | S | Božena Cervová |
| 8. | Obec Uzovské Pekľany | PO | OcÚ Uzovské Pekľany 139 Jarovnice | 00327948 | V | Peter Hrubý |
| 9. | MAGMA Interiér Plus,  s.r.o. | PO | Uzovský Šalgov 162, 082 61 Ražňany | 30608775 | S | Marek Štofaník |
| 10. | Obec Bertotovce | PO | OcÚ Bertotovce 142, 082 35 Hendrichovce | 00326828 | V | Ing. František Marinica |
| 11. | Obec Fričovce | PO | OcÚ Fričovce 34, 082 37 Široké | 00327026 | V | Mgr. Ján Mikula |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **najvyšší orgán** | Názov | Zhromaždenie členov MAS | | | | |
| Subjekty zastupujúce verejný sektor (v %) | 30,77 % | | | | |
| Subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %) | 69,23 % | | | | |
| Celkový počet členov najvyššieho orgánu | 7 | | | | |
| **P. č.** | **Názov subjektu/**  **Meno, priezvisko a titul** | **fo/po11** | **Sídlo/adresa** | **ičo/ dátum narodenia12** | **Sektor v/s*/*o13** | **Zástupca subjektu pre verejno-súkromné partnerstvo (MAS)[[53]](#endnote-37)** |
| 12. | Obec Hendrichovce | PO | OcÚ Hendrichovce 72, 082 35 Hendrichovce | 00327077 | V | Ján Centko |
| 13. | Obec Hermanovce | PO | OcÚ Hermanovce 57, 082 35 Hendrichovce | 00327085 | V | Rudolf Šeliga – zástupca starostu |
| 14. | Obec Jarovnice | PO | OcÚ Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice | 00327212 | V | Florián Giňa |
| 15. | Obec Lipovce | PO | OcÚ Lipovce 92, 082 36  Lipovce | 00327387 | V | Peter Miženko |
| 16. | Obec Šindliar | PO | OcÚ Šindliar 144, 082 36 Lipovce | 00327824 | V | Ing. František Sedlák |
| 17. | Obec Uzovský Šalgov | PO | OcÚ Uzovský Šalgov 139, 082 61 Ražňany | 00327948 | V | František Lešo |
| 18. | Pozemkové  spoločenstvo Urbár –  Renčišov | PO | Renčišov 11, 082 63 Jarovnice | 31972322 | S | František Ondrej |
| 19. | Stanislav Jačišin | FO | Štefanovce 28, 082 35  Hendrichovce | 28.08.1964 | S | Stanislav Jačišin |
| 20. | Jozef Kravec | FO | Štefanovce 73, 082 35  Hendrichovce | 03.03.1965 | S | Jozef Kravec |
| 21. | František Uličný | FO | Hendrichovce 61, 082 35  Hendrichovce | 34 605 673 | S | František Uličný |
| 22. | Martin Šechný | FO | Hendrichovce 61, 082 35 Hendrichovce | 40148165 | S | Martin Šechný |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **najvyšší orgán** | Názov | Zhromaždenie členov MAS | | | | |
| Subjekty zastupujúce verejný sektor (v %) | 30,77 % | | | | |
| Subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %) | 69,23 % | | | | |
| Celkový počet členov najvyššieho orgánu | 7 | | | | |
| **P. č.** | **Názov subjektu/**  **Meno, priezvisko a titul** | **fo/po11** | **Sídlo/adresa** | **ičo/ dátum narodenia12** | **Sektor v/s*/*o13** | **Zástupca subjektu pre verejno-súkromné partnerstvo (MAS)[[54]](#endnote-38)** |
| 23. | FEROSTOL – František  Ondrej | FO | Renčišov 79, 082 63  Jarovnice | 37468995 | S | František Ondrej |
| 24. | Jozef Paločko | FO | Renčišov 16, 082 63  Jarovnice | 18.3.1972 | S | Jozef Paločko |
| 25. | Ján Tupta | FO | Jarovnice 129, 082 63  Jarovnice | 30608775 | S | Ján Tupta |
| 26. | Miroslav Jurčišin | FO | Hermanovce 288, 082 35 Hendrichovce | 22.07.1970 | S | Miroslav Jurčišin |
| 27. | František Centko - ALFEC | FO | Hendrichovce 37, 082 35 Hendrichovce | 37534416 | S | František Centko |
| 28. | Lukáš Mišenko- PNEUOPRAV | FO | Lažany 47, 082 32 Svinia | 43557686 | S | Lukáš Mišenko |
| 29. | Anton Cerva | FO | Renčišov 27, 082 63, Jarovnice | 03.06.1952 | S | Anton Cerva |
| 30. | Ing. František Tomko | FO | Kaštieľ – Fričovce 082 37, Široké | 36451142 | S | Ing. František Tomko |
| 31. | Alena Paločková | FO | Renčišov 77, 082 63 Jarovnice | 13.08.1971 | S | Alena Paločková |
| 32. | OZ Kopytovská | FO | Lipovce – Lačnov 188, 082 36 Lipovce | 17148421 | S | MVDr. Oto Kandráč |
| 33. | JUDr. Eva Petránová | FO | Lipovce 56 082 36, Lipovce | 29.3. 1959 | S | JUDr. Eva Petránová |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **najvyšší orgán** | Názov | Zhromaždenie členov MAS | | | | |
| Subjekty zastupujúce verejný sektor (v %) | 30,77 % | | | | |
| Subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %) | 69,23 % | | | | |
| Celkový počet členov najvyššieho orgánu | 7 | | | | |
| **P. č.** | **Názov subjektu/**  **Meno, priezvisko a titul** | **fo/po11** | **Sídlo/adresa** | **ičo/ dátum narodenia12** | **Sektor v/s*/*o13** | **Zástupca subjektu pre verejno-súkromné partnerstvo (MAS)[[55]](#endnote-39)** |
| 34. | Klára Wettsteinová | FO | Hermanovce 296, 082 35 Hendrichovce | 15.09.1957 | S | Klára Wettsteinová |
| 35. | Ing. Jozef Jajčišin | FO | Lipovce 256, 082 36 Lipovce | 31.05.1961 | S | Ing. Jozef Jajčišin |
| 36. | Jana Andrašová | FO | Renčišov 55, 082 63 Jarovnice | 19.04.1974 | S | Jana Andrašová |
| 37. | František Andraš | FO | Renčišov 55, 082 63 Jarovnice | 07.12.1970 | S | František Andraš |
| 38. | Martina Andrašová | FO | Renčišov 30, 082 63 Jarovnice | 07.03.1974 | S | Martina Andrašová |
| 39. | Pavol Andraš | FO | Renčišov 30, 082 63 Jarovnice | 16.09.1966 | S | Pavol Andraš |

**výkonný orgán**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **výkonný orgán** | Názov | Výkonný výbor združenia | | | | | |
| Subjekty zastupujúce verejný sektor (v %) | 42,9 % | | | | | |
| Subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %) | 57,1 % | | | | | |
| Celkový počet členov výkonného orgánu | 7 | | | | | |
| **P. č.** | **Názov subjektu/**  **Meno, priezvisko a titul** | **fo/po11** | **Sídlo/adresa** | **ičo/dátum narodenia12** | **Sektor v/s/o13** | **Názov subjektu14** | **Oblasť pôsobenia****[[56]](#endnote-40)** |
| 1. | Miroslav Paločko | PO | OcÚ Renčišov 11, 082 63 Jarovnice | 00327697 | V | Obec Renčišov | verejná |
| 2. | Ing. František Kolarčík | PO | OcÚ Štefanovce 14, 082 35 Hendrichovce | 00327841 | V | Obec Štefanovce | verejná |
| 3. | Florián Giňa | PO | OcÚ Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice | 00327212 | V | Obec Jarovnice | verejná |
| 4. | doc. Ing. Martin Lorko CSc. | PO | Bertotovce 155, 082 35 Hendrichovce | 31694110 | S | EKOPRODUKT, k. s. | ekonomická- poľnohospodárstvo |
| 5. | Ladislav Novotný | FO | Hermanovce 174, 082 35 Hendrichovce | 37715585 | S | Ladislav Novotný | ekonomická |
| 6. | Ing. Jozef Jajčišin | FO | Lipovce 256, 082 36 Lipovce | 31.05.1961 | S | Jozef Jajčišin | environmentálna |
| 7. | MVDr. Oto Kandráč | FO | Lipovce- Lačnov 188,  082 36 Lipovce | 17148421 | S | OZ Kopytovská | Turistický ruch |


**názov verejno – súkromného partnerstva (mas): partnerstvo BACHUREŇ**

**kancelária mas:kancelária mas partnerstvo BACHUREŇ**

Celkový počet členov kancelárie MAS: 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pracovná pozícia** | **Vzdelanie, prax a skúsenosti** | **Pracovná náplň a zodpovednosť [[57]](#endnote-41)** |
| manažér MAS | v súčasnosti ešte nebolo ukončené výberové konanie | - vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŽoNFP (projektov) od konečných prijímateľov – predkladateľov projektu,  - registruje ŽoNFP (projekty),  - poskytuje informácie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu,  - zabezpečuje zber informácií pre monitoring a hodnotenie a ďalšie administratívne činnosti MAS,  - forma pracovného pomeru:interný zamestnanec v trvalom pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov |
| administratívny pracovník | v súčasnosti ešte nebolo ukončené výberové konanie | - zabezpečujekaždodennú prevádzku a administratívnu činnosť MAS,  - vedie evidenciu a predpísanú archiváciu,  - pripravuje podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých orgánov a pod  - forma pracovného pomeru: interný zamestnanec v trvalom pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov |
| účtovník | v súčasnosti ešte nebolo ukončené výberové konanie | - zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom MAS a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie  - forma pracovného pomeru: služby pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy podľa Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka |

**PRÍLOHA Č.9 – MAPA ÚZEMIA MAS**

**Vysvetlivky**

1. V prípade ak členom verejno-súkromného partnerstva (MAS) je obec s počtom obyvateľov nad 20 000, jej počet obyvateľov sa do celkového počtu obyvateľov verejno-súkromného partnerstva (MAS) nezapočítava. Údaje budú prevzaté z Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohy č.1 Socio-ekonomická charakteristika, tab. č.6.: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) a počet obyvateľov. [↑](#endnote-ref-1)
2. Obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP v rámci implementácie stratégie). [↑](#footnote-ref-1)
3. Obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP v rámci implementácie stratégie). [↑](#footnote-ref-2)
4. Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným miestom podnikania na území Slovenskej republiky. [↑](#footnote-ref-3)
5. Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky. [↑](#footnote-ref-4)
6. Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky. [↑](#footnote-ref-5)
7. MAS zverejní časovo ohraničenú Výzvu na implementáciu stratégie. Časovo ohraničená Výzva na implementáciu stratégie sa začína výberovým kolom pre príjem ŽoNFP(projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov a to termínom uvedeným vo Výzve na implementáciu stratégie a končí posledným dňom prijímania ŽoNFP (projektov) uvedeným v rámci danej Výzvy na implementáciu stratégie. Pre vypracovanie ŽoNFP (projektu) a pre administráciu ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu platia ustanovenia v  Usmernení platných ku dňu *uzavreti*a časovo ohraničenej Výzvy na implementáciu stratégie. [↑](#footnote-ref-6)
8. *Môže vykonávať aj osoba  na základe inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov a pod.*  [↑](#footnote-ref-7)
9. *Deklaruje sa len v prípade, ak nie sú zistené skutočnosti nasvedčujúce zaujatosť štatutárneho orgánu MAS, manažéra MAS, člena výberovej komisie. Deklaruje aj osoba  v prípade, ak sa využije inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov, výmeny a pod.*  [↑](#footnote-ref-8)
10. *Pracovný pomer (interný zamestnanci, externí zamestnanci a služby pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky) plný, príp. čiastkový (presný – ½, ¼ ) úväzok – interní zamestnanci v trvalom pracovnom pomere podľa Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, externí zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v zmysle Zákonníka práce, alebo prostredníctvom služieb pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka, dobrovoľník.*  [↑](#footnote-ref-9)
11. *Týka sa aj osoby  v prípade, ak sa využije inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov, výmeny a pod.*  [↑](#footnote-ref-10)
12. Pracovníci MAS [↑](#endnote-ref-2)
13. Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným miestom podnikania na území Slovenskej republiky. [↑](#footnote-ref-11)
14. Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky. [↑](#footnote-ref-12)
15. Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky. [↑](#footnote-ref-13)
16. Členovia výkonného orgánu [↑](#footnote-ref-14)
17. Pracovný pomer pracovníkov MAS môže byť napr.: plný, príp. čiastkový (presný – ½, ¼ ) úväzok – interní zamestnanci v trvalom pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, externí zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, alebo prostredníctvom služieb pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy v zmysle Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, príp. dobrovoľník. Oprávnené výdavky sa preukazujú formou účtovného dokladu – mzda (odmena), obdobie, v ktorom bola uplatňovaná mzda (odmena), odpracované dni, odpracované hodinyv prípade dohody o vykonaní práce,*dohody o pracovnej činnosti, mandátnej zmluvy*), hrubý príjem a odvody zamestnávateľa; čistá mzda zamestnanca, dátum jej úhrady a číslo dokladu, ktorým sa úhrada vykonala, doklady a dátum úhrad za zamestnanca a odvodov zamestnávateľa. [↑](#footnote-ref-15)
18. Cestovné náhrady sa preukazujú formou cestovného príkazu, overenou kópiou TP, zákonným poistením, výpočtom výdavkov, dokladom o nákupe PHM a to aj v prípade osôb, ktoré nie sú v pracovno-právnom vzťahu. V prípade zahraničnej pracovnej cesty sa vypracováva správa zo zahraničnej pracovnej cesty. [↑](#footnote-ref-16)
19. ### V prípade ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenia osi 3 alokovať aj iné zdroje, uveďte ostatné verejné zdroje (VÚC a *iné* verejné zdroje). V oboch prípadoch je potrebné doložiť zmluvu alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania, *resp. výpis z uznesenia*.

    [↑](#endnote-ref-3)
20. Uveďte požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (zdroje EPFRV + SR*) pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4*. [↑](#endnote-ref-4)
21. Uveďte výšku financovania z vlastných zdrojov, ktoré predstavujú povinné vlastné zdroje v rámci maximálnej výšky pomoci z celkových oprávnených výdavkov a ktoré sú uvedené v rámci príslušného opatrenia osi 3 v *Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4***.***.* [↑](#endnote-ref-5)
22. *Uveďte požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (EPFRV + SR) pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia.* [↑](#endnote-ref-6)
23. ### *V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenie alokovať aj iné zdroje, uveďte ostatné verejné zdroje (VÚC a iné verejné zdroje). V oboch prípadoch je potrebné doložiť zmluvu alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia*

    [↑](#endnote-ref-7)
24. *Uveďte požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov zdroje (EPFRV + SR) na opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce - požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov projektov národnej spolupráce( príprava a realizácia) + požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov projektov nadnárodnej spolupráce( príprava a realizácia)..* [↑](#endnote-ref-8)
25. *Uveďte požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (EPFRV + SR) v rámci opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny a to pre prevádzku a administratívnu činnosť a budovanie zručností a schopností MAS v súlade s podmienkami (obmedzeniami v rámci prevádzkových výdavkov) uvedenými v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 7 Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny.* [↑](#endnote-ref-9)
26. *V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenie alokovať aj iné zdroje, uveďte ostatné verejné zdroje (VÚC a iné verejné zdroje) zvlášť pre prevádzku a administratívnu činnosť a budovanie zručností a schopností MAS. V oboch prípadoch je potrebné doložiť zmluvu alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.* [↑](#endnote-ref-10)
27. *Uveďte požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov zdroje (EPFRV + SR) v rámci opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny - požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov pre prevádzku a administratívnu činnosť + požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov budovanie zručností a schopností MAS.*  [↑](#endnote-ref-11)
28. Názov subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra pozemkových spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.) u obcí sa uvádza názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie priezvisko, meno a titul. [↑](#endnote-ref-12)
29. FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba. [↑](#endnote-ref-13)
30. Vyplňte údaj deklarujúci pôsobenie v území verejno-súkromného partnerstva (sídlo v prípade právnickej osoby, miesto podnikania v prípade fyzickej osoby, prevádzku podniku, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby). [↑](#endnote-ref-14)
31. U právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo *a u fyzických osôb sa uvádza rodné číslo.* [↑](#endnote-ref-15)
32. *Uveďte, ktorý sektor subjekt zastupuje -*V - verejný sektor, S – súkromný sektor*vrátane občianskeho sektora*(mimovládny sektor, občania). [↑](#endnote-ref-16)
33. V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu. [↑](#endnote-ref-17)
34. Názov subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra pozemkových spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.) u obcí sa uvádza názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie priezvisko, meno a titul. [↑](#endnote-ref-18)
35. FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba. [↑](#endnote-ref-19)
36. Vyplňte údaj deklarujúci pôsobenie v území verejno-súkromného partnerstva (sídlo v prípade právnickej osoby, miesto podnikania v prípade fyzickej osoby, prevádzku podniku, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby). [↑](#endnote-ref-20)
37. U právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo *a u fyzických osôb sa uvádza rodné číslo.* [↑](#endnote-ref-21)
38. *Uveďte, ktorý sektor subjekt zastupuje -*V - verejný sektor, S – súkromný sektor*vrátane občianskeho sektora*(mimovládny sektor, občania). [↑](#endnote-ref-22)
39. V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu. [↑](#endnote-ref-23)
40. Názov subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra pozemkových spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.) u obcí sa uvádza názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie priezvisko, meno a titul. [↑](#endnote-ref-24)
41. FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba. [↑](#endnote-ref-25)
42. Vyplňte údaj deklarujúci pôsobenie v území verejno-súkromného partnerstva (sídlo v prípade právnickej osoby, miesto podnikania v prípade fyzickej osoby, prevádzku podniku, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby). [↑](#endnote-ref-26)
43. U právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo *a u fyzických osôb sa uvádza rodné číslo.* [↑](#endnote-ref-27)
44. *Uveďte, ktorý sektor subjekt zastupuje -*V - verejný sektor, S – súkromný sektor*vrátane občianskeho sektora*(mimovládny sektor, občania). [↑](#endnote-ref-28)
45. V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu. [↑](#endnote-ref-29)
46. Uvedie sa forma stretnutia, ako napr.: anketa, dotazník, spoločenské aktivity, verejné stretnutie, individuálne rokovanie a pod. [↑](#endnote-ref-30)
47. Vyplní sa počet účastníkov za jednotlivé sektory: V – verejný sektor, S – súkromný, podnikateľský sektor, O – občiansky, mimovládny sektor, občania a celkový počet účastníkov. [↑](#endnote-ref-31)
48. Uvedie sa forma stretnutia, ako napr.: anketa, dotazník, spoločenské aktivity, verejné stretnutie, individuálne rokovanie a pod. [↑](#endnote-ref-32)
49. Vyplní sa počet účastníkov za jednotlivé sektory: V – verejný sektor, S – súkromný, podnikateľský sektor, O – občiansky, mimovládny sektor, občania a celkový počet účastníkov. [↑](#endnote-ref-33)
50. Uvedie sa forma stretnutia, ako napr.: anketa, dotazník, spoločenské aktivity, verejné stretnutie, individuálne rokovanie a pod. [↑](#endnote-ref-34)
51. Vyplní sa počet účastníkov za jednotlivé sektory: V – verejný sektor, S – súkromný, podnikateľský sektor, O – občiansky, mimovládny sektor, občania a celkový počet účastníkov. [↑](#endnote-ref-35)
52. V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu. [↑](#endnote-ref-36)
53. V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu. [↑](#endnote-ref-37)
54. V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu. [↑](#endnote-ref-38)
55. V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu. [↑](#endnote-ref-39)
56. Oblasť pôsobenia subjektu je: ekonomická, sociálna, kultúrna, environmentálna, vzdelávanie, nezamestnaný a pod. U obcí sa uvedie len verejná. V prípade, že ide o mladého človeka do 30 rokov - u fyzických osôb alebo u právnickej osoby zameranú na problematiku mladých ľudí, uvedie sa tiež aj táto skutočnosť. V prípade, že ide o poľnohospodára – podnikateľa, poľnohospodársku obchodnú a výrobnú spoločnosť (vrátane družstiev) alebo prípadne o nepodnikateľskú fyzickú osobu zameranú na problematiku poľnohospodárstva, uvedie sa tiež aj táto skutočnosť. [↑](#endnote-ref-40)
57. Uvedie sa forma pracovného pomeru. Pracovný pomer pracovníkov MAS môže byť napr.: plný, príp. čiastkový (presný – ½, ¼ ) úväzok – interní zamestnanci v trvalom pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, externí zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, alebo prostredníctvom služieb pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy podľa Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, príp. dobrovoľník. [↑](#endnote-ref-41)